## Iniciativas y Dependencias 2019
LECCIONES APRENDIDAS 2019
Iniciativa 2019 | C1-E1-1000-E - Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusion sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles) | C1-E1-2000-E - Actualización Normativa | C1-E1-2100-E - Asignación de espectro | C1-E1-2200-E - Transformación del sector postal | C1-E1-2300-E - Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública | C1-E1-2400-E - Fortalecimiento de la radio publica nacional | C1-E1-2500-E - Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias | C1-E1-3000-E - Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional | C1-E1-4000-E - Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | C1-E1-4100-E - Acompañamiento a las iniciativas de las entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías | C1-E1-5000-E - Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional | C1-E1-6000-E - Desarrollo de estrategias de apropiación y consumo de contenidos de televisión pública nacional | C1-E1-6100-E - Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional | C1-E1-7000-E - Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar
Dependencia | 2.3. Dirección de vigilancia, Inspección y Control | 2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones | 2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones | 2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones | 2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones | 2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones | 2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD | 6 ES SPN - SERVICIOS POSTALES NACIONALES | 1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD | 1. DESPACHO MINISTRO | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | 6 ES CPE - COMPUTADORES PARA EDUCAR
Iniciativa 2019 | C1-E1-8000-E - Disponibilidad de Espectro | C1-E1-8100-E - Uso Legal del Espectro | C1-E1-9000-E - Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas | C1-E1-9100-E - Definición de los mercados relevantes en el sector postal | C1-E1-9500-E - Desarrollo TDT Fase V. | C1-E2-1000-T - Transición de Zonas WiFi | C1-E2-1100-E - Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional | C1-E2-3000-E - Inclusión TIC | C1-E2-4000-E - Ampliación de infraestructura | C1-E2-4100-E - Oferta de acceso público a Internet | C1-E2-4200-E - Masificación de accesos | C1-E2-5000-E - Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos | C1-E2-7000-E - Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia | C1-E3-1000-E - Uso y Apropiación de las TIC
Dependencia | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES | 6 ES RTVC - RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA | ( 2.4 Dirección de Promoción de TIC) DEC 1414 de 2017 | 1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2.1 Dirección de Infraestructura | 2.1 Dirección de Infraestructura | 2.1 Dirección de Infraestructura | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES | 1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Iniciativa 2019 | C1-E3-2000-E - Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY | C1-E3-3000-E - Acceso a contenidos históricos de archivos audiovisuales y sonoros del país | C1-E3-4000-E - Gestión del Conocimiento del Espectro Radioelectrico | C1-E4-1000-E - Gobierno PRO | C1-E4-2000-E - Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | C1-E4-3000-E - Fomento del desarrollo de la Industria Digital | C1-E4-4000-E - Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital | C1-E4-5000-E - Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública | C1-E4-6000-T - Transformación Organizacional - ANE | C2-T1-1000-T - Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital. | C2-T2-1000-E - Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos | C2-T2-2000-E - Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC | C2-T2-2500-E - Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC | C2-T2-3000-E - Fortalecimiento de la Gestión Documental
Dependencia | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | 3.2 Dirección de Gobierno Digital | 3.3 Dirección de Economía Digital | 3.3 Dirección de Economía Digital | 3.3 Dirección de Economía Digital | 6 ES AND - Agencia Nacional Digital | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | 4.3 Subdirección para la Gestión del Talento Humano | 1.4 Oficina de Tecnologías de la Información | 4.2 Subdirección Financiera | 4.2 Subdirección Financiera | 4.4. Subdirección Administrativa
Iniciativa 2019 | C2-T2-4000-E - Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorar la gestión de recursos del Fondo. | C2-T2-5000-E - Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios solicitados por las áreas | C2-T2-6000-E - Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes | C2-T3-1000-E - Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC. | C2-T3-2000-T - Consenso Social | C2-T3-3000-T - Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC | C2-T3-4000-O - Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MinTIC/Fondo Único de TIC | C2-T3-5000-O - Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de la entidad para el acceso y uso de los grupos de interés | C2-T3-6000-O - Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho. | C2-T3-7000-O - Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano | C2-T3-8000-O - Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción | C2-T4-1000-E - Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados | C2-T5-1000-T - Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público. | C2-T5-2000-E - Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC
Dependencia | 4.1 Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo | 4.5 Subdirección de Gestión Contractual | 4.4. Subdirección Administrativa | 1.3 Oficina Internacional | 1. DESPACHO MINISTRO | 1.2 Oficina Asesora de Prensa | 1.7 Dirección Jurídica | 4.3 Subdirección para la Gestión del Talento Humano | 4.4. Subdirección Administrativa | 4.4. Subdirección Administrativa | 1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 1.6 Oficina de Control Interno | 1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

## Gestión de Adquisiciones
LECCIONES APRENDIDAS 2019
Gestión de Adquisiciones
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión de adquisiciones
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones
Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusion sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles) | C1-E1-1000-E | Gloria Liliana Calderon Cruz | 2019 | Proyecto: Vigilancia integral a los prestadores de servicios de comunicaciones (Radiodifusión Sonora, Comunicaciones y Postal). Lección aprendida: La definición clara de necesidades de contratación y la elaboración oportuna de los estudios previos, así como la definición de las modalidades de contratación, permitieron la contratación acorde con los tiempos. | Realizar en forma completa, detallada y clara los estudios previos, permitió hacer la contratación oportuna y tener los productos y servicios de los mismos en el tiempo adecuado.
Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública | C1-E1-2300-E | Jorge Guillermo Barrera Medina | 2019 | Proyecto Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a través de las plataformas de la Radio Pública Nacional: La modalidad de transferencia de recursos es muy adecuada para la entrega de recursos a RTVC. Es sencilla, práctica y óptima para gestionar. | Retomar la modalidad de transferencia de recursos a RTVC atendiendo lo indicado por la ley 1978 de 2019
Fortalecimiento de la radio publica nacional | C1-E1-2400-E | Talia Mejia Ahcar | 2019 | Proyecto Extensión, descentralización y cobertura de la Radio Pública Nacional: La modalidad de transferencia de recursos es muy adecuada para la entrega de recursos a RTVC. Es sencilla, práctica y óptima para gestionar. | Retomar la modalidad de transferencia de recursos a RTVC atendiendo lo indicado por la ley 1978 de 2019
Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | C1-E1-4000-E | Gustavo Adolfo Araque Ferraro | 2019 | Fortalecimiento E-Commerce: Se requiere mayor conocimiento jurídico al nivel interno para el cierre de negociaciones con proveedores en el exterior (Caso Asia Express). | Se debe conocer previamente las condiciones del negocio en cuanto a documentación para cerrar procesos jurídicos en convenios de colaboración empresarial.
|  |  | 2019 | Optimización Cobertura Puntos de Venta: No se contaba con un estándar para la selección de asociados de negocio (aliados y expendios),lo cual representa para la compañía procesos evaluativos excluyentes y que no permitían un criterio homogéneo en la prestación del servicio | Se estandarizaron los criterios para la evaluación de puntos aliados y se definieron variables y parámetros para la selección de asociados de negocio.
Acompañamiento a las iniciativas de las entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías | C1-E1-4100-E | Katty Eljach Martínez | 2019 | INSTRUMENTOS: En el año 2019 se inició el proceso de Convocatorias Públicas abiertas y competitivas de Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación - CTeI, lo que permitió destinar recursos a mecanismos de participación de innovación que benefician a empresas encaminadas al Sector TIC. | Se recomienda realizar un trabajo conjunto con el Ministerio de Ciencias para apoyar el Ecosistema durante el proceso de formulación de los proyectos para presentarse a las diferentes Convocatorias.
|  |  | 2019 | OCAD: Gracias al seguimiento continuo de los diferentes proyectos revisados en las Mesas Técnicas se aumentó el número de Proyectos TIC presentados al Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD incrementando la inversión de Regalías en el sector. | Se recomienda realizar más seguimiento a los proyectos presentados en las Mesas Técnicas con las diferentes Entidades Territoriales, con el fin de llevar a las citaciones de Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD más cantidad de proyectos del Sector TIC.
Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar | C1-E1-7000-E | Alejandro Felix Linero | 2019 | Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.3 Brindar el acompañamiento permanente a las diferentes áreas de la entidad en las diferentes etapas contractuales para permitir el cumplimiento del plan de adquisiciones. | Trabajar en equipo, tanto al interior de la coordinación de contratación como con los demás procesos, seguimiento continuo del plan de adquisiciones y la creación de sinergias que permitan cumplir con el 100% de las metas propuestas.
|  |  | 2019 | Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.3 Brindar el acompañamiento permanente al área de sostenibilidad ambiental en las diferentes etapas contractuales para permitir el cumplimiento del plan de adquisiciones. | Trabajar en equipo, tanto al interior de la coordinación de contratación como con el proceso de sostenibilidad ambiental, seguimiento continuo del plan de adquisiciones.
Disponibilidad de Espectro | C1-E1-8000-E | Miguel Felipe Anzola | 2019 | Planear el uso eficiente del espectro: La realización detallada, completa de estudios previos y definición correcta de modalidad de contratación, permitieron la contratación oportuna, de igual forma la oportunidad en productos y servicios de estos. | Realizar en forma completa, detallada y clara los estudios previos, permitió hacer la contratación oportuna y tener los productos y servicios de los mismos en el tiempo adecuado.
Uso Legal del Espectro | C1-E1-8100-E | Miguel Felipe Anzola | 2019 | Actualizar los sistemas de comprobación. La ejecución de contratos con proveedores internacionales se puede ver afectada por la congestión en el transporte que se presenta al final del año | Evitar establecer para el último mes del año finalización de ejecución de contratos con proveedores internacionales.
|  |  | 2019 | Actualizar los sistemas de comprobación. Se debe dar inicio a elaboración de estudios previos en vigencia anterior, para contar con tiempo para etapa precontractual y en caso de retrasos contar con tiempo para nuevos procesos. | Realizar estudios de mercado detallados con el fin de contar con variedad de oferentes. Solicitar los permisos necesarios en caso que las soluciones se requieran instalar en propiedades que están bajo convenio con la ANE.
Definición de los mercados relevantes en el sector postal | C1-E1-9100-E | Carlos Eusebio Lugo Silva | 2019 | Definición de los mercados relevantes en el sector postal. Se identificó, con éxito, que la aplicación de metodologías previamente utilizadas en otros sectores económicos, como telecomunicaciones, pueden ser aplicadas al sector postal. | Tener en cuenta experiencias previas de la Comisión en distintos sectores y que pueden ser útiles en el planteamiento de necesidades de contratación.
Masificación de accesos | C1-E2-4200-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2019 | Conexiones 1: El retraso en la toma de decisiones, no permite que el desarrollo de las actividades de los proyectos se ejecuten en la oportunidad deseada. | Evitar múltiples consultas que dilatan la toma de decisiones
|  |  | 2019 | Oferta (Conexiones Equidad): Debido a que la parte financiera de los nuevos proyectos fue realizada por el grupo de estructuración, y no se explicaba al grupo financiero la forma de modelarlos, ni los cambios en el desarrollo , resultó mucho más complejo soportar los trámites presupuestales necesarios para gestionar con los recursos correspondientes. Así mismo, en algunas oportunidades cuando se solicitó información directamente a la fuente, no remitían información sin el aval del coordinador, generando demoras en la consecución de la información necesaria. | Se recomienda que al estructurar nuevos proyectos exista comunicación permanente con el grupo de presupuesto de la dirección para que de esta forma se tenga más claro el alcance y costos al presentar los trámites presupuestales al DNP.
Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia | C1-E2-7000-E | Zoila Vargas Mesa | 2019 | Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia. El estudio fue desarrollado con recursos propios de la CRC. | En caso de requerirse apoyo de personal externo o de adquisición de información, los estudios previos deben ser suministrados con suficiente antelación al área de contratación.
Acceso a contenidos históricos de archivos audiovisuales y sonoros del país | C1-E3-3000-E | María Cecilia Londoño | 2019 | La adecuada planeación de las actividades y la clara delimitación de metas ha permitido que los procesos contractuales para la ejecución de los recursos se realicen de manera efectiva y oportuna, de esta forma ha sido posible alcanzar las metas trazadas. | Continuar ejecutando las actividades de planeación de manera oportuna y clara.
Gestión del Conocimiento del Espectro Radioelectrico | C1-E3-4000-E | Miguel Felipe Anzola | 2019 | Los procesos de contratación en el Estado son lentos, se debe iniciar la realización de los estudios previos en la anterior vigencia. | Contar con suficiente personal e iniciar la elaboración de los estudios previos en la vigencia anterior.
|  |  | 2019 | Promover el conocimiento en espectro: Deben respetarse las fechas programadas de procesos contractuales. | Promover el conocimiento en espectro: Hacer seguimiento al plan de adquisiciones en el comité directivo.
|  |  | 2019 | Promover la innovación en temas de espectro: Las entidades públicas son suceptibles a situaciones de orden nacional. | Promover la innovación en temas de espectro: Contar con las herramientas jurídicas y económicas para estos casos.
Gobierno PRO | C1-E4-1000-E | Claudia Patricia Pico Quintero | 2019 | Proyecto Generación y actualización de lineamientos y herramientas relacionadas a la Política de Gobierno Digital: Por lo general el desarrollo de lineamientos se hace a través de convenios con organismos multilaterales como la OEA o la OCDE, con los cuales es difícil exigir el cumplimiento de cronogramas. | Atar la realización de los pagos a entregables. Solo se podrán hacer desembolsos, después del cumplimiento de compromisos
|  |  | 2019 | Proyecto Portal Único del Estado Colombiano: Ante cambios en proveedores o contratistas, no siempre se tiene en cuenta el periodo de transición necesario para realizar entregas y recuperar la normalidad del servicio. | En las licitaciones públicas debe tenerse el periodo de transición entre un antiguo operador y un nuevo operador. Estos escenarios deben estar contemplados desde la estructuración inicial.
|  |  | 2019 | Proyecto Seguridad Digital: Ante procesos de contratación de herramientas con altos niveles de especialidad en tecnologías nuevas, el contratista que gana la licitación no siempre cuenta con el nivel de experticia necesaria. | Conformar equipos multidisciplinarios que hagan seguimiento en tiempo real a las dificultades del contratista, anticipando cualquier eventualidad para tomar las acciones que sean pertinentes, incluida la posibilidad de declarar incumplimientos si el contratista no cumple con los clausulas del contrato celebrado.
Fomento del desarrollo de la Industria Digital | C1-E4-3000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2019 | Acompañamiento al emprendimiento Digital - Los procesos demorados en la selección de operadores y beneficiarios, nos disminuyen el tiempo del acompañamiento a emprendedores. | Definición de lineamientos claros para la correcta construcción de términos de referencia e implementación de procesos de evaluación.
|  |  | 2019 | Desarrollar eventos de promoción y difusión de las industrias digitales - Para dichos eventos se realizo el proceso de adquisición pero no hay un área doliente identificada en el proceso contractual a pesar que la responsabilidad de la ejecución era de la Dirección de Desarrollo de la Industria TI. | Se recomienda que todo lo relacionado con estos eventos se centralicen en una sola dirección (recursos financieros, físicos y humanos)
|  |  | 2019 | Fortalecimiento de procesos de proveeduría de servicios para el sector audiovisual - El aliado presenta una propuesta que luego cambia y no tiene los soportes que permitan realizar el proceso de contratación generando un proceso de negociación donde no fue posible lograr la firma del convenio. | El proceso de acercamiento con los aliados se debe de hacer de forma temprana donde se logre una negociación para iniciar el proceso de contratación, así mismo si pasado dos meses no se tiene la propuesta se recomienda el cambio de aliado o la forma de selección del mismo.
|  |  | 2019 | Programa de encadenamiento productivo (Scale Ups) - El aliado presenta una propuesta que luego cambia y no tiene los soportes que permitan realizar el proceso de contratación generando un proceso de negociación donde no fue posible lograr la firma del convenio. | El proceso de acercamiento con los aliados se debe de hacer de forma temprana donde se logre una negociación para iniciar el proceso de contratación, así mismo si pasado dos meses no se tiene la propuesta se recomienda el cambio de aliado o la forma de selección del mismo.
|  |  | 2019 | Servicios creativos para empresas tradicionales en región - El aliado presenta una propuesta que luego cambia y no tiene los soportes que permitan realizar el proceso de contratación generando un proceso de negociación donde no fue posible lograr la firma del convenio. | El proceso de acercamiento con los aliados se debe de hacer de forma temprana donde se logre una negociación para iniciar el proceso de contratación, así mismo si pasado dos meses no se tiene la propuesta se recomienda el cambio de aliado o la forma de selección del mismo.
Transformación Organizacional - ANE | C1-E4-6000-T | Miguel Felipe Anzola | 2019 | Optimizar el sistema integrado de gestión: Adelantar oportunamente los procesos de contratación, preferiblemente en el primer semestre de cada vigencia. | Fortalecer la planeación estratégica de la entidad
|  |  | 2019 | Potencializar las capacidades del talento humano y de las comunicaciones Realizar seguimiento periódico al plan de adquisiciones para que no se presenten desviaciones en el periodo. | Hace seguimiento en los Comités Directivos del avance del plan de adquisiciones, corregir y tomar medidas necesarias.
Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital. | C2-T1-1000-T | Alfonso Anibal Bendek | 2019 | Aplica para los proyectos Plan Estratégico - Plan de bienestar - plan de capacitación - plan de SST -Plan de Vacantes - Plan de previsión - Ruta de la calidad - Ruta análisis de datos -Ruta del Servicio - Certificaciones de bobos pensionales - cuentas por cobrar bonos y plan de integridad La diferencia de conceptos emitidos por las áreas involucradas con la revisión de la documentación precontractual o expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, en lo relacionado con los objetos , estudios sectoriales , obligaciones o formas de contratación definidas en el PAA impacto negativamente en los tiempos establecidos para la realización de las contrataciones de los proyectos de la iniciativa | Se recomienda una unificación de criterios por las diferentes áreas para agilizar los procesos de revisión y verificación.
Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos | C2-T2-1000-E | Arleth Patricia Saurith Contreras | 2019 | Proyectos Plan estratégico de TI, Fortalecimiento de los Sistemas de Información, fortalecimiento de los servicios tecnológicos, fortalecimiento de la presencia digital, fortalecimiento de gobierno y gestión de datos: Se compromete mas del 92% del presupuesto aprobado Proyectos evolución proceso de Gestión de TI, Evolucionar plan para la implementación de la arquitectura de TI, no poseen gestión de adquisiciones en su desarrollo o etapas | Todos los proyectos: El presupuesto para 2019 cumple las expectativas al utilizar los saldos obtenidos como resultado de la aplicabilidad de los AMP
Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC | C2-T3-3000-T | Greisy Patricia Luquez Vargas | 2019 | Comunicación Digital: La planeación y programación de los servicios a contratar para la implementación y seguimiento a la estrategia de divulgación de la entidad, permitió que ésta se ejecutara en los tiempos establecidos para su ejecución. | Es necesario definir términos de referencia claros para la solicitud de cotizaciones del proceso de monitoreo de redes con el fin de poder contar con las herramientas necesarias y suficientes para llevar a cabo el proceso de contratación.
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción | C2-T3-8000-O | Diego Luis Ojeda León | 2019 | 10. Implementación del componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - el Subcomponente 5.Seguimientol Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC: La Oficina de Control Interno realizó los controles necesarios para validar la política de administración de riesgos, donde es impiortante mantener actualizadas las evidencias en el sharepoint, para dar cuenta de la gestión realizada. | Mantener actualizadas las evidencias de cada proceso y política en los sitios solicitados.
|  |  | 2019 | 12. Implementación del subcomponente 3 Responsabilidad del Componente 3 Rendición de Cuentas de Corrupción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC: Determinar con anticipación la fecha de la rendición de cuentas es un aspecto muy importante para la buena ejecución del proyecto. Es por esto que se cuenta con una serie de actividades planeadas, que se ejecutaron oportunamente, para cumplir no solo con la audiencia pública, sino para cumplir con cada espacio de participación contemplado en la entidad. | Especificar las actividades puntuales en la formulación del Plan Anticorrupción 2020.
|  |  | 2019 | 3. Implementación del subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información: El cumplimiento de la Ley de Archivo se materializa con la elaboración y actualización de los instrumentos de gestión, por esto se realizó una tarea muy importante que hizo referencia a realizar mesas de trabajo con las áreas involucradas para eliminar el Formato Único de Identificación Documental - FUID, actualizar el esquema de publicación, publicar la actualización de los instrumentos archivísticos, publicar el inventario documental y las tablas de valoración documental - TVD | Es importante tener en cuenta los plazos de actualización y publicación de los instrumentos de gestión, con el fin de realizar las acciones necesarias oportunamente
Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público. | C2-T5-1000-T | Diego Luis Ojeda León | 2019 | PROY 5. retraso en tiempos de aprobación del Ministerio de Hacienda para expedición de vigencias futuras hizo que se perdiera la oportunidad de contratación del proceso de arquitectura institucional | Preveer los tiempos de respuesta del Ministerio de Hacienda para lograr la debida gestión y trámites internos de contratación, así mismo solicitar colaboración y acompañamiento por parte de la coordinación de contratación teniendo en cuenta el tecnicismo de los procesos contractuales
Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC | C2-T5-2000-E | Diego Luis Ojeda León | 2019 | Proyecto 2: Se hace necesario contar con un acompañamiento permanente del grupo de contratación y financiero desde el inicio de cada uno de los procesos, a fin de evitar reprocesos. Es importante considerar que la gestión de adquisiciones involucra acciones con entidades como el DNP, que pueden afectar las proyecciones y/o estimaciones hechas inicialmente por la entidad, entre las que se encuentran los ajustes, actualizaciones y/o modificaciones que se hacen a los proyectos de inversión. | Brindar un acompañamiento permanente a las dependencias encargadas de la adquisición de bienes y servicios por parte de las áreas transversales a la misma, contratación, jurídica, financiera.

## Gestión de Comunicaciones
LECCIONES APRENDIDAS 2019
Gestión de Comunicaciones
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión de comunicaciones
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones
Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusion sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles) | C1-E1-1000-E | Gloria Liliana Calderon Cruz | 2019 | Proyecto: Mejoramiento del proceso de control del sector de comunicaciones. Lección aprendida: El cumplimiento de las metas de la iniciativa se vio amenazada debido a dificultades en el flujo de información entre los equipos de trabajo. | Garantizar la adecuada comunicación entre los involucrados del proyecto, a través de definición clara de procesos y controles.
|  |  | 2019 | Proyecto: Vigilancia integral a los prestadores de servicios de comunicaciones (Radiodifusión Sonora, Comunicaciones y Postal) Lección aprendida: Riesgo de incumplimiento de las metas de la iniciativa por dificultades en el acceso a la información y falta de herramientas para el seguimiento de indicadores. | Diseñar e implementar proyectos que contemplen la interoperabilidad de los sistemas.
Asignación de espectro | C1-E1-2100-E | Jorge Guillermo Barrera Medina | 2019 | Asignación de bandas identificadas para telecomunicaciones. Publicar en la página principal del Ministerio la información relevante cada vez que inicia un Proceso de Selección Objetiva, para que sea facil de encontrar por parte de los interesados. | Contar con el apoyo de la Oficina Asesora de Prensa para la correcta divulgación que haya lugar.
Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | C1-E1-4000-E | Gustavo Adolfo Araque Ferraro | 2019 | Entorno Regulatorio: Capacidad de relacionamiento efectivo entre las Entidades tranversales del sector, para el manejo y toma de decisiones de los temas que afectan al mismo. | Las Empresas al momento de seleccionar las personas que serán enlace entre las Entidades de un sector, deberán ser integrales, es decir contar con el conocimiento y la capacidad de comunicación
|  |  | 2019 | Rebranding: Cuando nace un proyecto que es transversal para la empresa y que su ejecución impacta a todos, se debe realizar primero una socialización sobre el alcance de los entregables con el fin de estar preparados para el cambio. | No concebir un proyecto como de un área en particular, sino tener en cuenta a todos los involucrados para que se sumen esfuerzos y trabajemos sabiendo que los resultados benefician a todos como compañía.
Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar | C1-E1-7000-E | Alejandro Felix Linero | 2019 | Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.2 La participación en eventos que divulgaron el impacto y casos de éxito de Computadores para Educar fueron importantes al evidenciar los beneficios que disfrutan las personas que reciben el acceso a tecnologías, la formación en TIC y el aprovechamiento de residuos electrónicos, sin embargo la entidad puede ser más visible gracias al impacto generado en la comunidad. | La oficina de Comunicaciones debe recibir directrices claras y oportunas sobre el enfoque con el que la entidad pretende enfrentar para que los públicos objetivo del Programa lo identifiquen como un líder visible y asequible.
|  |  | 2019 | Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.2 La participación en eventos que divulguaron el impacto y casos de éxito de Computadores para Educar fueron importantes al evidenciar los beneficios que disfrutan las personas que reciben beneficio del aprovechamiento de residuos electrónicos. | Se realizó capacitación de sensibilzación a la comunidad educativa para el almacenamiento, manejo y disposición final adecuados de la infraestructura TIC.
Disponibilidad de Espectro | C1-E1-8000-E | Miguel Felipe Anzola | 2019 | Planear el uso eficiente del espectro: En un proceso de renovación o de interferencia, se deberá comunicar vía correo electrónico la nueva propuesta para que esta sea viabilizada y confirmada por los PRST antes de proceder con el cambio en el SGE. | Mantener contacto con los operadores acerca de sus requerimientos para asegurarnos de que nuestro producto está acorde con sus necesidades.
Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas | C1-E1-9000-E | Carlos Eusebio Lugo Silva | 2019 | Análisis de las condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas. Aporte de los agentes interesados frente a las alternativas regulatorias, debe ser antes del desarrollo del Análisis de Impacto Normativo. | Convocar mesa de trabajo con los agentes interesados, para definir las alternativas regulatorias objeto de evaluación de Análisis de Impacto Normativo.
Definición de los mercados relevantes en el sector postal | C1-E1-9100-E | Carlos Eusebio Lugo Silva | 2019 | Definición de medida regulatoria definición de mercados relevantes postales. Los operadores postales solicitaron tiempo adicional para realizar comentarios a la propuesta regulatoria, debido a la extensión del documento. | Considerar la posibilidad de realizar mesas de trabajo o reuniones con los operadores postales, durante la ejecución del proyecto, y previas a la publicación de la propuesta regulatoria, con el fin de resolver las inquietudes que tengan los operadores, y así garantizar la comprensión de la propuesta regulatoria por parte de los agentes interesados.
Transición de Zonas WiFi | C1-E2-1000-T | Alejandra Gelvez Ramirez | 2019 | 3.- Asistencia técnica en TIC :Para desarrollar y dar a conocer la oferta en las entidades territoriales se desarrollaron diferentes actividades para promocionar las convocatorias y temas de interés del Minsiterio para las regiones: a.-Se desarrollaron actividades de sensibilización a través de la plataforma TEAMS con la cual se dio a conocer los proyectos y convocatorias que realizó cada dirección del Ministerio durante el transcurso del año. b.-Se enviaron correos electrónicos semanal o quincenalmente con las noticias, temas de interés , convocatorias y avances de proyectos de cada dirección c.- En esa misma línea se emitieron diversos correos mensuales que contenían boletines regionales donde se resaltaron las cifras y casos de éxito d.-Se dio a conocer el Directorio del Ministerio como modo de ayuda para todos los enlaces regionales y guía con links y videos del los proyectos del Ministerio. e.-Se tuvo un grupo de whatsapp donde se dio a conocer todos los temas importantes que surgían diariamente, resolviendose inquietudes y compartiendose información relevante. | 3.- Asistencia técnica en TIC :Trabajar de la mano con otras entidades del sector (ANE y CRC), para esarrollar una estrategia en conjunto frente al tema de elimimación de barreras en los municipios del país, de esta manera se tendrámayor impacto en la misma.
Inclusión TIC | C1-E2-3000-E | Katty Eljach Martínez | 2019 | Exigir al operador una mayor difusión del as herramientas ofrecidas en los proyectos para llegar a mayor cantidad de beneficiarios. | Realizar más campañas de sensibilización a la población acerca de la app Cine Para Todos, las herramientas para personas con discapacidad visual y el centro de relevo.
Ampliación de infraestructura | C1-E2-4000-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2019 | CABLE SUBMARINO: La comunicación entre los altos funcionarios y los demás colaboradores debe ser bidireccional. | Retomar la comunicación en los comités primarios
|  |  | 2019 | Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad : Pérdida de canal de comunicación entre la Dirección y la supervisión. | Que la dirección cree canales de comunicación eficientes para estar alineados con la supervisión de los contratos.
Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia | C1-E2-7000-E | Zoila Vargas Mesa | 2019 | Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia. Es necesario hacer partícipes de los estudios o proyectos no regulatorios en curso a todos los interesados, no solo agentes regulados, sino también posibles afectados de las recomendaciones o sugerencias que se expidan, dentro de los cuales se encuentran la entidades encargadas de hacer la política pública. | Continuar en la consolidación, actualización y unificación de una base de datos de contacto de los diferentes agentes de los sectores sujetos de regulación.
Uso y Apropiación de las TIC | C1-E3-1000-E | Katty Eljach Martínez | 2019 | Ciudadanía Digital. Aprovechar en mayor medida los canales de comunicación existentes de los proyectos. | A nivel de comunicaciones, también existe una oportunidad de mejorar en el sentido de contar con un mayor margen de maniobra para atender la necesidad de los usuarios porque la estrategia sea más interactiva a través de los canales de comunicación tradicionales y redes sociales con los que cuenta el proyecto.
|  |  | 2019 | Fomento al uso y apropiación de las TIC: Es importante generar mayor participación de los beneficiarios en las actividades para el fomento del uso y apropiación de las TIC. | Realizar una mayor difusión por medios digitales y presenciales de las actividades para el fomento del uso y apropiación de las TIC.
Gobierno PRO | C1-E4-1000-E | Claudia Patricia Pico Quintero | 2019 | Proyecto Empoderamiento CIOs: 1. Cuando hay tantos y tan variados actores/colaboradores en la comunicación, los tiempos de diseño y aprobaciones de las piezas de comunicación, de las bases de datos y demás información relevante, toman más tiempo del requerido, lo que genera reprocesos y retardos. 2. Se enviaron a las diferentes bases de datos los mismos mensajes desde diferentes fuentes. Esto pudo causar saturación de correos a la población objetivo de los mensajes. | 1. Se debe planear con anticipación la coordinación de los diversos actores y ejecutores, dar una directriz clara y oportuna, que genere sinergias y colaboración entre el equipo. 2. Especificar las bases de datos, los periodos de envío y el origen de los mensajes desde una planeación adecuada y estratégica.
|  |  | 2019 | Proyecto Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital: 1.La comunicación externa de grandes proyectos solamente se realiza de forma masiva cuando hay un producto concreto y aprobado por las diversas instancias involucradas | 1. Definir planes de comunicaciones para cada proyecto, señalando las etapas y los mecanismos apropiados
|  |  | 2019 | Proyecto Medición y seguimiento Política de Gobierno Digital: La comunicación entre las diferentes direcciones de la entidad permite generar sinergias y favorecer el desarrollo de los proyectos | Crear mayores espacios de comunicación que permitan al equipo conocer los avances en los proyectos de otras áreas, así como la comunicación de los propios resultados alcanzados en los proyectos de la Dirección.
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | C1-E4-2000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2019 | 01_Habilidades Digitales: El apoyo permanente brindado por el área de comunicaciones, y la estrategia implementada al interior del Mintic, permitió generar información clara, oportuna y eficaz de los proyectos desarrollados en el área | Se debe continuar implementando la estrategia de comunicaciones que lidera el área de comunicaciones, dado que evita reprocesos y se tiene consolidada la información de la entidad
|  |  | 2019 | 03: Pagos Digitales: El contar con buena estrategia de comunicaciones, acordado en los casos que aplicó con los aliados, permitió contar con buena divulgación de las convocatorias, para el desarrollo de los proyectos. Si bien no se logró el cumplimiento del indicador de Marketplace, fue debido a que la convocatoria salió tarde, por demora en el proceso de contratación con el operador | Se deben establecer estrategias de comunicaciones específicas en cada contrato o convenio celebrado con alidados, a fin de impulsar e impactar a los grupos de interes, de cada proyecto
Fomento del desarrollo de la Industria Digital | C1-E4-3000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2019 | Acompañamiento al emprendimiento Digital - Se implementó una campaña de expectativa previa al lanzamiento de las últimas convocatorias, que generaron un impacto positivo. | Generar campañas de expectativas para todas las convocatorias, con el fin de capturar mayor atracción de emprendedores según sea la convocatoria.
|  |  | 2019 | Desarrollar las convocatorias Crea Digital y New Media - Se implementó una campaña de expectativa previa al lanzamiento de la convocatoria de crea digital lo que generó un impacto positivo. | Generar campañas de expectativas para todas las convocatorias, que permitan atraer más público objetivo del proyecto.
Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital | C1-E4-4000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2019 | Bootcamps - Talento Digital La difusión enfocada en los cursos virtuales ofrecidos, causa un incremento considerable en la inscripción a los mismos, lo que requirió ajustes en la meta establecida. | Considerar una nueva metodología para calcular el indicador, de manera que la generación de valor prevalezca y se pueda evidenciar. Se recomienda realizar un esfuerzo adicional en promover los cursos virtuales en las regiones.
Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública | C1-E4-5000-E | Sebastian Eslava | 2019 | A partir de la metodología de trabajo scrum se ha logrado llevar a cabo la identificación y registro del conocimiento generado desde los procesos misionales de la Entidad, en herramientas como Confluence y Jira (gestión de proyectos). Por otro lado, se comparte mediante la Carpeta AND-MODELO DE GESTIÓN los documentos asociados a todos los procesos y procedimientos que evidencian la gestión de la entidad a todos los colaboradores de la Entidad (estos sirven como repositorios de información). Así mismo, en el marco de esta metodología se emplean métodos para la creación de soluciones a las diferentes problemáticas y generación de espacios de ideación a través del reporte de avance de cada uno de los proyectos (daily), así como espacios para evidenciar los avances obtenidos en los diferentes proyectos a toda la entidad (DemoDay), en el marco de la metodología scrum. Lo anterior ha permitido promover la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento en la Entidad, encontrándose un inicio importante de dicha implementación durante la vigencia 2019, lo cual se observa como un fortalecimiento de la Gestión de Comunicaciones en el marco del cumplimiento de la misión institucional. | Este tema se abordó desde la aplicación de metodologías como scrum para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Se recomienda continuar fortaleciendo estas prácticas e incluirlas como permanentes en los procesos de gestión de comunicaciones, gestión del talento humano y planeación, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestión de la AND.
Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital. | C2-T1-1000-T | Alfonso Anibal Bendek | 2019 | Aplica para los proyectos Plan Estratégico - Plan de bienestar - plan de capacitación - plan de SST -Plan de Vacantes - Plan de previsión - Ruta de la calidad - Ruta análisis de datos -Ruta del Servicio - Certificaciones de bobos pensionales - cuentas por cobrar bonos y plan de integridad Se mejoraron las competencias laborales y fortalecimiento del trabajo en equipo al usar de manera efectiva la herramienta ofimática denominada Teams al poder realizar ajustes en línea a los documentos de forma oportuna. | Para evitar confusiones en los archivos trabajados se deberán versionar los cambios realizados y divulgarlos al interior del equipo de trabajo creado
Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos | C2-T2-1000-E | Arleth Patricia Saurith Contreras | 2019 | Proyectos Plan estratégico de TI, Fortalecimiento de los Sistemas de Información, fortalecimiento de los servicios tecnológicos, fortalecimiento de la presencia digital, fortalecimiento de gobierno y gestión de datos: Se establece estrategia de comunicaciones acorde con la nueva guía de estructuración del PETI publicada en julio 10 de 2019. Se aclara que el Plan estratégico de TI PETI es la guía interna estratégica de TI para los proyectos de la Oficina de TI, su aplicabilidad e implementación en la entidad Proyectos evolución proceso de Gestión de TI, Evolucionar plan para la implementación de la arquitectura de TI, Se aplican los flujos de comunicaciones del software administrador del MIG, se socializan los avances y cambios del proceso en comité MIG | Todos los proyectos: Se debe fortalecer la metodología de proyectos en la entidad y por ende su flujo de información
Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios solicitados por las áreas | C2-T2-5000-E | Cesar Augusto Rubiano Lopera | 2019 | Proyecto: Publicacion de la información contractual a través de las plataformas SIRECI-SIGEP y SECOP. Con la publicación de los documentos contractuales generados a traves de los procesos, dentro de los terminos establecidos en la Ley, se da cumplimiento al principio de publicidad, lo cual evita posibles sanciones por parte de los entes de control. | Dar cumplimiento a las normas que establecen la publicidad de los documentos contractuales.
|  |  | 2019 | Proyecto: Seguimiento a la ejecucuón del PAA ,es necesario el apoyo de las áreas para que el seguimieto a las contrataciones presentadas al comité de seguimiento al PAA sea mucho mas acorde con lo planeado. | Mejorar la Interacción con las diferentes áreas de la entidad con el fin de hacer mas efectivo el seguimiento al PAA
Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes | C2-T2-6000-E | Giovani Arias | 2019 | (Fortalecimiento en la Administración de Bienes en el Mintic)Fue positiva la forma en que los funcionarios de la Entidad recibieron las diferentes comunicaciones sobre la apropiación, uso y manejo de los bienes por medio de los correos masivos y las proyecciones en el Video Wall. | Se debe transmitir la información de forma clara y concisa.
Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC | C2-T3-3000-T | Greisy Patricia Luquez Vargas | 2019 | Comunicación Externa: El desarrollo del comité semanal facilitó la programación de los temas a divulgar en la entidad, a través de la OAP, por los diferentes canales con los que cuenta la entidad. | Se recomienda que las áreas, direcciones e iniciativas trabajen de manera articulada y oportuna con la Oficina de Prensa para la divulgación de los temas validados y aprobados para su difusión.
Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano | C2-T3-7000-O | Giovani Arias | 2019 | Proyecto: Implementación Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC La comunicación de los diferentes servicios a la parte donde se da información en primer nivel permite prestar un excelente servicio | Continuar adelantando y desplegando la información a todos los niveles permite ofrecer un mejor servicio
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción | C2-T3-8000-O | Diego Luis Ojeda León | 2019 | 11. "Implementación del Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible: Dar continuidad con el cumplimiento de la publicación de información de interés a través del informe al congreso, las publicaciones en las pantallas digitales sobre la gestión institucional y los reportes en la plataforma de víctimas - URAIV | Continuar realizando la divulgación de la información de interés en los diferentes canales de atención.
|  |  | 2019 | 13. Implementación del Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional del Componente 3 del Plan Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC: De acuerdo con los reportes de la Oficina de Control Interno, es necesario dar continuidad con la estrategia de Rendición de Cuentas y los espacios de participación con la misma planeación y oportunidad con la que se realizaron. | Dar continuidad con la planeación y seguimiento de los espacios de dialogo y rendición de cuentas. Así mismo, es importante que las áreas no dejen todas las actividades en el último cuatrimestre.
|  |  | 2019 | 8. Implementación del componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción: Es importante tener en cuenta que las acciones que se llevaron a cabo para este proyecto, se encuentran en el Estatuto Anticorrupción y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo que es importante dar continuidad con la oportunidad en la formulación y divulgación del mapa de riesgos de corrupción, y la política de administración de riesgos, teniendo en cuenta la participación ciudadana y consolidando los comentarios de los mismos. | Dar continuidad al proceso de formulación, divulgación y participación ciudadana de estos documentos que están normados actualmente.
|  |  | 2019 | Hito 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información del PAAC MinTIC: A través de los espacios de participación ciudadana y la publicación de información de interés para el ciudadano, la entidad tiene herramientas para ofrecer al ciudadano y grupos de interés una oferta institucional oportuna y de calidad, ya que se tiene en cuenta las necesidades de los grupos de interés en los temas que les concierne. | Incentivar a los funcionarios y contratistas a formular espacios de participación y la publicación de información que e concierne a los grupos de interés de la entidad. Darle la importancia que estos tienen.
Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC | C2-T5-2000-E | Diego Luis Ojeda León | 2019 | Proyecto 1: Se llevan a cabo mesas de trabajo a nivel de entidad e Interinstitucionales con el fin de definir los lineamientos y mecanismos requeridos en el diseño de la estrategia para la articulación entre los productores de información estadística del sector TIC, a fin de asegurar la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la misma. | Se requiere establecer a nivel de entidad un Comite de estadistica e información, con el objetivo de definir y unificar los criterios necesarios, para una optima ejecución en la cadena de valor de la información a nivel de procesos y dependencias.

## Gestión de Costos
LECCIONES APRENDIDAS 2019
Gestión de Costos
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión de costos
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones
Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusion sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles) | C1-E1-1000-E | Gloria Liliana Calderon Cruz | 2019 | Proyecto: Vigilancia integral a los prestadores de servicios de comunicaciones (Radiodifusión Sonora, Comunicaciones y Postal) Lección aprendida: Gestión eficiente de los recursos asignados al proyecto basado en el análisis de contrataciones históricas. | Mantener datos históricos de contrataciones similares a la del proyecto para hacer una planeación de los recurso más eficiente.
Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias | C1-E1-2500-E | Talia Mejia Ahcar | 2019 | Los costos estimados en la planeación del proyecto fueron afectados por las decisiones presupuestales tomadas durante el año fiscal vigente | Al momento de la ejecución del proyecto se deben explorar diferentes alternativas para lograr su ejecución
Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | C1-E1-4000-E | Gustavo Adolfo Araque Ferraro | 2019 | Optimización Cobertura Puntos de Venta: Para la contratación de proveedores de imagen corporativa y adecuación de puntos, no se contaba con un estudio de mercado y precios actualizados, dado que se contaba con contratistas de mas de 2 años, lo que representaba para la compañía altos costos y baja flexibilidad de acuerdo al mercado | Realizar anualmente la contratación solo para cada vigencia, actualizando el estudio de mercado y los detalles de cada servicio a contratar
Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional | C1-E1-6100-E | Miguel Felipe Anzola | 2019 | Posterior a suscribir contrato de conectividad y el traslado del Centro Nacional de Monitoreo a las instalaciones de la ANE, el Sistema Nacional de Monitoreo de TDT entro en operación aproximadamente el 25 de noviembre de 2019, por lo que luego de esta fecha se inició actividades de verificación de calidad, cobertura, entre otros. | Se requiere trabajo en común entre las entidades que luego de la expedición de la Ley de modernización del sector TIC se ven involucradas frente al monitoreo de TDT, ya que su sostenimiento requiere de destinación de presupuesto de funcionamiento.
Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar | C1-E1-7000-E | Alejandro Felix Linero | 2019 | Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.4 En la vigencia 2019 se logro generar la mayor cantidad de ahorros posible para entidad, sin embargo el presupuesto no es suficiente para el cumplimiento de las metas inicialmente propuestas | Se requiere realizar actividades con diferentes entidades (publicas y privadas) para la consecución de recursos que permitan mayor ejecución y así el cumplimiento de las metas propuestas para el 2020
|  |  | 2019 | Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.10 Disminución de ingresos del proceso de enajenación, venta de lotes de materiales RAEE. | Revaluar la forma de cobro de la comisión en el proceso de enajenación para realizar mayor ingresos y capacidad de almacenamiento de CENARE.
Definición de los mercados relevantes en el sector postal | C1-E1-9100-E | Carlos Eusebio Lugo Silva | 2019 | Elaboración de un estudio de hábitos y usos del sector postal en Colombia. Se presentaron retrasos en la realización de las encuestas por parte del equipo consultor, debido a que la disponibilidad de las personas y las empresas para responder a este tipo de instrumentos es menor durante la etapa de fin de año. Debido a lo anterior, se presentó un retraso en la ejecución del proyecto y por este motivo se realizaron los pagos correspondientes en un tiempo posterior al inicialmente previsto. | Considerar los posibles retrasos que se pueden presentar en caso de realizar encuestas durante el último trimestre del año, i) escogiendo una fecha de inicio del proceso de contratación que evite que se realicen este tipo de actividades en esta época, o ii) ampliando el plazo para realizar las actividades que se deben realizar con posterioridad a la encuesta, si es posible.
Transición de Zonas WiFi | C1-E2-1000-T | Alejandra Gelvez Ramirez | 2019 | 2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: Retraso en trámites de desembolso, utilización y legalización, esto afecta el cumplimiento de metas e indicadores de tipo financiero de la Dirección. Una de las causas es que al momento de elegir la interventoría no se contemplaron los tiempos que demandaria el traslado de documentos entre las diferentes ciudades donde se encuentran ubicados los actores que intervienen en los contratos y convenios (Mintic - Bogotá, Interventoría - Manizales, operadores - diferentes regiones, Fiduciarias - Bogotá). | 2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: Agilidad en los procesos financieros de la Dirección y por lo tanto cumplimiento de las metas e indicadores establecidos.
Inclusión TIC | C1-E2-3000-E | Katty Eljach Martínez | 2019 | ConVerTIC: Tener en cuenta la actualización de normatividad en cuanto a costos de licencias de software para la estimación de los recursos del proyecto. | Determinar el costeo de las licencias con IVA incluido a partir de la última reforma tributaria.
Ampliación de infraestructura | C1-E2-4000-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2019 | Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad: No se conoce el modelo financiero del contrato que se adelanto en la etapa de estructuración. | El modelo financiero debe ser socializado con el supervisor del contrato de tal forma que se tenga claridad de las variables tenidas en cuenta para el cálculo presupuestal y el desarrollo del contrato (ejemplo: conocer cuales riesgos fueron contemplados y tenidos en cuenta en el cálculo presupuestal)
Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos | C1-E2-5000-E | María Cecilia Londoño | 2019 | Estructurar los proyectos de infraestructura y servicios tecnológicos en pesos colombianos (en la medida de lo posible), a fin de evitar devolución de recursos por cambios en la TRM, entre los ciclos presupuestales. | Hacer estudios de mercado solo en la opción de Pesos Colombianos COP.
Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia | C1-E2-7000-E | Zoila Vargas Mesa | 2019 | Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia. No se presentaron incrementos en el presupuesto del proyecto, debido a que el cronograma de actividades se cumplió dentro de los términos generales establecidos, a pesar de que se retrasaron algunas actividades. | En los cronogramas que se definan para los estudios o proyectos no regulatorios, incluir tiempos adicionales para aquellas actividades que no dependan de manera exclusiva del estudio o proyecto, por ejemplo, mesas de trabajo, reuniones y requerimientos de información.
Gobierno PRO | C1-E4-1000-E | Claudia Patricia Pico Quintero | 2019 | Proyecto Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital: La gestión de relaciones interinstitucionales puede generar mejores estructuras de costos. En algunos casos, ante proyectos con una perspectiva provechosa para las demás entidades, se logró la participación financiera de otras entidades estatales, en la generación y puesta punto de proyectos. | En grandes proyectos se recomienda generar sinergias con la industria y con otras entidades estatales, en busca de mejores estructuras de costos
|  |  | 2019 | Proyecto Medición y seguimiento Política de Gobierno Digital: Los convenios celebrados en moneda extranjera, pueden estar sometidos a la volatilidad de los tipos de cambio. | En la firma de contratos pagaderos en moneda extranjera es imperativo asignar suficientes recursos que cubran variaciones atípicas de las tasas de cambio
Fomento del desarrollo de la Industria Digital | C1-E4-3000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2019 | Acompañamiento al emprendimiento Digital - Durante la ejecución de las fases de acompañamiento, se estudió con algunos operadores la viabilidad de actualizar presupuesto por costos variables. | Se considera necesario realizar un mejor estudio de mercado de los costos para una estimación más adecuada.
|  |  | 2019 | Internacionalización - Inicialmente no se planeó un porcentaje de administración de recursos del proyecto, dado que en años anteriores no se había cobrado, por lo que el aliado solicita este valor y toma mucho tiempo la negociación para formalizar el convenio. | Hacer acercamientos de manera temprana con el aliado donde se revise la propuesta y los compromisos que se van a tener en el convenio.
Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital | C1-E4-4000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2019 | Capacitación y empleabilidad para el Sector TI - Quitar la bonificación que se le debía pagar por parte de la empresa a las personas que culminaban satisfactoriamente la formación, dados los retiros de empresas interesadas en la etapa de inicial del proyecto. | Para la nueva convocatoria se deben estructurar los costos y bonificaciones acordes con las condiciones económicas de las empresas colombianas.
Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital. | C2-T1-1000-T | Alfonso Anibal Bendek | 2019 | Aplica para los proyectos Plan de Bienestar e Incentivos - Plan de Seguridad y Salud en el trabajo - Plan Institucional de Capacitación - Ruta del análisis de datos - Integridad -ruta servicio Se realizo el seguimiento mensual a la ejecución de los valores establecidos en el PAA y los proyectos por fincha de inversión | La asignación de responsable en el seguimiento de los proyectos, permitió alertar sobre la programación establecida para su oportuna ejecución.
|  |  | 2019 | Aplica para los proyectos Plan de Bienestar e Incentivos - Plan de Seguridad y Salud en el trabajo - Plan Institucional de Capacitación - Ruta del análisis de datos - Integridad -ruta servicio. Definir la totalidad de las actividades a realizar en la vigencia para no incurrir en sobre costos y desgaste operativos para solicitud de adiciones. | Estructurar los planes teniendo en cuenta los sondeos de necesidades , las recomendaciones por parte de Secretaria General, la modalidad de contratación y los tiempos de ejecución
Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos | C2-T2-1000-E | Arleth Patricia Saurith Contreras | 2019 | Proyectos Plan estratégico de TI, Fortalecimiento de los Sistemas de Información, fortalecimiento de los servicios tecnológicos, fortalecimiento de la presencia digital, fortalecimiento de gobierno y gestión de datos: Se realizan proyecciones presupuestales con base al IPC, nuevas cotizaciones enviadas por los proveedores y el histórico de contrataciones anteriores Proyectos evolución proceso de Gestión de TI, Evolucionar plan para la implementación de la arquitectura de TI, no se asignan presupuesto directo a estos proyectos, los cuales son asumidos por los otros proyectos de la iniciativa | Todos los proyectos: Realizar una uniformidad de las bolsas de horas de desarrollos en los contratos de sistemas de información y en lo posible aplicar los Acuerdos Marco de Precios del portal Colombia Compra Eficiente
Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC | C2-T3-3000-T | Greisy Patricia Luquez Vargas | 2019 | Comunicación Digital: La falta de claridad en los términos de referencia para contratar el servicio de monitoreo de medios reflejó una disparidad en las cotizaciones presentadas para la elaboración del estudio de mercado, toda vez que la diferencia en los costos presentados generaron una distorsión que no podía reflejar los reales precios del mercado. | Se recomienda que la definición de los servicios sea clara y cuantificable para evitar que las cotizaciones allegadas generen una distorsión al promediar los precios actuales en el mercado.
Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano | C2-T3-7000-O | Giovani Arias | 2019 | Proyecto:Implementación del Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC La planeación de los costos es fundamental para desarrollar las acciones que se tiene prevista en función del mejoramiento continua | Realizar análisis de costos que nos permitan establecer costos reales o por lo menos cercanos a la acción que se vaya a realizar
Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC | C2-T5-2000-E | Diego Luis Ojeda León | 2019 | Proyecto 2: Uno de los procesos de contratación adelantados tuvo valores más altos respecto a los inicialmente considerados, por lo que se deben adelantar trámites presupuestales adicionales que afectan los tiempos de contratación y ejecución. | Considerar que no todas las adquisiciones cuentan con múltiples oferentes, por lo que la estimación de costos puede varar de acuerdo con el alcance y las especificación del producto, bien o servicio.

## Gestión de Calidad
LECCIONES APRENDIDAS 2019
Gestión de Calidad
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión de la calidad
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones
Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusion sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles) | C1-E1-1000-E | Gloria Liliana Calderon Cruz | 2019 | Proyecto: Mejoramiento del proceso de control del sector de comunicaciones. Lección aprendida: Reducir la manualidad en los procesos administrativos llevados a cabo a través de audiencias públicas. | Alineación de las necesidades tecnológicas de la Dirección con los proyectos de TI.
|  |  | 2019 | Proyecto: Vigilancia integral a los prestadores de servicios de comunicaciones (Radiodifusión Sonora, Comunicaciones y Postal) Lección aprendida: Unificación de criterios jurídicos en los procesos administrativos sancionatorios para garantizar la transparencia, calidad y oportunidad de los procesos investigativos. | Fortalecer los procesos y líneas de comunicación para garantizar la transparencia, calidad y oportunidad de los procesos investigativos.
Transformación del sector postal | C1-E1-2200-E | Jorge Guillermo Barrera Medina | 2019 | Estudios para modernizar el sector y cerrar brechas de competitividad. Las observaciones del grupo de contratación no son consolidadas, cada quien envia las que considera pertinentes y en distintos momentos, mejorar la calidad en la revisión | Mejorar el esquema de trabajo entre contratación y las áreas, de tal manera que se realice una revisión general la cual contenga todas las observaciones.
Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública | C1-E1-2300-E | Jorge Guillermo Barrera Medina | 2019 | Proyecto Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a través de las plataformas de la Radio Pública Nacional: Se aprendió que las reuniones de seguimiento requieren siempre la definición de una agenda previa conjunta, para mayor facilidad de desarrollo y calidad de los temas a tratar. | Definir siempre una agenda previa concertada entre las partes a desarrollar en las reuniones de seguimiento.
|  |  | 2019 | Proyecto Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a través de las plataformas de la Radio Pública Nacional: Se aprendió que los informes de RTVC requieren siempre de una revisión previa a la formalización de entrega a MINTIC para que estos se generen con mayor calidad | Acordar al comienzo del proyecto, entre MINTIC y RTVC el procedimiento de revisión previo a la presentación formal de informes.
Fortalecimiento de la radio publica nacional | C1-E1-2400-E | Talia Mejia Ahcar | 2019 | Proyecto Extensión, descentralización y cobertura de la Radio Pública Nacional: Se aprendió que los informes de RTVC requieren siempre de una revisión previa a la formalización de entrega a MINTIC para que estos se generen con mayor calidad | Acordar al comienzo del proyecto, entre MINTIC y RTVC el procedimiento de revisión previo a la presentación formal de informes.
Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | C1-E1-4000-E | Gustavo Adolfo Araque Ferraro | 2019 | Iniciativa Fortalecimiento del Operador Postal Oficial: La definición clara del alcance, tiempo, costo, restricciones, riesgos y exclusiones de los diferentes proyectos desde la planeación de los mismos, es determinante para garantizar al máximo una efectiva ejecución y finalización de las actividades planteadas, de manera que los cambios de recurso humano que se puedan presentar no afecten su cumplimiento. | Tomar el tiempo necesario en la planeación de los proyectos identificando las diferentes variables internas y externas que se puedan presentar, con una clara definición de los beneficios que se obtendrán en el momento de inició de operación, con el fin de contar con el menor número e impacto de cambios posible.
Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional | C1-E1-5000-E | María Cecilia Londoño | 2019 | Proyecto: Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión. Lección aprendida: La definición de lineamientos para la financiación de los proyectos especiales permitió que se presentaran proyectos interesantes para su financiación. Sin embargo, no había un procedimiento totalmente objetivo para la asignación de los mismos, lo que generó en algunos canales molestia en la asignación de los proyectos. | Establecer un mecanismo más objetivo para la asignación de los proyectos especiales (caso de antv en liquidación) o concursables (caso Mintic).
Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar | C1-E1-7000-E | Alejandro Felix Linero | 2019 | Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.1 La entidad define con anterioridad los criterios o requisitos mínimos que deben satisfacer las actividades, productos y /o entregables del proyecto, con el fin de asegurar la calidad y el cumplimiento de los objetivos propuestos. Sin embargo, a largo de la ejecución contractual y en campo, dichos requisitos, son flexibilizados y modificados para facilitar la ejecución. | Revisar todos los requisitos solicitados, validarlos y definirlos nuevamente de tal manera que faciliten la ejecución del proyecto
|  |  | 2019 | Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.1 Los requisitos mínimos que deben satisfacer las actividades, productos y /o entregables del proyecto, con el fin de asegurar la calidad y el cumplimiento de los objetivos propuestos. | Se debe revisar todos los requisitos, validarlos y definirlos de tal manera que faciliten la ejecución del proyecto.
Disponibilidad de Espectro | C1-E1-8000-E | Miguel Felipe Anzola | 2019 | Planear el uso eficiente del espectro: Continuar con los procedimientos de optimización de las labores al interior del grupo con el fin de mejorar los tiempos de entrega, así como la eficiencia y eficacia en los resultados de los productos. | Realizar optimización continua de los procesos de gestión de espectro del grupo de ingeniería.
|  |  | 2019 | Planear el uso eficiente del espectro: Mantener el enfoque de investigación que ayudan al grupo a mejorar cada vez más el modelamiento y aplicación de parámetros técnicos de ingeniería en las diferentes solicitudes de espectro. | Mantener una constante revisión de las tendencias a nivel internacional sobre los temas relacionados con las labores realizadas por el grupo de ingeniería.
|  |  | 2019 | Planear el uso eficiente del espectro: Mantener una mejora continua de los mecanismos de control y seguimiento en los entregables del grupo, con el fin de constatar la correcta entrega de los productos. | Mantener la optimización constante de los mecanismos de revisión de los productos a entregar.
|  |  | 2019 | Planear el uso eficiente del espectro: No mantener diferentes versionamiento de archivos en la carpeta del servidor con el fin de evitar confusiones y errores dentro de los procedimientos que se surten por parte de los ingenieros de espectro. | En el servidor solo debe quedar la última versión de los archivos usados.
Definición de los mercados relevantes en el sector postal | C1-E1-9100-E | Carlos Eusebio Lugo Silva | 2019 | Elaboración de un estudio de hábitos y usos del sector postal en Colombia. Si bien los informes presentados por el consultor fueron recibidos a satisfacción, las versiones iniciales de los informes requerían de complementación y descripciones adicionales a los análisis realizados. | Además de ser explícitos con respecto a los lineamientos mínimos que deben tener los informes en términos de forma y contenido, se sugiere solicitar entregas parciales al consultor, y así evitar retrasos dados por el tiempo requerido en la revisión de los informes.
Transición de Zonas WiFi | C1-E2-1000-T | Alejandra Gelvez Ramirez | 2019 | 2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: Para implementaciones, proyectos o iniciativas que sean susceptibles de automatización del monitoreo o seguimiento a su operación, se debe contemplar dicho servicio asociado para asegurar un mayor nivel de disponibilidad y calidad del servicio de internet que beneficia a la comunidad 3.- Asistencia Técnica en TIC: en relación a la Promoción de Oferta Regional, la promoción, difusión, socialización y acompañamiento de los proyectos del Ministerio TIC, se lleva a los diferentes municipios del País a través de los enlaces regionales, quienes tienen el contacto directo con las alcaldías y conocen de primera mano las necesidades de las regiones, asesorando a los mandatarios locales sobre que proyectos pueden ser mas eficaces y efectivos en sus Departamentos. | 2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría:Contando con una buena de información histórica, en línea y automática que permita valorar objetivamente el cumplimiento de obligaciones, especialmente en lo relacionado con la operación de bienes y prestación de servicios monitoreables a través de redes de telecomunicaciones se mejora la calidad y oportunidad de los beneficios entregados a la comunidad, lo que igualmente repercute en satisfacción de los beneficiarios 3.- Asistencia Técnica en TIC: La realización de capacitaciones virtuales con los enlaces regionales de manera continua, por parte de las Direcciones del Ministerio y entidades adscritas para que conozcan de primera mano las generalidades y particularidades de los proyectos para sus departamentos y así trasmitan la oferta regional de manera oportuna. La realización de un control y seguimiento de las solicitudes de apoyo a los enlaces regionales con el fin de logren los propósitos de las iniciativas.
Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional | C1-E2-1100-E | Nicolas Torres Bolivar | 2019 | 1.-Se requiere desarrollar una nueva reglamentación de obligaciones de hacer que permita a cada área involucrada tener claras sus responsabilidades y tiempos frente a la evaluación de los proyectos formulados por el Mintic o por los PRST. | 1.-Con la aprobación de la Ley 1978 de 2019 y 1955 de 2019 se debe reglamentar el mecanismo de obligaciones de hacer para que las áreas involucradas tengan claridad en los procedimientos a seguir para el desarrollo de proyectos así como sus responsabilidades.
Ampliación de infraestructura | C1-E2-4000-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2019 | Proyecto Nacional Fibra Óptica: En el proceso de recibo de los bienes y servicios en el marco de la ejecución de los contratos es necesario detallar las metodologías de recibo y en caso de determinar la posibilidad de pendientes no relevantes, establecer que hasta la solución de los mismos no se aprueban lo respectivos desembolsos o pagos asociados. | Establecer en los contratos o anexos técnicos que hasta la solución de los mismos no se aprueban lo respectivos desembolsos o pagos asociados.
Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia | C1-E2-7000-E | Zoila Vargas Mesa | 2019 | Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia. Se presentaron algunas situaciones en las que no fue fácilmente identificable la versión actualizada de los documentos, por lo que fue necesario establecer criterios unificados de registro y trazabilidad de los documentos en la carpeta compartida en One Drive. | Es pertinente desde el inicio del proyecto definir y socializar con los miembros del equipo (incluidos los que sean posteriormente incorporados) los criterios para nombrar los registros en la carpeta compartida de share point.
Gobierno PRO | C1-E4-1000-E | Claudia Patricia Pico Quintero | 2019 | Proyecto Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital: La generación de Sinergias Externas mejora la calidad de los productos y/o servicios generados | La participación de diversas áreas de la administración pública nacional, permita generar servicios y/o productos de mejor calidad
|  |  | 2019 | Proyecto Medición y seguimiento Política de Gobierno Digital: La participación de expertos de otras áreas en los proyectos del área de estrategia es fundamental para la calidad de los productos | Designar un tipo de rol que facilite el apoyo técnico y la revisión de la calidad de los productos entre diferentes áreas o coordinaciones de la Dirección.
Fomento del desarrollo de la Industria Digital | C1-E4-3000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2019 | Acompañamiento al emprendimiento Digital - Un buen filtro jurídico, financiero y técnico antes de publicar convocatorias y/o enviar invitaciones, permitió asegurar la calidad de los procesos. | Continuar con el proceso de convocatorias definido en el área para evitar reprocesos y salvaguardar las convocatorias.
Transformación Organizacional - ANE | C1-E4-6000-T | Miguel Felipe Anzola | 2019 | Optimizar el sistema integrado de gestión: Fortalecer la gestión de riesgos es una tarea permanente para garantizar su éxito | Hacer de la gestión de riesgos una actividad continua
Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital. | C2-T1-1000-T | Alfonso Anibal Bendek | 2019 | Incremento en el nivel de satisfacción del grupo de interés beneficiado por las actividades del PIC, plan de Bienestar y Plan de SST y Código de Integridad. | Realización mas temprana de las actividades incluidas en los planes para no sobrecargar a los grupos de interés al final de la vigencia.
Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos | C2-T2-1000-E | Arleth Patricia Saurith Contreras | 2019 | Proyectos Plan estratégico de TI, Fortalecimiento de los Sistemas de Información, fortalecimiento de los servicios tecnológicos, fortalecimiento de la presencia digital, fortalecimiento de gobierno y gestión de datos: Los servicios de tecnología de la información ofrecidos por la Oficina de TI, cumplen con los estándares de calidad recomendada por los fabricantes y proveedores Proyectos evolución proceso de Gestión de TI, Evolucionar plan para la implementación de la arquitectura de TI, Se mantiene la calidad del proceso de gestión de Ti definida e implementada y se aplica para la definición de la estrategia de implementación de la arquitectura Ti en la entidad. | Todos los proyectos: Fortalecer y facilitar el uso y la apropiación en la entidad de los servicios de tecnología de la información
Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC | C2-T2-2500-E | Edgar Robles Piñeros | 2019 | Seguimiento a la aplicabilidad del Régimen de Contabilidad Pública en Convergencia - FonTIC+Interelación con las diferentes áreas que generan la información contable de forma oportuna para dar solución a las diferentes inquietudes y explicar el procedimiento para un mejor flujo de información, lo que arrojo como resultado mejorar la calidad de la información que es el insumo para que la aplicación del marco normativo de contabilidad publica sea razonable y confiable. | Adecuada aplicación de los controles de calidad de la información de manera anticipada.
Fortalecimiento de la Gestión Documental | C2-T2-3000-E | Giovani Arias | 2019 | (Mejoramiento de la Gestión documental en Mintic - seguimiento al PINARP. El ajuste y actualización de procedimientos de la gestión documental a permitido dar agilidad a la actualización de expedientes, generando una oportunidad a los requerimientos de los grupos de interés. | Continuar con los controles y aplicación de los ajustes realizados
Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios solicitados por las áreas | C2-T2-5000-E | Cesar Augusto Rubiano Lopera | 2019 | Proyecto: Revisión y mejoramiento del Proceso de Gestión de Compras y Contratación. Se evidencio que fueron de gran importacia las actualizaciones, modificaciones y creaciones de documentos y procedimientos que fueron requeridos por parte de la entidad, lo cual mejoró la gestión contractual. | Se recomienda mantener los documentos como formatos y procedimientos actualizados.
Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC | C2-T3-3000-T | Greisy Patricia Luquez Vargas | 2019 | Comunicación Interna: Apoyo y cumplimiento en el desarrollo de las actividades de divulgación de la entidad a todas las áreas, direcciones e iniciativas de la entidad a través de la información divulgada por los canales de comunicación interna. | Se recomienda que las solicitudes sean claras y oportunas para que la Oficina de Prensa responda de manera acertada a los requerimientos.
Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MinTIC/Fondo Único de TIC | C2-T3-4000-O | Manuel Domingo Abello Alvarez | 2019 | Cobro Coactivo: Se vio afectado de manera positiva teniendo en cuenta que con el plan de choque llevo a cabo la depuración de cartera y se iniciaron todos los procedimientos en relación con todos los títulos recibidos de Cobro Coactivo. | Continuar con la depuración de Cobro Coactivo con mayor eficiencia y cumplir con las etapas establecidas para el recaudo conforme al Manual de Cobro de Coactivo y al Estatuto Tributario.
|  |  | 2019 | Incremento de la eficacia y la eficiencia de l gestión jurídica a través de políticas y estrategias de defensa jurídica; Fortalecimiento y prevención del daño antijurídico: El GIT se vio afectado de manera positiva en cuanto a la organización del grupo bajo criterios de especialidad y territorialidad mejorando la calidad y los procesos a favor del Ministerio. | Se recomienda establecer canales de comunicación con el fin e garantizar un entorno colaborativo al interior del Grupo Interno de Trabajo.
|  |  | 2019 | Seguridad jurídica y cumplimiento de la actividad del Mintic/Fontic: El GIT de actuaciones administrativas y asesoría contractual se vio afectado de manera positiva ya que se realizaron los actos administrativos con lo que se resuelven las actuaciones administrativas de forma más efectiva y suscita llevando una optima organización por parte de todos los abogados que conforman el grupo. | Complementar la base de datos en la que se detallan las actuaciones administrativas que se adelantan al interior del Grupo Interno de Trabajo.
|  |  | 2019 | Seguridad jurídica y racionalización normativa; Mejora normativa del MinTIC: El GIT de Conceptos se vio afectado de manera positiva en cuanto a que se implemento la seguridad jurídica y racionalización normativa llevando a cabo en mejores tiempos todo lo solicitado por todas las áreas del Ministerio (conceptos, revisión de proyectos normativos. | Se recomienda a las áreas del Ministerio realizar mesas de trabajo para revisión de temas y solicitar conceptos con el tiempo legalmente establecido para llevar acabo de manera optima todos los requerimientos.
Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano | C2-T3-7000-O | Giovani Arias | 2019 | Proyecto: Implementación del Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC. La importancia que en los procesos de la entidad cuente con criterios transparentes y que permitan la mejora de la gestión con cara al ciudadano en pro de una sostenibilidad en el quehacer diario de la organización par hacer sociedades sostenibles | Que desde la gobernanza corporativa se tomen decisiones y acciones para asumir este tipo de buenas practicas que conlleven a mejorar el servicio integral
Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público. | C2-T5-1000-T | Diego Luis Ojeda León | 2019 | PROY 1.Actualizar las funcionalidades de la herramienta SIMIG | Se requiere revisar las funcionalidades de la herramienta que administra el modelo integrado de gestión dado que no cumple con los criterios que se requieren para la adecuada gestión de los procesos de la entidad, por lo tanto es importante verificar si las funcionalidades del aplicativo pueden mejorarse
Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC | C2-T5-2000-E | Diego Luis Ojeda León | 2019 | Proyecto 1: Se lleva a cabo la actualización y rediseño del Prceso de elaboración de Informes del Sector TIC, con el fin de simplificar y optimizar las actividades administrativas y operacionales del proceso de acuerdo con las necesidades presentes de la Entidad. Lo anterior se ve reflejado en la creación de la mesa de validación de datos sectoriales, optimización de las validaciones de primer y segundo nivel respecto de la interacción con los operadores (fuentes de información), y la modificación y eliminación de actividades. | Definición de indicadores por proceso, que permitan una trazabilidad al detalle de los tiempos de ejecución de cada uno de los participantes en las etapas de reporte, análisis, validación, elaboración, y publicación de los informes sectoriales.

## Gestión de Integración
LECCIONES APRENDIDAS 2019
Gestión de Integración
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión de la integración
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones
Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusion sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles) | C1-E1-1000-E | Gloria Liliana Calderon Cruz | 2019 | Proyecto: Vigilancia integral a los prestadores de servicios de comunicaciones (Radiodifusión Sonora, Comunicaciones y Postal) Lección aprendida: Retrasos en la cumplimiento de las metas de la iniciativa por dificultades relacionadas con la aplicación de controles. | Aplicar en forma más estricta y oportuna los procesos y procedimientos de seguimiento del tiempo y cumplimiento de requisitos.
Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | C1-E1-4000-E | Gustavo Adolfo Araque Ferraro | 2019 | Entorno Regulatorio: Coordinación de trabajo interdisciplinario comprometido y dispuesto, para el cumplimiento de responsabilidades por rol. | Contar con un recurso humano con capacidad de liderazgo, integración y convocatoria de los diferentes grupos interdisciplinarios, para la obtención de resultados oportunos.
Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar | C1-E1-7000-E | Alejandro Felix Linero | 2019 | Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.5 La estrategia llegó a los interesados de manera individual (acceso a las TIC, sostenibilidad ambiental y apropiación pedagógica), siendo eficientes en cada oferta pero llegando a las entidades territoriales en diferentes momentos. | Realizar la estrategia integral, con una sola oferta de acceso a las TIC, apropiación pedagógica y sostenibilidad ambiental, con operadores de la misma entidades u organizaciones especializadas en formación pedagógica y operación en campo.
|  |  | 2019 | Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.4 La estrategia llegó a los interesados de manera individual (acceso a las TIC, sostenibilidad ambiental y apropiación pedagógica), siendo eficientes en cada oferta pero llegando a las entidades territoriales en diferentes momentos. | Realizar la estrategia integral, con una sola oferta de acceso a las TIC, apropiación pedagógica y sostenibilidad ambiental, con operadores de la misma entidades u organizaciones especializadas en formación pedagógica y operación en campo
Definición de los mercados relevantes en el sector postal | C1-E1-9100-E | Carlos Eusebio Lugo Silva | 2019 | Definición de los mercados relevantes en el sector postal. El correcto planteamiento de los documentos de formulación del problema (gris) y de definición de objetivos (azul) del proyecto de mercados relevantes postales garantizó el cumplimiento de las metas trazadas en el proyecto regulatorio. | La implementación de la metodología de investigación y parámetros guía para la elaboración de los documentos soporte de los proyectos regulatorios definidos por la CRC, a saber, documento gris (planteamiento del problema), documento azul (metodológico), documento amarillo (de resultados) y documento verde (de lecciones aprendidas), garantiza la coherencia y éxito en el logro de los objetivos de los proyectos regulatorios.
Transición de Zonas WiFi | C1-E2-1000-T | Alejandra Gelvez Ramirez | 2019 | 1.-Evaluación de Zonas WiFI: Para el desarrollo de esta estrategia y obtener el documento de evaluación de zonas wifi se requerió de la contratación de manera oportuna de los Enlaces Regionales que son el brazo del Ministerio TIC en los municipios del País, garantizando mayor cercania con los territorios.A través de correo electrónico se enviaron los formatos de evaluación y de medición de satisfacción para lograr consolidar información de las entidades territoriales. La situación difícil en la solicitud realizada es de la gestión y lobby que hubo que hacer para lograr obtener la información de los formatos, ya que muchas veces las entidades no tenían la suficiente disposición de tiempo para llenarlos y por otro lado no entendía muy bien algunas preguntas del formato de evaluación de zonas wifi.2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: Para el año 2019, el equipo de trabajo experimentó una reducción de recurso humano, Se conformaron equipos de trabajo integrado por 1 técnico, 1 financiero por cada fase del proyecto y un abogado para todo el proyecto. El recurso humano no conocía los detalles de todos los convenios y contratos, y en tiempo récord logró documentarse de toda la información por fases del proyecto previo a la resolución de cualquier situación problemática o duda.3.- Asistencia Técnica en TIC: Para el desarrollo de la iniciativa de eliminación de barreras y realizar la gestión de sensibilización ante las nuevas administraciones locales, se hace necesaria la contratación de manera oportuna de los Enlaces Regionales que son el brazo del Ministerio TIC en los municipios del País, garantizando mayor cercania con los territorios.4.- Implementación y Operación de ZDU y su interventoría: Se impacta positivamente esta área del conocimiento dado que el proyecto fue adjudicado a través de Licitación Pública con la participación de diferentes oferentes, mejores opciones técnicas y económicas y mayor cobertura en tiempo de servicio del proyecto. | 1.-Evaluación de Zonas WiFI:En los proyectos que se realicen en la dirección se realicen encuestas de satisfacción y de evaluación de estos. 2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: En proyectos en ejecución se debe contemplar cambios o reducciones de personal con el fin de mantener Agilidad en el proceso de atención de dudas y resolución de problemas de manera integral, además de efectividad en la implementación de la estrategia.3.- Asistencia Técnica en TIC: la Agilidad en el proceso de contratación de los enlaces regionales permite sensibilizar a las nuevas administraciones locales para que conozcan los beneficios que trae para los municipios reglamentar el despliegue, además de la oportunidad de acogerse a los incentivos que trae el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad; 4.- Implementación y operación de ZDU y su interventoría:los beneficiarios serán de acuerdo al desarrollo del proyecto en los 705 municipios a través de las 840 ZDU.
Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional | C1-E2-1100-E | Nicolas Torres Bolivar | 2019 | 1.-Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional:El mecanismo de Obligaciones de Hacer permite a los PRST desarrollar proyectos de Telecomunicaciones como contraprestación por el uso del espectro radioeléctrico que beneficien a problación pobre y vulnerable y en zonas apartadas. Se requería realizar un diagnóstico de la situación actual de las obligaciones de hacer y para ello se realizaron mesas de trabajo con los involucrados en el procedimiento tanto a nivel interno del Mintic como externo (con los PRST). Estas mesas de trabajo fueron lideradas por el Dirección de Promoción de TIC. | 1.-Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional:Con la aprobación de la Ley 1978 de 2019 y 1955 de 2019 se debe reglamentar el mecanismo de obligaciones de hacer con lo cual se pueden mejorar los procedimientos para el desarrollo de proyectos de servicio y acceso universal en beneficio de la población pobre, vulnerable y en zonas apartadas.
Oferta de acceso público a Internet | C1-E2-4100-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2019 | AUS: Se presentaron inconvenientes con la interventoría debido a la interpretación de la obligación de aplicación del RETIE en el proyecto, lo que llevo a atrasos en la aprobación de las instalaciones de las Zonas Digitales. | 2. Se recomienda que dentro del personal técnico de la interventoría se incluya conocimientos de temas eléctricos.
|  |  | 2019 | Banca de inversión: La inclusión en las mesas de trabajo a los supervisores y gestores de proyectos anteriores, genero la retroalimentación necesaria para la consultaría ahorrando tiempo e identificando los puntos de dolor generando una visión para el futuro proyecto | Se recomienda incluir a estos actores en el desarrollo de las consultorias.
Masificación de accesos | C1-E2-4200-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2019 | Demanda: En la estructuración de los proyectos debe participar un equipo técnico, jurídico, financiero, social y de calidad, para garantizar una buena estructuración de los contratos. | Se debe realizar una reunión en la cual se revisen los anexos técnicos con todo el equipo para realizar una revisión integral del documento y así garantizar la articulación entre todas las áreas que participan.
Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia | C1-E2-7000-E | Zoila Vargas Mesa | 2019 | Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia. La planeación temprana de las actividades que se ejecutaron durante cada etapa del proyecto, la disciplina de prever retrasos en el desarrollo de ciertas actividades y la constante supervisión por parte de la coordinación ayudaron a que el proyecto se desarrollara sin retrasos significativos. | Como un ejercicio de planeación real, realizar los cronogramas de los proyectos de manera detallada e incluyendo todas aquellas actividades que se puedan prever, incluyendo aquellas que puedan generar retrasos por depender de terceros.
Uso y Apropiación de las TIC | C1-E3-1000-E | Katty Eljach Martínez | 2019 | Teletrabajo: como oportunidades de mejora hemos establecido la importancia de lograr consolidar el desarrollo de acciones conjuntas y la importancia de vincular activamente a otras entidades de carácter público y privado | Si bien, se viene desarrollando un trabajo articulado con el Ministerio del Trabajo y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es necesario ampliar la rede de cooperantes como por ejemplo el Departamento Administrativo de la Función Pública, gremios, empresas de más de 1.000 empleados, entre otras.
|  |  | 2019 | Inspiración Digital: Desde el componente de Redvolución, el sistema de información tuvo que manejarse desde los servidores de la Fundación ya que no se contaba con algunas contraseñas de los aplicativos propios; la oficina de TI del Ministerio guió y acompañó al operador en esta tarea. | Para esta situación se recominenda utilizar los sistemas de información externos, provistos por el operador, con el compromiso de la entrega total de los archivos y bases de datos en un back up completo, al finalizar los contratos. Sin embargo, es mejor usar los sistemas de información propios y hacer una correcta gestión de usuarios y contraseñas.
Gobierno PRO | C1-E4-1000-E | Claudia Patricia Pico Quintero | 2019 | Proyecto Acompañamiento para la Transformación Digital: En algunos proyectos se hace necesario realizar un sondeo nacional con el fin de buscar afinidades, o proyectos similares que se estén realizando en otras entidades, con el fin de aunar esfuerzos y reducir costos | Para cada proyecto de alto nivel se recomienda realizar una investigación profunda sobre proyectos similares en otras entidades del estado, con el fin de evitar reprocesos o duplicidad en la oferta del Estado hacia la ciudadanía.
|  |  | 2019 | Proyecto Portal Único del Estado Colombiano: En algunos casos, las Direcciones no comunican los proyectos que están realizando, disminuyendo la posibilidad de generar esquemas de integración o la posibilidad de generar proyectos complementarios. | Se recomienda generar espacios de socialización de los proyectos que cada Dirección piensa realizar y está realizando. En muchos casos la comunicación solamente se da luego de tener los proyectos finalizados. Esto trunca la posibilidad de integrar proyectos que podrían complementarse y mejorarse, desde su nacimiento.
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | C1-E4-2000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2019 | 02_Centros de Transformación Digital / 03_Pagos Digitales: Con el Plan de Acción definido, se puede visualizar la integración de actividades, a fin de obtener un impacto en el resultado de varios indicadores, generando optimización de los recursos | Los planes de trabajo de los equipos a cargo del cumplimiento del plan de acción del área, deben estar orientados a brindar apoyo y generar alianzas a nivel interno en el áreas, como en otras áreas de la entidad, para lograr un alto impacto en los resultados y racionalización en la inversión
Fomento del desarrollo de la Industria Digital | C1-E4-3000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2019 | Acompañamiento al emprendimiento Digital - El equipo multidisciplinario es imprescindible para llevar a cabo las actividades que facilitan la planeación, implementación y cierre, la demora en su contratación perjudican totalmente los proyectos. | Agilizar la contratación del equipo multidisciplinario, incluyendo la decisión de ingreso por parte de la alta dirección.
Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública | C1-E4-5000-E | Sebastian Eslava | 2019 | Se generó el reporte de las entidades y de los proyectos que se realizaron en el marco de la iniciativa, no solo de las entidades como lo refería el indicador. Lo anterior se dio dado que el indicador era el número de entidades que reconocen a la AND como gestor de soluciones de CTI aplicada y la medición de este se realizó a través de los acuerdos que se firmaban con las entidades, lo cual se realizaba por proyecto. | Para medir la gestión de proyectos de CTI aplicada se deben tener en cuenta las dos variables por separado. Es decir medir el número de entidades y aparte el número de proyectos, como dos indicadores independientes.
Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos | C2-T2-1000-E | Arleth Patricia Saurith Contreras | 2019 | Proyectos Plan estratégico de TI, Fortalecimiento de los Sistemas de Información, fortalecimiento de los servicios tecnológicos, fortalecimiento de la presencia digital, fortalecimiento de gobierno y gestión de datos: La oficina de Ti es una oficina transversal, la integración de los servicios de tecnología de la información se logran a través del bus de servicios empresarial. Proyectos evolución proceso de Gestión de TI, Evolucionar plan para la implementación de la arquitectura de TI: La Integración del Proceso de Ti con el modelo de TI debe facilitar la implementación de la arquitectura de TI en la entidad | Todos los proyectos: Fortalecer el Gobierno de TI desde la alta dirección soportado por una Arquitectura Empresarial y todos los mecanismos para su gestión
Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC | C2-T2-2000-E | Edgar Robles Piñeros | 2019 | Adecuación del proceso para aplicación de deducciones por seguridad social Ley 1273 de 2018 y generación de planilla PILA -MinTIC+Se coordinó con las coordinaciones de SF y la Dirección de TI mesas de trabajo para la asignacición de tareas y entregables para la implementación de la solución tecnológica, dichas tareas y entregables se realizaron dentro de los tiempos establecidos. | Comunicación y seguimiento constante a los objetivos propuestos
Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC | C2-T2-2500-E | Edgar Robles Piñeros | 2019 | Adecuación del proceso para aplicación de deducciones por seguridad social Ley 1273 de 2018 y generación de planilla PILA - FonTIC+Resultado del análisis realizado por la Subdirección Financiera se justifica ante la SG la necesidad de adquirir una herramienta que permita un proceso de pagos más oportuno que satisfaga las necesidades de los grupos de interés. | Calidad en la implementación del servicio y verificación de los requisitos del producto, en búsqueda del mejoramiento continuo de los procedimientos en favor del cumplimiento de los objetivos de la entidad.
|  |  | 2019 | Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero - FonTIC+Se realizaron mesas de trabajo con la participación del MinTIC y la ANTV para la unificación del procedimiento de recaudo de ingresos, buscando adoptar los procedimientos de la ANTV a los propios del Ministerio, aplicando seguimiento y control continuo. | Aplicar en forma estricta y oportuna los procesos y procedimientos de seguimiento del tiempo y cumplimiento de requisitos.
Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorar la gestión de recursos del Fondo. | C2-T2-4000-E | Daniel Enrique Stubbs Gaitán | 2019 | Proyecto: (Apoyo en la construcción de lineamientos y ejercicios de seguimientos para la generación de información periódica y oportuna). Definir metodologías y herramientas de seguimiento a la ejecución de recursos del Fondo Único TIC, permitió construir una estructura de datos que genera información de seguimiento oportuna y de calidad. | Adelantar un diagnóstico de la información, unificar criterios de seguimiento y fuentes de información. Definir metodologías que generen formatos unificados donde se diseñen reportes y herramienta de visualización que permita tener la información de forma gráfica.
Consenso Social | C2-T3-2000-T | Josef Heilbron López | 2019 | Se debió modificar la iniciativa con el fin de incluir el proyecto (Desarrollo de estrategias de apropiación y consumo de contenidos de televisión pública) debido a la aprobación de la Ley de Modernización del Sector TIC. ya que la Coordinación debió asumir los compromisos que había adquirido la ANTV con los grupos étnicos. | Se debe tener una constante comunicaciones con todas las Entidades del sector y aquellas que involucran el desarrollo de funciones y el cumplimiento de compromisos con los distintos grupos de interés, Gracias a la buena interlocución que se manejaba entre los funcionarios del Mintic y los de la ANTV se logro hacer un empalme efectivo y sin traumatismos permitiendo articular los procesos y dar cumplimiento a ellos.
Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC | C2-T3-3000-T | Greisy Patricia Luquez Vargas | 2019 | Comunicación Externa: Revisión y verificación de las cotizaciones presentadas por la agencia para aprobación y posterior desarrollo de las actividades ATL - BTL. | Se deben acortar los tiempos de envío por parte del proveedor de acuerdo con lo solicitado en el brief en aras de poder cumplir con el cronograma para el desarrollo de todas las actividades.
Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho. | C2-T3-6000-O | Giovani Arias | 2019 | (P-1) implementación Y ejecución del Plan de participación. La interrelación entre las dependencias es determinante para la construcción colaborativa de este tipo de iniciativas, razón por la cual es conveniente realizar una planeación y soporte tecnológico adecuado para el desarrollo de este tipo de proyectos | Que las herramientas tecnológicas tengan o cuenten con funcionalidades adecuadas para la alimentación de la información de las diferentes areas
Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano | C2-T3-7000-O | Giovani Arias | 2019 | Proyecto: Implementación Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC La entrega de la información y bases de datos para adelantar la realización de la encuesta es fundamental para el éxito del proceso | Solicitar información con el suficiente tiempo para realizar una buena labor
|  |  | 2019 | Proyecto: Implementación Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC La entrega de la información y bases de datos para adelantar la realización de la encuesta es fundamental para el éxito del proceso | Solicitar información con el suficiente tiempo para realizar una buena labor
|  |  | 2019 | Proyecto: Implementación Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC La entrega de la información y bases de datos para adelantar la realización de la encuesta es fundamental para el éxito del proceso | Solicitar información con el suficiente tiempo para realizar una buena labor
|  |  | 2019 | Proyecto: Implementación Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC La entrega de la información y bases de datos para adelantar la realización de la encuesta es fundamental para el éxito del proceso | Solicitar información con el suficiente tiempo para realizar una buena labor
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción | C2-T3-8000-O | Diego Luis Ojeda León | 2019 | 14. Monitoreo cuatrimestral a los cinco componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Es muy importante que las áreas tengan conciencia de los reportes cuatrimestrales de esta iniciativa, por lo que en momentos se dificultó un poco la recolección de información. Sin embargo, luego de mesas de trabajo, se realizaron los reportes de forma más fácil, lo que nos brindo la oportunidad de cumplir con todos monitoreos y finalmente el cumplimiento al 100% de la iniciativa. | Realizar la programación de las actividades de forma cuatrimestral y no dejar todo para el último corte.
|  |  | 2019 | 2. Implementación del subcomponente 2 Acciones de Transparencia Pasiva: Responder a las necesidades de los grupos de interés es fundamental en la gestión pública, es por esto que es necesario mantener actualizo el sitio web de la entidad, así se realizó una labor importante en conjunto con las áreas del ministerio para actualizar las preguntas frecuentes que tienen los grupos de interés respecto a la oferta institucional de la entidad. | Implementar mecanismos de actualización periódica sobre la información que se encuentra registrada en el sitio web de la entidad.
|  |  | 2019 | 6. Implementación del componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción: Se presentaron retos en la formulación de los riesgos de corrupción, teniendo en cuenta que es necesario reunirse con cada una de las áreas involucradas. Sin embargo, se llevaron a cabo las reuniones necesarias para divulgar la política en la página web oportunamente. | Es importante generar en los funcionarios la conciencia de la importancia que tienen estos temas dentro de la misonalidad de la entidad y de cada proceso.
|  |  | 2019 | 7. Implementación del componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción: Es importante dar continuidad a la formulación y publicación del cronograma de actualización del perfil de riesgos y el mapa de riesgos de corrupción por procesos consolidado oportunamente a través de la página web. | Dar continuidad con la oportunidad en la formulación y publicación de estos documentos.
|  |  | 2019 | 9. Implementación del componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Subcomponente 4. Monitoreo y revisión del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC: Mantener actualizados los procesos y dar cumplimiento con las actividades de los acuerdos de gestión. Estas actividades se han realizado de forma oportuna y teniendo en cuenta las recomendaciones de la normatividad aplicable | Continuar realizando las revisiones preliminares para la verificación de controles y realizar oportunamente los acuerdos de gestión.
Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público. | C2-T5-1000-T | Diego Luis Ojeda León | 2019 | PRO 4.Continuidad de mesas de trabajo para levantamiento de los mapas de riesgos de los procesos | Es indispensable contar con la construcción compartida de los ejercicios de levantamientos de mapas de riegos de cada uno de los procesos, dado que los lideres de los procesos son los principales actores para la gestión adecuada de sus procesos, en las mesas de trabajo de identifica ademas a través de la aplicación de la matriz DOFA, las necesidades y las fortalezas de cada uno de los procesos, por lo facilita el trabajo y da una perspectiva más amplia sobre el estado general de sus respectivos procesos
Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC | C2-T5-2000-E | Diego Luis Ojeda León | 2019 | Proyecto 2: Dificultades en la planeación y el seguimiento, debido a procesos desactualizados y que no corresponden con los conceptos emitidos por las áreas responsables. | En el marco de la transformación digital, se recomienda reestructurar los procesos en aras de hacerlos óptimos, eficientes y eficaces, así como implementar la digitalización de la información.

## Gestión de partes interesadas
LECCIONES APRENDIDAS 2019
Gestión de partes interesadas
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión de partes interesadas
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones
Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusion sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles) | C1-E1-1000-E | Gloria Liliana Calderon Cruz | 2019 | Proyecto: Vigilancia integral a los prestadores de servicios de comunicaciones (Radiodifusión Sonora, Comunicaciones y Postal) Lección aprendida: Dificultades en el desarrollo de las actividades de la iniciativa debido a la falta de claridad en el alcance de las responsabilidades de las diferentes dependencias del MinTIC. | Definición clara de responsabilidades relacionadas con Vigilancia y Control de las partes interesadas para la asignación eficiente de los recursos.
Actualización Normativa | C1-E1-2000-E | Jorge Guillermo Barrera Medina | 2019 | Actualización normativa Sector Postal. Se requiere mayor coordianación entre las áreas para que la expedición de normas sea más expedita | Que haya mayor coordinación en el procedimiento de aprobación para publicación a comentarios del sector de los proyectos de norma, teniendo en cuenta que es el paso donde hay mayor dificultad, lo que ha generado retrazos en la expedición de la norma.
Transformación del sector postal | C1-E1-2200-E | Jorge Guillermo Barrera Medina | 2019 | Alianzas entre actores del comercio electrónico. Mejorar la calidad de la información solicitada al sector | Revisar la pertinencia de información solicitada al sector. Promover espacios de retroalimentación con el sector al menos dos veces en el año.
|  |  | 2019 | La herramienta SANDBOX, por tratarse de una iniciativa poco conocida, pero también por la rigidez de la normatividad existente en el país, debería ser autorizada su puesta en funcionamiento a través de resolución, permitiendo que este espacio controlado de pruebas incentive la innovación en el sector postal | Debería ser autorizada su puesta en funcionamiento a través de una resolución, no por actos administrativos que requieran mayor trámite
Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública | C1-E1-2300-E | Jorge Guillermo Barrera Medina | 2019 | Proyecto Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a través de las plataformas de la Radio Pública Nacional: Se aprendió que se requiere una comunicación entre Mintic y RTVC mas permanente y fluida que permita el intercambio de información adecuado entre las partes interesadas | Se recomienda la definición de mecanismos de comunicación formales entre las partes desde el comienzo del proyecto y la aplicación y uso de los mismos.
Fortalecimiento de la radio publica nacional | C1-E1-2400-E | Talia Mejia Ahcar | 2019 | Proyecto Extensión, descentralización y cobertura de la Radio Pública Nacional: Se aprendió que la interacción entre RTVC y MINTIC requiere mayor definición y continuidad mediante reuniones de seguimiento | Definir y planear al inicio del proyecto la periodicidad, temática y cantidad de reuniones requeridas para mejor seguimiento.
Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias | C1-E1-2500-E | Talia Mejia Ahcar | 2019 | Realizar acuerdos de entendimento con las partes interesadas internas y externas previo al inicio del proyecto para que no afecte el alcance y el cronograma de ejecución del proyecto | Al momento de la planeación del proyecto se deben adelantar las consultas pertinenes con las partes interesadas de tal manera que se tenga claridad en el objetivo y alcance del proyecto, para evitar reprocesos.
Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional | C1-E1-3000-E | María Cecilia Londoño | 2019 | Proyecto: Desarrollar herramientas para conocimiento de audiencias de los canales públicos en diferentes plataformas. Lección aprendida: Los proyectos se deben diseñar de acuerdo a las necesidades de de las mediciones de audiencia. | Proponer que los canales dentro de la programación de la vigencia siguiente, incluyan el análisis de las audiencias para diseñar las parrillas.
Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | C1-E1-4000-E | Gustavo Adolfo Araque Ferraro | 2019 | Entorno Regulatorio: Falta de voluntad política, para hacer cumplir la normatividad postal y el contrato de Concesión del Operador Postal Oficial. | Realizar mesas de trabajo con las Entidades que se hacen parte del sector postal, para lograr una interiorización, de lo pactado y firmado en el contrato de Concesión, y la normativa que lo respalda.
Acompañamiento a las iniciativas de las entidades territoriales en el marco del Sistema General de Regalías | C1-E1-4100-E | Katty Eljach Martínez | 2019 | ASISTENCIAS TÉCNICAS: La citación a todas las partes interesadas en la conceptualización de proyectos permitió abordar cada uno de los temas técnicos y de requisitos para que cada uno de estos proyectos se presenten ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD. | Se recomienda a la dirección de Regalías del Departamento Nacional de Planeación - DNP sea el articulador de citar las Mesas Técnicas, dado el direccionamiento por parte de la Comisión Rectora de ser este departamento administrativo el encargado de la Asistencia Técnica Territorial.
Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar | C1-E1-7000-E | Alejandro Felix Linero | 2019 | Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.6 Para la realización de proyectos y/o programas con terceros, es necesario involucrar al gobierno local para obtener el respaldo requerido y la continuidad de dichos proyectos (proyecto 1 y 2) | Involucrar al gobierno local donde se realizaran los proyectos para el desarrollo del mismo.
|  |  | 2019 | Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.5 Para la realización de proyectos y/o programas con terceros, es necesario involucrar al gobierno local para obtener el respaldo requerido y la continuidad de dichos proyectos. | Involucrar al gobierno local donde se realizaran convenios que benefician a las entidades territoriales.
Disponibilidad de Espectro | C1-E1-8000-E | Miguel Felipe Anzola | 2019 | Planear el uso eficiente del espectro: Al involucrar a los grupos de interés durante el proyecto se lograron resultados que reflejan sus necesidades y las condiciones del mercado, lo cual ayuda a que las propuestas finales se adopten más fácilmente. | Se deben mantener actualizadas las bases de datos de contacto de los grupos de interés.
|  |  | 2019 | Planear el uso eficiente del espectro: Involucrar a los grupos de interés beneficiarios de la iniciativa. | Se efectuará de forma posterior a la elaboración del documento, puesta a comentarios del sector.
Uso Legal del Espectro | C1-E1-8100-E | Miguel Felipe Anzola | 2019 | Mejorar la infraestructura tecnológica para VyC. Se debe realizar trámites con mínimo cinco meses de anticipación para lograr los permisos de instalación o cambios en las instalaciones objeto de convenios en los cuales la ANE tiene infraestructura. | Remitir comunicaciones oficiales y solicitar el apoyo de la Dirección de la entidad.
Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas | C1-E1-9000-E | Carlos Eusebio Lugo Silva | 2019 | Análisis de las condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas. Es importante contar con la participación de los distintos agentes interesados, desde la formulación del proyecto regulatorio. | Elaboración de mesas de trabajo con los agentes interesados en la formulación del problema y en el planteamiento de las alternativas para desarrollo del AIN.
Definición de los mercados relevantes en el sector postal | C1-E1-9100-E | Carlos Eusebio Lugo Silva | 2019 | Definición de los mercados relevantes en el sector postal. Se presentaron dificultades con la obtención de información cuantitativa a través de requerimientos particulares de información, debido a que pese a que se indicó a cada operador, de manera general que la información no fue provista de forma correcta en ciertos campos; algunos operadores no identificaron los errores cometidos y no realizaron las correcciones necesarias de forma adecuada, y fue necesario realizar una nueva solicitud de corrección. | Realizar la descripción de los errores cometidos en la solicitud de corrección de la información solicitada, y en lo posible, establecer comunicación directa con el personal responsable de obtener la información y así poder resolver inquietudes a tiempo. Pese a que esto puede requerir mayor tiempo, también reduce la posibilidad de reprocesos.
Transición de Zonas WiFi | C1-E2-1000-T | Alejandra Gelvez Ramirez | 2019 | 1.-Evaluación de Zonas Wifi: Se debe realizar permanente, clara y oportuna la gestión de todos los interesados de manera que desde los departamentos se tenga identificado diferentes tipos de personas que se beneficiaron de las Zonas WiFi, por ejemplo niños, adultos, personas por edad y casos de éxito. 2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría:Desde la planeación del proyecto y durante su ejecución, se deben gestionar las expectativas de los interesados de forma clara y completa para que no existan controversias sobre las características de implementación de las iniciativas, especialmente grupos como comunidad, entidades territoriales y entes de control para que la final del proyecto sea mas fácil la liquidación de todo el proyecto. 3.- Asistencia técnica en TICPromoción de Oferta Regional:Se debe realizar permanente, clara y oportuna la gestión de todos los interesados de manera que desde los departamentos se conozca toda la oferta regional del Ministerio y la forma de aplicar a la diferentes convocatorias para la ciudadanía y que los municipios y departamentos se conviertan en aliado estratégicos para las iniciativas del Ministerio. | 1.-Evaluación de Zonas Wifi: Realizar diferentes consultas a todos los grupos de interés con el fin de tener diferentes puntos de vista de todos los beneficiados. 2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: evitar o disminuir el constante cambió de recurso humano con el fin de que al interior de las entidades territoriales no se genere inconformidad que se refleja en el deterioro de las relaciones institucionales con comunidad, entidades territoriales, medios de comunicación y demás interesados. 3.- Asistencia técnica en TIC: Promoción de Oferta Regional:Sensibilizar a las nuevas administraciones locales para que conozcan de primera mano los proyectos e iniciativas que tiene el Ministerio TIC para los municipios y departamentos y los beneficios que trae para sus ciudadanos. Convertir a los municipios y departamento en aliados estratégicos para el desarrollo de los proyectos en región.
Inclusión TIC | C1-E2-3000-E | Katty Eljach Martínez | 2019 | Proyecto Formación TIC a personas con discapacidad "TIC Accesibles": Planear los proyectos con un mayor tiempo de ejecución para el contratista en beneficio de la ciudadanía, más aún, de personas con discapacidad. | Tener en cuenta que la adjudicación de estos procesos al finalizar el año es contraproducente, pues es una época difícil para convocar, coincide con festividades y vacaciones.
Ampliación de infraestructura | C1-E2-4000-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2019 | Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad: Cuando la gestión de los interesados al interior de una organización no es adecuada se rompe la unidad en la toma de decisiones. es un gran error que la información de alta dirección no sea trasmitida a nivel del grupo de supervisión, impidiendo una toma de decisiones ágiles que beneficien los proyectos. | Se debe tener un gran compromiso de parte de la Dirección y un mecanismo adecuado para asegurar que la información del grupo supervisor sea escalda a las alta dirección y a su vez, que la visión y directriz de esta alta dirección sea transmitida al grupo de supervisión de cada uno de los contratos.
|  |  | 2019 | Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad: Escuchar al contratista, pero no actuar rápidamente a nivel directivo, al no generar directriz sobre las acciones a tomar, genera grandes afectaciones. | Que la dirección se involucre de manera más activa en la evaluación de las alternativas que permitan superar los inconvenientes de los contratos.
Oferta de acceso público a Internet | C1-E2-4100-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2019 | Acceso Universal Sostenible San Andres Isla: Teniendo en cuenta que la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es turística, la Gobernación del Departamento ha manifestado que los avisos de identificación del proyecto que se tienen previsto empotrar en el suelo, podrían ocasionar contaminación visual, sin embargo, la exigencia contractual no se puede cambiar. | Es preciso que durante la planeación del proyecto se conozcan las condiciones del Departamento donde se implementará el mismo y las políticas que maneja cada Entidad Territorial.
Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia | C1-E2-7000-E | Zoila Vargas Mesa | 2019 | Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia. Si bien desde el inicio se desarrollaron esfuerzos por hacer una identificación de los grupos de valor que no se limitara a los sujetos de regulación, por tratarse de un proyecto no regulatorio y un tema transversal de los agentes que tienen interés en las telecomunicaciones móviles, realizar una consulta pública con suficiente divulgación nos permitió ampliar los grupos de valor e incluir agentes que, de manera preliminar, no se habían tenido en cuenta. | Realizar ejericicios de divulgación mediante diferentes herramientas, con el fin de ampliar el espectro de los informados de las publicaciones que se realicen. Esto, acompañado de una base de datos actualizada para los operadores del sector y la definición de distintos mecanismos de divulgación diseñado para cada uno de los grupos de valor.
Uso y Apropiación de las TIC | C1-E3-1000-E | Katty Eljach Martínez | 2019 | Uso responsable de las TIC: Mejorar la gestión de alianzas. | Generar alianzas con entidades puntuales en cada región con el fin de dar tramite oportuno cuando se identifica por medio del embajador algún caso o situación que se esté presentando en los colegios que se visitan. Tales como ICBF, policía nacional, entre otros.
Gobierno PRO | C1-E4-1000-E | Claudia Patricia Pico Quintero | 2019 | Proyecto Empoderamiento CIOs: 1. Para varios procesos de convocatoria se permitió el correo electrónico o el documento físico para entregar información, soportes y documentos, por parte de los aspirantes, lo que generó duplicidad de correos, información y reprocesos. | 1. Se debe implementar el cargue de información, soportes y documentos, por parte de los aspirantes, a través de formularios de inscripción en plataforma y no vía correo electrónico o físico, con el fin de optimizar la información, la gestión y los repositorios de la misma.
|  |  | 2019 | Proyecto Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital: 1. Si se involucran a las partes interesadas, desde el comienzo, incluyendo los que no están a favor de un proyecto, se tiene mayor probabilidad de respaldo para el mismo. | 1. Hacer un análisis de stakeholders antes del inicio del proyecto y definir acciones con cada tipo de grupo de personas para involucrarlos y hacerlos partícipes del proyecto. 2. Dar respuesta y cumplir con los compromisos adquiridos con las partes interesadas.
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | C1-E4-2000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2019 | 01_Habilidades Digitales: Dado el seguimiento al Plan de Acción, se atendió de manera oportuna los requerimientos de las partes interesadas, lo que reundo en acciones de mejora que permitieron cumplir las metas proyectadas | Con el registro oportuno de las actividades adelantadas, se puede levantar alarmas en el momento de no ser viable en el desarrollo del proyecto, el cumplimiento de las metas programadas
|  |  | 2019 | 02_Centros de Transformación Digital:s: Dada la alianza con el operador Innpulsa, se fortaleció de manera significativa la operatividad de los CTDE, lográndo con el ello el fortalecimiento de los existentes (7) y la creación de nuevos CTDE (4) | Aunar esfuerzos con aliados, es de gran importancia para el desarrollo de los proyectos, dado que se logra un mayor alcance y por ende mayor impacto dadas las sinergias
Fomento del desarrollo de la Industria Digital | C1-E4-3000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2019 | Acompañamiento al emprendimiento Digital - Realizar un diagnóstico de la metodología implementada a través de los años, incluyendo diferentes actores del ecosistema, genera una mejor oferta para los emprendedores. | Apropiar la nueva metodología y siempre estar a la vanguardia de lo que necesita el ecosistema de emprendimiento digital a nivel nacional para ofrecerlo a través de Apps.co.
Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital | C1-E4-4000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2019 | Bootcamps - Talento Digital Aún cuando los cursos son desatendidos y se cuenta con una alianza que permite ofrecerlos a través de Apps.co, sería bueno buscar nuevos aliados para mayor cantidad de cursos a la disposición de los emprendedores. | Contratar una sola persona que se dedique a talleres de emprendimiento digital y búsqueda de nuevas alianzas.
Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos | C2-T2-1000-E | Arleth Patricia Saurith Contreras | 2019 | Proyectos Plan estratégico de TI, Fortalecimiento de los Sistemas de Información, fortalecimiento de los servicios tecnológicos, fortalecimiento de la presencia digital, fortalecimiento de gobierno y gestión de datos: Con la expedición de las nuevas políticas de las Oficina de TI publicadas en MIG, Se debe apropiar a la Oficina de TI como la única encargada de la Gestión de TI en la Entidad Proyectos evolución proceso de Gestión de TI, Evolucionar plan para la implementación de la arquitectura de TI, el proceso de Gestión de TI debe sr apalancados al socializar la política de adquisición y debe ser informado para consulta al interior de la entidad. La arquitectura de negocio debe ser apalancada por las áreas responsables de la implemnetación de la arquitectura empresarial (arquitectura de negocio + arquitectura de TI) en la entidad. | Todos los proyectos: Se deben promover desde la alta dirección actividades para realiza el Entendimiento Estratégico de TI de todas las áreas de MinTIC (Misionales, Estratégicas y de Apoyo), y generar matriz de rupturas estratégicas para que estás sean priorizadas para su solución por la Entidad
Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC | C2-T2-2000-E | Edgar Robles Piñeros | 2019 | Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero - MinTIC+Se realizo una buena gestión en la comunicación con las áreas ejecutoras del presupuesto del MinTIC en las solución de las inquietudes presentadas para realizar la adecuada gestión presupestal, con antelación al vencimiento de los tiempos establecidos. | Involucraron a las diferentes áreas para que conocieran el manejo presupuestal y el debido hacer para los diferentes tramites correspondientes, con el fin de aportar al cumplimiento del objetivo propuesto por la entidad en temas presupuestales.
Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC | C2-T2-2500-E | Edgar Robles Piñeros | 2019 | Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero - FonTIC+Se realizo una buena gestión en la comunicación con las áreas ejecutoras del presupuesto del Fondo Único de TIC en las solución de las inquietudes presentadas para realizar la adecuada gestión presupestal, con antelación al vencimiento de los tiempos establecidos. | Involucraron a las diferentes areas para que conocieran el manejo presupuestal y el debido hacer para los diferentes tramites correspondientes, con el fin de aportar al cumplimiento del objetivo propuesto por la entidad en temas presupuestales.
Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios solicitados por las áreas | C2-T2-5000-E | Cesar Augusto Rubiano Lopera | 2019 | De acuerdo a la evolución del proyecto Gestión de Procesos en etapa precontractual para presentar al comité asesor de contratación, aprendimos que es importante el acompañamieto que se realiza a las áreas en la estructuración de sus procesos toda vez que se han evitado reprocesos con lo cual se optimiza el tiempo de los tramites. | Se recomienda Socializar a la áreas el acompañamiento que brinda el G.I.T de Contratación para la estructuración de sus procesos y así lograr el cumplimiento de las metas establecidas.
Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC. | C2-T3-1000-E | Elisa Mercedes Fuentes Mejia | 2019 | La formulación de proyectos de cooperación internacional desde las áreas técnicas con puntos focales definidos permite un flujo de trabajo más eficiente para el desarrollo y el seguimiento de la cooperación internacional. | El acompañamiento técnico de la Oficina Internacional desde el relacionamiento con la Agencia Presidencial de Cooperación (APC) y el conocimiento de las fuentes cooperantes puede contribuir a un mayor éxito en la aplicación de proyectos de cooperación internacional.
Consenso Social | C2-T3-2000-T | Josef Heilbron López | 2019 | Durante la ejecución del proyecto (Relacionamiento con grupos de interés internos y externos) por las diferentes manifestaciones y movilizaciones de los grupos indígenas del País, la planeación de la iniciativa se vio afectada ya desde un principio no se previo este tipo de improvistos. | Se debe estar en contacto permanente con todos los involucrados que intervienen o pueden intervenir en el desarrollo de nuestros proyectos, conocer de fondo sus intereses y medir que forma pueden alterar positiva o negativamente nuestra planeación.
Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC | C2-T3-3000-T | Greisy Patricia Luquez Vargas | 2019 | Comunicación Digital: La implementación de sinergias y campañas digitales por redes sociales a los grupos de interés de la entidad permitió evidenciar su comportamiento frente a las mismas. | Se recomienda que de dicho comportamiento o impacto sea una herramienta para el fortalecimiento de las próximas campañas a implementar.
Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de la entidad para el acceso y uso de los grupos de interés | C2-T3-5000-O | Ella Vanessa Mendoza Ariza | 2019 | (Actualización señalización del Edificio Murillo Toro como mejora para el acceso de la ciudadanía) Aprendimos que para el mejoramiento en el acceso a las personas que ingresan al Edificio Murillo Toro, se debe realizar un ejercicio de revisión normativa. | Mantener una revisión permanente en cuanto a la Normativa relacionada con accesibilidad. (mínimo una vez al año).
Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho. | C2-T3-6000-O | Giovani Arias | 2019 | (P-1) implementación Y ejecución del Plan de participación. Se debe haber realizado un diagnostico convincente para plantear espacios de participación ciudadana que llenen las expectativas de los grupos de interés | Realizar un diagnostico para establecer espacios de participación ciudadana
Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano | C2-T3-7000-O | Giovani Arias | 2019 | Proyecto Implementación Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC El conocer la percepción de los grupos de interés permite detectar puntos críticos para realizar acciones orientadas a la mejora continua | Mejorar la toma de información para que al momento de realizar la medición permita arrojar resultados mas fidedignos y reales
|  |  | 2019 | Proyecto: Implementación Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC Con el conocimiento de los protoclos de atención se permite una cultura organizacional y un mejor atención a los grupos de interés | Continuar realizando capacitaciones de como realizar un servicio de exclencia
|  |  | 2019 | Proyecto:Implementación Subcomponente 4 Normativo y procedimental, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC El dar a conocer la gestión de la entidad en materia de transparencia relacionada con lo que realiza la entidad permite que haya confianza en los grupos de interés | Continuar realizando tipos de informes que permitan dar a conocer la gestión de la entidad
Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados | C2-T4-1000-E | Jose Ignacio Leon Florez | 2019 | Proyecto 3 - Evaluación de la Gestión del Riesgo y Proyecto 5 - Evaluación y seguimiento. La aceptación de ampliaciones de plazo, reprogramación de auditorías u otras actividades del PAAI puede llegar a afectar el desarrollo y cumplimiento del PAAI y desequilibrar las cargas de trabajo de la Oficina de Control Interno planeadas en la programación establecida en el PAAI de cada vigencia la cual se realiza de manera minuciosa y basada entre otras en un análisis de tiempo y recurso humanos. | Se recomienda no aceptar solicitudes de ampliaciones de plazo, reprogramación de auditorías u otras actividades establecidas y aprobadas en el PAAI de la vigencia, que afectan su desarrollo y cumplimiento o cruce de las actividades establecidas en el mismo.
Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC | C2-T5-2000-E | Diego Luis Ojeda León | 2019 | Proyecto 3: Se lleva a cabo el análisis de necesidades de las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar y/o participar en la iniciativa, a fin de identificar las expectativas de los mismos y su impacto sobre la iniciativa del proyecto. Para ello se analizan las diferentes fuentes de información que se tienen: PACO, OTI, PQRS y requerimientos recibidos a través de correo electrónico. | Contar con un acompañamiento constante por parte del GTO, en el diseño y estructuración del documento final, resultado de la información recopilada durante el proceso de identificación de grupos de interes.

## Gestión de Recursos humanos
LECCIONES APRENDIDAS 2019
Gestión de Recursos Humanos
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión de recursos humanos
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones
Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusion sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles) | C1-E1-1000-E | Gloria Liliana Calderon Cruz | 2019 | Proyecto: Vigilancia integral a los prestadores de servicios de comunicaciones (Radiodifusión Sonora, Comunicaciones y Postal) Lección aprendida: Riesgo de incumplimiento de metas e indicadores por falta de disponibilidad del recurso humano. | Realizar una adecuada planeación del recurso humano requerido para dar cumplimiento de las metas e indicadores del proyecto.
Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | C1-E1-4000-E | Gustavo Adolfo Araque Ferraro | 2019 | Optimización Cobertura Puntos de Venta: El proceso tiene bajo su responsabilidad metas y objetivos comerciales en los cuales se hace imprescindible contar con la planta de personal completa y dedicada exclusivamente para las ventas, equipo para apoyo y soporte. la dinámica de apertura de puntos de atención requiere a su vez personal suficiente para su soporte | Por ser un proceso en constante crecimiento se requiere un incremento paulatino en la planta del personal en la misma sinergia de las aperturas de puntos y niveles de venta
Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar | C1-E1-7000-E | Alejandro Felix Linero | 2019 | Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.7 Con el propósito de contribuir a la realización del proyecto de vida de nuestros colaboradores, desarrollando sus competencias en un ambiente de trabajo saludable, durante el año 2019 la entidad emprendió diferentes acciones para lograr dichos propósitos, sin embargo, la formación y desarrollo de competencias a los colaboradores no fue llevado a cabo. | Realizar el plan de formación de la entidad con el fin de fortalecer las competencias de los colaboradores.
|  |  | 2019 | Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.6 Con el propósito de contribuir a la realización del proyecto de vida de nuestros colaboradores, desarrollando sus competencias en un ambiente de trabajo saludable, durante el año 2019 la entidad emprendió diferentes acciones para lograr dichos propósitos, sin embargo, la formación y desarrollo de competencias a los colaboradores no fue llevado a cabo. | Realizar el plan de formación de la entidad con el fin de fortalecer las competencias de los colaboradores.
Uso Legal del Espectro | C1-E1-8100-E | Miguel Felipe Anzola | 2019 | OPTIMIZAR ESQUEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL: El recurso humano que intervino en el proyecto incurrió en dedicación de tiempo extraordinaria para alcanzar la meta, dado que se presentaron cambios en la planta. | Dimensionar la meta prevista para la siguiente vigencia, considerando el recurso humano disponible
Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas | C1-E1-9000-E | Carlos Eusebio Lugo Silva | 2019 | Definición de medida regulatoria portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas. En algunas ocasiones los colaboradores de la CRC asignados al proyecto no contaban con la suficiente disponibilidad de horas para adelantar las actividades del proyecto. | Para evitar la sobrecarga de actividades en los colaboradores de la CRC es importante mantener actualizado el cronograma del proyecto y gestionar la disponibilidad de horas para el proyecto.
Definición de los mercados relevantes en el sector postal | C1-E1-9100-E | Carlos Eusebio Lugo Silva | 2019 | Elaboración de un documento de definición de mercados relevantes postales. En algunas ocasiones los colaboradores de la CRC asignados al proyecto no contaban con la suficiente disponibilidad de horas para adelantar las actividades del proyecto. | Para evitar la sobrecarga de actividades en los colaboradores de la CRC es importante mantener actualizado el cronograma del proyecto y gestionar la disponibilidad de horas para el proyecto.
Inclusión TIC | C1-E2-3000-E | Katty Eljach Martínez | 2019 | Proyecto Centro de Relevo: Exigir a los operadores el recurso humano suficiente de acuerdo con las necesidades de cada proyecto. | Requerir mayor fortalecimiento de los equipos administrativos del operador con el fin de asegurar el reporte oportuno y pertinente de cifras.
Ampliación de infraestructura | C1-E2-4000-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2019 | Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad: Contar con el personal jurídico, de experiencia, necesario (en cantidad y conocimiento) para el seguimiento de los contratos. | Que los profesionales jurídicos contratados y puestos a disposición de los contratos sean los suficiente y a su vez sean avaluados para garantizar que cuentan con la experiencia y habilidades requeridas.
Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia | C1-E2-7000-E | Zoila Vargas Mesa | 2019 | Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia. Componer un equipo de trabajo acorde con el alcance y magnitud del estudio y mantenerlo igual hasta el final es vital para evitar retrasos significativos y cumplir el objetivo del estudio sin presentar desviaciones durante su desarrollo. | Realizar un ejercicio de planeación donde se incluyan todos los proyectos y estudios en curso o por iniciar, para que los equipos de trabajo se mantengan hasta el final.
Uso y Apropiación de las TIC | C1-E3-1000-E | Katty Eljach Martínez | 2019 | Ciudadanía Digital: A nivel presencial, el mayor reto se presentó en el departamento de San Andrés donde se presentaron dificultades en la contratación y permanencia de los formadores y la convocatoria ciudadana. No obstante, el componente de formación presencial fue el que se cumplió más rápidamente. | Verificar con anticipación la disponibilidad de formadores en los territorios a los que se pretende llegar con el proyecto. Aplica para todos los proyectos con despliegue territorial.
Gobierno PRO | C1-E4-1000-E | Claudia Patricia Pico Quintero | 2019 | Proyecto Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital: 1. Los expertos externos no siempre tienen el tiempo, el conocimiento y la voluntad para generar valor en los proyectos. | 1. Identificar las personas con conocimiento que pueden apoyar los proyectos, cuando se necesitan. Si no funcionan, se deben cambiar lo antes posible.
|  |  | 2019 | Proyecto Medición y seguimiento Política de Gobierno Digital: La falta de claridad en la asignación de responsabilidades puede ocasionar atrasos en la implementación de los proyectos | Establecer con precisión las responsabilidades de cada miembro del equipo en el desarrollo de los proyectos
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | C1-E4-2000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2019 | 06_TIC Agro: Dado que el personal de planta del MinTIC no es suficiente, se cuenta en ocasiones con personal de apoyo contratado para el desarrollo de las diferentes actividades., el cual por temas administrativos no terminada siendo contratado de manera oportuna, retrazándose muchas veces los proyectos | Se debe dar prioridad a la contratación de los equipos de apoyo, que colaboran con el desarrollo de las actividades en los diferentes proyectos, a fin de cumplir a tiempo con las metas programadas, y así evitar los rezagos.
Fomento del desarrollo de la Industria Digital | C1-E4-3000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2019 | Acompañamiento al emprendimiento Digital - Mantener la motivación del equipo con actividades que generen mayor conocimiento y sentido de pertenencia, es clave para el progreso del programa. | Continuar fomentando espacios de transferencia de conocimiento e integración entre el equipo multidisciplinario.
Transformación Organizacional - ANE | C1-E4-6000-T | Miguel Felipe Anzola | 2019 | Potencializar las capacidades del talento humano y de las comunicaciones. Fue necesario optimizar el recursos humano para dar cumplimiento al Plan de la vigencia. | Realizar mesas de trabajo con los funcionarios asociados a las actividad para hacer planeación y revisión periódica.
Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos | C2-T2-1000-E | Arleth Patricia Saurith Contreras | 2019 | Proyectos Plan estratégico de TI, Fortalecimiento de los Sistemas de Información, fortalecimiento de los servicios tecnológicos, fortalecimiento de la presencia digital, fortalecimiento de gobierno y gestión de datos: Sobresale el nivel de conocimiento y expertis del equipo humano de la Oficina de TI. El equipo de trabajo de la Oficina es excelente Proyectos evolución proceso de Gestión de TI, Evolucionar plan para la implementación de la arquitectura de TI, Se logro la actualización del proceso y definición de la estrategia de implemnentacion de la arquitectura de Ti en la entidad. | Todos los proyectos: Se debe continuar con la solicitud y re estructuración oficial de la Oficina de TI, con base a la estructura propuesta.
Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC | C2-T2-2500-E | Edgar Robles Piñeros | 2019 | Catálogo de Clasificación Presupuestal - FonTIC+Entrega dentro de los tiempos establecidos, en razón a la gestión realizada a los procesos y actividades del equipo de trabajo destinado para tal fin, asignado los roles y responsabilidades para completar los objetivos de la iniciativa. | Adecuada selección del personal que aplico las instrucciones dadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la materia , realizando el respectivo seguimiento y control.
Fortalecimiento de la Gestión Documental | C2-T2-3000-E | Giovani Arias | 2019 | (P-3) Interiorización de la cultura archivística. El realizar capacitaciones de apropiación de la gestión documenta en las diferentes áreas ha permitido un manejo adecuado de la información de la entidad | Continuar realizando informes, apropiaciones y comunicaciones que permitan apropiar la gestión documental en los servidores de la entidad.
Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC | C2-T3-3000-T | Greisy Patricia Luquez Vargas | 2019 | Comunicación Externa: Sobrecarga de tareas para el correcto desarrollo de las actividades ATL - BTL de la entidad, sus programas, proyectos e iniciativas. | Se debe aumentar el equipo de trabajo para que pueda responder de manera eficiente y aoportuna a estos requerimientos.
Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano | C2-T3-7000-O | Giovani Arias | 2019 | Implementación Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC Una adecuada selección de personal con orientación a la prestación de servicio ha permitido una buena prestación de servicio | Continuar con selección de personal adecuada
|  |  | 2019 | Proyecto: Implementación Subcomponente 3 Talento Humano, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC 2019 El capacitar al talento humano de atención ha permitido ofrecer servicio de calidad con oportunidad y veracidad | Continuar capacitando al recurso humano en la misionalidad de la entidad
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción | C2-T3-8000-O | Diego Luis Ojeda León | 2019 | 4. Implementación del subcomponente 4 Criterios diferenciales de accesibilidad: Teniendo en cuenta las brechas que se tienen en términos de accesibilidad de acuerdo con los autodiagnósticos de la Función Pública, la generación de estrategias encaminadas a la inclusión de personas en condición de discapacidad a la oferta institucional es muy importante. Sin embargo, en ocasiones se presentan retos en el reporte de la información cuando estas actividades están a cargo de terceros. | La gestión de las áreas siempre es importante, por lo que el cumplimiento se hizo al 100%, en donde se tiene control de la ejecución de las actividades a cargo.
Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados | C2-T4-1000-E | Jose Ignacio Leon Florez | 2019 | Proyecto 1 - Liderazgo estratégico, Proyecto 3 - Evaluación de la gestión del riesgo y Proyecto 5 - Evaluación y seguimiento. El establecimiento de grupos de trabajo de 2 o 3 profesionales para la ejecución de los informes de auditoria, informes de seguimiento, y evaluaciones, permitió un mejor trabajo en equipo, integración, mayor aporte y calidad de los informes, y garantizar el backup de la información de la audioría. | Continuar con esta buena práctica para la ejecución de auditorías o informes de seguimiento.
Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC | C2-T5-2000-E | Diego Luis Ojeda León | 2019 | Proyecto 2 y 3:Se llevan a cabo ejercicios de validación y unificación de funciones y obligaciones especificas de los contratistas, a fin de ajustar los perfiles a las capacidades de cada personas, asi como a las necesidades del proceso y la iniciativa. | Se requiere realizar ejercicios de cargas laborales y necesidades del proceso, a fin de identificar y tener argumentos de fondo para la justificación en la necesidad de contratación de personal.

## Gestión de Riesgos
LECCIONES APRENDIDAS 2019
Gestión de Riesgos
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión de riesgos
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones
Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusion sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles) | C1-E1-1000-E | Gloria Liliana Calderon Cruz | 2019 | Proyecto: Mejoramiento del proceso de control del sector de comunicaciones. Lección aprendida: Se evitó la materialización de los riesgos debido al seguimiento a los tiempos de caducidades de las investigaciones. | Contar con herramientas de gestión que permitan hacer el monitoreo de las caducidades.
|  |  | 2019 | Proyecto: Vigilancia integral a los prestadores de servicios de comunicaciones (Radiodifusión Sonora, Comunicaciones y Postal) Lección aprendida: Se evitó la materialización de riesgos de la iniciativa al hacer seguimiento de las metas en los comités primarios. | Mantener el seguimiento permanente en los comités primarios.
Fortalecimiento de la radio publica nacional | C1-E1-2400-E | Talia Mejia Ahcar | 2019 | Proyecto Extensión, descentralización y cobertura de la Radio Pública Nacional: Se aprendió que se pueden presentar razones de fuerza mayor que pueden afectar el cumplimiento del proyecto. Se presentaron demoras en la aprobación de los tres sitios nuevos para instalación de emisoras de paz lo cual se dió en el mes de agosto(Competencia de CSIVI (Gobierno y FARC)). Por esta razón el tiempo que se tuvo disponible para la realización del proceso de contratación, una vez definida la ubicación de sitios de las emisoras de paz fue muy poco lo cual generó que se ningún proveedor se comprometiera a suministrar e instalar los equipos en tan corto tiempo. | Gestionar mecanismos para que los competentes (CSIVI), den aprobación a los nuevos sitios de manera temprana en el año de ejecución y/o buscar mecanismos para el ajuste del proyecto en caso de no aprobación o demora.
Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | C1-E1-4000-E | Gustavo Adolfo Araque Ferraro | 2019 | Entorno Regulatorio: No haber desarrollado una matriz de riesgos detallada, donde se identificara la posible materialización de un riesgo, en la ejecución del plan. | Elaborar una matriz de riesgos que acompañe el plan estratégico, con el fin de identificar controles que mitiguen la materialización de riesgos.
Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar | C1-E1-7000-E | Alejandro Felix Linero | 2019 | Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.8 En la gestión de riesgos de la entidad se identificaron riesgos con acciones preventivas y correctivas que no dieron la respuesta requerida y conllevo a la materialización de dichos riesgos, además no se tuvo en cuenta el riesgo residual de aquellos materializados. | Se requiere la actualización del manual de gestión de riesgos y además la revisión periódica de los mismos con sus acciones preventivas y correctivas con el fin de disminuir la probabilidad y el impacto de eventos eventos negativos que afecten el desarrollo normal de las actividades de la entidad
|  |  | 2019 | Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.7 En la gestión de riesgos del proceso de sostenibilidad ambienta se identificaron riesgos con acciones preventivas y correctivas que no dieron la respuesta requerida y conllevo a la materialización de dichos riesgos. | Se requiere la actualización del manual de gestión de riesgos y además la revisión periódica de los mismos con sus acciones preventivas y correctivas con el fin de disminuir la probabilidad y el impacto de eventos eventos negativos que afecten el desarrollo normal de las actividades del proceso.
Disponibilidad de Espectro | C1-E1-8000-E | Miguel Felipe Anzola | 2019 | Planear el uso eficiente del espectro: Se evitó la materialización del riesgo causado por la modificación de la planta de la entidad al asignar responsables al seguimiento de los mismos. | La asignación de responsables en el seguimiento de los riesgos, permitió anticipar acciones que impidieron la materialización de los riesgos.
Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas | C1-E1-9000-E | Carlos Eusebio Lugo Silva | 2019 | Definición de medida regulatoria portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas. Si bien se elaboró la correspondiente matriz de riesgos con los respectivos controles, se presentó una situación de retraso en la ejecución con ocasión de la expedición de la Ley 1978 de 2019 y la modificación en la estructura de la CRC que impidió toma de decisiones regulatorias en tiempos inicialmente planteados. | Las actividades en el cronograma en las que se dependa de factores externos, se debe contemplar actividades de gestión para hacer control previo de tales factores.
Definición de los mercados relevantes en el sector postal | C1-E1-9100-E | Carlos Eusebio Lugo Silva | 2019 | Elaboración de un estudio de hábitos y usos del sector postal en Colombia. Como se indicó previamente, se presentó una situación de retraso en la aplicación de las encuestas durante el último mes del año, lo que afectó los tiempos del proyecto. | Es importante que al momento de elaborar la matriz de riesgos y el cronograma del proyecto se tengan en cuenta los eventos estacionales que puedan afectar sus tiempos.
Desarrollo TDT Fase V. | C1-E1-9500-E | Álvaro García Jiménez | 2019 | Involucrar esquemas flexibles de implementación ante eventualidad de orden público y ambientales que puedan afectar la implementación de la solución. | Revisar los históricos de acontecimientos y ajustar las obligaciones en consecuencia.
Transición de Zonas WiFi | C1-E2-1000-T | Alejandra Gelvez Ramirez | 2019 | 1.- Evaluación de Zonas Wifi: De las actividades relacionadas a la gestión de riesgos para lograr obtener el documento de Evaluación de Zonas WiFi , la lección aprendida está en la calidad de la información y voluntad de entregar los formatos por parte de las entidades territoriales. 2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: Para la fase de liquidación fué necesario establecer mesas de trabajo para buscar vías de solución frente a obligaciones no cumplidas de los entes territoriales, puntualmente en el recibo de bienes e ingreso de estos al almacén de cada entidad beneficiada, es así, como esto a generado retrasos en las liquidaciones y desde el área jurídica de la Dirección de promoción e no fue posible un apoyo directo sobre este tema, de esta manera, se tuvo que buscar tanto a la Secretaría General como e la oficina asesora jurídica, los conceptos y protocolos necesarios para lograr la liquidación y que esto no afectara tanto a la supervisión como al Ministerio TIC. A la fecha aun no se tiene una directriz precisa desde el área jurídica tanto de la dirección de promoción como de secretaría general y la oficina jurídica frente a este incumplimiento de los entes territoriales que permita una opción válida para liquidar los 34 convenios y contratos suscritos en el marco del proyecto zonas wifi gratis. | 1.- Evaluación de Zonas Wifi: De las actividades relacionadas a la gestión de riesgos para lograr obtener el documento de Evaluación de Zonas WiFi la recomendación es Sensibilizar a las nuevas administraciones locales de todos los proyectos del Ministerio con el fin de que definan prioridades para participar y dar la oportunidad a todos los municipios y departamentos de beneficiarse en alguna medida de los proyectos; 2,-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: trabajar de manera coordinada al interior de la Dirección de Promoción de TIC y con apoyo de las oficinas asesoras del MINTIC ( secretaria general y la oficina asesora jurídica) de tal manera que se logre un concepto legal y jurídico para mitigar que se materialice algún riesgo .
Ampliación de infraestructura | C1-E2-4000-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2019 | Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad: Los cronogramas y presupuestos deben considerar la materialización de riesgos previsibles. | Que los modelos financieros y cronograma tengan en cuenta la evaluación de riesgos
Oferta de acceso público a Internet | C1-E2-4100-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2019 | AUS: Se presentaron retrasos en la aprobación por parte de la interventoría de los documentos de planeación del proyecto, debido a que el proceso de la interventoría fue adjudicado con posterioridad al contrato de aporte. | Se recomienda que para los próximos proyectos el contrato de la interventoría inicie en la misma fecha en que inicie el del Ejecutor del Contrato de aporte, con el fin de que la interventoría tenga los mismos tiempos de planeación del proyecto y verifique los documentos presentados por el contratista desde el inicio.
|  |  | 2019 | Kioscos Fase 2 y 3: El análisis de riesgos que se realizó en la etapa de estructuración de los diferentes proyectos identificó satisfactoriamente las variables o eventos a los estaba expuesto el proyecto. | Continuar con la metodología y retroalimentar a las areas del ministerio para fortalecer el proceso y verificación de los riesgos.
Masificación de accesos | C1-E2-4200-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2019 | Oferta (ISP): Evaluar las propuestas en los concursos de méritos para las interventorías, cuando los equipos de interventoría deben trabajar sobre los proyectos de la Dirección y se debe hacer en poco tiempo, más de una evaluación. | La primera evaluación debe ser liderada en su contenido, de tal forma que se constituya en una referencia confiable e inequívoca para las restantes evaluaciones
2019
Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos | C1-E2-5000-E | María Cecilia Londoño | 2019
Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia | C1-E2-7000-E | Zoila Vargas Mesa | 2019 | Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia. De los riesgos identificados en la matriz de riesgos elaborada para el desarrollo del proyecto, fueron determinados y puestos en marcha los controles desde el inicio, lo que imposibilitó la materialización de dichos riesgos durante la ejecución del proyecto. | Identificar y socializar, de manera constante, los riesgos y posibles controles con el equipo del proyecto, con el fin de que en cada actividad y documento a desarrollar se evite su materialización.
Gobierno PRO | C1-E4-1000-E | Claudia Patricia Pico Quintero | 2019 | Proyecto Acompañamiento para la Transformación Digital: Para procesos contractuales en los que se necesite la solicitud de vigencias futuras, se debe planear con suficiente antelación. | Con el fin de anticipar los tiempos de revisión que tiene el DNP y el Ministerio de Hacienda, se recomienda solicitar aprobaciones de vigencias futuras antes del mes de Julio de cada vigencia.
|  |  | 2019 | Proyecto Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital: 1. Tener siempre una segunda solución a cada uno de los problemas que se puedan presentar para no alterar la normalidad del proyecto y sus metas. | 1. Hacer la planeación que garantice la normalidad: Tener un plan de riesgos.
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | C1-E4-2000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2019 | 04_CEAS / 05: Laboratorios Digitales:El hacer seguimiento a los riesgos establecidos que pueden afectar el cumplimiento del Plan de Acción, permite tomar acciones preventivas y correctivas de manera oportuna, y así lograr el cumplimiento de las metas proyectadas | Establecer de manera objetiva los riesgos y hacer control y seguimiento a los mismos oportunamente, a fin de identificar las alarmas a tiempo y tomar los correctivos necesarios
Fomento del desarrollo de la Industria Digital | C1-E4-3000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2019 | Acompañamiento al emprendimiento Digital - Se identificó a tiempo los posibles riesgos, lo que permitió mitigarlos de forma reactiva. | Se recomienda actuar de forma proactiva en los posibles riesgos que se identifiquen al inicio de los proyectos alineados a este hito.
Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital | C1-E4-4000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2019 | Formación para los desafíos de la Cuarta revolución industrial - Según la experiencia en la ejecución de los contratos y/o convenios existen riesgos que pueden impactar la estimación del presupuesto para las futuras convocatorias, como son, la deserción de los estudiantes al elegir la formación, dificultades sociales, económicas, familiares, académicas y demás. | Es importante tener en cuenta las posibles problemáticas que se le pueden presentar a los beneficiarios, como guía para la elaboración del presupuesto del convenio y de la convocatoria, con el fin de impactar a una mayor cantidad de personas y prevenir riesgos de deserción.
Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital. | C2-T1-1000-T | Alfonso Anibal Bendek | 2019 | Aplica para los proyectos Plan Estratégico - Plan de bienestar - plan de capacitación - plan de SST -Plan de Vacantes - Plan de previsión - Ruta de la calidad - Ruta análisis de datos -Ruta del Servicio - plan de integridad Realización de mesas de trabajo para identificar los riesgos , controles y oportunidades de mejora en las actividades que realiza los grupos que hacen parte del proceso de gestión de talento humano. | Establecer un cronograma para la realización de las mesas de trabajo para el seguimiento de los riesgos y obtener lecciones aprendidas
|  |  | 2019 | Aplica para los proyectos Plan Estratégico - Plan de bienestar - plan de capacitación - plan de SST -Plan de Vacantes - Plan de previsión - Ruta de la calidad - Ruta análisis de datos -Ruta del Servicio - plan de integridad Se mitigo el impacto del riesgo materializado con la creación de un grupo interdisciplinario que trabajo mancomunadamente para obtener los permisos y autorización para la herramienta dispuesta por Min Hacienda para la generación de las certificaciones | La creación del grupo interdisciplinario para el seguimiento del riesgo externo materializado , permitió generar las acciones necesarias para su mitigación
Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos | C2-T2-1000-E | Arleth Patricia Saurith Contreras | 2019 | Proyectos Plan estratégico de TI, Fortalecimiento de los Sistemas de Información, fortalecimiento de los servicios tecnológicos, fortalecimiento de la presencia digital, fortalecimiento de gobierno y gestión de datos, evolución proceso de Gestión de TI, Evolucionar plan para la implementación de la arquitectura de TI: Se realiza en el periodo nueva revisión de riesgos y controles con el apoyo del grupo de transformación organizacional, (incluye seguridad de TI) de acuerdo a los nuevos lineamiento de la función pública. Se excluyen los riesgo de seguridad de la información para ser trasladados al oficial de seguridad. | Todos los proyectos: Se debe continuar con la identificación de los riesgos de seguridad digital y los controles para su mitigación. Se deben incluir solo riesgos de seguridad informática
Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC | C2-T3-3000-T | Greisy Patricia Luquez Vargas | 2019 | Comunicación Externa: La realización semanal del comité editorial y la revisión de los temas a divulgar evitaron que los riesgos de la iniciativa se materializaran. | Se debe continuar con el desarrollo de los comités de manera ininterrumpidas así como la designación de un responsable por cada componente de divulgación con el fin de poder alertar de manera oportuna la posible materialización del riesgo.
Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de la entidad para el acceso y uso de los grupos de interés | C2-T3-5000-O | Ella Vanessa Mendoza Ariza | 2019 | (Desmonte, adquisición, instalación y actividades relacionadas con la conservación de la ventanería de la fachada del edificio Murillo Toro) Mitigación de riesgos mediante el cumplimiento de las observaciones realizadas por la ARL Positiva e implementación de las Normas de Construcción Sismo resistentes NSR-10 (Decreto 926 del 19 de marzo de 2010). | La forma en la que se abordó la mitigación del riesgo, fue mediante las observaciones presentadas por la ARL en las que se identificaron los riesgos de desprendimiento que podían generar lesiones a los usuarios del Edificio y a los transeúntes, teniendo en cuenta lo anterior, se identificó el incumplimiento de las Normas de Construcción Sismo resistentes NSR-10 (Decreto 926 del 19 de marzo de 2010).
Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano | C2-T3-7000-O | Giovani Arias | 2019 | Proyecto: Implementación del Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC. Las entidades publicas cuentan con riesgos especialmente por la rotación del recurso humano, perdiéndose de cierta manera la curva de aprendizaje y en consecuencia la cultura organizacional | Dejar implícito en cada cadena de valor, carta descriptiva, y procedimientos el que hacer de la entidad desde el rol que desempeña cada servidor.
Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC | C2-T5-2000-E | Diego Luis Ojeda León | 2019 | Proyecto 1: Se lleva a cabo la planificación y actualización de la matriz de riesgos asociada al proceso, teniendo en cuenta todas las variables identificadas en los proyectos que se ejecutaron durante la vigencia. Asimismo se ajustan y establecen controles a fin de garantizar la adecuada ejecución de las iniciativas del proceso.

## Gestión del Alcance
LECCIONES APRENDIDAS 2019
Gestión de Alcance
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión del alcance
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones
Actualización Normativa | C1-E1-2000-E | Jorge Guillermo Barrera Medina | 2019 | Actualización normativa Sector Radiodifusión sonora. Necesidad de actualización y de escuchar a los diferentes agentes del sector | Actualización normativa superior para adecuar la Ley 1341 de 2009 a las necesidades que presenta el sector de RDS, toda vez que la modificación de la 415 no resulta suficiente por las limitantes de la Ley.
Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | C1-E1-4000-E | Gustavo Adolfo Araque Ferraro | 2019 | Entorno Regulatorio: Aun cuando se definió un alcance claro al inicio del plan estratégico, este se vió afectado por el cambio de admnistración, y los tiempos que tomó empalmar con la nueva dirección de la Entidad. | Dar continuidad a las planes estrategicos definidos para la vigencia, con el fin de no afectar la ejecución de las actividades, y hacer ajustes sobre la marcha si se hace necesario.
|  |  | 2019 | Optimización Cobertura Puntos de Venta: Al contar con procesos transversales, el control y seguimiento se encuentran limitados lo cual representa para los asociados de negocios tiempos de respuesta mas extensos , debido a los protocolos de aprobación de los demás subprocesos. | Definir canales de comunicación y apoyo directo para atender de manera exclusiva y oportuna los Acuerdos de Niveles de Servicio de los aliados comerciales.
|  |  | 2019 | Plataforma Economía Colaborativa: Planificación inicial, con metas claras y alcanzables. | Tener en cuenta a las áreas para que proporcionen información valiosa que garantiza el avance del proyecto.
Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar | C1-E1-7000-E | Alejandro Felix Linero | 2019 | Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.9 La ejecución de la estrategia 2020 de CPE debe llegar de forma unificada a los interesados pero no estar a cargo de un solo operador, esto no permite tener un margen de maniobra sobre la ejecución de la misma. | Reforzar la parte técnica, financiera y de calidad en la etapa pre contractual para la contratación de la operación de la estrategia de CPE.
|  |  | 2019 | Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.8 La ejecución de la estrategia 2020 de este proyecto debe llegar de forma unificada a los interesados, por tal motivo es necesario realizar la gestión territorial de forma conjunta. | Es necesario realizar la gestión territorial con administraciones departamentales y municipales, con secretarías de educación de manera conjunta con el proyecto de incremento de dotación.
Disponibilidad de Espectro | C1-E1-8000-E | Miguel Felipe Anzola | 2019 | Planear el uso eficiente del espectro: Considerar durante la planificación de las actividades los tiempos de respuesta de los interesados como el MinTIC que pueden llegar a ser extensos y no están incluidos en la planificación de la actividad. | Alinear el alcance y duración de proyectos con el stakeholder principal.
|  |  | 2019 | Planear el uso eficiente del espectro: El reporte inicial de ASPA se adelanta previo a la aprobación del plan de acción. Lo cual puede generar que el desarrollo del proyecto tenga fechas diferentes al reporte en el ASPA. | Verificar las fechas de compromisos en el ASPA cuando se aprueben los cronogramas de las actividades del plan de acción.
|  |  | 2019 | Planear el uso eficiente del espectro: Establecer contacto con todos los interesados de la cadena de valor que pueden verse afectados con la propuesta a realizar. | Identicación y clasificación clara de los stakeholders del proyecto.
|  |  | 2019 | Planear el uso eficiente del espectro: Hacer uso de la base de datos como insumo para todos los proyectos que adelante la entidad sobre gestión de espectro. | Buscar adelantar 2 capacitaciones al año sobre el uso de la herramienta y buscar la asistencia de funcionarios de la Subdirección de Vigilancia y Control
|  |  | 2019 | Planear el uso eficiente del espectro: Procurar alinear con el MinTIC los alcances de las propuestas para tener mayor claridad durante su desarrollo. | Alinear el alcance y duración de proyectos con el stakeholder principal.
Uso Legal del Espectro | C1-E1-8100-E | Miguel Felipe Anzola | 2019 | Actualizar los sistemas de comprobación. Se efectúo contratación para calibración de equipos, en momento de verificación se evidencia deterioro y requirió reparación, el objeto de contrato no lo contemplaba y se debió suscribir otro contrato. | Contemplar una bolsa de recursos en los contratos de calibración en caso de requerirse la reparación o cambio de piezas de los equipos de medición.
|  |  | 2019 | EJECUTAR ACCIONES TÉCNICAS Y DIVULGACIÓN: Fue posible exceder la meta prevista para la vigencia, por la optimización en el procedimiento de análisis de documentos | Fijar metas mas retadoras para la siguiente vigencia
Definición de los mercados relevantes en el sector postal | C1-E1-9100-E | Carlos Eusebio Lugo Silva | 2019 | Definición de los mercados relevantes en el sector postal. Se delimitó el alcance del proyecto, de manera que los análisis de competencia y de definición de mercados susceptibles de regulación ex ante fueron asignados a futuros proyectos regulatorios. | Un objetivo general que se trace la Comisión puede ser alcanzado con el desarrollo de varios proyectos regulatorios en diferentes fases. Esto permitiría una mayor flexibilidad para la entidad y una mayor participación de los agentes interesados en cada uno de los análisis realizados.
Desarrollo TDT Fase V. | C1-E1-9500-E | Álvaro García Jiménez | 2019 | Fase V de la Red pública TDT : Los proyectos de infraestructura de este tipo, deben contar con una fase de planeación de detalle antes de proyectar las metas y su correspondiente presupuesto. | Desarrollar los proyectos por fases (Planeación, implementación y cierre)
Transición de Zonas WiFi | C1-E2-1000-T | Alejandra Gelvez Ramirez | 2019 | 1.-Evaluación de Zonas Wifi: El alcance de la iniciativa es consolidar información para evaluar el proyecto de Zonas WiFi para la Gente, sin profundizar detalladamente aspectos de legales, cierre, o financieros de la ejecución del proyecto. 2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría:EL proyecto finalizó el 31 de marzo de 2019, sin embargo las entidades territoriales deberían asumir la continuidad a partir del 01 de abril, en donde la mayoría de ET no prendieron las zonas, generando una inconformidad general a nivel nacional por la falta del servicio | 1.-Evaluación de Zonas Wifi: Sensibilizar a las nuevas administraciones para que cuando se solicite la información conozcan con anterioridad de los proyectos con los cuales han trabajado de la mano con el Ministerio de las TIC y administraciones locales. 2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: Para la implementacion de este tipo de proyectos en ciertas regiones del país se debe estudiar a futuro la continuidad antes de ser beneficiado, y partir que ministerio tic debe apoyar estas regiones con el fin de proporcionar la conectividad para promover el uso efectivo de las tic y hasta tanto estos sitios no estes apropiados efectivamebnte desde sus autoridades reginoales, no es prosible que un protyecto como estos contiinue c¿vigente a su cargo.
Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional | C1-E2-1100-E | Nicolas Torres Bolivar | 2019 | 1.-Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional:EN RELACION CON BRECHA DIGITAL REGIONAL :Desde la planeación y estructuración de los estudios previos y/o documentos requeridos para la elaboración de contrato, o las modificaciones que estos requieran la Dirección de Promoción debe promover y realizar reuniones de trabajo conjuntas con: Despacho del Viceministro, Oficina asesora de Planeación, Oficinas de Contratación y Gestión de Ingresos del Fondo, para evitar reprocesos y disminuir los tiempos en los tramites EN RELACION CON OBLIGACIONES DE HACER: La cuantificación de las obligaciones de hacer antes de la ley 1955 de 2019 estaba en cabeza de la CRC. | 1.-EN RELACION CON BRECHA DIGITAL REGIONAL:Mantener una validación constante por parte de despacho permite una alineación en tiempo real de la visión a largo plazo EN RELACION CON OBLIGACIONES DE HACER: Asignación de funciones a la Dirección de Promoción de TIC para realizar la formulación, presentación, aprobación y cuantificación de la inversiónes de las obligaciones de hacer que se asignan a los PRST como contraprestación por el uso del espectro.
Inclusión TIC | C1-E2-3000-E | Katty Eljach Martínez | 2019 | Proyecto Espacios de Inclusión TIC: Distribuir mejor las actividades del proyecto de inversión durante el tiempo de vigencia del contrato para impactar al mayor número de personas posibles. | Mejorar la planeación de los talleres de formación para buscar su realización durante toda la vigencia del contrato y garantizar mayor cobertura.
Oferta de acceso público a Internet | C1-E2-4100-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2019 | Kioscos Fase 2 y 3: Los contratos establecen un tiempo de liquidación en promedio 4 meses, tiempo en el cual que por diferentes razones los contratistas en algunas ocasiones no cierran las actividades establecidas para esta etapa de cierre. | Establecer que el tiempo de mayor permanencia de interventoría esta a cargo del contratista si se supera el tiempo de liquidación del contrato
Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia | C1-E2-7000-E | Zoila Vargas Mesa | 2019 | Estudio sobre la penetración de las redes móviles actualmente desplegadas en Colombia. El alcance del proyecto fue definido desde el inicio y se plasmó en el objetivo general y los objetivos específicos, el cual fue socializado con los agentes interesados para conocer su percepción y observaciones, incluido el MINTIC como encargado de la política pública en el sector TIC. | Determinar claramente desde la etapa inicial del proyecto el alcance de mismo, definiendo un objetivo general y unos objetivos específicos alcanzables. Cuando se deban realizar actividades cruciales para definir o cumplir el objetivo del estudio con otras entidades, deberá concertarse el mismo definiendo cuáles son los límites para cada entidad, de manera que se complementen los productos publicados o resultados obtenidos.
Uso y Apropiación de las TIC | C1-E3-1000-E | Katty Eljach Martínez | 2019 | Inspiración digital: Desde la estrategia Por TIC Mujer, Las condiciones de conectividad en algunas comunidades rurales restringen el posicionamiento de las mujeres en los escenarios digitales. | Es necesario consideerar la variable estructural de conectividad toda vez que su incidencia para lograr apropiaciones de las TIC es mayor.
|  |  | 2019 | Uso responsable de las TIC: Diversificar público beneficiario | Ampliar el alcance del público beneficiario: donde no solamente se impacte a niños, niñas y adolescentes, sino que también se incluya a padres, madres y cuidadores. Se puede mantener la misma temática, pero modificando el lenguaje y el contenido.
Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY | C1-E3-2000-E | María Cecilia Londoño | 2019 | Desarrollo, planeación y ejecución del contenido de "Universidad 2050" debió estar definido en el 1er trimestre del año. | Dejar estructurados todos los contenidos originales en el 1er trimestre del año, así se da una buena ejecución a los mismos en los tiempos adecuados para cada uno de los proyectos.
Acceso a contenidos históricos de archivos audiovisuales y sonoros del país | C1-E3-3000-E | María Cecilia Londoño | 2019 | Administración del patrimonio histórico de la radio y la televisión pública nacional a través de las TIC: Se optimizaron tiempos y procedimientos lo que genera un mayor cumplimientos en las metas establecidas. Es impredecible el comportamiento de algunos indicadores, por lo que establecer metas fijas en los periodos puede generar excesos o deficit. | Según el comportamiento de las metas del 2019, se podría generar proyecciones mucho más cercanas para evitar rangos muy altos o bajos del cumplimiento de los indicadores.
|  |  | 2019 | La ejecución del proyecto ha permitido generar un mayor alcance, debido al impacto que se ha generado con las actividades desarrolladas, lo que ha permitido un mayor conocimiento de la labor realizada por Señal Memoria. | Continuar ejecutando las actividades de posicionamiento de Señal Memoria como una marca misional de RTVC.
Gobierno PRO | C1-E4-1000-E | Claudia Patricia Pico Quintero | 2019 | Proyecto Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital: 1. Los proyectos complejos requieren la aprobación de diversas instancias y actores que debe considerarse desde el diseño de los proyectos. 2. Se deben definir criterios para la toma de decisiones sobre el alcance de los proyectos. | 1. Hacer un análisis de partes interesadas y su papel en el proyecto. 2. Definir mecanismos claros para la toma de decisiones, las instancias que intervienen y los temas objeto de dichas decisiones.
|  |  | 2019 | Proyecto Medición y seguimiento Política de Gobierno Digital: La definición de los productos sin el involucramiento de todos los interesados puede generar confusión respecto al alcance de los mismos. | Involucrar en la planeación a todos los integrantes del equipo para la definición de los proyectos y productos que estarán a su cargo. Es importante dimensionar desde la planeación todas las actividades, los costos y la fuentes de financiamiento asociados a los proyectos para evitar que algunas de ellas tengan que pagarse con recursos de otros proyectos
Fomento del desarrollo de la Industria Digital | C1-E4-3000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2019 | Acompañamiento al emprendimiento Digital - Una mejor planeación estratégica antes de iniciar todas las actividades puede traer mejores resultados. | Disponer de espacios destinados a planeación estratégica por parte del equipo y liderado por la Coordinación.
Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital | C1-E4-4000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2019 | Code for kids - Debe definirse claramente el alcance del proyecto para que permita aumentar la cobertura de los beneficiarios, dado que en el año anterior se logró impactar a más población de la proyectada. | Revisar claramente el alcance de los proyectos y disponer de la información necesaria para formular de forma exitosa los proyectos.
Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos | C2-T2-1000-E | Arleth Patricia Saurith Contreras | 2019 | Proyectos Plan estratégico de TI, Fortalecimiento de los Sistemas de Información, fortalecimiento de los servicios tecnológicos, fortalecimiento de la presencia digital, fortalecimiento de gobierno y gestión de datos: Se mantiene el alcance con enfoque estratégico y de servicios en los proyectos de la iniciativa. Proyectos evolución proceso de Gestión de TI, Evolucionar plan para la implementación de la arquitectura de TI, El alcance de estos proyectos no varia y por ende depende de las definiciones y nuevas guías definidas por gobierno digital para implementar en la entidad | Todos los proyectos: Fortalecer el proceso de gestión de cambios para identificar cambios causados por ajuste en el alcance. Implica creación de un nuevo proyecto.
Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC | C2-T2-2000-E | Edgar Robles Piñeros | 2019 | Racionalización de los procedimientos de la Subdirección Financiera MinTIC+Aunque el proyecto contemplaba la revisión y/o actualización de los procedimientos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, durante la vigencia 2019 se revisaron los procedimientos, formatos, Instructivos y manuales cargados en Isolución en el proceso de Gestión Financiera, obteniendo el insumo para la actualización de los mismos con base a la normatividad vigente, en especial a los cambios que trajo la Ley 1978 de 2019. | Analisis del alcance de afectación al proceso de Gestión Financiera con la expedición o actualización de la norma, para la actualización de la documentación propia del proceso, la cual es consultada por los grupos de interés.
Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC | C2-T2-2500-E | Edgar Robles Piñeros | 2019 | Racionalización de los procedimientos de la Subdirección Financiera FonTIC+Aunque el proyecto contemplaba la revisión y/o actualización de los procedimientos cartera y la racionalización del tramite de facilidades de pago, durante la vigencia 2019 se revisaron los procedimientos, formatos, Instructivos y manuales cargados en Isolución en el proceso de Gestión Financiera, obteniendo el insumo para la actualización de los mismos con base a la normatividad vigente, en especial a los cambios que trajo la Ley 1978 de 2019. | Analisis del alcance de afectación al proceso de Gestión Financiera con la expedición o actualización de la norma, para la actualización de la documentación propia del proceso, la cual es consultada por los grupos de interés.
Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorar la gestión de recursos del Fondo. | C2-T2-4000-E | Daniel Enrique Stubbs Gaitán | 2019 | Proyecto: (Apoyo en la construcción de lineamientos y ejercicios de seguimientos para la generación de información periódica y oportuna). Es necesario conocer y concertar los puntos de vista o posiciones de las áreas involucradas, sobre lineamientos y/o medidas que deben ser adoptadas para optimizar los procesos y procedimientos referentes a la gestión de recursos del Fondo Único TIC. | A. Adelantar mesas de trabajo B. poner en conocimiento de las áreas involucradas los documentos que soportan el lineamiento o metodología a implementar para que realicen sus aportes sobre el mismo. C. Socializar medidas con los diferentes equipos de trabajo.
Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC. | C2-T3-1000-E | Elisa Mercedes Fuentes Mejia | 2019 | Antes de establecer mecanismos de cooperación y participar en foros internacionales, es fundamental focalizar la cooperación y definir escenarios prioritarios; de tal manera que se genere un verdadero impacto o apoyo a las iniciativas del Ministerio, en el caso de la cooperación; y que logremos posicionar nuestras políticas y ser partícipes en la toma de decisiones de los foros TIC globales relevantes. | Determinar previamente con las dependencias del MINTIC y con la Alta Dirección las necesidades de cooperación internacional y las prioridades participación internacional, que apoyen e impulsen el desarrollo de las políticas, planes y programas del MINTIC.
Consenso Social | C2-T3-2000-T | Josef Heilbron López | 2019 | Durante la ejecución del proyecto (Metodología de armonización) la cual costa de una matriz de seguimiento a procesos, durante la presente vigencia su implementación permitió darle trazabilidad a todos los procesos (compromisos) con los distintos grupos de interés, asimismos permitió evidenciar todas las acciones desarrolladas por los distintos funcionarios del Mintic en pro de cumplir con lo pactado en los plazos y costos y condiciones acordadas. | Se recomienda que cada área implemente un sistema que le permita no solo llevar la trazabilidad de los producido sino las acciones internas realizadas para el cumplimiento de estos. De esta forma se pueden analizar cargas laborales y optimizar procesos futuros.
Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC | C2-T3-3000-T | Greisy Patricia Luquez Vargas | 2019 | Comunicación Externa: La programación articulada de los contenidos a divulgar permitió que a través de los diferentes canales con los que cuenta la Oficina de Prensa se pudiera llevar la información a los grupos de interés de manera oportuna. | Se debe mantener el trabajo articulado entre los equipos internos de trabajo de la Oficina de Prensa.
Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho. | C2-T3-6000-O | Giovani Arias | 2019 | (P-1) implementación Y ejecución del Plan de participación. Planear las fechas de reportes y de metas es importante para que dentro de ellos se cumplan los avances reportados | Como es una iniciativa transversal es necesario realizar mesas de trabajo para programar tanto metas como reportes
Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados | C2-T4-1000-E | Jose Ignacio Leon Florez | 2019 | Proyecto 2 - Enfoque hacia la prevención. La campaña de sensibilización sobre el fomento de la cultura del control realizada durante el primer semestre de la vigencia, no tuvo mucha participación por parte de los servidores del Mintic. La Oficina de Control Interno considera que al no ser parte de una capacitación obligatoria, las personas no se interesan en asistir. | Trabajar de manera articulada con el Grupo de Trabajo de Fortalecimiento Organizacional para que éste último pueda apoyar con el diseño de estrategias que permitan una mayor participación de los servidores no sólo a este tipo de capacitaciones sino en general a todas las actividades relacionadas con el Programa Institucional de Capacitaciones que ejecuta anualmente la entidad, haciendo énfasis en la asistencia prioritaria de todos los gestores de procesos a las mismas.
Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC | C2-T5-2000-E | Diego Luis Ojeda León | 2019 | Proyecto 1:Se realiza la definición de variables, perfiles, obligaciones y funciones requeridas para la optima ejecución de los proyectos definidos en la iniciativa, a fin de cumplir con los indicadores y productos/entregables definidos en cada uno.

## Gestión del Tiempo
LECCIONES APRENDIDAS 2019
Gestión del Tiempo
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión del tiempo
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones
Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, Radiodifusion sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles) | C1-E1-1000-E | Gloria Liliana Calderon Cruz | 2019 | Proyecto: Fortalecimiento de la Vigilancia Preventiva Lección aprendida: Retraso en la entrega de producto del Proyecto. | Implementar esquemas de seguimiento que permitan identificar oportunamente las actividades críticas para el cumplimiento de metas y entregables del proyecto.
Actualización Normativa | C1-E1-2000-E | Jorge Guillermo Barrera Medina | 2019 | Actualización normativa Sector Industria. Se elaboró el documento normativo y se realizó el seguimiento permanente al avance en las revisiones y ajustes para poder cumplir con los tiempos planeados. | Mantener en constante seguimiento a los documentos proyectados para que se obtenga respuesta a las revisiones de los mismos de manera aportuna.
Asignación de espectro | C1-E1-2100-E | Jorge Guillermo Barrera Medina | 2019 | Asignación de espectro para radiodifusión sonora. Organización de tiempos y previsibilidad de la incidencia de aspectos externos en el proceso | Establecer un cronograma menos ajustado para próximos procesos
Transformación del sector postal | C1-E1-2200-E | Jorge Guillermo Barrera Medina | 2019 | Política sectorial. Los tiempos de respuesta de contratación a las trámites solicitados es muy largo. | Disminuir los tiempos de respuesta de los requerimientos entre las áreas involucradas para que se puedan adelantar los procesos contractuales, de manera oportuna.
Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública | C1-E1-2300-E | Jorge Guillermo Barrera Medina | 2019 | Proyecto Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a través de las plataformas de la Radio Pública Nacional: Se aprendió que se requiere ejecutar las resoluciones de transferencia o los convenios con mayor anterioridad para dar mas tiempo para la ejecución de los recursos. | Se recomienda gestionar, con las partes involucradas, la definición de transferencias de recursos con suficiente anticipación mediante una planeación conjunta al inicio de la iniciativa. Se recomienda hacer las transferencias dentro del primer semestre de la vigencia
Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional | C1-E1-3000-E | María Cecilia Londoño | 2019 | Proyecto: Producir y emitir contenidos multiplataforma alineados con la estrategia de televisión pública. Lección aprendida: Organizar la realización y contratación de los proyectos prontamente debido a que son procesos que en su producción conllevan tiempo para el logro de un buen contenido | Establecer como fecha máxima de contratación de los proyectos el mes de junio
Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | C1-E1-4000-E | Gustavo Adolfo Araque Ferraro | 2019 | Entorno Regulatorio: El cronograma de actividades se planteó para todo el año, por ser una gestión de medio, más no de resultado, siendo muy compleja la medición del mismo | Se debe establecer un cronograma de actividades medibles, con tiempos trimestrales o semestrales.
Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional | C1-E1-5000-E | María Cecilia Londoño | 2019 | Proyecto: Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión. Lección aprendida: Se logró la adjudicación de los recursos durante el primer semestre de 2019, lo que permitió que se garantizara a los operadores públicos el plazo necesario para su ejecución. | Lograr una asignación de recursos en el primer trimestre del año para lograr que los canales públicos cuenten con el tiempo necesario para la ejecución de los proyectos
Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional | C1-E1-6100-E | Miguel Felipe Anzola | 2019 | Para la planeación de las verificaciones del servicio de TV es importante considerar la distribución geográfica de los municipios a verificar con el fin de determinar el número de puntos de medición efectivamente requeridos y así optimizar los tiempos de medición, factor que impacta las metas. | Determinar tiempo requerido para cada verificación en función del mínimo número de puntos de medición necesarios
|  |  | 2019 | Se tuvo que modificar las actividades y metas que tenía establecidas la ANTV dado que desde la liquidación de dicha entidad hasta que entro en operación en la ANE se dejaron de ejecutar las actividades tendientes a su logro. | Acorde con las modificaciones que se presenten en el sector, se debe valorar como afectan las metas y actividades con el fin de hacer los cambios a tiempo. Y se pueda valorar las capacidades de las entidades para cumplir y generar impacto en cortos periodos de tiempo.
Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar | C1-E1-7000-E | Alejandro Felix Linero | 2019 | Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.10 Incumplimiento de la estrategia formación, debido a las diferentes modificaciones de la contratación de la operación | Definición temprana de la modalidad de contratación de la operación de la estrategia.
|  |  | 2019 | Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.9 Restrasos de la estrategia de retoma debido a la baja gestión por parte del operador. | Realizar campañas directas con los rectores de las instituciones para incentivar la entrega de equipos obsoletos.
Disponibilidad de Espectro | C1-E1-8000-E | Miguel Felipe Anzola | 2019 | Planear el uso eficiente del espectro: La contratación requerida para el desarrollo de esta actividad fue realizada en el segundo semestre del año, lo que hizo que el tiempo para su ejecución fuera muy ajustado. | Realizar las contrataciones necesarias con el tiempo suficiente.
|  |  | 2019 | Planear el uso eficiente del espectro: La escritura del documento entregable final se vio retrasada por la realización de otras funciones ajenas al proyecto del profesional encargado. | Se debe ir alimentando el documento entregable final a medida que se van desarrollando las actividades del proyecto.
Condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas | C1-E1-9000-E | Carlos Eusebio Lugo Silva | 2019 | Análisis de las condiciones de portabilidad numérica móvil y compensación automática por llamadas caídas. Los tiempos dispuestos para interacciones con los agentes interesados fueron cumplidos. Internamente la sobrecarga de miembros del equipo de trabajo, representó la modificación en algunos casos de los mismos. La expedición de la medida se ha visto pospuesta por los cambios estructurales de la CRC con ocasión de la nueva ley | Los cambios que se puedan presentar en la gestión del tiempo es necesario evidenciarlo permanentemente en el cronograma del proyecto regulatorio.
Definición de los mercados relevantes en el sector postal | C1-E1-9100-E | Carlos Eusebio Lugo Silva | 2019 | Elaboración de un estudio de hábitos y usos del sector postal en Colombia. La revisión y ajustes de los informes de avance y finales desarrollados por el consultor implicaron más tiempo del que se tenía contemplado en el cronograma, afectando los tiempos del proyecto. | Es importante que los cronogramas de los proyectos consideren tiempos razonables de revisión de los entregables de los consultores, así como eventuales demoras por ajustes.
Transición de Zonas WiFi | C1-E2-1000-T | Alejandra Gelvez Ramirez | 2019 | 2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: Debido a la poca colaboración de los entes territoriales frente al recibo de los bienes de las zonas wifi de la fase II del proyecto, al Interventoría no realizó aprobaciones dado que se encontraba un incumplimiento por parte de los operadiores de servicios, esto generó retraso tanto en el área financuiera como técnica, situación critica que se vio reflejado al final del proyecto aun cuando este ya no estaba vigente, los operadores presentaron retrasos en la ejecucion presupúestal por falta de aprobaciones de estos entregables. -Los tiempos de consecución de permisos de usos de espacio publico afectan los tiempos de ejecución del proyecto, a mayor numero de entidades involucradas en conceder permisos de un espacio, es mayor el tiempo de afectación en la implementación de las Zonas Wi-Fi | 2.-Continuidad zonas WiFi y su interventoría: Las interventorías deben realizar estudios de alternativas de solución a problemáticas presentadas y no generar retrasos críticos que afecten el desarrollo del proyecto, deben tener un grado de flexibilidad y toma de decisiones oportunas. Sensibilización previa a las diferentes Entidades Territorial beneficiadas por los proyectos con el fin de lograr la agilidad de los trámites necesarios para llevar a cabo la implementación del proyecto
Inclusión TIC | C1-E2-3000-E | Katty Eljach Martínez | 2019 | Se debe programar el reporte de indicadores de fin de mes, en la primera semana del mes siguiente, para que los reportes concuerden con el cierre de los diferentes organismos a los que hay que reportar y no duplicar solicitudes de información. | Requerir al operador la actualización de cifras de los indicadores del proyecto al comienzo de cada semana y no al finalizar, como se ha venido realizando, puesto que por lo general los reportes de indicadores de diferentes áreas del Ministerio se requieren al inicio de semana y las cifras aún no se encuentran actualizadas al momento del requerimiento.
Masificación de accesos | C1-E2-4200-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2019 | Oferta ISP:Las metas contractuales de los nuevos proyectos se consideran extremadamente difíciles de cumplir, lo que también ha ocasionado que las licitaciones queden desiertas | El área de estructuración debe plantearse metas alcanzables acorde a la realidad del mercado
Audiencia Digital en los servicios del Sistema de Medios Públicos | C1-E2-5000-E | María Cecilia Londoño | 2019 | Desarrollo y aseguramiento de la audiencia digital nacional: Direccionar recursos (Humanos y tecnológicos) acorde a las necesidades de las áreas misionales y de la oferta del mercado. | Contratar bajo el modelo de demanda a la mayor cantidad posible de soluciones de infraestructura, plataforma y servicios.
Uso y Apropiación de las TIC | C1-E3-1000-E | Katty Eljach Martínez | 2019 | Inspiración digital: Desde las etrategias de Redvolución y Convivencia Digital se concluyó que pueden tener un impacto más amplio y profundo si se inicia su implementación en el primer semestre del año, especialmente en lo que respecta al servicio social estudiantil obligatorio. | Estipular un tiempo prudente para la planeación de las estrategias con el adjudicatario del proceso, redundaría en oportunidad en el seguimiento, y en la ampliación, no sólo de la cantidad de personas inspiradas, sino en la calidad de ese impacto que se puede medir con el seguimiento a las interacciones y los productos.
Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY | C1-E3-2000-E | María Cecilia Londoño | 2019 | Diseño, programación y difusión de contenidos digitales y/o convergentes a través de plataformas online: Generación de cronogramas más estrictos para el cumplimiento de tareas especificas con áreas misionales como de personal a cargo. | Prever que los tiempo en los tiempos de contratación pueden ser largos, por ende, los procesos deben realizar con anterioridad para evitar problemas o incumplimientos y tener planes de contingencia.
Gobierno PRO | C1-E4-1000-E | Claudia Patricia Pico Quintero | 2019 | Proyecto Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital: 1. A mayores niveles de decisión, mayores tiempos para llegar a acuerdos lo cual afecta el cronograma de los proyectos. 2. Los proyectos que involucran actores externos deben incluir estas etapas de discusión y validación para evitar retrasos en el cronograma. | 1. En proyectos complejos se deben incluir dentro del cronograma los tiempos de discusión, validación y toma de decisiones, para evitar retrasos en el cronograma.
|  |  | 2019 | Proyecto Medición y seguimiento Política de Gobierno Digital: Los proyectos pueden tener retrasos en sus cronogramas, por factores internos o externos. | Hacer mayor seguimiento al cumplimiento de lo establecido en los cronogramas para evitar retrasos en el avance de proyectos y productos
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | C1-E4-2000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2019 | 04_CEAS / 03_ Pagos Digitales_ El no poder adelantar los procesos de contratación a tiempo, por repocesos en los trámites administrativos, hace que los proyectos no se desarrollen en los tiempos programados, y con la dedicación que requieren, generando finalmente no lograr cumplir con las metas inicialmente previstas | Se deben establecer mesas de trabajo especiales, cuando se presentan tropiezos en los procesos de contratación, por temas técnicos o administrativos, a fin de agilizar las acciones y lograr contar a tiempo con dichas contrataciones
|  |  | 2019 | 05_Laboratorios Sectoriales: El tener que contar con el tiempo para la toma de decisiones de parte de los aliados, hace que se retrace mucho el proceso para su contratación, dada tanta gestión administrativa, ocasionado no lograr cumplir con las metas inicialmente previstas. | La Alta Dirección del MinTIC, debe intervenir de manera directa, cuando se presenta mucha demora en la toma de decisiones por parte de los aliados, con quien se celebra contratación directa.
Fomento del desarrollo de la Industria Digital | C1-E4-3000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2019 | Acompañamiento al emprendimiento Digital - Actualizar el plan de trabajo inmediatamente se presente algún retraso en las contrataciones, podría facilitar la toma de decisiones en la ejecución y reporte de indicadores. | Tomar decisiones de manera oportuna para realizar los ajustes pertinentes en las metas y fechas de reporte de indicadores.
|  |  | 2019 | Tic Sectores - Los compromisos del convenio se comparten con el aliado luego de la revisión de la propuesta y negociación de la misma, algunos compromisos fueron rechazados por el aliado y tomo tiempo la negación para la firma del contrato. | Hacer acercamientos de manera temprana con el aliado donde se revise la propuesta y los compromisos que se van a tener en el convenio los cuales queden negociados y con ello agilizar el proceso de contratación.
Transformación Organizacional - ANE | C1-E4-6000-T | Miguel Felipe Anzola | 2019 | Implementar PETIC: Establecer metas de ejecución alineadas a la planeación contractual de la Entidad. | Realizar mesas de trabajo con los participantes de los proyectos para establecer las metas mensuales.
Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital. | C2-T1-1000-T | Alfonso Anibal Bendek | 2019 | Aplica para los proyectos Plan de Bienestar e Incentivos - Plan de Seguridad y Salud en el trabajo - Plan Institucional de Capacitación - Ruta del análisis de datos - Integridad -ruta servicio La diferencia de conceptos emitidos por las áreas involucradas con la revisión de la documentación precontractual o expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, en lo relacionado con los objetos , estudios sectoriales , obligaciones o formas de contratación definidas en el PAA impacto negativamente en los tiempos establecidos para la realización de las actividades propuestas por el área de Talento Humano. | Se recomienda una unificación de criterios por las diferentes áreas para agilizar los procesos de revisión y verificación. Se podría trabajar en un proceso de automatización de formatos y procesos para agilizar los tiempos y revisión de documentos.
Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos | C2-T2-1000-E | Arleth Patricia Saurith Contreras | 2019 | Proyectos Plan estratégico de TI, Fortalecimiento de los Sistemas de Información, fortalecimiento de los servicios tecnológicos, fortalecimiento de la presencia digital, fortalecimiento de gobierno y gestión de datos: Se cumple con lo dispuesto en los planes de contratación y planes de adquisición. Se realizaron cambio de inclusión de nuevos proyectos, con los saldos obtenidos con la utilización de los acuerdo marco de precios AMP. Proyectos evolución proceso de Gestión de TI, Evolucionar plan para la implementación de la arquitectura de TI, se cumplen con los tiempso relacionados para las definiciones de la estrategia y ajuste del proceso | Todos los proyectos: Se deben definir acuerdos de nivel de servicios entre las áreas para optimizar los tiempos requeridos en los procesos de contratación y mejorar la ejecución presupuestal.
Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC | C2-T2-2000-E | Edgar Robles Piñeros | 2019 | Catálogo de Clasificación Presupuestal - MinTIC+Se gestionó de manera oportuna la ejecución de todas las tareas propuestas para realizar la homologación del presupuesto del MinTIC al nuevo catalogo presupuestal antes del tiempo inicialmente establecido. | Aplicación de las instrucciones dadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la materia dentro de los tiempos establecidos, realizando el respectivo seguimiento y control.
|  |  | 2019 | Seguimiento a la aplicabilidad del Régimen de Contabilidad Pública en Convergencia - MinTIC+Seguimiento y control constante a la realización de todas las actividades propias de la consolidación contable dentro de los tiempos establidos por el procedimiento, para así cumplir con los plazos establecidos por la norma. | Adecuado seguimiento y control para brindar soporte oportuno dentro de los tiempos establecidos para superar las situaciones criticas que se puedan presentar.
Fortalecimiento de la Gestión Documental | C2-T2-3000-E | Giovani Arias | 2019 | (Mejoramiento de la Gestión documental en Mintic - seguimiento al PINAR) La aprobación de los diferentes instrumentos archivísticos dependen de entes de control, motivo por el cual sin la respectiva aprobación se impacta de forma negativa a los grupos de interés | Realizar seguimiento puntual sobre los ajustes que requiera un determinado instrumento archivístico para su aprobación
Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios solicitados por las áreas | C2-T2-5000-E | Cesar Augusto Rubiano Lopera | 2019 | Proyecto Revisión de liquidaciones de contratos y convenios radicados por las áreas, se debe tener en cuenta y priorizar los contratos y convenios con termino del plazo para su liquidación. | Realizar mesas de trabajo finalizando e iniciando vigencia, para tener un priorización de los contratos/convenios que se deben liquidar dentro del termino legal.
Consenso Social | C2-T3-2000-T | Josef Heilbron López | 2019 | Durante el desarrollo del proyecto (Relacionamiento con grupos de interes internos y externos) se presentaron diferentes situaciones que retrasaron significativamente la suscripción de los contratos con los que íbamos a dar cumplimiento a nuestros compromisos, al final el tiempo de ejecución de estos se redujo a 3 meses, al final se logro desarrollar todo satisfactoriamente gracias a la cooperación de todo el equipo de trabajo y una coordinación exhaustiva con el fin de que se lograra abarcar todo lo planificado. | Es necesario conocer como los procesos tanto internos de la entidad como externos de los asociados con el fin de lograr hacer una planificación asertiva de los procesos de contratación.
Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC | C2-T3-3000-T | Greisy Patricia Luquez Vargas | 2019 | Comunicación Externa: La entrega de productos o servicios contratados para el apoyo a la estrategia de divulgación de la entidad se realizó de manera oportuna y en los tiempos establecidos a partir del cumplimiento del cronograma de pagos y presentación de entregables. | Se debe continuar con la metodología de trabajo y seguimiento de los servicios contratados así como el desarrollo de reuniones de retroalimentación para su mejoramiento en caso de ser necesario.
Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano | C2-T3-7000-O | Giovani Arias | 2019 | Proyecto: Implementación Subcomponente 4 Normativo y procedimental, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC El informar a los grupos de interés temas relacionados con la entrega de la información y tiempos de respuesta aportan a el relacionamiento con los grupos de interés | Generar y dar a conocer mas informes con información de importancia para los grupos de interés
Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados | C2-T4-1000-E | Jose Ignacio Leon Florez | 2019 | Proyecto 5 - Evaluación y Seguimiento y Proyecto 4 - Relación con entes externos de control. Realizar la programación de las auditorías que conforman el PAAI de cada vigencia, distribuidas durante los dos semestres del año y no sólo durante el último semestre de la vigencia, debido a que se recarga el trabajo en un sólo semestre y adicionalmente generando en algunos casos que se crucen auditorías ejecutadas por un mismo grupo auditor. | Se recomienda que los procesos que no serán objeto directamente de auditoría por parte de la Contraloría General de la República, se contemple sean programados para ser auditados por la OCI durante el primer semestre y así equilibrar las actividades de auditoría de la oficina y permitir a los procesos auditados por la CGR tener el tiempo para atender la auditoría de la CGR.
|  |  | 2019 | Proyecto 5 - Evaluación y seguimiento Se determinó un plazo o tiempo promedio de ejecución de auditorías igual para todas las auditorías programadas en el PAAI de la vigencia, no obstante, unas auditorías son más complejas que otras dependiendo del proceso o tema auditado. | Determinar el tiempo de ejecución de las auditorias con base en el análisis de diferentes criterios y varianbles, como por ejemplo establecer un mayor tiempo para la ejecución de las auditorías de procesos misionales o temas que manejan una complejidad alta.
Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público. | C2-T5-1000-T | Diego Luis Ojeda León | 2019 | PROY 2.retraso en respuesta de Ministerio de Hacienda expedir vigencias futuras, por lo que no se logró adelantar el proceso de contratación debido a la escases de tiempo para ello | Iniciar tanto el proceso de contratación como los trámites ante entes externos, desde el mes de enero para optimizar tiempos teniendo en cuenta las retrasos presentados en esta vigencia.
|  |  | 2019 | PROY 3.Mayor participación en las campañas de apropiación del modelo integrado de gestión | Es necesario que se puedan generar estrategias de apropiación del modelo integrado de gestión que impacten a todos los servidores de la entidad que puedan evidenciarse durante la mayor parte de la vigencia, para que las estrategias puedan cumplir con el impacto esperado
Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC | C2-T5-2000-E | Diego Luis Ojeda León | 2019 | Proyecto 2 y 3:Retrasos en la entrega de productos y en la gestión de información. | Reestructurar procesos, y unificar conceptos entre las diferentes dependencias de la entidad, de manera que se haga seguimiento de manera integral.