## Lecciones aprendidas 2022
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión de adquisiciones |  | Gestión de comunicaciones |  | Gestión de costos |  | Gestión de la calidad |  | Gestión de la integración |  | Gestión de partes interesadas |  | Gestión de recursos humanos |  | Gestión de riesgos |  | Gestión del alcance |  | Gestión del tiempo
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones | Lección Aprendida | Recomendaciones | Lección Aprendida | Recomendaciones | Lección Aprendida | Recomendaciones | Lección Aprendida | Recomendaciones | Lección Aprendida | Recomendaciones | Lección Aprendida | Recomendaciones | Lección Aprendida | Recomendaciones | Lección Aprendida | Recomendaciones | Lección Aprendida | Recomendaciones
Vigilancia y control integral del sector telecomunicaciones móvil, no móvil, radiodifusión sonora, televisión y al sector de servicios Postales. | C1-E1-1100-E | Bibiana Yineth Duran Godoy | 2022 | (P1) 3. y (P2) 1.: Debido a los cambios administrativos se limitó los proceso de contratación y se presentaron cambios en la programación de las visitas por delegación de funciones durante la vigencia, realizando solicitudes de cambio a las metas. | Se requiere establecer lineamientos que permitan tomar medidas y ajustes por cambios en la administración y acordes con un ejercicio dinámico y flexible en la ejecución de las metas y objetivos, más acorde a las necesidades del proceso. | [6 empty] | Se realizó mesas de trabajo interadministrativas a nivel del Ministerio, permitiendo formular y actualizar procedimientos para generar una oportuna cobertura y cumplimiento de las funciones de la entidad y actualización de metas del proceso. | Se debe contar con comunicación oportuna de las áreas de la entidad que requieran o generen insumos para la formulación de indicadores y metas, a fin de mapear las necesidades generales del proceso y lograr un adecuado cumplimiento. |  |  |  |  | Se actualizó y apropió la Guía para la Administración de los Riesgos No.5 para el proceso, realizando una adecuada caracterización e inclusión de nuevos riesgos para la mitigación de su impacto, con aplicación y seguimiento oportuno de los controles. | Definir y establecer la disponibilidad del gestor líder y mantener el adecuado seguimiento al proceso, garantizando la actualización y apropiación del modelo y su implementación.
Control integral de las decisiones en segunda instancia de los servicios de Telecomunicaciones (Móvil/ no móvil), postal, radiodifusión sonora y televisión. | C1-E1-1200-E | Angelica Maria Bermudez Aguilar | 2022 |  |  | La comunicación asertiva y oportuna (vía teams, correo electrónico y personal)con las áreas involucradas en la recepción de los recursos de apelación permitió mantener el control en las fechas de vencimiento de los recursos allegados por los vigilados. | Mantener una comunicación cordial, respetuosa y colaborativa para el logro de los objetivos propuestos. | [10 empty] | El control integral de cada uno de los riesgos presentes en la iniciativa evito el posible incumplimiento de los términos de ley y permitió el logro de las metas propuestas. | Hacer seguimiento constante al cronograma de trabajo establecido. |  |  | Cumplir el acuerdo de gestión con la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, hacer el seguimiento constante a las tareas propuestas en el cronograma de trabajo del Grupo y mantener el control de las fechas de vencimiento de los recursos interpuestos por los vigilados permitió dar cumplimiento a los términos de ley y a las metas planteadas. | Establecer un cronograma de trabajo para el seguimiento de tareas y tiempos garantiza el cumplimiento de os objetivos.
Fortalecimiento de la radio publica nacional | C1-E1-2400-E | Carolina Figueredo Carrillo | 2022 | Se presentaron algunas extensiones de las actividades precontractuales y contractuales por parte de RTVC debidas a aspectos no controlados que se presentaron durante la fase de contratación pública lo que implicó un acortamiento de los tiempos postcontractuales disponibles para la ejecución del proyecto. | Es necesario agilizar el inicio de los procesos precontractuales y contractuales de manera tal que se minimicen los riesgos ante imprevistos o contingencias que se presenten durante la vigencia. Se requiere realizar un seguimiento más detallado en lo corrido del primer trimestre del año, para que RTVC de inicio con la etapa precontractual de sus procesos de licitación publica y así mismo se logren publicar antes del primer semestre de cada año. |  |  |  |  | Se aprendió que los informes de RTVC requieren siempre de una mesa de trabajo entre las entidades, para la revisión previa a la formalización de entrega a MINTIC para que estos informes se generen con mayor calidad. | Mantener los acuerdos al comienzo del proyecto, entre MINTIC y RTVC sobre el procedimiento de revisión previo a la presentación formal de informes. | [6 empty] | Las reuniones de seguimiento por parte del Fondo Único de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones y la Subdirección de Radiodifusión Sonora, son un mecanismo que mantiene un buen nivel de comunicación entre entidades, para conocer el desarrollo de actividades y ejecución de los recursos transferidos a través del proyecto de inversión, para de esta forma identificar cualquier tipo de dificultad a tiempo, minimizando los riesgos frente a posibles incumplimientos. | Mantener el esquema de seguimiento a la ejecución de recursos participando en las reuniones que cite el Fondo Único de Tecnologías y realizando reuniones propias citadas por la Subdirección de radiodifusión sonora.
Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias | C1-E1-2500-E | Carolina Figueredo Carrillo | 2022 | [10 empty] | Para llevar a feliz termino la ejecución del proyecto las partes interesadas deben apropiarse de las responsabilidades que adquieren para su cumplimiento. | Firmar un acta de compromisos y cronograma de ejecución entre las partes interesadas para el cumplimiento del proyecto. | [6 empty] | La materialización de los riesgos por la demora en la suscripción de las cartas de intención por las entidades territoriales y el inicio de los procesos de contratación contemplados en el alcance del Convenio que debía adelantar la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y Fiduprevisora S.A. | La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres debería disponer de recurso humano dedicado para adelantar los procesos de contratación requeridos para la ejecución del proyecto de implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias en bandas bajas
Fortalecimiento de la programación de la radio pública | C1-E1-2600-E | Adriana Vasquez | 2022 | [6 empty] | Las emisoras de RTVC para la vigencia 2022 lograron aumentar la oferta de contenidos relevantes y convergentes con valor público por medio de la producción y publicación de contenidos diferenciales a partir de los procesos de investigación para las plataformas de las emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica. | Continuar con la periodicidad mensual del indicador, generar parrillas mensuales de contenidos convergentes, realizar seguimientos trimestrales indicador. La necesidad que los recursos estén disponibles desde el primer mes del año debido que esto permite la producción de los contenidos oportunamente.
|  |  | 2022 | [6 empty] | Las emisoras de RTVC para la vigencia 2022 lograron aumentar la oferta de contenidos relevantes y convergentes con valor público por medio de la producción y publicación de contenidos digitales en formato de notas página web, podcast y videos para las plataformas de las emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica. | Continuar con la periodicidad mensual del indicador, generar parrillas mensuales de contenidos convergentes, realizar seguimientos trimestrales indicador. La necesidad que los recursos estén disponibles desde el primer mes del año debido que esto permite la producción de los contenidos oportunamente.
Fortalecimiento del sector TIC y Postal | C1-E1-2700-E | Carolina Figueredo Carrillo | 2022 | P5. Estrategia de la Politica de desarrollo Espacial. En colombia, el tema espacial por ser tan especializado no hay muchas empresas consultoras que tengan el interés en participar en los eventos de cotización publicados en el SECOP II. Además, es necesario contar con al menos 6 meses para la ejecución del estudio de estrategias para la explotación del ROE. | Realizar ajustes a los estudios previos y anexo técnico con el fin de definir el cronograma y los entregables del estudio para que se puedan ejecutar en el tiempo establecido. Realizar la búsqueda de posibles empresas con conocimientos en temas espaciales e invitarlos a participar en los eventos de cotización. | [6 empty] | P4.Plan Cese de Emisiones Analógicas: Es indispensable una buena actitud y conocimiento para lograr una adecuada coordinación con los operadores del servicio. | Definición de los recursos económicos acorde con la coordinación realizada. | P1.Actualización Normativa: Trabajar los proyectos con suficiente anticipación permite que las normas se emitan de manera oprtuna. | El trabajo en equipo permite que los proyectos se expidan de manera aportuna sin dilaciones. | P3. Plan de Modernización del Sector Postal: Con la implementación apoyamos la modernización del sector postal en Colombia, ello favorece a los diferentes actores del sector postal, pues genera crecimiento y fortalecimiento del mismo, incentivando nuevos proyectos, actualización normativa y la inclusión de los operadores en la cadena de valor del comercio electrónico, donde la articulación con la diferentes áreas de la entidad ha facilitado el desarrollo y la ejecución de las líneas de acción que deben ser implementadas por este Ministerio. | Desde la Subdirección de Asuntos Postales se recomienda continuar con el trabajo articulado desde las áreas del Ministerio, así como la participación de las diferentes entidades involucradas en la ejecución de las líneas de acción, para así lograr el cumplimiento de las líneas de acción restantes. | P6.Intervención de la Colección Filatelica: Para poder adelantar la intervención de la reorganización de la colección filatélica es necesario subsanar el tema relacionado con la seguridad de esta acatando las recomendaciones del Archivo General de la Nación. | Desde esta Subdirección se sugiere seguir las recomendaciones entregadas por el Archivo General de la Nación -AGN, relacionadas principalmente con la responsabilidad de la custodia y con la seguridad de la colección filatélica, para de este modo, poder avanzar con la fase de intervención y reorganización de la misma. | P2.Oferta de Espectro: Con el proceso número 001 se realizó la prueba la cual consistió en unir los subprocesos de EHF con los de SHF, debido al éxito en los resultados obtenidos, en la vigencia 2023 se abrirán los procesos de esta manera a lo largo del año. | La lección aprendida sirve para continuar con la aplicación de esta metodología para los futuros procesos de selección objetiva que se abran. | P7.Plan Marco de Asignación de Espectro: Debido a la multiplicidad de factores que influyen en la ejecución de las actividades en una entidad como MinTIC el cumplimiento de los tiempos planeados no siempre es posible. | Es necesario fijar criterios para la planeación de actividades acorde con los posibles imprevistos que se pueden presentar en la ejecución y el entendimiento de esto por parte del área de Control Interno.
|  |  | 2022 | [10 empty] | P7.Plan Marco de Asignación de Espectro: Los equipos de trabajo no siempre son conscientes de la necesidad de vincular otras partes interesadas internas o externas a la entidad en la toma de decisiones, por lo que descargan su responsabilidad haciendo entrega al superior jerárquico. | Capacitar y entrenar a los funcionarios en gestión de proyectos donde se recalque la necesidad de coordinar la interacción con partes interesadas. | P7.Plan Marco de Asignación de Espectro: No contar con las personas requeridas en las áreas técnicas impacta el avance y cumplimiento de las metas. | Establecer los mecanismos de recursos humanos y contratación apropiados para facilitar la gestión de actividades en las áreas técnicas.
Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional | C1-E1-3000-E | María Cecilia Londoño | 2022 | [6 empty] | P3 Los estudios de audiencias con los que cuenta MINTIC y los Canales Públicos, cada vez contienen más información y cobertura de país que ofrece una mejor calidad y exactitud en los análisis de datos, que permiten una mejor toma de decisiones. Con estos estudios, los canales regionales, RTVC y MInTIC día a día conocen mejor que contenidos hacer y como dirigirlos a sus televidentes. Además, se tiene un mejor panorama de las dinámicas de consumo de la televisión pública en sus múltiples pantallas. | Continuar brindado a MinTIC y a los canales públicos acceso a los estudios de audiencias, los cuales han permitido mejoramiento en la toma de decisiones, planeación de nuevos contenidos, seguimiento a la entrega de recursos y la ejecución de los mismos. |  |  |  |  | P1 El desarrollo de la convocatoria audiovisual y los proyectos adicionales han permitido la generación de nuevos empleos dentro de la industria audiovisual, fuertemente golpeada en la pandemia. Internamente, a pesar del gran despliegue que conlleva la realización de las convocatorias audiovisuales y la producción de contenidos por parte de los canales públicos, donde se involucran resoluciones, análisis de propuestas, desembolsos, supervisión, entre otros; se contó siempre con un personal idóneo y capacitado dentro de MinTIC para el cumplimiento de estos objetivos. | Continuar con los proyectos de producción de nuevos contenidos, no solo con los canales públicos, sino también a por medio de convocatorias. De esta manera se está impactando positivamente con la generación de empleos en el país. Además, desde el MInTIC, en indispensable contar con el recurso humano suficiente que permita el éxito en la entrega y ejecución de los recursos. El valor que genera el recurso humano para cada uno de los proyectos es vital. |  |  | P4 La optimización de los recursos permitió mantener la meta de este proyecto a pesar de que los recursos fueron disminuidos notablemente. Al final de la vigencia se logró cumplir con la totalidad de las metas establecidas inicialmente. | Continuar realizando la socialización y pedagogía TDT en las regiones con el apoyo de los canales regionales. De esta manera se impacta a un mayor número de personas reduciendo en muchas ocasiones costos. | P2 Al tener una pronta contratación de los proyectos y planear correctamente los cronogramas, ha permitido el desarrollo de los proyectos de formación que han logrado impactar no solo las zonas urbanas del país, sino que estos han legado a las zonas rurales. El tiempo para la ejecución de el plan de formación, ha sido determinante en el éxito y en el impacto a un mayor número de personas. | Continuar con el proceso formativo, el cual involucre también a la Colombia profunda, donde tanto se necesita. La buena planificación de los tiempos, desde la contratación hasta la ejecución, permitirá un mayor impacto.
Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | C1-E1-4000-E | Diego Fernando Huertas Ortiz | 2022 |  |  | P1. Se deben generar mesas de trabajo, donde las distintas áreas que gestionan y desarrollan un acuerdo trabajen de manera alineada y eficiente. | P1. Designar, representantes/interlocutores por proceso, que se encarguen de canalizar las comunicaciones y necesidades de un proyecto. |  |  | P1 Para el levantamiento de un modelo de negocio no solo se debe contemplar el conocimiento y experiencia que se ha desarrollado internamente. El acercamiento con actores externos es necesario para enriquecer un proyecto. | P1 Realizar estudios de mercado periódicos que permitan entender cómo se comporta una industria. | P1. Es necesario gestionar espacios de acercamiento y seguimiento entre los líderes de operadores designados del mundo o de empresas del sector logístico, para promover un trabajo efectivo en una relación comercial. | P1. Promover una gestión comercial o estratégica a nivel internacional, que contemple acciones que fortalezcan las relaciones entre los líderes de cada empresa. | P1. Para el levantamiento de un modelo de negocio donde se requiere el apoyo de otras áreas internas y el insumo de actores externos, es necesario gestionar relaciones con objetivos y expectativas claras para las partes. | P1. Los líderes de proyectos comerciales o estratégicos deben transmitir confianza y aterrizar expectativas a sus interlocutores. | P1. Es necesario que los líderes de proyectos o de la definición de modelos de negocio cuenten con experiencia previa para que se definan unos objetivos y procedimientos claros. | P1. Contratar o asignar a personal con experiencia en el campo de acción a trabajar, responsabilidades relacionadas con el desarrollo de nuevos negocios. | P2. Aún cuando en la planeación del proyecto se identifique el mayor número de situaciones que pueden afectar negativamente la ejecución del mismo y generar acciones que mitiguen el riesgo, hay situaciones del entorno que son impredecibles y que terminan generando afectaciones importantes. | P2. Buscar apoyo constante de la Gerencia de Riesgos de la Entidad para mitigar o evitar un gran impacto negativo, ocasionado por factores especialmente externos. | P1. El alcance de una gestión comercial o de un proyecto no debe verse impactado por situaciones externas. En algunas ocasiones será necesario reajustar cronogramas de trabajo para no minimizar el impacto de un proyecto a mediano y largo plazo. | P1. Los líderes de proyectos comerciales o estratégicos deben tener la capacidad de gestión suficientes para superar adversidades y alcanzar el fin último de un proyecto. | P1. El levantamiento de cronogramas con acciones y tareas claras promueve una gestión eficiente del tiempo y un mayor compromiso por parte de las áreas que actores que trabajan en un proyecto. | P1. Definir compromisos, entregables y fechas de entrega es necesario para optimizar tiempos y cumplir con las expectativas de la alta dirección.
|  |  | 2022 |  |  | P3. Iniciativa de generar mesas de trabajo con antelación con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los tiempos pactados para cada entregable dejandolos sujetos a indicadores semanales | P3. Es necesario realizar un seguimiento periodico y frecuente (semanal) para garantizar avances o planes de acción ante los imprevistos que se puedan llegar a presentar, importante invlocurar areas transversales al proceso que tengan alguna implicación en via del cumplimiento. |  |  | P3. Fomentar el trabajo en equipo con las áreas alternas al proceso garantizando un correcto flujo de información y tiempos en la ejecución para el inicio de operación y montaje de cada punto de atención. | P3. Tener en cuenta los tiempos de inicio en los tramites de contratación con los proveedores de mobiliriao para montaje de puntos, ya que es importante establecer con cada área involucrada días de validación, aprobación y publicación de las disposiciones para la selección y asignación del proveedor fabricante, y de esta manera no afectar el la oferta de valor con cada Aliado en cuento al montaje e inicio de operación de su punto. | P3. Afectación en los tiempos de aprobación de contratos por parte de otras areas, generando inconformidad y desestimientos por parte de los prospectos interesados en Alianza Comercial. | P3. Importante que este tema se socialice en los comites internos con el objetivo de priorizar dada la importancia del cumplimiento y reporte directo ante el Min Tic, y asi de esta manera obtener celeridad en las revisiones y aprobaciones de contratos por parte de areas transversales al proceso. | P3. Socialización y manejo con cada prospecto interesado en cuento a los inconvenientes internos presentados solicitando una extensión en cumplimiento de la oferta comercial pactada, lo que tuvo un impacto positivo logrando asi reeordenar en fechas el cumplimiento a cada uno. | P3. Manejo con los clientes prospectos de Alianza, para garantizar su satisficacion frente a lo pactado comercialmente, de manera adicional es prioritario la socialización y mesas de trabajo con los demas procesos internos con el objetivo de poder comprometernos en los entreglables a cada cliente. | [6 empty] | P4. Definición de cronogramas más flexibles en términos de plazos para el cumplimiento de cada actividad. | P4. Tener claridad en los procesos y procedimientos al interior de la Entidad, ya que estos pueden generar atrasos en el cumplimiento de las actividades definidas en los proyectos.
Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional | C1-E1-5000-E | María Cecilia Londoño | 2022 |  |  | P3 Con el apoyo del canal regional Teveandina se desarrolló la convocatoria, en la cual se llevó un mensaje claro y directo a las personas involucradas (personas naturales de la industria audiovisual), lo que permitió obtener resultados mucho más grandes que los esperados inicialmente. La comunicación entre el canal regional y el GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos fue clara y permitió un coordinado y exitoso desarrollo del proyecto. | Continuar haciendo énfasis en los mensajes que se quieren transmitir, una buena comunicación garantiza en gran parte el éxito de este tipo de proyectos de convocatorias. |  |  | P2 Con la financiación al operador nacional RTVC, se garantizó la infraestructura de almacenamiento requerida para la operación proyectada de las áreas misionales generadoras de contenido convergente con destino a las audiencias digitales del sistema de medios. A través de pantallas alternativas a las tradicionales, se fortalece la producción y almacenamiento de los productos multiplataforma | Continuar financiando los proyectos de la televisión pública que permiten conquistar nuevas audiencias en múltiples plataformas. Adaptar la televisión pública a las nuevas dinámicas del consumo del contenidos. |  |  | P1 La financiación de los planes de inversión de los operadores públicos de televisión se logró ajustado a los cronogramas establecidos, gracias a la oportuna gestión de las partes involucradas. | Continuar teniendo una gestión coordinada entre los operadores públicos de televisión y MinTIC, que permita la entrega de los recursos en los tiempos establecidos que permitan el cumplimiento de los planes de inversión de cada vigencia. | P6 Se vinculó a los jóvenes del país a soñar en grande y plasmar sus ideas en productos audiovisuales hechos desde su celular. Se ha mostrado a los jóvenes del país que lo importante es soñar con grandes ideas y que los contenidos de nuestra televisión pública los hacemos todos. | Continuar vinculando a los ciudadanos con los proyectos audiovisuales de la televisión pública, los cuales a su vez fortalecen las parrillas de los canales. |  |  | P5 Apoyo proyectos de gran importancia para la historia del país. | Continuar financiando el proyecto de Señal Memoria con el operador público nacional RTVC, fundamental para la historia del país. Con este proyecto RTVC logra entregar al país, documentos históricos catalogados y publicados en una herramienta de registro y consulta.
|  |  | 2022 | [6 empty] | P4 La financiación de la bolsa concursable a los canales públicos regionales, permitió que cada uno de ellos fortaleciera sus parrillas de programación y parte de su infraestructura. Los canales públicos se ven fortalecidos con estos proyectos que permiten mantener la calidad en sus productos. | Continuar apoyando y creyendo en la televisión pública, la cual día a día viene creciendo en nuevas ideas de contenidos. | [8 empty] | P7 Con la llegada de nuevos recursos a la iniciativa, se logró la optimización de los mismos para para financiar nuevas propuestas de contenidos de los canales regionales, proyectos que apoyan a los operadores públicos de televisión en el fortalecimiento de sus parrillas de programación. | Continuar financiando grandes proyectos de la televisión pública, resaltando aquellos que optimizan recursos y fortalecen la TV Pública, con el fin de generar nuevos empleos y conquistar nuevas audiencias.
Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional | C1-E1-6100-E | Miguel Felipe Anzola | 2022 | [6 empty] | Realizar un análisis de los datos generados por nuevas versiones del firmware con el fin de poder detectar posibles comportamientos anómalos antes de instalar el mismo en las unidades de la red y así evitar posibles registros incorrectos. | Se continuará realizando pruebas de las nuevas versiones en una estación de prueba, con el fin de no afectar el normal funcionamiento d la red TDT. Es de anotar que las incidencias fueron reportadas al fabricante para su corrección. | Mejorar la articulación con el Grupo de Gestión Administrativa, para realizar evitar afectaciones en la planeación de comisiones o desplazamientos que generen retrasos en los planes de monitoreo. | Verificar con los responsables de los vehículos las fechas de vencimiento de los seguros requeridos para la movilización, con el fin de que evitar programar desplazamientos en dichas fechas. Mejorar la articulación con el Grupo de Gestión Administrativa, para realizar evitar afectaciones en la planeación de comisiones o desplazamientos que generen retrasos en los planes de monitoreo. | [8 empty] | Realizar un constante y detallado monitoreo de las condiciones de orden publico en las zonas a verificar con el fin de considerar las restricciones particulares que puedan afectar el desarrollo de la verificaciones en campo por parte de los ingenieros que desarrollan estas actividades. | Realizar un análisis de las condiciones de orden publico en las zonas del país que por sus características demográficas, sociales y culturales puedan llegar a presentar riesgo de movilización para los colaboradores de la ANE.
Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar | C1-E1-7000-E | Alejandro Felix Linero | 2022 | Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.1 Realizar seguimiento continuo a los diferentes procesos de la entidad en la etapas contractuales para el cumplimiento en los tiempos establecidos del plan anual de adquisiciones. | 1.1 Seguimiento permanente del plan anual de adquisiciones y la creación de sinergias que permitan cumplir con el 100% de las metas propuestas. | Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.2 Es gran importancia la divulgación constante del impacto en las regiones de las diferentes ofertas de la entidad y la importancia de los beneficios que disfrutan las personas que reciben el acceso a tecnologías, la formación en TIC y el aprovechamiento de residuos electrónicos que permita que la entidad sea más visible por impacto generado en la comunidad. | 1.2 Es importante la retroalimentación de los ciudadanos frente a la oferta presentada por la entidad, encuentas de satisfacción y retroalimentación de los participantes en los eventos realizados por la entidad. | Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.3 Aunque la vigencia 2022 fue un año con bastantes cambios y el valor de dolar tuvo un comportamiento muy volátil, se logro optimizar costos en algunas adquisiciones, sin embargo se evidenciaron incrementos en los costos de las tecnologías asociadas a los proyectos. | 1.3 Se requiere realizar actividades con diferentes entidades (públicas y privadas) para la consecución de recursos que permitan mayor ejecución y así el cumplimiento de las metas propuestas para el 2023. |  |  | Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.5 La estrategia de beneficiar las sedes educativas con la entrega de nuevas tecnologías y la entrega de equipos de cómputo que se esperaba realizar para la vigencia 2022 por diferentes razones no se logro realizar, sin embargo, se tiene proyectado ejecutar con las entregas en la vigencia 2023. | 1.5 En la vigencia 2023 se continua con la estrategia integral, con la oferta de acceso a las TIC, soluciones tecnológicas, apropiación pedagógica y sostenibilidad ambiental, con operadores de la misma entidades u organizaciones especializadas en formación pedagógica y operación en campo. | Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional y Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.6 - 2.6 Es de gran importancia aunar esfuerzos con terceros para la realización de proyectos involucrando al gobierno local y además entidades públicas y privadas para obtener el respaldo requerido y la continuidad, y así dar un mayor alcance a las iniciativas realizadas por la entidad. | 1.6 - 2.6 Trabajar conjuntamente con los gobiernos locales, entidades públicas y privadas que permita realizar proyectos para el desarrollo de los mismos. | Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional y Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.7 - 2.7 Es de gran importancia que la entidad ejecute un plan de formación y desarrollo de compentencias para los colaboradores, esto con el fin de contribuir a la realización de los proyectos de vida, desarrollando sus competencias en un ambiente de trabajo saludable. | 1.7 - 2.7 Ejecutar el plan de formación de la entidad durante toda la vigencia 2023 con el fin de fortalecer las competencias de los colaboradores. |  |  | Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional yProyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.9 - 2.9 Es de gran importancia que la ejecución de la estrategia 2023 de la entidad se entregada de forma unificada y sincrónica a los interesados, de tal forma que esto permita tener un margen de maniobra sobre la ejecución de la misma. | 1.9 - 2.9 La validación técnica y financiera de la estructura de la operación de la estrategia de la entidad debe realizarse con anticipación desde la etapa pre contractual para la contratación de la operación, el seguimiento de su ejecución hasta el cierre satisfactorio de la misma. | Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. 1.10 El procesos de adquisición de equipos de cómputo presento mayor tiempo de lo estimado debido a la revisión de las especificaciones técnicas con las que se adquiririan los equipos y además la fluctuación del precio de las mismas, lo que conllevo el retraso en la ejecutación de dicha estrategia. | 1.10 Definición temprana de la adquisición tanto de equipos de cómputo, soluciones tecnológicas y operación de la estratégia de formación, previendo los tiempos para la ejecución de la estratégia para la vigenica 2023.
|  |  | 2022 | Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.1 Acompañamiento permanente al proceso de sostenibilidad ambiental en las diferentes etapas contractuales para permitir el cumplimiento del plan anual de adquisiciones. | 2.1 Realizar seguimiento y acompañamiento continuo del plan anual de adquisiciones al proceso de sostenibilidad ambiental. | Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.2 En la vigencia 2022 se realizaron eventos de divulgación en diferentes regiones del país que permitieron dar a conocer el impacto que genera la entidad en la recolección y disposición de los residuos eléctricos y electrónicos RAEE, aquellos equipos de cómputo que terminaron su vida útil y que se encuentran en las diferentes municipios tanto urbanos como rurales del país. | 2.2 Es de gran importancia continuar con la sensibilización a la comunidad educativa para el almacenamiento, manejo y disposición final adecuados de la infraestructura TIC, y además realizar evento para llegar a la mayor cantidad de personas y comunidad educativa. | Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.3 En la vigencia 2022 las proyecciones de recolección de equipos obsoletos tenía una estimación alta, sin embargo los costos presupuestados para transporte de los equipos se mantuvio y se realizó una recolección mayor a proyectada para la vigencia. | 2.3 Es importante continuar con las campañas con entidades territoriales y directas con los rectores de las instituciones para incentivar la entrega de equipos obsoletos. |  |  | Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.5 Para la vigencia 2022 es de destacar la buena disposición de las entidades territoriales e instituciones educativas hicieron que la entidad lograra recolectar 70.131 equipos obsoletos de las sedes educativas oficiales del país. | 2.5 Realizar una gestión integral de la estrategia, involucrando tanto a las entidades territoriales como a la comunidad educativa desde el comienzo de la vigencia permite el cumplimiento de la meta y con esto el beneficio a la comunidad con el impacto ambiental que puedan tener los resisuos eléctricos y electrónicos en las comunidades. | [8 empty] | Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.10 Se presento retraso en el cronograma en los eventos de difusión a la comunidad educativa sobre el manejo de residuos eléctricos y electrónicos debido a que a la mitad del año las sedes educativas se encontraban cerradas. | 2.10 Realizar campañas con entidades territoriales y directas con los rectores de las instituciones para incentivar la entrega de equipos obsoletos.
Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE) | C1-E1-7100-E | Pedro Eduardo Vera Garcia | 2022 | Es importante definir desde antes de la proyección de la Resolución de transferencia a CPE, las especificaciones técnicas de los computadores a adquirir con la finalidad de no generar retrasos en la ejecución de las actividades para el cumplimiento de las metas objeto de la Resolución. | Contar con la definición por parte de CPE de las especificaciones técnicas de los computadores a adquirir. |  |  | La legalización de recursos debe ser planeada con una expectativa de tiempo real y en caso de generarse cambios justificados en el cronograma, estos deben ser atendidos por la Entidad. | Si bien la Entidad debe hacer seguimiento a la legalización de Recursos, es necesario atender los problemas que se presentan sobre la ejecución de la Resolución. |  |  |  |  | Comunicar a quien sea necesario (CPE o Despacho) que es importante incluir en las reuniones donde se toman decisiones a los responsables del Seguimiento por parte del FONDO ÚNICO DE TIC | Tener una comunicación fluida entre el despacho y los responsables del seguimiento, en cuanto a las decisiones que se tomen frente a la adquisición de equipos.
Disponibilidad de Espectro | C1-E1-8000-E | Miguel Felipe Anzola | 2022 |  |  | 1. Planear el uso eficiente del espectro: La programación de los webinar y los talleres de transformación digital que tienen un importante objetivo dentro del desarrollo de estos estudios, fueron programados a destiempo dentro de los cronogramas de ejecución de los estudios | Se debe contar con procedimientos claros del área de comunicaciones respecto a publicaciones en página web y respetar lo estipulado en ellos. La planeación del área de Gestión del Conocimiento debe realizarse a la par con la de todas las actividades de las áreas misionales de la Entidad. |  |  | 1. Planear el uso eficiente del espectro: Al ser el AIN una nueva metodología de trabajo en la entidad, no se contaba con la experiencia necesaria para su implementación. | La socialización de las experiencias particulares y las lecciones aprendidas durante el desarrollo de los estudios por parte de cada uno de los equipos de trabajo, permitiría abordar cada una de las etapas del AIN con mayor destreza. |  |  |  |  | 1. Planear el uso eficiente del espectro: La cantidad de solicitudes sobrepasa las capacidades de atención y acción del grupo de ingeniería. | Al contar con profesionales de apoyo, fue posible atender las solicitudes represadas y avanzar hacia el final del año con cifras adecuadas de atención |  |  | 1. Planear el uso eficiente del espectro: Escasa información sobre la implementación de soluciones de IoT en el país, | Se debería contar con información estructurada sobre el avance en la implementación de soluciones IoT en Colombia, discriminada por tecnología, por sector económico y por región del país.
|  |  | 2022 | [6 empty] | 1. Planear el uso eficiente del espectro: Cuando los proyectos requieren apoyo en su ejecución de áreas de la entidad que no son responsables directos del proyecto, es fundamental planificar el proyecto y el cronograma del mismo de manera integrada entre las áreas participantes para evitar retrasos en su ejecución. | En la planificación de los proyectos es importante integrar a las subdirecciones o grupos de trabajo de la ANE que apoyará su ejecución, con el objeto del desarrollo de las actividades conforme al cronograma y evitar retrasos en la ejecución del proyecto.
|  |  | 2022 | [6 empty] | 1. Planear el uso eficiente del espectro: Se alargaron los tiempos de respuesta de solicitudes que ya se habían finalizado, por nuevos requerimientos del mismo operador que por economía procesal deben atenderse con el mismo CCTR. | Se debe finalizar la solicitud inicial y crear una solicitud nueva para el nuevo requerimiento, así los tiempos empiezan a contar para cada solicitud. Se informó a los ingenieros del Grupo de Ingeniería del Espectro las nuevas indicaciones sobre estas situaciones para evitar que se extiendan los tiempos de atención de las solicitudes de viabilidad técnica y se afecte el indicador asociado
Uso Legal del Espectro | C1-E1-8100-E | Miguel Felipe Anzola | 2022 | Se deben considerar tiempos amplios en los procesos de compras por cuanto estos se ven afectados por demoras propias de los procesos precontractuales. La crisis internacional de logística y de semiconductores impactó el desarrollo de las adquisiciones de los equipos de medición. | Se deben incluir tiempos de imprevistos. | [14 empty] | Se deben reformular algunos riesgos, por cuanto su cumplimiento está condicionado a factores externos. | Establecer riesgos nuevos y que permitan generar acciones de mitigación. Eliminar aquellos que se materializan por condiciones ajenas a la ANE y que son asumidos por la entidad.
|  |  | 2022 | Se requiere la actualización constante de instructivos y procedimientos que involucren los diferentes roles que interactúan en el desarrollo de las actividades, para con esto propender al mejor desarrollo del proceso y evitar actuaciones subjetivas. | Evaluar trimestralmente la necesidad de actualización de documentos incluyendo los diferentes perfiles.
Revisión del régimen de acceso, uso e interconexión | C1-E1-9200-E | Paola Bonilla Castaño | 2022 | Este proyecto contó como antecedente la Consultoría desarrollada por la firma DETECON que precedió a la publicación de la Política Regulatoria de Acceso Uso e Interconexión publicada en el año 2018, la cual si bien constituyó un insumo importante para la elaboración de dicha política, se encontró que el diagnóstico y recomendaciones obtenidas de la misma no gozaban del nivel de concreción necesario frente a necesidades puntuales identificadas durante el presente proyecto, lo cual llevó a que las soluciones y alternativas regulatorias puntuales tuvieran quedaran a cargo del equipo interno con las consecuencias en el tiempo ejecución del mismo. | Como lección que en la elaboración de futuros pliegos de condiciones se considere en el diseño de productos que deban entregar las consultorías, estos deben permitir el cierre de las brecha entre la visión teórica del consultor y los problemas a atender. | Dentro del proceso de socialización de las medidas que van a ser presentadas en la Sesión de Comisión, se debe definir una estrategia clara en cuanto al orden en que deben ser abordados los temas según la cantidad de medidas a tratar y su complejidad con el fin de guiar su discusión y debate, esto con el fin de facilitar el cabal entendimiento por parte de los asesores del despacho de las medidas que van a ser sometidas a aprobación por dicha instancia. | Definir una estrategia clara en cuanto al orden en que deben ser abordados los temas según la cantidad de medidas a tratar y su complejidad con el fin de guiar su discusión y debate, esto con el fin de facilitar el cabal entendimiento por parte de los asesores del despacho de las medidas que van a ser sometidas a aprobación por dicha instancia. | [6 empty] | El desarrollo de entrevistas semiestructuradas con los grupos de valor metodológicamente posibilita entablar un diálogo asertivo que permite establecer con mayor precisión los cuellos de botella que pudieran tener incidencia en la problemática identificada. Dentro de la estrategia para la socialización de las medidas que van a ser presentadas en la Sesión de Comisión con los asesores del Ministerio TIC se debe establecer la relación de dichas medidas con los temas que son de mayor interés para esta cartera, en términos de la materialización de las políticas públicas a cargo del MinTIC, pues se demostró que esto allana el camino para la adopción de la decisión final. | Desarrollar entrevistas semiestructuradas con los grupos de valor metodológicamente para entablar un diálogo asertivo que permita establecer con mayor precisión los cuellos de botella que pudieran tener incidencia en la problemática identificada. Establecer la relación de dichas medidas con los temas que son de mayor interés para esta cartera, en términos de la materialización de las políticas públicas a cargo del MinTIC, pues se demostró que esto allana el camino para la adopción de la decisión final. | El trabajo articulado de todos los miembros del equipo con los asesores externos que tienen a su cargo la revisión de temáticas puntuales permite nutrir las discusiones a partir de la reunión de diferentes puntos de vista y, a la vez, gestionar el conocimiento del equipo interno sobre temas altamente especializados. | Gestionar el conocimiento del equipo interno sobre temas altamente especializados, a través del trabajo articulado de todos los miembros del equipo con los asesores externos que tienen a su cargo la revisión de temáticas puntuales para nutrir las discusiones a partir de la reunión de diferentes puntos de vista.
Análisis del mercado de servicios de envíos postales masivos y servicios de valor agregado | C1-E1-9310-E | Paola Bonilla Castaño | 2022 | El proyecto fue desarrollado con recursos propios de la CRC. | En caso de requerirse apoyo de personal externo o de adquisición de información, los estudios previos deben ser suministrados con suficiente antelación al área de contratación. El alcance del producto final debe encontrarse debidamente delimitado. | Es necesario hacer partícipes de los estudios o proyectos regulatorios en curso a todos los interesados, no solo agentes regulados, sino también posibles afectados de la normatividad que se expida o de las recomendaciones que se emitan, dentro de los cuales se encuentran las entidades encargadas de hacer la política pública. | Continuar en la consolidación, actualización y unificación de una base de datos de contacto de los diferentes agentes interesados que hacen parte de los sectores sujetos de regulación. | Se presentaron incrementos en el presupuesto del proyecto, debido a que algunas actividades del cronograma se retrasaron, es necesario incluir tiempos adicionales en el cronograma para actividades que no dependen exclusivamente del equipo de trabajo. | En los cronogramas que se definan para los estudios o proyectos regulatorios, incluir tiempos adicionales para aquellas actividades que no dependan de manera exclusiva del estudio o proyecto, por ejemplo, mesas de trabajo, reuniones y requerimientos de información. | Al momento de recibir los comentarios y las respuestas a las consultas es necesario que una persona descargue los archivos, cree una carpeta y los suba manualmente. | Es pertinente idear estrategias que garanticen que la totalidad de la información recibida se refleje en una misma carpeta y que tal situación no dependa de una persona. | La planeación temprana de las actividades que se ejecutaron durante cada etapa del proyecto, la disciplina de prever retrasos en el desarrollo de ciertas actividades y la constante supervisión por parte de la coordinación ayudaron a que el proyecto se desarrollara sin retrasos significativos. | Como un ejercicio de planeación real, realizar los cronogramas de los proyectos de manera detallada e incluyendo todas aquellas actividades que se puedan prever, incluyendo aquellas que puedan generar retrasos por depender de terceros. | Si bien desde el inicio se desarrollaron esfuerzos por hacer una identificación de los grupos de valor que no se limitara a los sujetos de regulación, por tratarse de un proyecto regulatorio y un tema que puede afectar diversos agentes que tienen interés en los asuntos postales, realizar una consulta pública con suficiente divulgación nos permitió ampliar la participación de agentes que antes no se pronunciaban. | Realizar ejercicios de divulgación mediante diferentes herramientas, con el fin de ampliar el espectro de los informados de las publicaciones que se realicen. Esto, acompañado de una base de datos actualizada para los operadores del sector y la definición de distintos mecanismos de divulgación diseñado para cada uno de los grupos de valor. | Componer un equipo de trabajo acorde con el alcance y magnitud del estudio y mantenerlo igual hasta el final es vital para evitar retrasos significativos y cumplir el objetivo del estudio sin presentar desviaciones durante su desarrollo. | Realizar un ejercicio de planeación donde se incluyan todos los proyectos y estudios en curso o por iniciar, para que los equipos de trabajo se mantengan hasta el final. | De los riesgos identificados en la matriz de riesgos elaborada para el desarrollo del proyecto, fueron determinados y puestos en marcha los controles desde el inicio, lo que imposibilitó la materialización de dichos riesgos durante la ejecución del proyecto. | Identificar y socializar, de manera constante, los riesgos y posibles controles con el equipo del proyecto, con el fin de que en cada actividad y documento a desarrollar se evite su materialización. | El alcance del proyecto fue definido desde el inicio y se plasmó en el objetivo general y los objetivos específicos, el cual fue socializado con los agentes interesados para conocer su percepción y observaciones. | Determinar claramente desde la etapa inicial del proyecto el alcance de mismo, definiendo un objetivo general y unos objetivos específicos alcanzables. Cuando se deban realizar actividades cruciales para definir o cumplir el objetivo del estudio con otras entidades, deberá concertarse el mismo definiendo cuáles son los límites para cada entidad, de manera que se complementen los productos publicados o resultados obtenidos. | Si bien se realizó una gestión adecuada del tiempo, la naturaleza del proyecto hizo que en los comentarios presentados por el sector se solicitara considerar nuevos valores para las tarifas mínimas, lo que produjo una demora en el desarrollo del proyecto; de manera que en proyectos sensibles debe considerarse un margen de tiempo relacionado con ajustes de fondo. | Tratándose de proyectos con impactos significativos en el sector, por ejemplo la fijación de tarifas, se debe considerar cierto margen para la revisión de ajustes de fondo, con base en los comentarios del sector.
Desarrollo TDT Fase V. | C1-E1-9500-E | Adriana Vasquez | 2022 | [6 empty] | Propender por agilizar los trámites respectivos ante la entidad encargada de la aprobación de las frecuencias para las nuevas estaciones, de tal forma que se logre iniciar operación una vez las estaciones son recibidas a satisfacción. | 1. Trabajar en paralelo las acciones de viabilidad técnica de frecuencias y la aprobación para buscar eficiencia en el inicio de operación de las estaciones. 2. Contar con los recursos necesarios por parte del ente rector con el fin de dar soporte a la planeación realizada al interior de la entidad , facilitar la gestión con los demás actores involucrados y atender en debida forma las indagaciones y requerimientos de los diferentes entes de control. 3. Trabajar en conjunto con MinTIC en el diseño y formulación del proyecto de infraestructura 2023 - 2026 para reemplazar los servicios de televisión analógica por servicios TDT.
Compartición de Infraestructura de otros sectores - Fase II | C1-E1-9600-E | Paola Bonilla Castaño | 2022 | [10 empty] | En proyectos que aborden agentes tradicionalmente no regulados por la CRC (ajenos al sector de telecomunicaciones), se debe hacer énfasis en los procedimientos de la CRC, los plazos, y los mecanismos de participación disponibles. | Contactar directamente a los agentes interesados de otros sectores cuando se ponga a su disposición algún mecanismo de participación, siendo enfáticos en los plazos disponibles. | [6 empty] | En materia de requerimientos de información a agentes que tradicionalmente no suelen ser sujetos de nuestra regulación, se deben considerar dentro de los plazos, actividades relacionadas con la elaboración de requerimientos de aclaración o complementación, incluyendo espacios de trabajo con los destinatarios para explicar los aspectos que necesitan ajuste. | Considerar dentro de los plazos para actividades relacionadas con la elaboración de requerimientos de aclaración o complementación, holguras para atender solicitudes de plazos adicionales que puedan llegar a presentarse.
|  |  | 2022 | [18 empty] | Se debe presupuestar en la planeación de cronogramas e hitos, las posibles inconsistencias de información que se pudieran presentar al requerir insumos de información a agentes de otros sectores (máxime cuando son elevados a agentes de sectores habitualmente no regulados).​ | Se recomienda presupuestar en la planeación de cronogramas e hitos, posibles inconvenientes en los insumos de información que se requieran a los agentes interesados en los proyectos regulatorios.
Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional | C1-E2-1100-E | Margareth Sofia Silva Montaña | 2022 | [10 empty] | Servicio de Asistencia técnica en la formulación y presentación de proyectos TIC depende de la gestión que se realice con las entidades territoriales para la aprobación de recursos diferentes a las del Ministerio. | Fortalecer el indicador de asistencias técnicas para poder aumentar el valor de proyectos TIC aprobados. |  |  |  |  | Fortalecimiento de la Institucionalidad TIC en los territorios. La Oficina de Fomento Regional realizó comunicación en campo mediante los enlaces regionales y esto ha permitido que más entidades territoriales conozcan toda la oferta TIC del Ministerio. | La Oficina de Fomento debe ser el eje que reúna toda la oferta del ministerio para presentar en región, esto mediante reuniones, capacitaciones y gestiones adelantadas con los enlaces quienes son la representación en región del Ministerio.
Soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC | C1-E2-1200-T | Pedro Eduardo Vera Garcia | 2022 |  |  |  |  | Conciliaciones que toman mucho tiempo y que alguna de las partes no llega preparadas o no tienen los soportes adecuados que permitan una ágil negociación. | Limitar el número de mesa de trabajo dedicadas a la conciliación y estructurarlas con un orden que permita que cada una de las reuniones tenga un objetivo claro. Eg: 1. mesa: Exposición de soportes y defensa de. Mesa 2: conclusión de conciliación. | Debido a la pandemia y a la situación social que vivió Colombia en los últimos años, varias veces se vieron afectados algunos componentes del proyecto ZDU, sin embargo, las evidencias que intentan soportar estos hechos son deficientes, a pesar de que es de conocimiento general la situación. | Garantizar de manera contractual protocolos de levantamiento de evidencias ante cualquier situación anómala en el desarrollo del proyecto por parte del contratista, con el fin de garantizar que en los futuros procesos puedan sustentar eventos que interrumpen o degradan el servicio contratado. | Necesidad de soportes para conceptuar solicitudes de municipios o contratista de cara a segundas zonas en área de cobertura de una ZDU. | Implementar como obligatoria la toma de soportes de segundas zonas que se evidencien en las visitas de interventoría. |  |  | Debido a la coyuntura que se vivió en la pandemia, se decidió realizar una entrega masiva de muchos soportes que no tuvieron revisión ni filtro por parte del operador, lo que generó un cuello de botella en la revisión de soportes en la interventoría, que luego se devolvió al operador por la falta de calidad. | Garantizar un cronograma de entrega que sea realista con las capacidades de revisión de los diferentes equipos, con el fin de evitar cuellos de botella en la entrega de información, soportes, etc.
|  |  | 2022 | [6 empty] | Se encontraron pequeños errores en algunos soportes de tipo: digitación, datos corridos. Errores que no son de ejecución pero que presentarían un reproceso y unos costos muy altos, que pueden ser evitados. | Contar con certificados integrales que garanticen la veracidad y permitan corregir pequeñas equivocaciones en el diligenciamiento de soportes, evitando los reprocesos a la hora de justificar actividades, procesos, ejecuciones, etc.
Inclusión TIC | C1-E2-3000-E | Juan Felipe Gil Henao | 2022 | P1. Consentidos TIC Es importante poder conocer la efectividad en la instalación de las licencias JAWS y ZOOMTEXT entregadas | Se recomienda incluir en el informe mensual el registro de licencias entregadas Vs licencias instaladas de una manera más clara | P1. Consentidos TIC. Aun existe un bajo numero de personas naturales usuarias de ConVertic entre otros por falta de difusión. | Implementar una estrategia masiva de difusión para que constantemente se divulge el proyecto | P1. Consentidos TIC Existen otras opciones de softwares lectores de pantalla que al fomentar su uso ayudarian a disminuir costos de la renovacion de las licencias | Se recomienda realizar una diversificación de la oferta de lectores de pantalla dentro del proyecto | P1. Consentidos TIC. Baja experticia de los operadores para formar población con discapacidad de manera idonea | Se recomienda hacer mas expecificos los criterios de experiencia especifica orientada a la atención de personas con discapacidad en los estudios previos. | P1. Consentidos TIC. No deben adelantarse procesos de formación TIC para personas con discapacidad de manera independiente a los demas procesos de formación | Se recomienda realizar el análisis para integrar la oferta de formación en competencias digitales sin hacer distincion entre la población. Solo incorporando los ajustes razonables necesarios. | P1. Consentidos TIC. Aumento de la base de usuarios del proyecto para masificar el uso entre la población sorda. | Se recomienda realizar alianzas estrategicas con entidades y organizaciones que apoyen la difusión y la prestación del servicio. | P1. Consentidos TIC. Deficit de interpretes capacitados para atender Centro de Relevo | Incluir componente de formación en interpretación de LSC - Lenguaje de Señas Colombiano | P1. Consentidos TIC. Se presenta alta rotacion de los interpretes por mejores opciones laborales | Se recomienda mejorar la remuneración de los interpretes desde los estudios previos. | P1. Consentidos TIC.Es importante que la poblacion con discapacidad pueda participar con sus cortos en categorias mas avanzadas dentro del Festival | Ampliar los terminos y condiciones de participación para la categoria Smartfilms | P1. Consentidos TIC. Poco tiempo para la implementación del proyecto y cumplimiento de metas teniendo en cuenta la población objetivo. | Mejorar la planificación de los tiempos de contratación con el area a cargo.
Ampliación de infraestructura | C1-E2-4000-E | Pedro Eduardo Vera Garcia | 2022 |  |  | P1. Aprobación de Plantillas para piezas gráficas relacionadas con inauguraciones de PVD. | La aprobación y concertación de un lineamiento gráfico para piezas de invitación para inauguraciones de PVD, ha permitido acelerar el flujo de difusión de este tipo de eventos, lo que ayuda a incentivar de mejor manera las convocatorias para estas actividades. |  |  |  |  | En la ejecución del proyecto se debe adelantar un monitoreo detallado y constante de los avances de las metas y actividades del proyecto para tomar medidas preventivas de manera oportuna de tal manera que en los casos en los que se presenten fuerza mayor se puedan ejecutar planes de mitigación o de solución temporal tal y como sucedió con los municipios de Santa Rosalía y La Primavera | e deben establecer como mecanismo de seguimiento los planes de contingencia para evitar desfaces en la ejecución del proyecto. En lo que respecta al riesgo , se solicita por favor materializar el riesgo de Afectación en los cronogramas de ejecución y modificar en el campo "seguimiento" lo siguiente: Se materializo el riesgo ya que al cierre de la vigencia no se cumplió el indicador 2.1 , lo anterior ya que de acuerdo al acta de suspensión No 41 Los municipios Santa Rosalía y la Primavera vichada están suspendidos hasta el 11 de noviembre de 2022, después de esa fecha el contratista cuenta con 65 días para su instalación. | P1. Facilitaría la gestión de los diferentes proyectos a cargo de la Dirección de Infraestructura contar con una firma de asesoría jurídica externa que pueda brindar acompañamiento más cercano e integral y que conceptúe de manera más ágil los asuntos que le sean consultados y no solo sean seleccionados algunos asuntos que tengan la categoría de ser considerados como de "especial interés" por parte de la señora Ministra. | Contratación de una firma de asesoría jurídica externa que tenga dentro de sus obligaciones conceptuar sobre todos los asuntos que puedan llegar a requerir el apoyo o refuerzo jurídico en relación con los diferentes proyectos a cargo de la Dirección y no solo para aquellos casos que sean considerados por la Ministra como de "especial interés". Segmentar estos asuntos que si merecen ser estudiados puede ser un criterio subjetivo que no se compadece con la dinámica de los diferentes proyectos. |  |  | P2. Dentro de los riesgos establecidos en el contrato no se estableció un riesgo asociado a la no posibilidad de instalación de la red de fibra en los municipios propuestos por el contratista al momento de la licitación | Se debe tener claro antes de seleccionar los municipios a beneficiar que estos cuenten con la infraestructura necesaria para realizar el despliegue de los proyectos. |  |  | P1. Dentro de las múltiples actividades que se pueden llegar a presentar incluidas en los diversos procesos laborales la mejor manera de poderlos llevar a cabo y sin retraso es determinar las prioridades que estas conllevan y los tiempos de respuesta a las mismas. | Determinar cuales son las prioridades de respuesta y los tiempos que tengo para ello.
|  |  | 2022 |  |  | P1. Comunicaciones conjuntas en los momentos de coyunturas mediáticas | En algunas situaciones relacionadas con la caída o degradación de servicios de conectividad relacionados con el proyecto, se han logrado iniciar protocolos de reacción conjunta en materia de comunicaciones. Es un proceso que se ha ido afinando y que se está ajustando de acuerdo con nuevos lineamientos entregados por la supervisión. | [6 empty] | P1. La alta rotación de Directivos de la Entidad retarda la toma de decisiones / trámites contractuales que debe tramitar la Dirección de Infraestructura y/o genera reprocesos con los nuevos funcionarios designados. | Mediante capacitaciones / circulares y/o alguna comunicación efectiva, instar y velar porque cada área del Ministerio cumpla con los tiempos de respuesta establecidos para dar trámite a las diferentes solicitudes que cursen en sus oficinas o se puedan gestionar de manera oportuna con las personas designadas como Encargadas (E) en estas áreas, independientemente de los cambios de directivos que ocurran y los procesos de empalme que deban surtirse, puesto que en la práctica, la designación de Directivos encargados de alguna forma paraliza algunas actuaciones asociadas a la gestión de los proyectos. Ej: Trámites de modificaciones contractuales que pueden tomar varios meses en tramitarse.
|  |  | 2022 |  |  | P1. Concertaciones de contenidos y entregables comunicativos antes de su radicación formal. | Antes, en el trabajo de producción, revisión y aprobación de entregables se intercambiaban comunicados formales, lo que incrementaba mucho los tiempos de las actividades, toda vez que estos oficios formales deben revisarse con parte del equipo ya que va con firma del supervisor, sin contar las observaciones que solía hacer la Interventoría. Concertar los entregables a través de correos electrónicos y mesas de trabajo, permitió pulir los productos, cosa que la versión final sería la única que es objeto de radicación formal, acelerando considerablemente los tiempos de aprobación.
Oferta de acceso público a Internet | C1-E2-4100-E | Pedro Eduardo Vera Garcia | 2022 | P1. Los contratos en ejecución en ocasiones no cuentan con mecanismos que prevean situaciones mínimas de seguimiento y control, o tasación, descuentos específicos cuando se establecen parámetros de cumplimiento. | Tener en cuenta en la estructuración los elementos de seguimiento y control mínimos obligatorios, que permitan aplicar los descuentos o prever el incumplimiento, y su forma específica de tasarlo. en prestación de servicios de telecomunicaciones | P1. Dentro de las obligaciones contractuales debo: "Apoyar en el seguimiento y control de las comunicaciones del contratista y contestarlas a la mayor brevedad posible o remitirlas a la Subdirección de Gestión Contractual o a la Dirección Jurídica en caso de requerir concepto de estas dependencias y dentro de las competencias que le atañen a cada una de dichas dependencias". Por lo que diariamente se está pendiente de la información que envían tanto el contratista como la interventoría en todo lo relacionado con los contratos de aporte, especialmente en los componentes técnicos. | Si bien han mejorado bastante, si es necesario que la nomenclatura para la identificación de los diferentes tipos de información maneje una codificación estándar que permita hacer una identificación y clasificación de las comunicaciones recibidas de una manera más ágil y organizada. | P1. Por inconvenientes que ha presentado el proyecto, ha impactado no tener un poco más discriminados los pagos, por ejemplo, por valores unitarios de operación mensual por CDIG, esto hubiese permitido solucionar problemas de acceso a utilizaciones de una forma más sencilla. | En la medida de lo posible, discriminar un poco más los pagos, par en caso de incumplimientos parciales, puedan realizarse los pagos proporcionales con base en el contrato |  |  | P1. El haber dividido el proceso de instalación y de apropiación en el proyecto Centros Digitales, generó una afectación a la Dirección de Apropiación en el cumplimiento de sus metas, esto a la luz de lo sucedido con el operador Centros Poblados. | Por lo anterior, una lección es que un mismo integrador de servicios debe generar tanto la parte técnica como la parte formativa, teniendo en cuenta que la instalación de un centro digital logra su verdadero objetivo cuando se le enseña a la población cómo y para qué sirve el Internet. | P2. Evaluar la posibilidad de la entrega de la infraestructura una vez finalizada la operación, con el fin de que se agilice los procesos desinstalación, se mitigue los riesgos asociados a hurtos, desuso, siniestros, obsolescencia de los equipos dejados en el sitio donde fueron instalados. | Incluir en el anexo técnico el proceso de desinstalación y el plazo máximo para el cumplimiento del mismo. | P1. Designar un gerente de proyecto con pocas capacidades de interrelación entre las distintas partes (funcionarios - interventoría - contratista), enredado para designar funciones tareas y con poca capacidad de dar soluciones y crear muchos problemas o dilatación de las soluciones, impacta en el atraso excesivo del cierre temas importantes, acumulación de problemas sin cerrar a tiempo y malas relaciones con el operador e interventoría | Proponer gerentes con experiencia en dar soluciones efectivas a los problemas y con altas capacidades blandas con el personal a cargo |  |  | P1. Tener mayor y más clara la definición en las metas establecidas en el cronograma del proyecto, es decir que esté completamente definido el alcance de cada una de ellas y el proceso de aprobación de cada una de ellas. | Establecer claramente como se aprueba y en cuanto tiempo cada una de las metas, quien es el responsable de cada una de las actividades que estas conllevan para evitar interpretaciones, tener en cuenta la cantidad de instalaciones en cada meta, para y que los tiempos establecidos de revisión de documentación inicial esten definidos con tiempos adecuados, definir esto último claramente. | P1. Desde la planificación del proyecto se planifico mal los tiempos de respuesta interna en el MINTIC para tramite de los desembolsos dado que se planifica un desembolso hacerlo el 29 o 30 de diciembre cuando los requerimientos generalmente de GIT DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD es radicar como mínimo el 15 de diciembre la cuentas para generar el pago en diciembre del año, pero el cumplimiento del hito como tal se da hasta el 29 o 30 diciembre de esta manera siempre quedara en cuentas por pagar. | Planificar los hitos con cumplimientos que se den en los primeros 15 días del mes de diciembre posterior a esa fecha se deben programar pagos para los primeros meses del año siguiente.
|  |  | 2022 |  |  | P3.Es importante el envío oportuno de comunicados a las entidades territoriales beneficiarias de los proyectos del Ministerio para que estén al tanto de la inversión y servicios que se ofrecen a la comunidad. Esto debido a que si bien los servicios son utilizados por los usuarios finales en ocasiones las entidades territoriales no están enteradas de los beneficios que llevamos a las comunidades más necesitadas | Fortalecer la socialización y promoción de los proyectos del ministerio de manera recurrente. | P3 P4. El cronograma de pagos establecido contractualmente, no se cumple por retrasos justificados por la interventoría, en cuanto a la aprobación de los informes de operación a cargo del contratista. | Celeridad en los procesos de constitución de los informes por parte del operador a cargo. |  |  | P1. Revisar la pertinencia condicionar totalmente la aprobación de las metas a que cada sitio no tenga pendientes, lo anterior ha ocasionado bastante tiempo en la verificación por parte de la interventoría, lo que ha ocasionado gran retraso en el inicio de operación de los grupos. | Que se pueda dar aprobación con pendientes que no comprometan la seguridad de las personas, la seguridad de los equipos, ni el servicio de conectividad adecuado que debe se debe prestar a la comunidad | P2. Incluir una obligación en el contrato de interventoría donde se deba hacer verificación física del inventario, siempre y cuando sea para el cumplimento del contrato vigilado. | Incluir una obligación en el contrato de interventoría donde se deba hacer verificación física del inventario, siempre y cuando sea para el cumplimento del contrato vigilado. |  |  |  |  | P2. Para los contratos en donde el aporte por el FONDOTIC es CAPEX, se prevé la posibilidad de adicionar OPEX durante la Operación, sin desconocer la naturaleza del contrato. | En la estructuración, tener en cuenta este tipo de casos para la ejecución de los Proyectos.
|  |  | 2022 |  |  | P4. Es importante el envío oportuno de comunicados a las entidades territoriales beneficiarias de los proyectos del Ministerio para que estén al tanto de la inversión y servicios que se ofrecen a la comunidad. Esto debido a que si bien los servicios son utilizados por los usuarios finales en ocasiones las entidades territoriales no están enteradas de los beneficios que llevamos a las comunidades más necesitadas. | Fortalecer la socialización y promoción de los proyectos del ministerio de manera recurrente. | [6 empty] | P2. Optimizar los recursos en los casos de suspensiones que generan reprocesos o costos adicionales, que se podrían mitigar y hacerlos dentro de la misma vigencia del contrato sin generar modificaciones al contrato de aporte y al contrato de interventoría. | Establecer la posibilidad de tener flexibilidad en los tiempos de prestación de servicio para cada uno de los beneficiarios con el fin de optimizar los recursos.
|  |  | 2022 | [10 empty] | P2. Para la reclamación de siniestro se debe establecer que el procedimiento se incorpore en el anexo técnico y que las condiciones de reposición estén definidas (equipos nuevos o usados) de igual forma estos deben estar alienados con los contratos de mandato y de fiducia. | Definir las condiciones en que se deben reponer los equipos para los casos en que ocurra una afectación de póliza.
|  |  | 2022 | [10 empty] | P2. Respecto al procedimiento de suspensiones es necesario una articulación con la Subdirección de Gestión Contractual con el fin de regular, los tiempos, la oportunidad en que se debe informar y el concepto por el cual se configura la suspensión, con el fin de evitar impactos negativos en el proyecto y continuar con la correcta ejecución del mismo. | Incluir un procedimiento de Suspensión con la Subdirección de Gestión Contractual
Masificación de accesos | C1-E2-4200-E | Pedro Eduardo Vera Garcia | 2022 | Las variaciones financieras y cambios en la tasa de cambio afectaron directamente a los interesados y estos no cumplieron los indicadores financieros exigidos | Es importante tener en cuenta la posibilidad de declaración desierta en los procesos licitatorios, por lo que es conveniente implementar en las jornadas de planeación estratégica acciones de replanteamiento de los proyectos que permitan que estos se materialicen y así dar alcance a la necesidad planteada. | P1. La comunicación fluida y permanente entre operador, Interventoría y supervisión, al igual que las mesas de trabajo virtuales y presenciales, fueron determinantes para lograr agilizar los procesos y tramites internos de la entidad; como se evidenció en las últimas solicitudes de modificación contractual para los Contratos de Aporte, culminando con la firma y aprobación de los Otrosí N°2. El seguimiento continuo de las actividades, así como el manejo de la documentación de manera digital, permitió que el equipo de supervisión permaneciera informado y actualizado sobre la dinámica del proyecto; logrando que se realizaran aportes significativos en la visión del proyecto y la forma de atacar los diferentes obstáculos presentados. | Es recomendable mantener una comunicación clara, fluida y permanente entre los miembros del equipo se supervisión y esto se reflejará con los demás equipos de Operador e Interventoría. |  |  | P4. Se presentan dos reglas diferentes en el contrato al momento de definir de qué manera se realiza la compensación por el tiempo de servicio no prestado, lo cual generó diferencias con la interventoría y los ejecutores, toda vez que, por una parte el anexo técnico del contrato establece que se debe cumplir la normatividad de la CRC (la cual dispone que la compensación se realiza a través del descuento en la factura), pero al momento de establecer la compensación el anexo técnico exige que se debe realizar a través de la extensión proporcional al finalizar la etapa de operación. Como se observa, el contrato dispone dos criterios sin aclarar expresamente que se deben aplicar los dos o uno de ellos. -Indicadores de calidad y niveles de servicio | Definir de manera expresa y clara la forma de compensación por el tiempo de servicio no prestado, que se establezca si se aplica lo dispuesto en la CRC únicamente o lo que establece el contrato o se compensa de ambas maneras, es decir, a través del descuento en la factura y a través de la extensión proporcional del servicio. *El contrato podría establecer las metodologías de Indicadores y niveles de servicio. *Establecer de manera clara que la aprobación final de cada utilización se emite a través de un comité fiduciario y determinar un contenido mínimo de esta acta de comité y la posibilidad de que la supervisión exija la documentación soporte que sea necesaria. | P2. Se puede percibir que en la ejecución del proyecto algunas etapas del proyecto no fueron realizadas dentro de la metodología PMI, ya que cuando hablamos de integralidad nos referimos a la interacción entre varios procesos y equipos, en dicha ejecución se observan conflictos que son complicados de resolver y que se ajustan en el proceso, pero que no son transversales a los demás proyectos. | Se sugiere que desde la planeación, esta se realice entre un grupo interdisciplinario de las diferentes áreas del MINTIC y no solo de DIRINFRA, que permita esa integración de procesos y equipos y posteriormente se divulgue la información a los demás integrantes del área que participarían, no solo por medio de comunicados y correos, sino que también se realice una sensibilización a los participantes para que todos trabajen en la misma línea y conozcan los hitos relevantes en la ejecución. | P3. En la estructuración de los proyectos es importante definir cuando se aplica sanción por multa y sanción por cláusula penal. | Definición jurídica en el marco contractual respecto de la aplicación de la cláusula de multa y clausula penal. |  |  | P4. El contrato de aporte no establece de manera expresa la constitución de una garantía todo riesgo, ni tampoco las condiciones que esta debe cumplir, lo que ha ocasionado que esto se establezca en otros contratos donde el fondo no es parte (ej: Contrato de Fiducia), generando que exista un vacío sobre la suficiencia de la garantía (vigencia, amparos, cuantía, etc.), además de generar diferencias con la Subdirección de Gestión Contractual puesto que al tener este vacío mencionan que no es necesario su aprobación por no estar establecida en el contrato de aporte. | Establecer y reglamentar las condiciones y suficiencia que debe tener la garantía todo riesgo en el Contrato de Aporte. | P4. *El contrato no establece ni reglamenta de manera clara la figura de sustituciones y traslados, lo que generó un vacío jurídico al momento de hacer exigible esa obligación y realizar los presuntos incumplimientos. *Documentos de planeación. *El contrato de aporte ni su anexo técnico establece de manera clara desde cuando se toma el inicio de la etapa de operación o la operación de cada acceso, si es con la puesta en servicio, con la aprobación, con la visita de aprobación, con la verificación remota, lo que genera que esto quede al criterio de la interventoría. | *Establecer y reglamentar de manera clara en el anexo técnico las figuras de traslados y sustituciones (que siginifican, cuando aplican, por que, como, cual es el alcance del mismo, el criterio de selección, tiempos, la forma de presentación), es decir, que se tenga definida una metodología del traslado y la sustitución. *El Contrato debe establecer que documentos de planeación adicionales a los contractuales podrán ser motivo de aprobación por la supervisión, teniendo en cuenta que en este contrato el Plan de Compras, Plan de Comercialización no se encontraba relacionado en las metodologías. * Establecer de manera clara en el contrato de aporte y anexo técnico desde cuando se toma el inicio de la etapa de operación o la operación de cada acceso, si es con la puesta en servicio, con la aprobación, con la visita de aprobación, con la verificación remota. | P4. *Los contratos de aporte terminan su ejecución cuanto termina la etapa de operación, lo cual no permite que en ejecución contractual se realicen actividades de cierre y si hay lugar a ello el cumplimiento de entregables, lo que genera un alto riesgo en el adecuado cierre de los contratos. *Liquidación | *Otorgar un tiempo acorde, para la finalización del contrato debido a que se requieren aprobacion de entregables luego de finalizada la etapa de operación y cumplimiento de actividades de cierre. *Teniendo en cuenta que se debe dar la liquidación de los contratos, estos mismos deben contar con un tiempo de liquidación establecido contractualmente, así como los criterios a llevar a cabo en esta última etapa, adicionalmente, el tiempo de liquidación del contrato de Interventoría debería ser adicional al tiempo de liquidación de los contratos de aporte.
|  |  | 2022 | P3. Reforzar formación de los gerentes de proyecto aplicando herramientas óptimas que ayuden con el control y seguimiento de los proyectos | Adquisición e implementación de alguna herramienta para el seguimiento y control de los proyectos. | P3. En el contrato de interventoría o contrato de aporte, es importante dejar claro el procedimiento para la aplicación de visitas fallidas que deben ser asumidas por el operador. | Establecer en los contratos el procedimiento de reconocimiento de visitas fallidas de la interventoría que deben ser reconocidas por el operador. Esto es, contrato de aporte, contrato de interventoría y contrato de fiducia. |  |  |  |  | P4. Excedentes de recursos | Los excedentes de recursos que se vean reflejados en la etapa de operación de los proyectos debe estar reglado o contar con un procedimiento para evitar vacíos e interpretaciones. | P4. Nuevas visitas | * Los contratos deberán reglar desde su contenido la forma como se deberán pagar las nuevas visitas a la interventoría por causas imputables al operador *El anexo técnico debería definir si existe o no un tiempo máximo o mínimo para ejecutar la nueva visita.
|  |  | 2022 | P4. En el pliego de condiciones de los Contratos de Aporte no se establecieron como anexo; El Contrato de Mandato sin Representación ni el Contrato de Comodato, lo que generó al inicio del proyecto un retroceso fuerte debido a que no se tenía un contenido mínimo que debían contemplar estos contratos, lo que genera un gran riesgo debido a su gran importancia en la ejecución de los recursos y la adquisición de los bienes del proyecto. | Establecer desde el pliego de condiciones el contenido mínimo que deben contemplar los Contratos de Mandato sin representación y Contratos de Comodato. | P4. Cierre imagen corporativa MINTIC | Resulta importante reglar desde el contrato las actividades de cierre en virtud de la finalización de los contratos respecto a la imagen del MINTIC
Estudio Impacto Sistemas de Acceso Discapacidad Auditiva | C1-E2-8000-E | Paola Bonilla Castaño | 2022 | En el marco del proceso del concurso de méritos, particularmente para la redacción de los estudios previos y pliegos, es importante realizar una consulta exhaustiva de las modalidades de acreditación de conocimientos o de idoneidad en el dominio de alguna competencia requerida para el desarrollo de las actividades requeridas, así como de los niveles que se debe exigir para acreditar dicha competencia. | Revisar las oferta de educación superior contenida en el SNIES, la de formación para el trabajo contenida en el SIET, así como realizar verificaciones con instituciones que ofrezcan modalidades de educación informal para atender la necesidad de requerir el nivel adecuado de acreditación de una competencia. | Convenir con el consultor acciones estratégicas para la aproximación y fomento de la participación de poblaciones minoritarias, grupos étnicos o muy específicos, dado que la baja representación de algunos grupos poblacionales puede contribuir a ralentizar los procesos de recolección de información en campo. | Realizar difusión de las convocatorias o proyectos por diferentes medios de comunicación, además de emplear diferentes formatos. En particular, se debe aprovechar el uso del espacio institucional para llegar de forma masiva a la población objetivo. | [14 empty] | Anticipar cuellos de botella que se pueden presentar por motivos de requerir el acceso a información externa a la CRC, lo cual generar una dependencia en el desarrollo de actividades a partir de terceros no involucrados en el desarrollo del proyecto. | Establecer las gestiones de forma anticipada con las instituciones que cuentan con los registros administrativos que serán empleados durante el estudio, de tal manera que se tenga suficiente tiempo para anticiparse a los posibles cuellos de botellas y no depender de un externo.
Uso y Apropiación de las TIC | C1-E3-1000-E | Juan Felipe Gil Henao | 2022 | En la ejecución de convenio interadministrativo 670 de 2021 suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Canal Regional de Televisión Teveandina ltda. Se presentó la siguiente situación relacionada con la legalización de recursos con ocasión del cierre de vigencia: las partes en mención reportaron de manera independiente valores distintos de legalización de los recursos del convenio. Lo anterior generó que el ente de control dejará el siguiente hallazgo. ?Reconocimiento de Recursos entregados en Administración Tv Andina ? Canal 13. Administrativo?. Teniendo en cuenta la situación narrada y con el objetivo de establecer certezas sobre los recursos legalizados las partes certificaron el total de legalización a 31 de enero de 2022, producto de lo anterior se evidenció que los valores legalizados coincidieron plenamente. | De la anterior experiencia se tiene que es relevante adelantar las acciones que permitan la legalización total de los recursos en la misma vigencia en la que se esta ejecutando el convenio, así como también que las partes previamente certifiquen antes de generar el reporte los valores legalizados que permita corroborar previamente de la coincidencia de los mismos. | 1. En TIC Confío. Se llevaron a cabo acciones de comunicación-difusión en momentos claves de la implementación del Programa en 2022. | Planear, desarrollar y evaluar en 2023 una estrategia de comunicaciones para el Programa que permita el posicionamiento en los territorios y la vinculación de aliados estratégicos. | 2. Llegamos con TIC. Debido a que la selección del operador del programa se realza mediante licitación publica y adjudicación al operador ganador los costos del programa estan asociados a un estudio de mercado que se lleva a cabo con anterioridad, se logró Establecer los contos del programa anticipadamente, y tener mejor control de los mismos. | Se recomienda continuar con la solicitud del estudio de mercado para definir los costos de la ejecución del programa. | 1. En TIC Confío. Alto grado de satisfacción de los beneficiarios del Programa, para las acciones técnicas, operativas y metodológicas estimado a partir del análisis de las encuestas de satisfacción aplicadas en 2022. | Se recomienda continuar con los procesos de mejoramiento continuo en 2023 que conlleven al mejoramiento en la calidad de los contenidos, metodologías, recursos pedagógicos y estrategias de implementación ofrecidos a los beneficiarios del Programa. | 1. En TIC Confío. Se desarrollaron acciones de seguimiento continuo orientados al mejoramiento permanente en los procesos administrativo, técnico, operativo y de gestión para cumplimiento de los objetivos estimados para la implementación del Programa en 2022 | Continuar Fortaleciendo en 2023 los procesos de articulación con las diferentes áreas del Mintic (Intrainstitucional) y con las entidades del Estado (Interinsitucional) a fin de consolidar estrategias de trabajo articulado en los territorios y dar continuidad a las acciones técnicas, operativas, de gestión y administrativas de mejoramiento continuo. | 3.Por tic mujer- chicas STEAM Cabe resaltar que la gestión realizada ha sido posible gracias a que se ha construido una propuesta pedagógica pertinente a las necesidades y condiciones de las participantes y su contexto, soportada en un sólido y comprometido equipo de trabajo de las dos entidades gestoras (MALOKA -MinTIC), junto con las instituciones educativas participantes, las mentoras voluntarias y en general la red de apoyo que se ha tejido durante los tres años de implementación del programa. | Es importante fortalecer alianzas con otras entidades para el desarrollo de sesiones lúdicas complementarias al programa y a la oferta de MinTIC. | 1. En TIC Confío. Se desarrollaron acciones de capacitación, seguimiento y evaluación continuas del equipo humano que apoya la implementación del Programa a nivel central y en los territorios. | Se recomienda desarrollar procesos continuos de capacitación, seguimiento y evaluación del equipo que participa en el proyecto en 2023 | 2. Llegamos con TIC. Se implementaron acciones de seguimiento continuo, con el fin de evitar la materialización de alguno de los riesgos previstos en la ejecución del programa Llegamos con TIC | Mantener un seguimiento continuo durante la ejecución del programa a las acciones adelantadas por parte del operador. | 1.En TIC Confío. Por medio del desarrollo de acciones de gestión estratégica , seguimiento contínuo a la operación de las estrategias de implementación y acciones de seguimiento y actualización técnica, se estimaron las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos estimados para el Programa en 2022. | Dar continuidad a las acciones de mejoramiento continuo en los diferentes componentes del Programa en 2023. | 2. Legamos con TIC. Es necesario agilizar los tiempos al interior de la entidad en los procesos de licitación, con el fin de que se inicie la ejecución del programa a más tardar en el segundo trimestre del año y no posterior, ya que puede conllevar a un imcumplimiento en la meta por parte del operador. | Llevar a cabo reuniones productivas con los equipos involucrados en el proceso de licitación que tengan como finalidad poder adjudicar en los tiempos establecidos por ley.
|  |  | 2022 | 2 Llegamos con TIC. Implementar una estrategia que motive a los ciudadanos a la formación en competencias y habilidades digitales. | Recomendamos incentivar en la población la realización de los cursos , mediante campañas de difusión del programa, contando las ventajas, beneficios y oportunidades que puede generar en los posibles beneficiarios y preparandolos para los retos del mundo digital. | 2. Llegamos con TIC. Con este proyecto se logró apoyar la difusión del programa en las zonas rurales del territorio nacional mediante los Enlaces TIC del Ministerio y a traves de emisoras comunitarias. | Se recomienta generar alianzas con emisoras comunitarias en los lugares de dificl acceso del país. | 3. Por TIC mujer. La preveción de violencia en el entorno digital es una necesiadad de parte de las mujeres y la oferta formativa del programa es tímida. | En aras de dar mejor cumplimiento al CONPES 480, incluir un curso adicional de prevención de violencias en escenarios virtuales para las mujeres. | 2. Llegamos con TIC Se llevo a cabo depuración de las bases de datos de los beneficiarios del programa, logrando tener siempre datos y cifras actualizados, lo que permito que el programa contara de primera mano con el estado del mismo en tiempo real. | Se recomienda continuar con el proceso de mejora en la recolección de la información desde la plataforma. | 2.LLegamos con TIC. Desde Llegamos con TIC, se evidenció la necesidad de la formación presencial para el caso de los cursos de alfabetización digital en las zonas rurales del territorio nacional. | Se recomienda analizar la posibilidad de ampliar la oferta de formación presencial en alfabetización digital, y teniendo en cuenta las necesidades de formación de las diferentes comunidades a beneficiar con el programa. | P4. Teletrabajo. Considerar la articulación con el Ministerio de Trabajo teniendo en cuenta la importancia del proceso normativo especialmente en esta vigencia con el Decreto 1227 de 2022 permitió llegar con información oportuna y de interés para el publico atendido | Para el 2023 se recomiennda al proyecto incluir como objetivo la participación efectiva en el proceso de creación del Sistema de reporte de teletrabajadores y teletrabajadoras en todo el país. | 2. Llegamos con tic. Se llevaron a cabo reuniones semanales con el fin de conocer el estado y rendimiento del equipo en campo, revisando el avance en el cumplimiento de metas y solución a las dificultades que se le presentaron al equipo de formadores o al equipo central del oeprador. | Realizar encuentros de formación y actualización de conocimientos y seguimiento a los formadores para conocer de primera mano las dificultades que se puedan estar presentando en la ejecución del programa. | P1. En TIC Confío. Se desarrollaron acciones de seguimiento continuo a fin de evitar la materialización de los riesgos estimados para la implementación del Programa. Así mismo, se dieron las alertas necesarias de manera oportuna y se tomaron las medidas de mitigación pertinentes para la vigencia 2022. | Continuar en 2023 con el plan de seguimiento a los riesgos identificados a fin de prevenir su materialización. | 2. Llegamos con TIC. Mediante la consecución de alianzas con diferentes entidades y la creación de un botón o espacio para el ingreso a los cursos seleccionados de los beneficiarios focalizados se logró aumentar un sentido de pertenencia con entidades del sector público y privado. | Mantener la consecución de alianzas con entidades que apoyen la difusión y el cumplimiento de objetivos del programa Llegamos con TIC. | P1. En TIC Confío. Los productos del Programa se entregaron en los tiempos adecuados conforme a las metas y acciones fijadas para su implementación en 2022. | En 2023 consolidar un uso adecuado de metodologías en la estimación y seguimiento las actividades, que permitan hacer un mejor control en la ruta crítica.
|  |  | 2022 | 2. Llegamos con TIC. Se realizaron actualizaciones en los cursos y contenidos cortos del programa Llegamos con TIC, adicionalmente los 3 cursos de alfabetización digital pasaron de modalidad virtual a presencial; posibilitando el acceso a la formación en competecias y habilidades digitales a personas que aun no han ingreso al mundo digital. | Promover las actualizaciones del contenido de los cursos del programa que se enfoque en las necesidades de las comunidades beneficiarias. | P3. Por TIC Mujer Chicas STEAM.En zonas con dificultad de conexión a Internet fue muy efectivo contar con el acceso a través de modem y el acompañamiento asistido por parte de los formadores. | Continuar con la estrategia de jornadas virtuales asistidas que dio buenos resultados en cuanto a la culminación y certificación de las participantes | P1.En TIC Confío. Los costos estimados para la implementación del Programa satisficieron las necesidades de operación en 2022. | Se recomienda desarrollar un plan de costos anual y mensual en 2023 y hacer un seguimiento constante a su implementación. | 3. Por TIC mujer. Las mujeres beneficiarias evalúan positivamente la formacion recibida y valoran el acompañamiento brindado. | Priorizar territorios donde intervenir con la formación, especialmente aquellos con mayor población étnica y mujeres mayores. | P3. Por TIC Mujer Chicas STEAM. El programa ha demostrado a lo largo de sus tres versiones los beneficios que ofrece como espacio seguro para el aprendizaje y auto-reconocimiento de las niñas y jóvenes participantes en cuanto a sus propias destrezas, capacidades y conocimientos. Entre sus resultados se destacan la confianza que ganan para expresarse, reflexionar sobre su contexto, experimentar y crear, así como una mejor comprensión frente a potenciales opciones de futuro en las áreas STEAM, aunado al interés en transformar su entorno. | Para mejorar las condiciones de accesibilidad e inclusión es recomendable realizar adaptaciones de los materiales y recursos al marco educativo de Diseño Universal de Aprendizaje. |  |  | P3- Por TIC Mujer - Chicas STEAM Mantener un equipo de trabajo capacitado, enfocado y estratégicamente aliado, que trabaja de la mano para fortalecer la sotenibilidad del proyecto. | Finalmente, como se ha constatado desde la expectativa de las participantes en las distintas implementaciones del programa, es fundamental avanzar en la consolidación de una segunda fase orientada a las niñas y jóvenes que hacen parte de la comunidad Chicas STEAM, para la sostenibilidad de los procesos educativos y para amplificar aún más el impacto social del programa. | P3. Por TIC Mujer Chicas STEAM. Se implementáron medidas para que se realice un seguimiento a los riesgos en conjunto con el operador o aliado. | Continuar con el seguimientoa los riesgos establecidos desde el inicio del contrato/convenio | P3. Por TIC Mujer - Chicas STEAM. Con este programa se han beneficiado una gran diversidad de participantes con muy distintos orígenes, aporta directa y complementariamente a la conectividad de los territorios urbanos y rurales del país, ya no únicamente desde la infraestructura, sino desde la creación de usos y sentidos posibles de esta, generando condiciones para la construcción de futuros acordes a las demandas de la sociedad del conocimiento. | El desarrollo y potencialización del encuentro nacional virtual como espacio para la interacción entre las diferentes participantes, para ello se propone tener un momento público que dé visibilidad al programa y otro interno con distintas dinámicas de participación de los diversos actores del programa. | P4. Teletrabajo. La firma oportuna del Convenio Interadministrativo No. 553 de 2022 suscrito con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - FONDO ÚNICO DE TIC permitió contar con sesiones de planeación inicial y seguimiento que resultaron en un cumplimiento eficaz de las metas en los tiempos previstos | En lo posible realizar el diseño anticipado del Convenio Interadministrativo con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - FONDO ÚNICO DE TIC para garantizar el cumplimiento del mismo en los tiempos necesarios para el público atendido
|  |  | 2022 | 3.Por TIC mujer. Durante el 2022, el programa Por TIC Mujer cumplió con las metas establecidas en el contrato. | Para el 2023, desde lo curricular y pedagógico se pueden revisar la intensidad horaria de los cursos y los criterios para la certificación; con el fin de disminuir el indicador de deserción. | P4. Teletrabajo. La realización de una jornada de planeación inicial así como la creación de un grupo de chat a través de Whatsapp entre el equipo de comunicaciones y los asesores de la iniciativa facilito la comunicación entre las partes y el reporte de las actividades | Este proceso se debe fortalecer con protocolos escritos que permitan dar continuidad a las orientaciones acordadas | P4. Teletrabajo. Privilegiar la atención virtual ha permitido llegar a muchos más beneficiarios en todo el territorio con menores costos lo cual no solo es coherente con el mensaje de austeridad del Gobierno Nacional sino que lo es con el mensaje de transformación digital que fomenta este Ministerio. | Continuar con el enfoque virtual para el 2023 | P4.Teletrabajo. Diseño de una encuesta de satisfacción clara, de fácil acceso permitió verificar que el público objetivo se encontraba satisfecho con el acompañamiento que se le estaba prestando. | Tener en cuenta la información suministrada por esta encuesta para definir el proyecto el año entrante y unir este proceso al Sistema de Información de la Iniciativa. | P4. Teletrabajo El seguimiento a la iniciativa desde lo cualitativo y lo cuantitativo con una asesora enfocada en ello ha permitido que pese a los inconvenientes en los desarrollos del nuevo sistema de información la data del equipo y el reporte de metas se mantenga veraz e integro en todos los reportes. | La generación de información consolidada desde la dirección, es un proceso que requiere de seguimiento desde un cargo especifico y se necesita contar con una herramienta mucho más accesible a los datos, importante para la toma de desiciones. |  |  | p4. Teletrabajo. Tener una jornada de planeación y un seguimiento constante por parte del líder de la iniciativa evito reprocesos y contribuyo de manera significativa al cumplimiento efectivo de las metas y a la continuidad equipo en el proyecto | Tener el equipo de trabajo configurado desde el inicio, aporta significativamente en el desarrollo del mismo | P4. Teletrabajo Tener en cuenta los riesgos desde el proceso de planeación permitió que el equipo tuviera una distribución equitativa de las cargas de trabajo. Dado que para evitar que cualquier riesgo se materialice, desde el equipo de teletrabajo se realiza un back-up semanal con la información registrada en el Sistema de Teletrabajo https://siteletrabajo.mintic.gov.co/ con el fin de mitigar cualquier perdida de la información con los beneficiarios y las organizaciones acompañadas que se registran diariamente por parte de los asesores en esta plataforma. De igual manera, existe un tablero de control para las bases de datos que se importan al sistema de información. Con el fin de identificar el número de asistentes por talleres en los cuales las instituciones y/o empresas tienen su propio listado de asistencia y se deben subir a la plataforma según los campos solicitados por el Ministerio. Además, para que se cumpla la meta programada en ASPA se tiene un tablero de control por asesor para la meta de beneficiarios y organizaciones. En el cual se divide mes a mes la meta programada de cada uno de los seis (6) asesores y al final de mes se reprograma dependiendo el avance obtenido. | Para proyectos regionales, tener en cuenta el impacto del teletrabajo en cada región para la asignación de metas. | P4. Teletrabajo. El establecimiento de metas se realizo de manera coherente con lo realizado en otras vigencias por la iniciativa, teniendo en cuenta el interés de las regiones en la modalidad, la información reportada el operador y los datos reportados en los sistemas de información del MinTIC | Se recomienta que el nuevo sistema de información asegure la homologación e importación de los datos recogidos en anteriores vigencias. | Por TIC Mujer - chicas STEAM En este sentido, es importante continuar el proceso fortaleciendo las relaciones con los territorios y las instituciones educativas, pero asegurando que se generan los espacios de confianza para el encuentro entre los grupos de niñas y con los mediadores del programa, sin la interferencia de dinámicas cotidianas asociadas a lo escolar | Para lograr un mejor manejo del tiempo de las benficiarias, se propone analizar la posibilidad de operar en contra-jornada e identificar alternativas de apoyo para mejorar la conectividad desde las casas con virtualidad.
|  |  | 2022 | P1. En TIC Confío. La realización detallada y completa de los estudios previos y definición correcta de las modalidades de articulación con el aliado en la operación del Programa, permitieron el oportuno proceso administrativo para el desarrollo de las acciones plantadas para 2022. | Desarrollar de manera oportuna los estudios previos teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de 2022 y las oportunidades de mejoramiento identificadas.
|  |  | 2022 | P4. Teletrabajo. 4. Diseño anticipado del Convenio Interadministrativo No. 553 de 2022 suscrito con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - FONDO ÚNICO DE TIC, teniendo en cuenta las especificidades del mismo, las necesidades de contratación y los tiempos de atención al público objetivo permitieron el desarrollo efectivo del Convenio con una contratación oportuna y un cumplimiento de metas en tiempos y calidad efectiva. | Es importante que el equipo de plaenación de proyectos de la Dirección de Apropiación de TIC tenga está lección presente para que se inicie el proceso de diseño del Convenio en tiempos pertinentes y con ello no haya atraso en contratación y metas.
|  |  | 2022 | P4. Teletrabajo. Visibilización de casos de éxito, es una estrategia que motiva a las organizaciones a sumarse a la iniciativa y que potencia el impacto del acompañamiento del MinTIC a las entidades que están implementando | Se debe tener en cuenta la capacidad operativa del equipo de comunicaciones para que se logren registrar casos de éxito teniendo en cuenta el volumen de tareas del mismo.
|  |  | 2022 | Por solicitud de la Subdirección de Gestión Contractual de MinTIC, se unificaron los tres procesos de licitación pública con los cuales se contrataron los programas Por TIC Mujer, Llegamos con TIC y Formación TIC sin Barreras, se debió solicitar modificación del PAA 2022, requerimiento que fue aprobado el 9 de marzo 2022. La afectación fue en el inicio de los tres proyectos, dado que los tiempos planeados se corrieron de hasta junio. | Se realizó la unificación de los 3 estudios previos en uno solo, y la licitación permitía a los oferentes participar en cada uno de los componentes por separado. Con lo que se logró tener los 3 contratos. Se recomienda tener en cuenta las observaciones de la subdirección de Gestión contractual y anticipar los tiempos de radicación inicial para que no se vean afectados los cronogramas de inicio del contrato, también realizar una comunicación constante con los encargados de la aprobación y así resolver las observaciones en tiempos cortos y minimizar el impacto.
Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY | C1-E3-2000-E | María Cecilia Londoño | 2022 | [6 empty] | Es importante destacar que el cumplimieto de la meta debe estar asociado a lo que queda publicado en RTVCPlay, por tanto sería propio actualizar el indicador de acuerdo con los contenidos que viven en la plataforma por lo menos una semana y/o lo que el licenciamiento así lo permita. | Realizar un reporte de los contenidos que quedan publicados en la plataforma OTT, reformular la meta de acuerdo con la capacidad y recursos de la misma.
Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública | C1-E3-2100-T | Adriana Vasquez | 2022 | [6 empty] | Los contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de la pantalla del Canal Institucional cada vez más, permiten que el mismo se posicione en la ciudadanía y sus audiencias como el Canal oficial del Estado, cumpliendo los objetivos de la televisión al formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana. | Para la vigencia 2023, el Canal Institucional ha aumentado la meta de número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la televisión pública nacional a la cifra de dieciséis (16) contenidos anuales.
|  |  | 2022 | [6 empty] | No incluir en la medición contenidos que son emitidos mediante alianzas o a título gratuito. | Verificar previamente a las mediciones, la naturaleza de los contenidos que serán reportados a fin de no afectar los resultados proyectados.
Gestión del Conocimiento del Espectro Radioelectrico | C1-E3-4000-E | Miguel Felipe Anzola | 2022 | En esta área del conocimiento se tiene por lección aprendida para el caso de la estructuración de programas de formación no formal es importante desde el comienzo tener claro si corresponde a capacitaciones o a programas de fortalecimiento de capacidades para de esta manera realizar los estudios previos según corresponda | Realizar una acotación de alcance en la planeación de la siguiente vigencia para determinar las tareas que sean capacitaciones o programas de fortalecimiento de capacidades | Para las actividades de divulgación es importante tener una gestión de comunicaciones con tiempos suficientes para tener la mayor cantidad de audiencia en las divulgaciones. | Realizar reuniones con el equipo de Comunicaciones para establecer planes de trabajo alineados con los proyectos | No hay lección aprendida | No hay lección aprendida | En todo proyecto es importante gestionar las expectativas de los usuarios finales que se beneficiaran de los resultados de los proyectos y así no generar expectativas mayores. | Realizar acercamiento con los interesados para conocer y gestionar a lo largo del proyecto las expectativas. | No hay lecciones aprendidas. | No hay lecciones aprendidas. | Para el caso de los talleres de espectro para la transformación digital es importante hacer una gestión de las partes interesadas de acuerdo con las características del grupo de valor correspondiente, no utilizar las mismas estrategias para gestionar a todos los grupos de valor. | Perfilar los grupos de interés previo al desarrollo de los talleres de espectro | No hay lecciones aprendidas. | No hay lecciones aprendidas. | No hay lecciones aprendidas | No hay lecciones aprendidas | Para el caso de los proyectos de investigación se iniciaron el 1 de febrero de 2022 con lo cual tuvieron casi 11 meses para la ejecución de las actividades y se hizo un seguimiento exhaustivo de la ejecución de las actividades por parte de las Universidades con lo cual finalizaron a tiempo con los entregables pactados. | Continuar con contrataciones durante el primer trimestre de la vigencia para que los proyectos se desarrollen sin contratiempos | Todos los proyectos se ejecutaron en los tiempos previstos sin embargo se recomienda para el próximo año ajustar los cronogramas de manera tal que el 30 de noviembre finalicen las actividades y así no se acumulen para diciembre. | Intentar ajustar los cronogramas de manera tal que el 30 de noviembre finalicen las actividades y así no se acumulen para diciembre tareas.
Transformación digital del Estado | C1-E4-1100-E | Ingrid Tatiana Montealegre Arboleda | 2022 | P2: Establecer un equipo de trabajo interdisciplinario de apoyo con profesionales en las áreas administrativa, financiera y jurídica que permita adelantar los procesos de contratación en cada una de las fases, para garantizar el éxito de las contrataciones y la liquidación de las mismas. Estandarizar y socializar los procedimientos y protocolos de contratación para que todas las áreas de intervienen en el proceso de contratación las conozcan para evitar reprocesos | P2: Crear un equipo de trabajo que permita la articulación de cada una de las actividades en desarrollo de cada una de las etapas del proceso de contratación, así mismo desde sus conocimiento aportar a la construcción de los documentos y especificaciones con el propósito de realizar entregables lo mas ajustados posibles a las necesidades del COLCERT. | P2: Cumplir con los tiempos y plazos de revisión, que permitan dar tramite a los documentos, para evitar retrasos en cada una de las etapas de contratación. Establecer flujos de trabajo y visualización de estado de cada unos de los documentos en cada una de las etapas de contratación. | P2: Crear equipos de trabajo para cada proyecto en la plataforma Microsoft Teams, que permita en una sola plataforma, establecer comunicaciones, planear actividades, asignar tareas, realizar seguimiento a compromisos, compartir archivos, hacer reuniones de seguimiento y realizar el diseño de un tablero de control en power BI. | P2: Contar con el tiempo suficiente para realizar estudios de mercado que permita definir de manera objetiva los costos del proyecto. Una vez establecidos los costos para el tiempo de ejecución establecido en el caso de las órdenes de compra, poder ajustar los tiempo de ejecución teniendo en cuenta la fecha de suscripción y tiempos de entregas de los servicios de las mismas. No contar con reservas presupuestales para dar continuidad a las operaciones del COLCERT en el tiempo, generando un desgaste administrativo al realizar contratación anuales. | P2: Establecer un cronograma de trabajo que permita definir costos de proyectos ajustados al mercado y necesidades del COLCERT, así mismo desarrollar cada una de las etapas los procesos de contratación para evitar devolución de dinero por ejecuciones menores al tiempo de contratación. Establecer reservas presupuestales para dar continuidad a las operaciones del COLCERT en vigencias futuras de ser posibles durante el cuatrienio. | P2: Las capacidades técnicas contratadas dentro del proceso de optimización, suplen algunas necesidades de seguridad de las entidades, las cuales por ficha de inversión, estas, no permiten dar continuidad a los servicios, por carecer de vigencias futuras para su contratación. | P2: Establecer reservas presupuestales que garanticen las continuidad de la soluciones y herramientas puestas a disposición de las entidades del orden nacional y territorial en el tiempo, de manera ininterrumpida. | P2: Falta de socialización de los procedimientos de ingreso al almacén de bienes de MinTIC, con el propósito de articular con las áreas involucradas en el procesos de ingreso de bienes, sus validaciones, aprobación y conceptos de ingreso al almacén. Falta de socialización de los procedimientos financieros y de revisión de cuentas con los equipos financiero, jurídicos y técnicos con las áreas de presupuesto, tesorería y contratación, que permita conocer de manera clara el procedimiento de revisión de cuentas. | P2: Actualizar a las áreas involucradas en proceso de ingreso de bienes, en los protocolos y guías que les permita conocer de manera clara y precisa el procedimiento que deben seguir. Actualizar a las áreas financiera, jurídicas y técnicas involucradas en proceso de revisión de cuentas, apoyos a supervisión, en los protocolos y guías que les permita conocer de manera clara y precisa el procedimiento que deben seguir. | P2: Los servicios ofrecidos dentro del portafolio de servicios del COLCERT, permite a las entidades de gobierno y privados contar con capacidades técnicas y humanas con las que no cuentan para la gestión preventiva y reactivas de los incidentes de seguridad digital | P2: Dar continuidad a los servicios preventivos, reactivos y de gestión de la seguridad que ofrece el COLCERT, en el propósito de garantizar el apoyo y acompañamiento en las gestión de seguridad digital. | P2: No contar con talento humano, que permita desarrollar cada una de las etapas del proceso de contratación en la áreas administrativas, financiera y jurídicas en los tiempos establecidos en los cronogramas. | P2: Contratar un equipo con conocimiento en las áreas administrativa, jurídica y financiera, que acompañen los procesos de contratación del COLCERT en cada una de las fases y garantizar el éxito de mismas. | Como resultado del trabajo coordinado con los equipos técnicos responsables de proyectos, se propuso realizar el plan de acción, teniendo en cuenta las metas establecidas y otorgando un margen adicional en la programación mensual de indicadores de seguimiento que considere posibles cambios en las directrices de orden nacional o institucional que puedan afectar los proyectos. | Comprometer a los líderes de los proyectos y a los responsables de la programación de los indicadores en la herramienta de seguimiento (ASPA) en acatar las recomendaciones y directrices emitidas por el Despacho y OAPES. | P2: Las capacidades técnicas contratadas dentro del proceso de optimización suplen las necesidades de seguridad de las entidades detectadas en el proceso de planeación, sin embargo esta capacidades deben ir en aumento teniendo en cuenta el avance de la tecnología y en modus operandi de los ciberdelincuentes. | P2: Con base en la matriz de riesgos de seguridad digital de las entidades, establecer las capacidades técnicas que requieran para poder tener visibilidad e implementar controles técnicos para garantizar la continuidad de las operación de sus infraestructura tecnológica. | P10: Los proyectos de desarrollo deben culminar a más tardar el 15 de diciembre, de manera que se puedan generar los procesos de cierre contractual y validaciones con posterioridad a la entrega del software. | P10: Realizar los planes de trabajo incluyendo las actividades de validación por parte de MINTIC con finalización no mayor al 15 de diciembre.
|  |  | 2022 | P4: Implementación del modelo sin la intermediación de un operador. | P4: A diferencia de 2019, 2020 y 2021 la implementación del modelo de madurez se realizó sin el apoyo de un operador contratado por la Dirección. En caso que en 2023 se realice la implementación sin operador, se deberá reforzar el equipo interno de trabajo. | P4: Gestión de comunicación oficial a través de correo electrónico. | P4: El canal oficial de comunicación con las entidades públicas territoriales que implementen el Modelo debe ser siempre a los correos electrónicos de las entidades territoriales, preferiblemente correos institucionales. | P4: Reducción de costos debido al aprovechamiento de los recursos internos de MinTIC. | P4: Los costos del proyecto "Modelo de madurez se siguieron reduciendo en comparación a años anteriores. Esto debido a que no se asumieron costos por la contratación del operador, lo cual permitió la contratación para el desarrollo de la herramienta automatizada que permita la generación del autodiagnóstico. | P4: Entrega de los datos brutos del proyecto | P4: Los datos recopilados en el desarrollo del proyecto fueron entregados a las entidades públicas territoriales que los generaron, en formato editable. | P4: Articulación al interior de las entidades territoriales que implementan el Modelo de Ciudades y Territorios Inteligentes | P4: La articulación interna les permitirá diligenciar el autodiagnóstico de manera más rápida y con mayor nivel de exactitud en las respuestas. | P4: Identificación de nuevos actores en las entidades territoriales que implementan el modelo de madurez. | P4: El liderazgo para la implementación del modelo de madurez en una entidad territorial no necesariamente se realiza por parte del equipo TI. Es por eso que las sesiones de socialización del modelo de madurez deben ser abiertas con el fin de que participe cualquier delegado identificado por la entidad territorial. | P4: Capacidades técnicas en el equipo de trabajo | P4: El modelo de madurez debe ser complementado con la apropiación de la Plataforma de Ciudades y Territorios Inteligentes que ofertará MinTIC en la vigencia 2023. | En virtud de la importancia de la gestión de riesgos en los proyectos, se identificó como factor positivo la generación, depuración y colección de evidencias (Actas, grabaciones, documentos, etc.) de las reuniones y compromisos en el marco de lo establecido en el Manual Lineamientos para la administración de riesgos, en su numeral 10.6 Administración de Riesgos de Iniciativas y Proyectos. | Es recomendable generar un espacio de tiempo permanente o en su defecto cada mes, en los comités primarios de la Dirección de Gobierno Digital, para hacer seguimiento concreto a los compromisos en materia de gestión de riesgos de proyecto y establecer el avance en el tema. | P4: Implementación del modelo conforme a las condiciones del marco normativo. | P4: Para 2023 las entidades que deberán implementar el modelo son aquellas que en su planeación tengan previsto el desarrollo de estrategias de ciudades y territorios inteligentes. Esto se debe tener en cuenta al momento de fijar la meta ASPA, porque será un número considerablemente menor. | P2: Evitar demoras en las liquidaciones de las órdenes de compra y contratos, por falta de acompañamiento y seguimiento de las áreas involucradas en esta proceso. | P2: Contar con el acompañamiento de las áreas involucradas en la liquidación de las órdenes de compra y contratos para evitar demoras en este proceso y evitar que se extiendan en el tiempo su liquidación.
|  |  | 2022 | P5: El constante seguimiento de cada uno de los contratos y la prestación de servicios requerida para apoyar las actividades de acompañamiento permitieron que se cumplieran cada uno de los objetivos para la finalización de la vigencia. | P5: Si bien el seguimiento a la ejecución contractual es un tema clave, para el caso de los contratos que hicieron en el marco del convenio de CTeI con el operador Avanciencia, se dieron demasiados espacios interacción con el contratista, lo cual en algún momento generó sobrecarga administrativa para las dos partes, contratista y contratante. | P5: La articulación de años de trabajo llevada por el equipo de Urna de Cristal, permitió que la transición de gobierno no afectara las metas propuestas a inicio de año. | P5: Articular mejor el trabajo con los nuevos equipos de gobierno, para no tener retrasos ni inconvenientes en las metas propuestas. | P5: El presupuesto asignado a las actividades de acompañamiento fue mínimo, esto hizo que varias actividades quedarán totalmente canceladas, otras tuvieron que ser cubiertas por el mismo equipo de trabajo interno. | P5: Si bien hay actividades, indicadores y metas que se pueden cumplir sin presupuesto, la gran mayoría requieren un apalancamiento por parte de operadores, se recomienda que solo se mida con actividades e indicadores aquellos proyectos que tienen presupuesto asignado. | P5: Establecer tiempos de entrega, además de la elaboración previa de un cuadro de planeación de las actividades de todo el equipo de escucha activa, permitió cumplir con cada entrega pactada dentro de los tiempos previamente establecidos. | P5: Se continúe con el esquema de planeación para poder optimizar tiempos de entrega de productos a entidades. Asimismo, continuar con el equipo humano de escucha activa y herramientas para evitar la baja en la calidad de los reportes, informes y demás entregables. | P5: La comunicación constante con otras áreas de la dirección permitió que se gestionaran actividades con alto nivel de coordinación y de precisión, asegurando que todas las temáticas de la dirección fueran cubiertas en los distintos eventos realizados. | P5: Es necesario que de parte de comunicaciones o quién haga sus veces, se tenga un control sobre los eventos que se realizan por parte de la dirección ya que en muchos casos se presentaron eventos repetidos o traslapados, lo que genera molestia en el públicos receptor. Esta es otra falla asociada al modelo de agenciamiento actual que se tiene en el manejo de las comunicaciones del ministerio. | P5: En 2022 el proyecto Digitorial permitió identificar el interés y aplicabilidad que tiene para las entidades públicas el desarrollo de competencias comunicativas para todos los servidores. | P5: Desarrollar actividades que vinculen a servidores de otras áreas que deseen mejorar su competencia comunicativa. | P5: Es importante que las personas que conforman el equipo de acompañamiento y generación de capacidades tenga altos conocimientos en la política de Gobierno Digital, de lo contrario no es posible desplegar con éxito los distintos eventos y actividades. | P5: Las actividades de acompañamiento requieren de un previo conocimiento en el despliegue de la política de Gobierno Digital y las temáticas que esta aborda como seguridad, arquitectura, datos y demás, se requiere que el personal contratado garantice los conocimientos sobre la política, no es factible contratar personal que no conozca las temáticas mencionadas ya que la curva de aprendizaje puede tomar al rededor de un año, lo que torpedea el logro de metas y actividades. | P2: Falta de seguimiento a los riesgos asociados a los procesos, por la falta de talento humano que realizara esta actividad de manera específica con los equipos de planeación y riesgos de MinTIC. | P2: Realizar seguimiento a la matriz de riesgos definidas en los procesos de manera periódica y coordinada con las áreas de planeación y riesgos de las áreas involucradas dentro del proceso de contratación. | P5: El alcance fue totalmente cumplido debido a la planificación anticipada de las actividades de acompañamiento y los distintos eventos de socialización, alcanzando incluso a superar la meta planteada. | P5: El alcance de las actividades de acompañamiento se debe entender como la realización de actividades por parte de las entidades, es imperante que el ministerio tenga una agenda coordinada de estas actividades ya que en la presente vigencia, el ministerio abordó a las entidades de forma desarticulada, lo que produjo una sobrecarga de actividades en las entidades. | P4: Cambio de gobierno en las entidades territoriales. | P4: La implementación del modelo en 2023 debe prever el cambio de gobierno territorial con el fin de que se puedan dar por cumplidos los compromisos con las administraciones actuales y de la misma manera lograr.
|  |  | 2022 | P5: En cuanto a los indicadores 05.08 y 05.09, pese al limitante que se tuvo con la renovación de las licencias de escucha activa para la ejecución del trabajo, se logró mantener en su gran mayoría con el portafolio de productos desarrollado para las entidades, lo cual permitió regresar a las bases de investigación digital manual y explotar nuevos caminos para la recopilación y análisis de datos. | P5: Lograr anticiparse al vencimiento en el licenciamiento de las herramientas de escucha activa y de visualización de datos, y que este no sea un obstáculo para el desarrollo correcto en el desarrollo del ejercicio de recolección e interpretación de datos para las entidades. Asimismo, asegurar los recursos para la compra de las licencias de las herramientas. | P5: Las actividades de comunicaciones no funcionaron para la vigencia 2022, esto debido al actual modelo de "agenciamiento" que se trabaja desde el despacho, por lo tanto, muchas de las solicitudes que se debían gestionar, como piezas gráficas, textos, mensajes, publicaciones en redes, etc, se tuvieron que realizar por los mismo líderes de proyecto, de lo contrario, no era posible gestionar temas. | P5: Se recomienda cambiar absoluta y rotundamente el actual modelo de agenciamiento con el que se trabaja en comunicaciones del Ministerio, un modelo federado en el cual cada Dirección tenga su equipo de comunicaciones y diseño es lo ideal y permite que no se retrasen proyectos y actividades. | P6: Se logra una economía de escala al realizar adquisiciones de manera consolidada con beneficio para las entidades de todo el país. | P6: Fortalecer y replicar este mecanismo de adquisición como ejemplo de buena práctica en la eficiencia del gasto público. | P5: La generación de procedimientos permitió que todas las actividades se llevaran a cabo dentro de los tiempos y estándares de calidad necesarios, lo cual garantizo el éxito de las actividades de acompañamiento realizadas. | P5: Es clave documentar todos los procesos para determinar fallas y corregirlas de forma oportuna, por lo tanto, la gestión del conocimiento en este caso es clave. | P5: Proyecto de interoperabilidad de datos de la historia clínica electrónica. La comunicación constante con otras áreas de la dirección permitió que se gestionaran actividades asegurando que las secretarias de salud de Bogotá, Cundinamarca, Antioquía, Valle del Cauca y Santander adelantaran las acciones para la integración a la plataforma X-Road. Quedo faltando que Min. Salud finalizará la integración a X-Road | P5: IHCE - Ninguna, los equipos de la Dirección están articulados para apoyar a Min. Salud en el despliegue del modelo de IHCE a nivel territorial | P5: Es importante entender que los equipos de TI de las entidades públicas no solo trabajan alrededor de la política de Gobierno Digital o los demás proyectos del ministerio, estas áreas también obedecen a las políticas de otras entidades (DAFP, DNP, AGN, etc) y a las actividades propias de la experiencia diaria, por lo tanto es importante no sobre saturarlas de eventos presenciales y virtuales. | P5: Se debe generar un agendamiento de eventos y actividades limitadas de cara a las entidades de forma que se haga un número máximo de estas por semana. En muchos casos hubo dos o tres eventos al tiempo y actividades diarias que literalmente, cansaron a las entidades. | P5: La continuidad en los contratos de trabajo del equipo de apoyo garantiza la consecución de las metas. El recurso humano asignado al proyecto es el Ing. José Ignacio Melo Bolívar | P5: Tener asignado un recurso al proyecto | P4: Riesgo Covid. | P4: El riesgo covid no se superó completamente en 2022. Aún genera indisponibilidad de los delegados de las entidades beneficiarias del proyecto. Es por eso que es importante contar con personas alternas que garanticen la continuidad de las actividades. | P5: La adopción de X-Road en las 5 regiones (Bogotá, Cundinamarca, Antioquía, Valle y Santander) se logró. Pero Min. Salud líder del proyecto no lo finalizó para este proceso de IHCE lo que impide que se inicie el proceso de IO en la regiones | P5: Solicitar a la Viceministra de Transformación Digital generar una reunión de trabajo con el Viceministerio de Salud de Min. TIC y acordar plan de trabajo, no solo en IHCE sino en las demás actividades que tenemos planeadas para apoyar los procesos de transformación digital del sector Salud. | P5: Las actividades se llevaron a cabo en los tiempos estimados y no se presento ningún tipo de retraso en el cumplimiento de las mismas. | P5: Tanto el personal del ministerio como de las entidades públicas deben entender que uno de las principios de la administración pública es el de anualidad, por lo tanto todos los proyectos y actividades se ejecutan en torno a dicho lapso, no es posible generar compromisos y actividades con entidades los cuales superen dicho periodo de tiempo.
|  |  | 2022 |  |  | P5: Mantener comunicación constante con los responsables directos del tema en las diferentes entidades públicas y llevarles información de interés permitió que no se desligaran del todo del proyecto aun cuando en algunas semanas no les era posible asistir | P5: Generar actividades que impliquen el cumplimiento de lineamientos o retos. También desarrollar y articular diferentes medios con contenidos relacionados. | P8: Algunos proveedores tardan en la remisión de la documentación para avalar consumos mensuales, informes de facturación, documentos de parafiscales y anexos que corresponden a la facturación mensual. | P8: Incluir cláusulas en los Estudios Previos para los nuevos procesos, con el fin de asegurar el cumplimiento de las fechas propuestas para el envío de dicha información por parte del proveedor, ya que la tardanza en el recibo de esa información afecta los indicadores de facturación de la Dirección de Gobierno Digital. |  |  | P7: Se deben tener equipos diferentes especializados tanto para la operación principal como la operación secundaria puesto que representan actividades totalmente diferentes, la principal esta relacionada con proyectos (licitaciones) y la secundaria con mas temas administrativos de facturación. | P7: Tener dos equipos separados tanto para operación principal como operación secundaria. | P5: La Dirección debe articular acciones con el Viceministerio de Salud del Ministerio de Salud para tener un plan de trabajo más ágil y concreto con las diferentes áreas del Ministerio de Salud | P5: Solicitar a la Viceministra de Transformación Digital generar una reunión de trabajo con el Viceministerio de Salud de Min. TIC y acordar plan de trabajo, no solo en IHCE sino en las demás actividades que tenemos planeadas para apoyar los procesos de transformación digital del sector Salud. |  |  | P5: Historia clínica - La delimitación y caracterización de los riesgos permitió que con antelación se supiera como actuar en las situaciones en que las mismos se materializaron de forma tal que se pudieron tomar acciones correctivas de forma ágil y efectiva. | P5: Sin recomendación. | P5: La finalización de la cuarentena, a causa de la pandemia, implica que las actividades virtuales de Digitorial requieren articulación con espacios presenciales que permitan un enfoque total en las actividades que se desarrollan | P5: Adelantar algunas actividades presenciales en el marco del proyecto. | P5: Debido a que Min. Salud no finalizó la implementación de X-Road para el proceso de IHCE el modelo no esta funcionando, sin embargo la definición normativa, técnica y procedimental esta lista para iniciar | P5: Solicitar a la Viceministra de Transformación Digital generar una reunión de trabajo con el Viceministerio de Salud de Min. TIC y acordar plan de trabajo, no solo en IHCE sino en las demás actividades que tenemos planeadas para apoyar los procesos de transformación digital del sector Salud.
|  |  | 2022 | [14 empty] | P5: La delimitación y caracterización de los riesgos permitió que con antelación se supiera como actuar en las situaciones en que las mismos se materializaron de forma tal que se pudieron tomar acciones correctivas de forma ágil y efectiva. | P5: Para el caso de los riesgos es importante definir actividades o medidas que permitan que estos no se lleguen a materializar, se debe considerar dar mayor importancia a los actividades preventivas y no a acciones correctivas. | P8: Debido a que los servicios de nube pública se actualizan constantemente y se crean nuevos servicios, en algunas ocasiones se identifica por parte del equipo técnico nuevos servicios (entre los existentes y entre los nuevos) que se podrían implementar para mejorar el rendimiento de las aplicaciones, se identifica que algunas veces no es posible implementar dichos servicios ya que desde la identificación/proyección los mismos no se tuvieron en cuenta . | P8: Permitir el despliegue de servicios que no fueron identificados durante la etapa de proyección/planeación, siempre y cuando correspondan al mejoramiento de las plataformas y hagan parte del objeto de la orden de compra.
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | C1-E4-2000-E | Raul David Castellanos Toro | 2022 | Estudio de Inteligencia artificial: Las adquisiciones no se dieron por falta de coordinación entre la Subdirección y el despacho del Viceministro. | Establecer parametros claros entre las dependencias para el desarrollo de los proyectos. | CENTROS DE SERVICIOS COMPARTIDOS - TECDIGITAL: Es fundamental estructurar el componente de comunicaciones con la líder del proceso al interior de MinTIC, y definir desde la estructuración, los lineamientos, entregables y calidad de los mismos. | Realizar seguimiento y reuniones para definir los lineamientos para los entregables y acciones del componente de comunicaciones, así garantizar la adecuada ejecución y calidad de los mismos. | Estudio de Inteligencia Artificial: Hubo demoras en el proceso de establecer el valor que tenia el proyecto. | Establecer los objetivos del proyecto previo a la disposición presupuestal con el fin de que se tengan los fondos suficientes para ejecutar el proyecto. | CENTROS DE SERVICIOS COMPARTIDOS - TECDIGITAL: Definir el alcance técnico, conceptual, de los entregables para garantizar la calidad de los mismos, así como en general de la ejecución del proyecto. | Incluir en el anexo técnico, y minuta contractual las especificaciones técnicas que garanticen la calidad de los entregables, así como, incluir las cláusulas correspondientes que obliguen al operador a ejecutar en términos de calidad y excelencia todos los componentes y actividades que requiera el proyecto. | Estudio de Inteligencia Artificial: Asegurar que exista una articulación entre las distintas áreas de acción del proyecto. | Establecer parametros claros entre el despacho del Viceministro, la Dirección y la Subdirección. | CENTROS DE SERVICIOS COMPARTIDOS - TECDIGITAL: Identificar adecuadamente los interesados, los tomadores de decisiones y el rol de cada uno dentro del proyecto, así como los canales para tener una comunicación asertiva. | Incluir dentro del plan de trabajo, los stakeholders, roles, interesados y además definir sus funciones dentro del proyecto. | CENTROS DE SERVICIOS COMPARTIDOS - TECDIGITAL: Contar con el recurso humano idóneo para la ejecución del proyecto, definir una estructura base que permita cubrir todos los componentes. | Incluir el recurso humano requerido desde la estructuración del proyecto, Anexo técnico y demás documentos pre contractuales, de tal manera que el operador garantice la experticia del equipo que participe en la ejecución del proyecto. | Estudio de Inteligencia Artificial: El riesgo se materializó debido a los diferentes cambios que presentó el proyecto por directriz del Despacho. | Establecer los proyectos de acuerdo con los propósitos establecidos en el despacho del Viceministro. | CENTROS DE SERVICIOS COMPARTIDOS - TECDIGITAL: El alcance del proyecto debe estar alineado con los objetivos estratégicos del ministerio y con las políticas públicas que se encuentren vigentes en la materia. | El alcance debe ser real, cuantificable y medible, para poder garantizar la ejecución del proyecto. | CENTROS DE SERVICIOS COMPARTIDOS - TECDIGITAL: El tiempo de captación de empresas beneficiadas así como del proceso de acompañamiento debe respetarse. | Ser muy estrictos en los tiempo estimados para el cumplimiento de las metas
|  |  | 2022 | Observatorio Comercio Electrónico: Concretar cronograma y responsables de áreas o entidades internas y externas de manera previa al proceso de contratación para lograr una adecuada estructuración del proyecto. | Aunque se lograron algunas reuniones con oficinas internas y entidades externas, no se logró consolidar un equipo de trabajo interdisciplinario concreto, por lo que se recomienda solicitar de manera escrita y anticipada a cada entidad su aporte y equipo de trabajo responsable. Estas acciones deberán ser coordinadas con el DNP. | CENTROS DE SERVICIOS COMPARTIDOS - TECDIGITAL:Aunque la estrategia de comunicaciones fue clave para lograr la meta de inscritos, el programa tuvo poco visibilidad en audiencias externas. | Generar acciones y estrategias que permitan que el programa tenga interés noticioso. | Observatorio Comercio Electrónico: Realizar la valoración de productos por costos históricos que han adelantado otras entidades y según la nueva herramienta de base de datos de Colombia Compra Eficiente. | Consultar valores e históricos de los costos de productos o entregables para consolidar un valor real del contrato y realizar comparativos con valores actuales del mercado, que pueda otorgar un evento de cotización. | Centros de Servicios Compartidos: La revisión preliminar de informes, actas y entregables es fundamental para garantizar la calidad de estos. | Establecer unos tiempos de revisión preliminar, con el fin de realizar los ajustes correspondientes a los productos y garantizar en la fecha de entrega la calidad de los entregables, así mismo, para las diferentes actividades y etapas del proyecto. Todo proyecto debe tener su EDT estructura de desglose de trabajo y su diccionario de la EDT. | Observatorio Comercio Electrónico:Se requieren constantes reuniones o trabajos grupales para dar a conocer desde el inicio del proyecto los alcances y metas que se esperan lograr o consolidar en la vigencia. | Es necesario que los integrantes del grupo técnico, juridíco y financiero, profundicen en los conceptos básicos del eCommerce y sus lineas bases. | Estudio Inteligencia Artificial: No se presentó un acuerdo claro entre las partes involucradas en el proyecto. | Establecer un tiempo limite para la toma de decisión entre los actores involucrados. | CENTROS DE SERVICIOS COMPARTIDOS - TECDIGITAL: Incluir el recurso humano requerido desde la estructuración del proyecto, Anexo técnico y demás documentos pre contractuales. | Que el operador garantice la experticia del equipo que participe en la ejecución del proyecto. | CENTROS DE SERVICIOS COMPARTIDOS - TECDIGITAL: Para prevenir la matrialización de algun riesgo que se identifique desde la estructuración o que no sean previsibles se debe contar con un instrumento que permita realizar el seguimiento a estor para actuar de forma oportuna. | Contar con una herramienta que permita definir un plan de gestión de riesgos, realizar revisiones periódicas y garantizar un plan de acción que permita mitigar y reducir el impacto y la probabilidad de los riesgos. Así mismo, incluir un componente de alertas en el orden del día de los comité técnicos. | Estudio de Inteligencia Artificial: El alcance del proyecto se encontraba desfasado frente a las posibilidades de ejecución y el monto dispuesto para ello. | Establecer el alcance del proyecto en concordancia con las posibilidades del aliado estratégico y las necesidades del ministerio. | CENTROS DE SERVICIOS COMPARTIDOS - TECDIGITAL: El tiempo de ejecución para un proyecto de este tipo debe ser de aproximadamente 10 meses, teniendo en cuenta el numero de fases que se contemplan dentro del MMDA, y las metas establecidas. | Ser muy estrictos en los tiempo estimados para el cumplimiento de las metas, Definir conjuntamente el plan de trabajo, establecer cronogramas para cada fase.
|  |  | 2022 | Vende Digital: Revisión con los equipos financieros, jurídicos y técnicos las condiciones que se establecen en las obligaciones del convenio. | *Establecer un plan de legalizaciones coherente con la ejecución técnica​*No dejar los desembolsos atados al 100% de legalización de los pagos anteriores​*Establecer que la entrega de informes financieros se haga por escrito y radicados con la totalidad de documentos y soportes (fácil de carga y acceso) y establecer con claridad los enlaces financieros en los aliados.​*Establecer las fechas de reintegro de rendimientos, reintegro de recursos no ejecutados.​*Evitar dejar el reintegro de recursos no ejecutados atados a la finalización del convenio.​*Considerar dentro de los planes las fechas, tiempos y demás de las áreas como Presupuesto, Contabilidad y Tesorería y el tiempo de los pagos que son aprobados por la SG​*Involucrar a los compañeros técnicos y jurídicos en la preparación del Informe F051​*Socializar con los aliados los requisitos que se establecen en la minuta para los diferentes desembolsos y así evitar reprocesos​*Establecer los miembros, delegados, temas que se tratan y definen en cada comité en el inicio del convenio​. *Al realizar cada desembolso pedir a la entidad el cronograma actualizado de legalizaciones.​ | Centros de Servicios Compartidos: Establecer un forma única de reporte e informes. | Estandarizar los formatos de informes para los proyectos. | Vende Digital: -Se dejan clausulas sobre reintegro de recursos no ejecutados a la finalización de la ejecución. -Menor porcentaje de legalización para desembolsos. -Ajustes en la proyecciones de pagos y legalización deberian quedar como obligación en la minuta. | Permitir que la entidad reintegre en el momento que se identifique el recursos, asi el Mintic tiene la posibildad de darle destino a los recursos, se debe pedir desde la minuta la justificación detallada de dichos reintegros a el aliado. El porcentaje es muy alto y los aliados no logran legalizar con facilidad, por lo tanto los desembolsos sufren retrasos y por tanto la legalización de recursos. Por último, es importante para que el aliado verifique mensualmente sus cambios y no se deba requerir continuamente. | Estudio de Inteligencia Artificial: El proyecto no fue ejecutado por lo que no es posible determinar fallos en la calidad de la ejecución. | La estructuración del proyecto no presentó mucho avance en su aspecto juridico durante los primeros meses por falta de equipo jurídico idóneo. |  |  | Observatorio Comercio Electrónico: Vincular a las partes interesadas en el desarrollo del proyecto especialmente en las lineas de investigación que se pretenden estudiar, así como los productos o entregables que se esperan recibir. Socializar los beneficios e importancia del proyectos a los grupos de interés. | Se evidenció la importancia de vincular desde el inicio a todos los interesados en el proyecto, con el fin de aportar y retroalimentar especificamente en la parte técnica. Se debe profundizar en la socialización y beneficio del proyecto a las partes interesadas, realizando talleres o eventos públicos para comprender expectativas, uso y necesidades de esta información. | Estudio de Inteligente Artificial: El proyecto no llegó a la fase de ejecución, y en parte se debió a falta de coordinación con el equipo del aliado. | Coordinar con el equipo de trabajo las metas del Ministerio para lograr acuerdos en menor tiempo. | CENTROS DE SERVICIOS COMPARTIDOS - TECDIGITAL: Seguimiento constante a la matriz de gestión de riesgos, para identificar los riesgos no previsibles y tomar medidas y actuaciones preventivas y correctivas para mitigarlos. | Definir un plan de gestión de riesgos, concretar unas revisiones periódicas y garantizar un plan de acción que permita mitigar y reducir el impacto y la probabilidad de los riesgos. | Observatorio Comercio Electrónico: Se debe definir detalladamente los productos o entregables con un grupo interdisplinar. | Asignar y conformar un grupo profesional con conocimientos y experiencia en materia de eCommerce. | Estudio de Inteligencia Artificial: El proyecto no tuvo en cuenta las limitaciones legales establecidas por la ley de garantias, lo que genero retrasos en el proceso de estructuración. | Tener en cuenta las posibilidades reales de ejecutar los proyectos bajo el marco legal establecido.
|  |  | 2022 |  |  | Estudio de Inteligencia artificial: No se presentaron acciones de comunicaciones ya que el proyecto no se ejecutó. | Establecer un canal apropiado para gestionar la estructuración de los proyectos, principalmente con los tomadores de decisión. |  |  | Observatorio Comercio Electrónico: Contar con un grupo de profesionales ya sea interno o interinstitucional, con amplios conocimientos en lo relacionado al Comercio Electrónico. | Contratar al interior del MinTIC a personal especializado en la materia del eCommerce, así como crear grupos interinstitucionales liderados por DNP para realizar reuniones periódicas que atiendan, aporten o discutan las posibles investigaciones y/o se realicen analisis de los datos consolidados y publicados. |  |  | Vende Digital: Definición de canales de comunicación y planes de trabajo desde el inicio | *Exigir canales de comunicaciones efectivos entre operadores y beneficiarios. *Estructurar planes de trabajo detallados, claros y coherentes con los entregables técnicos​. *Establecer validaciones para la información que terceros comparten a beneficiarios / contratos​*El contrato que se suscriba entre operador-beneficiario, debe ser único, es decir, un documento por los 3 o los operadores que haya lugar y no uno por cada operador. *Todos los compromisos que se establezcan en la minuta deben estar enumerados, en la minuta del convenio 1003 no quedó esa claridad y es importante para al hacer un requerimiento o similar. ​*Se debe tenar más exigencia en los requisitos de la interventoría, junto con su equipo de trabajo, en la ejecución del convenio actual, se evidencio falencias con la interventoría.​ | Observatorio Comercio Electrónico: Es necesario definir los perfiles del equipo de trabajo para realizar un correcto seguimiento a los productos, elaboración de anexos técnicos y realizar investigaciones y/o estadísticas internas | Es importante vincular profesionales interdisciplinarios desde el inicio de los proyectos. | Centros de Servicios Compartidos: Todo proyecto debe tener definido su plan de gestión de riesgos. | En la exposición de avance de cada proyecto se debe de comenzar la gestión del plan de riesgos. | Vende Digital: La gestión de respuesta de la información solicitada por usuarios por medio de PQRS, cuya información recae a cargo del contratista se retrasada dado que los tiempos de respuesta son lentos. | Determinar en una obligación contractual la responsabilidad de las PQRS a cargo del contratista como ejecutor del convenio con seguimiento a MINTIC. | Necesidad de establecer pares de trabajo en los aliados y establecer tiempos de entrega y de respuesta que sean acordes con las necesidades de MinTIC. | *Se debe establecer el par jurídico del aliado y que el mismo tengo acompañamiento 100% en la ejecución del convenio. *Se sugiere que se reduzca los días para la atención de solicitudes de la entidad contratante, tanto para el aliado como para la interventoría, toda vez que 10 días (hábiles) son 2 semanas, y en la ejecución se ha evidenciado que hay respuesta que se necesitan de forma inmediata. ​
|  |  | 2022 |  |  | Observatorio Comercio Electrónico: Acompañamiento continuo de un lider de comunicaciones, tanto en la etapa de estructuración como de ejecución para consolidar y gestionar lo pertinente, buscando una adecuada divulgación de los proyectos. | Asignación de un responsable en las etapas mencionadas por cada proyecto que se pretenda adelantar. |  |  | Vende Digital: Determinar que aprobaciones pueden ser parciales o totales de acuerdo con la ejecución y cumplimiento de cada actividad/entregable. | Las aprobaciones parciales deben ser consideradas como excepcionales. |  |  |  |  | Vende Digital: Necesidad de generar especificaciones sobre las aprobaciones de cada uno de los miembros de los equipos de trabajo | Establecer perfiles claros y sujetos a aprobación en la conformación de equipos del aliado​. | Estudio de Inteligencia Artificial: La materialización del riesgo "Demoras en el proceso de contratación" se materializó en el mes de Junio debido a que la Ley de Garantias generaba impedimentos para contratar directamente el aliado del proyecto de "Estudio de Inteligencia Artificial". Luego, el contenido del proyecto cambió en multiplies ocasiones, y a pesar de las diversas reuniones de trabajo sostenidas con los lideres técnicos y directivos del C4RI.CO y RUTA N (véase capturas de pantalla) a finales del mes de mayo y en lo que va del mes de junio se hizo evidente que las metas estipuladas no se iban a cumplir. En general, no se había alcanzado un acuerdo con el aliado estratégico. | Con el fin de impedir la ocurrencia de los riesgos se realizaron diversas reuniones entre la líder técnica del proyecto y los enlaces de planeación de la STS (la última el 9 de junio de 2022). |  |  | Observatorio Comercio Electrónico: Considerar los tiempos requeridos para revisión de observaciones y ajustes necesarios a los documentos precontractuales. Se requiere un cronograma estricto para dar cumplimiento al Plan de acción, teniendo en cuenta que hay diferentes grupos internos y externos involucrados en la elaboración de documentos técnicos precontractuales. | Realizar seguimiento de manera recurrente al cronograma o plan de trabajo del proyecto.
|  |  | 2022 |  |  | Vende Digital: Necesidad de generar obligaciones específicas para el cumplimiento de las actividades de difusión de los proyectos así como la necesidad de contar con equipos pares de trabajo entre los aliados y/u operadores. | *Especificar los compromisos, perfiles y acciones necesarias para la ejecución de los planes de comunicaciones y especificar las obligaciones que debe realizar el aliado o los operadores en favor de los planes de comunciaciones. *Establecer un plan de comunicaciones en la etapas iniciales |  |  | Vende Digital: El aliado debe revisar la calidad de entregables que los operadores entregan. | La calidad de entregables deben ser revisados por el equipo del aliado como son la ortografia, la calidad de las imagenes entregas finales para evitar reprocesos. | [6 empty] | Observatorio Comercio Electrónico: Se considera gestionar una matriz de riesgos de manera interdisciplinaria y con visión Holistica. | Realizar una matriz desde la etapa precontractual, previendo posibles riesgos. |  |  | Vende Digital: De acuerdo con circunstancias externas a la ejecución del convenio, algunos procesos del aliado y de los operadores tuvieron que ser modificados y ajustados, afectando la ejecucion de algunas actividades, lo que requirió la generación de planes de contigencia. | Se deben establecer fechas limite para el cumplimiento de hitos y establecer fechas máximas para la generación de planes de contigencia y propuesta de acciones que mitiguen posibles incumplimientos o atrasos en la ejecución en los hitos de las fases.
|  |  | 2022 |  |  | Vende Digital: -Se debe mejorar el proceso de desarrollo de la estrategia y materiales de comunicaciones para garantizar su calidad. -Las acciones de comunicaciones se concentraron en medios digitales. Adicionalmente, las comunicaciones se centraron en los posibles beneficairios, dejando de lado otras audiencias importantes | -Los operadores deben contar con personal de comunicaciones capacitado para la elaboración de materiales de calidad.-La estrategia de comunicaciones debe incluir actividades que tengan énfasis en otras formas de comunicar innovadoras y disrruptivas. Se debe cumplir con el desarrollo de un plan de relacionamiento y de comunicaciones con las audiencias que pueden aportar al programa. Tambiés debe haber una clara diferenciación entre las acciones que buscan promover las inscripciones y las que tienen como objetivo dar a conocer el programa y su impacto. |  |  | Vende Digital: Necesidad de generar especificaciones en los convenios sobre los entregables | *Definir entregables por actividades macro o fases que sean distintos a los informes vinculados a los requisitos para desembolsos ​*Contemplar las políticas de tratamiento de datos y derechos de autor​*Definir los alcances de las soluciones o herramientas esperadas respecto a los términos que se utilizan en los anexos técnicos *Establecer porcentajes de cumplimiento, validación y revisiones​*Establecer tiempos de respuesta máximos para los requerimientos​*Estructurar planes de trabajo detallados, claros y coherentes con los entregables técnicos​.
|  |  | 2022 | [6 empty] | Vende Digital: Soliciar al aliado debe entregar las fases completas para validar y evitar reprocesos. | Solicitar que al aliado que los entregables deben entregados en sus totalidad para evitar reprocesos en los equipos.
Fomento del desarrollo de la Industria Digital | C1-E4-3000-E | Raul David Castellanos Toro | 2022 | Colombia 4.0: La operación de este proyecto es en su mayoría tercerizada por el tipo de servicios que se contratan. | Se debe realizar un mayor seguimiento a los proveedores de servicios para facilitar el cierre y liquidación de los contratos. | APPS.CO: 1. El ecosistema de emprendimiento digital no reconoce los beneficios a los que puede acceder de forma fácil. 2.Debe existir articulación entre las áreas de comunicaciones y las técnicas de las dos entidades para que el desarrollo de todas las estrategias sea coherente y adecuado. | 1. Se debe dar mayor relevancia a los hitos que van cumpliendo los beneficiarios para generar más estrategias de comunicación. 2. Se deben continuar los esfuerzos por mantener la presencia de la imagen del MinTIC y de APPS.CO. 3. Aunque exista una mesa de promoción y difusión, los aspectos técnicos deben validarse con la persona del área para garantizar la línea metodológica del programa en la difusión de los contenidos. | APPS.CO: 1. Debido a los tiempos manejados por el ejecutor, es difícil realizar un seguimiento constante a la ejecución presupuestal. 2. La entidad ejecutora se acoge a su manual de contratación interno que dificulta la flexibilidad y agilidad de los procesos. | 1. Se debe poder tener un seguimiento mensual por parte del ejecutor y la entrega a tiempo de los informes de legalización. 2. Proveer y anticipar los procesos teniendo en cuenta dicho manual de contratación. | APPS.CO: Debido a los cambios en el equipo técnico del proyecto se generó reprocesos que dificultaron la estructuración y desarrollo de algunas actividades del proyecto. | Se debe garantizar el conocimiento del equipo de trabajo para optimizar los procesos de construcción y seguimiento sobre el diseño aprobado. Además, se debe llevar a cabo una curva de aprendizaje rápida y efectiva. | APPS.CO: 1. La integración entre plataformas Platzi-MinTIC ha sido demorada debido a la diferencia entre las mismas y los servidores de cada entidad. 2. Manejar el proyecto como un todo, es decir, que exista una articulación entre las distintas áreas de acción del proyecto (comunicaciones, costos, calidad, interesados, ejecución técnica, gestión documental, etc.). | 1. Se sugiere tener claros los acuerdos de servicio que se establezcan con los aliados y diferentes entidades, para que la información resultado de la integración esté a tiempo y con calidad. 2. Realizar reuniones de seguimiento y articulación de todo el equipo en donde se revisen los aspectos técnicos, financieros, jurídicos, de comunicaciones, entre otros. | APPS.CO: Dificultad en el acceso oportuno a la Información que gestiona el ejecutor del programa. | Desarrollar herramientas para la disponibilidad inmediata de la información para el seguimiento como integraciones y tableros de control. De igual forma, es importante definir tiempos de respuesta desde el inicio dependiendo del tipo de solicitud. | APPS.CO: 1. Se debe garantizar la agilidad en los procesos de contratación para contar con el equipo de trabajo desde el inicio del proyecto. 2. Aunque el personal contratado ya tiene un año de experiencia en el programa, aun se identifica el bajo nivel de conocimiento y experiencia en emprendimiento digital. | 1. Contratación del personal desde el primer momento de la ejecución y tan pronto haya una nueva necesidad. 2. Valorar la experiencia en el ecosistema como elemento clave de contratación del equipo ejecutor. | APPS.CO: 1. La información de ejecución financiera de corte bimestral no permite el adecuado seguimiento a la ejecución presupuestal, afectando tanto la toma de decisiones respecto a la ejecución del presupuesto y uso de remanentes, así como también el posible riesgo de incumplimiento al plan de legalizaciones aprobado. 2. Dentro del Plan de Trabajo del proyecto se debe incluir una actividad relacionada con el seguimiento a los riesgos. | 1. Elaborar con el ejecutor un cronograma para seguimiento mensual a la ejecución presupuestal para identificar a tiempo atrasos en la ejecución de los recursos, remanentes y el cumplimiento del plan de legalizaciones aprobado. 2. Se debe tener en cuenta la matriz de riesgos del Ministerio en la fase de planeación de los proyectos para diseñar una estrategia de seguimiento a los mismos. Adicionalmente, se debería contemplar por lo menos una vez al mes una reunión para revisar nuevos posibles riesgos e incluirlos en el seguimiento. | APPS.CO: Dificultad para mantener el impacto Sectorial, el enfoque Regional, al mismo tiempo que se buscan Startups de enfoque global. | Se está teniendo en cuenta las dos visiones en la planeación del 2022, con el objetivo de cumplir ambos objetivos. | APPS.CO: El alcance definido no contempló las demoras, la puesta a punto y la apropiación por parte del ejecutor, que eran difíciles de prever, generando demoras en la ejecución. | Tener en cuenta las diferentes demoras desde las primeras acciones para definir el porcentaje de retraso que se espera y basados en dicho porcentaje calcular los colchones de tiempo necesarios para la ejecución a tiempo del proyecto.
|  |  | 2022 |  |  | APPS.CO: 1. Se debe dar mayor importancia la imagen del Ministerio y del Programa Marca APPS.CO MinTIC. 2. Se deben establecer y seguir un conducto regular de comunicación entre las distintas áreas ejecutantes del proyecto. | 1. Se requiere entender que el programa es del MinTIC y se deben mantener y conservar la imagen y marca del Ministerio y del Programa, así como la del ejecutor. 2. Se requiere mantener comunicación directa en todos los aspectos y solicitudes asociadas al convenio y a través de la mesa de comunicaciones establecida por los miembros de los equipos de las dos entidades que desarrollan el proyecto. | APPS.CO: La información de ejecución financiera de corte bimestral no permite el adecuado seguimiento a la ejecución presupuestal, afectando tanto la toma de decisiones respecto a la ejecución del presupuesto y uso de remanentes, así como también el posible riesgo de incumplimiento al plan de legalizaciones aprobado. | Elaborar con el ejecutor un cronograma para seguimiento mensual a la ejecución presupuestal para identificar a tiempo atrasos en la ejecución de los recursos, remanentes y el cumplimiento del plan de legalizaciones aprobado. | Colombia 4.0: Se evidenció que era muy buena práctica estructurar detalladamente las actividades a realizar en el anexo técnico, con el fin de dar cumplimiento y garantizar la calidad de cada uno de los espacios de fortalecimiento a desarrollar. | Detallar cada una de las actividades planeadas desde el anexo técnico con el fin de garantizar su ejecución y calidad | APPS.CO: Manejar el proyecto como un todo, es decir, que exista una articulación entre las distintas áreas de acción del proyecto. | Realizar reuniones de seguimiento y articulación de todo el equipo para que se entienda su ruta y objetivo primario. | Colombia 4.0: Mantener y ampliar la red de aliados de Colombia 4.0 ha generado una mayor cobertura de las temáticas, así como la generación de alianzas duraderas que permiten continuar fortaleciendo las Industrias Digitales. Esto adicionalmente posee una oportunidad para posicionar la marca Colombia 4.0 | Continuar las alianzas con los líderes de track y generar nuevas alianzas que permitan visualizar Colombia 4.0 como un proyecto que apoya los diferentes sectores de la industria no solo desde MINTIC sino además desde sus aliados. | Colombia 4.0: Contar con el equipo necesario para la ejecución de Colombia 4.0, permite desarrollar las diferentes actividades dentro de los tiempos establecidos. | Detallar los perfiles del Recurso Humano para el desarrollo de Colombia 4.0 así como las actividades que cada uno desarrollará. | Colombia 4.0: Dentro del Plan de Trabajo del proyecto se debe incluir una actividad relacionada con el seguimiento a los riesgos. | Se debe tener en cuenta la matriz de riesgos del Ministerio en la fase de planeación de los proyectos para diseñar una estrategia de seguimiento a los mismos. Adicionalmente, se debería contemplar por lo menos una vez al mes una reunión para revisar nuevos posibles riesgos e incluirlos en el seguimiento. | APPS.CO: Se ha evidenciado una confusión con el programa de Apps.co, ya que al interior de las entidades y de cara a la ciudadanía suele entenderse un alcance diferente (creación de aplicaciones) | Se debe socializar con claridad el objetivo del programa al interior de las entidades y de cara a la ciudadanía. | APPS.CO: Se generaron demoras en el proceso de ejecución debido a que El alcance definido no se contempló el tiempo necesario para la apropiación de conocimientos por parte del aliado. | Tener en cuenta las diferentes demoras desde las primeras acciones para definir el pocentaje de retraso que se espera y basados en dicho porcentaje calcular los espacios de tiempo necesarios para la ejecución del proyecto en el tiempo estimado.
|  |  | 2022 |  |  | Colombia 4.0: La estrategia de comunicaciones permite dar a conocer el evento, los conferencistas, actividades y garantizar la asistencia al mismo. | La estrategia de comunicaciones del evento debe desarrollarse durante la fase de planeación del mismo, es necesario que se realice el lanzamiento de cada espacio con mínimo un mes de antelación, con el fin de garantizar un mayor alcance y asistencia. | Colombia 4.0: Continuar manejando dentro del presupuesto un rubro de reservas, dados los factores externos que intervienen en la ejecución de los espacios de fortalecimiento | Se hace necesaria realizar una correcta gestión del presupuesto previo al evento, contemplando todas las actividades y espacios a desarrollar, manejando un rubro de reservas. Adicionalmente, durante la ejecución se debe contemplar un proceso para la gestión del cambio en caso de que haya variación en los costos. | Crea Digital: 1. La carta de compromisos entregada por cada ganador detalla cada uno de los entregables que será entregados al finalizar el proyecto. 2. El papel del tutor es escencial para el resultado del proyecto, puesto que el es quien asesora al ganador para fortalecer su proyecto. | 1. La calidad en la revisión de los compromisos pactados por los ganadores en la carta de compromisos es primordial para la revisión de los entregables, estos deben de estar alineados con lo aprobado por los jurados y la ficha inicial de cada proyecto. 2. Se deben realizar seguimiento a la labor de los tutores y exigir con cada carta de aval un detalle frente a los avances técnicos en el desarrollo del contenido digital que asesoran. | Colombia 4.0: 1. Mantener y ampliar la red de aliados de Colombia 4.0 ha generado una mayor cobertura de las temáticas, así como la generación de alianzas duraderas que permiten continuar fortaleciendo las Industrias Creativas Digitales y de TI. 2. Manejar el proyecto como un todo, es decir, que exista una articulación entre las distintas áreas de acción del proyecto (comunicaciones, costos, calidad, interesados, ejecución técnica, gestión documental, etc.). | 1. Continuar las alianzas con los líderes de Track y generar nuevas alianzas que permitan visualizar Colombia 4.0 como un proyecto que apoya los diferentes sectores de la industria no solo desde MINTIC sino además desde sus aliados. 2. Realizar reuniones de seguimiento y articulación de todo el equipo en donde se revisen los aspectos técnicos, financieros, jurídicos, de comunicaciones, entre otros. | Crea Digital: La identificación de necesidades desde las empresas permite el fortalecimiento del proyecto. De igual forma, se debe tener en cuenta el cambio constante del contexto tecnológico al que se enfrenta la industria así como las relaciones de oferta y demanda de contenidos. | Se deben realizar acercamientos con los beneficarios para poder identificar sus necesidades actuales. | Especialización 4RI: En la estructuración del programa no se contempló un profesional pedagógico que apoyara en la formulación y seguimiento educativo y pedagógico del proyecto. | Se recomienda incluir un profesional pedagógico que apoye en la formulación y seguimiento educativo y pedagógico del proyecto | Crea Digital: Dentro del Plan de Trabajo del proyecto se debe incluir una actividad relacionada con el seguimiento a los riesgos. | Se debe tener en cuenta la matriz de riesgos del Ministerio en la fase de planeación de los proyectos para diseñar una estrategia de seguimiento a los mismos. Adicionalmente, se debería contemplar por lo menos una vez al mes una reunión para revisar nuevos posibles riesgos e incluirlos en el seguimiento. | Colombia 4.0: El alcance que poseen los eventos híbridos genera mayores beneficios, así como la generación de alianzas estratégicas para ampliar el alcance y la cantidad de personas y empresas impactadas. | Continuar posicionando la marca Colombia 4.0 a través de eventos propios tanto presenciales como virtuales, así como con los diferentes aliados que posee la marca o que se pueden gestionar. | Colombia 4.0: Se presentaron cambios en las ciudades y fechas para la ejecución de los espacios por factores externos, es necesario contemplar estas fechas y ciudades con antelación para no ocasionar retrasos en la ejecución del proyecto. | Se requiere que desde el anexo técnico se definan fechas y ciudades, con el fin de reservar los espacios para el evento y generar así una planeación óptima.
|  |  | 2022 |  |  | Crea Digital: 1. Se debe tener una comunicación clara, coherente y constante con el aliado para garantizar el cumplimiento de las actividades y compromisos de cada parte. 2. En la fase de convocatoria se debe llevar a cabo una estrategia de comunicaciones clara, coherente y con la información suficiente para el entendimiento de los interesados. | 1. Elaborar actas de reunión en las que se establezcan compromisos y tiempos de ejecución. 2. Elaborar una estrategia de comunicaciones que contemple las fases de expectativa, desarrollo y cierre de la convocatoria. Compuesta por imágenes y textos que describan de manera clara los aspectos clave de la convocatoria. | Colombia 4.0: Se identifica la necesidad de manejar dentro del presupuesto un rubro de reservas, dados los factores externos que pueden intervenir. | Es necesario destinar un rubro al apoyo de otros eventos del sector para continuar posicionando la marca Colombia 4.0. | Crea Digital: Se evidenció la importancia de estructurar adecuadamente los términos de referencia de la convocatoria para garantizar una alta calidad en la ejecución de los entregables solicitados a los beneficiarios. | Los términos de referencia deben ser claros, coherentes e incluir de manera detallada la descripción del proyecto (fases, metas, compromisos, etc.), así como establecer los criterios de calidad para cada entregable de acuerdo con las exigencias de cada categorías (desarrollo, producción o pertenencia étnica) | Crea Digital: Manejar el proyecto como un todo, es decir, que exista una articulación entre las distintas áreas de acción del proyecto (comunicaciones, costos, calidad, interesados, ejecución técnica, gestión documental, etc.). | Realizar reuniones de seguimiento y articulación de todo el equipo en donde se revisen los aspectos técnicos, financieros, jurídicos, de comunicaciones, entre otros. | Especialización 4RI: Articularse con los diferentes actores del ecosistema permite aumentar la difusión e inscripción de beneficiarios en las convocatorias. | Se debe tener una articulación constante con los diferentes actores del ecosistema para fortalecer el desarrollo de las convocatorias. | Especialización 4RI: Se evidencia la importancia de que los operadores cuenten con un equipo de trabajo idóneo y con plenos conocimientos técnicos para el acompañamiento, asesoría y transferencia de conocimiento a las empresas seleccionadas en cada convocatoria. | Desde los términos de referencia de operadores se deben definir los perfiles y requerimientos mínimos para la conformación de los equipos de trabajo que se encargarán de acompañar a las empresas a beneficiar. | Especialización 4RI: Dentro del Plan de Trabajo del proyecto se debe incluir una actividad relacionada con el seguimiento a los riesgos. | Se debe tener en cuenta la matriz de riesgos del Ministerio en la fase de planeación de los proyectos para diseñar una estrategia de seguimiento a los mismos. Adicionalmente, se debería contemplar por lo menos una vez al mes una reunión para revisar nuevos posibles riesgos e incluirlos en el seguimiento. | Colombia 4.0: El desarrollo de espacios o eventos híbridos permite obtener un mayor alcance y llegar a lugares de todo el país y el mundo. | Continuar manejando el componente de transmisión de conferencias en la página web y en canales regionales, se debe incluir también talleres y de ser posible dejar una galería con grabaciones de las conferencias y talleres que tengan permisos para su difusión por parte de los conferencistas. | Crea Digital: Se han evidenciado retrasos ocasionales de las actividades establecidas en el plan de trabajo debido a circunstacias ajenas a la ejecución del convenio. | Se debe establecer dentro del Plan de Trabajo las líneas críticas del proyecto que permitan plantear alternativas en caso de retrasos en las activdades para que no se vea afectado el cronograma del proyecto, las cuales se deben de monitorear constantemente.
|  |  | 2022 |  |  | Crea Digital: Durante la fase de desarrollo de los contenidos digitales se debe tener una comunicación constante con los ganadores de los estímulos. | Se recomienda elaborar manuales claros con el fin de que los ganadores tengan una guía que les permita realizar los trámites de desembolsos y hacer el seguimiento de sus proyectos. | Crea Digital: El presupuesto para cada proyecto es asignado por el jurado según su experiencia y evaluación sobre la propuesta presentada. | Es importante realizar una reunión previa con el jurado para explicarles sobre la importancia de una correcta asignación de recursos y darles una guía sobre lo que es o no financiable. Esto con el propósito de que lo tengan en cuenta a la hora de revisar y evaluar los presupuestos de las propuestas. | Especialización 4RI: 1. La satisfacción de las empresas grandes para el desarrollo de algunas temáticas básicas generales fue baja. Es decir, el servicio entregado no cumplió con las expectativas iniciales que tenía la empresa al momento de presentarse. 2. Las empresas manifestaron que aprovecharon mas las horas de asesoría personalizada que las horas de transferencia de conocimiento porque podían aplicar los conocimientos aprendidos. | 1. Se recomiendo discriminar la oferta según el tamaño o la madurez de cada empresa, para que los servicios estén adecuados a sus necesidades. 2. Se recomienda incluir más horas personalizadas que de conocimiento general para que las empresas puedan adaptar los conocimientos según su modelo de negocio. | Crea Digital:Una adecuada coordinación con todas las áreas administrativas del Ministerio permite el desarrollo exitoso de cada proceso. | Se deben definir desde el inicio cada uno de los procesos que se realizan con otras áreas del Ministerio como es el caso de contratación, secretaría general, finaciera y tesorería. | Especialización 4RI: Conocer las necesidades actuales de las empresas permite adecuar de mejor manera la oferta. | Se debe realizar un mapeo de las necesidades de la industria con el propósito de adecuar la oferta en términos de subsector, tamaño, madurez, etc. | Internacionalización de la industria de TI: El personal contratado para apoyar a la gestión operativa del convenio no cuenta con la experiencia esperada para el desarrollo de las actividades requeridas. Sin embargo, se destaca el compromiso frente a las labores asignadas. | Conocer con anterioridad las hojas de vida de las personas que se contratan con dedicación exclusiva para apoyar la gestión operativa del convenio y establecer criterios de selección según la necesidad y el perfil requerido. | Especialización 4RI: Este tipo de proyectos presentan cierto riesgo de deserción. | Se recomienda admitir al programa más de las empresas mínimas requeridas por metas, para evitar el riesgo de incumplimiento. | Internacionalización de la industria de TI: El alcance del proyecto es definido de modo general y es modificable en el tiempo de acuerdo con las necesidades de la industria y del proyecto. | Monitorear permanentemente la ejecución del convenio, con el fin de evaluar apropiadamente los ajustes que deban realizarse en el plan de trabajo, para lograr el objeto del convenio y los resultados esperados. | Crea Digital:Teniendo en cuenta eventos ajenos a las dos entidades se ha hecho necesario ajustar el cronograma del proyecto en varias ocasiones. | Se debe establecer dentro del Plan de Trabajo las líneas críticas del proyecto que permitan plantear alternativas en caso de retrasos en las actividades para que no se vea afectado el cronograma del proyecto.
|  |  | 2022 |  |  | Especialización 4RI: 1. En el desarrollo de la convocatoria para empresas, habían varias convocatorias abiertas para el mismo publico. Por lo tanto, fue dificil contar con las empresas requeridas dado una sobre oferta de programas para el sector. 2. El lenjuage manejado en la convocatoria fue muy técnico dificultando el entendimiento para los interesados. | 1. Se recomienta generar un cronograma de convocatoria con los actores del ecosistema para evitar duplicar tiempos de convocatoria. 2. Se recomienda manejar un lenguaje coloquial y menos complejo, a fin de que sea entendible para todos el objetivo de cada convocatoria. | Crea Digital: El proceso de desembolsos implica el cumplimiento de varios procesos por parte de los ganadores cuya revisión ocupa la mayor parte del tiempo del equipo encargado de las revisiones. | Es importante realizar reuniones constantes con los ganadores para resolver sus dudas frente a los procesos que deben cumplir. | Especialización 4RI: 1. La satisfacción de las empresas grandes para el desarrollo de algunas temáticas básicas generales fue baja. Es decir, el servicio entregado no cumplió con las expectativas iniciales que tenía la empresa al momento de presentarse. 2. Las empresas manifestaron que aprovecharon mas las horas de asesoría personalizada que las horas de transferencia de conocimiento porque podían aplicar los conocimientos aprendidos. | 1. Se recomiendo discriminar la oferta según el tamaño o la madurez de cada empresa, para que los servicios estén adecuados a sus necesidades. 2. Se recomienda incluir más horas personalizadas que de conocimiento general para que las empresas puedan adaptar los conocimientos según su modelo de negocio. | Especialización 4RI: Manejar el proyecto como un todo, es decir, que exista una articulación entre las distintas áreas de acción del proyecto (comunicaciones, costos, calidad, interesados, ejecución técnica, gestión documental, etc.). | Realizar reuniones de seguimiento y articulación de todo el equipo en donde se revisen los aspectos técnicos, financieros, jurídicos, de comunicaciones, entre otros. | Internacionalización de la industria de TI:Se cuenta con experiencias de pasados convenios, y adicionalmente con el conocimiento de los asesores comerciales de ProColombia y del equipo técnico de MinTIC. | Escuchar las necesidades de los empresarios de TI ayudaría a una mejor formulación del proyecto, así como la descentralización de la toma de decisiones, con el propósito de optimizar la ejecución del proyecto. |  |  | Internacionalización de la industria de TI: El principal riesgo del proyecto son las variaciones en los costos de las actividades, ya sea como resultado de cambios en la TRM o de actualizaciones en las cotizaciones remitidas por los organizadores de los eventos comerciales. | Continuar con un seguimiento permanente a la ejecución presupuestal, para estar al tanto de los ajustes que se requieran en el plan de trabajo de manera oportuna y lograr la mayor ejecución presupuestal posible. | Internacionalización de la industria TI: El alcance del proyecto se definió en conjunto con el aliado mediante el plan de trabajo, que se aprobó en primer comité operativo. Este fue modificándose en la ejecución teniéndose en cuenta las necesidades que se fueron presentando. | Se recomienda continuar con la práctica de realizar seguimiento a la ejecución de las actividades contempladas en el plan de trabajo y gestionar oportunamente los ajustes que se requieran para el cumplimiento del objeto del convenio. | Especialización 4RI: 1. El tiempo de la transferencia de conocimiento fue algo largo según la percepción de algunas empresas, por lo que algunas de ellas se retiraron al no tener la disponibilidad de tiempo requerida. 2. Las empresas manifestaron tiempos cortos para el desarrollo e implementación de soluciones | Se recomienda disminuir el número de horas de transferencia de conocimiento para que este espacio sea añadido en la etapa de desarrollo e implementación de soluciones o adopción de tecnología.
|  |  | 2022 |  |  | Especialización 4RI:La estrategia de comunicaciones debe ser sencilla, con nombres claros y dirigidos a todo público, para dar a conocer las convocatorias asociadas a este programa a nivel nacional y de esta manera aumentar el número de inscritos. Igualmente, se debe manejar un lenguaje claro, entendiendo que no todas las personas que hacen parte del grupo objetivo conocen términos técnicos. | La estrategia de comunicaciones debe formularse durante la fase de planeación de cada proyecto, y debe contemplar un componente con aliados del ecosistema TI y Creativo Digital, con el fin de generar un mayor alcance y resultados en la socialización de las convocatoria. En caso de que la convocatoria no tenga la acogida esperada, se deberá replantear el lenguaje, los copias, las imágenes, en general toda la sinergia, de manera que el call tú action permita un alcance mayor. | Especialización 4RI: Las estimaciones de costos y estudios de mercado pueden variar desde el proceso de contratación y la fase de planeación de los proyectos específicos, lo que puede generar cambios en los costos y posibles retrasos en el inicio de ejecución de actividades, por lo que es importante tener como referencia valores históricos para la proyección de la siguiente vigencia. | Se recomienda que los estudios de mercado se realicen desde la fase de planeación. Así mismo se haga uso de los valores históricos para la estimación de presupuestos. | Especialización 4RI:Se evidenció la importancia de estructurar con detalle los términos de referencia a operadores y beneficiarios, frente a productos y resultados esperados, para garantizar una alta calidad en la ejecución del proyecto. | Los términos de referencia deben ser claros, coherentes e incluir de manera detallada la descripción del proyecto (fases, metas, indicadores, entregables, etc.) y las obligaciones que contraerían los operadores y los beneficiarios. | Internacionalización de la industria de TI: 1. Debido a la experticia del aliado (ProColombia) al ser el encargado de la promoción de las exportaciones no tradicionales, ha sido muy beneficiosa la alianza. 2. Manejar el proyecto como un todo, es decir, que exista una articulación entre las distintas áreas de acción del proyecto (comunicaciones, costos, calidad, interesados, ejecución técnica, gestión documental, etc.). | 1. Continuar con esta alianza pues tanto MinTIC como ProColombia está cumpliendo con su misión. 2. Realizar reuniones de seguimiento y articulación de todo el equipo en donde se revisen los aspectos técnicos, financieros, jurídicos, de comunicaciones, entre otros. | Internacionalización de la industria TI: 1. El proyecto se llevó a cabo con ProColombia como aliado debido a su experticia en la promoción de las exportaciones no tradicionales, lo que resultó de beneficio para ambas partes. 2.Se realizaron reuniones preparatorias y de evaluación para los eventos comerciales, en donde se brindó y recopiló información valiosa de parte de los empresarios asistentes a ferias, ruedas de negocios y espacios propicios para generar exportaciones. | 1. Se debe contar a futuro con aliados que tengan la suficiente experiencia que permita que las empresas de las industrias de TI y creativas digitales lleguen con sus soluciones tecnológcias a mercados internacionales. 2. Se propone continuar con la práctica de escuchar a los empresarios y obtener información de sus necesidades se considera útil para ayudar a una mejor formulación de proyectos a futuro. Se hace necesario contar con mecanismos que permitan descentralizar la toma de decisiones en casos de que el supervisor del aliado por algún motivo se tenga que ausentar por un período de tiempo, con el propósito no detener la ejecución del proyecto. |  |  | Internacionalización de la Industria TI: Se evidenció que el principal riesgo del proyecto son las variaciones en la TRM. También hubo variaciones en las cotizaciones de algunos eventos ya que se costearon con precios de 2021 y los organizadores de estos en algunas ocasiones sustentaron modificaciones en los costos. Ambas situaciones llevaron a la necesidad de hacer ajustes en el presupuesto del plan de trabajo. | Se considera necesario continuar con el seguimiento a la ejecución presupuestal, para realizar los ajustes que se requieran de manera oportuna en aras de la mayor ejecución de recursos financieros posibles encaminados al cumplimiento del objeto del convenio. |  |  | Especialización 4RI: Teniendo en cuenta los cambios del desarrollo del proyecto, se ha hecho necesario ajustar el cronograma de varias actividades. | Se debe establecer dentro del cronograma de actvidades las líneas críticas del proyecto que permitan plantear alternativas en caso de retrasos en las activdades, con el fin de no afectar el tiempo de la transferencia de conocimiento, el desarrollo de las soluciones y los procesos de pago.
|  |  | 2022 |  |  | Internacionalización de la industria de TI: La estrategia de comunicaciones permite promocionar y posicionar la industria de TI en el contexto nacional e internacional. | Es importante definir la estrategia de comunicaciones con el aliado al inicio de la ejecución del convenio, para que se aprovechen mejor las acciones y se logre un impacto en cada uno de los eventos de carácter comercial. | Internacionalización de la industria de TI: Los costos de las actividades del plan de trabajo del proyecto se estiman teniendo como base convenios de años anteriores, el incremento del IPC, cotizaciones por parte de los organizadores de los eventos, experiencia de los asesores comerciales del aliado que se encuentran en diferentes ciudades y países. Como es un proyecto que se costea en dólares de Estados Unidos, las variaciones en la TRM se constituye en uno de los mayores riesgos en el momento de la ejecución. | Sería importante que se pudiera contemplar un rubro de "imprevistos" en el que se vayan reasignando recursos remanentes de actividades que se hayan ejecutado. Esto, con el fin de poder destinar esos recursos al desarrollo de nuevas actividades que se estimen convenientes para el cumplimiento del objeto del convenio, o que se vaya alimentando con los remanentes y que sirva parar cubrir déficits por incrementos en la TRM. Asimismo, es importante definir un proceso de gestión y control del cambio adecuado para la debida aprobación de ajustes al presupuesto. | Internacionalización de la industria de TI: Se estructuró un documento que contine los requisitos obligatorios y específicos para la selección de empresas en los eventos comerciales y en los programas de adecuación, lo que se constituye en un marco general para escogencia de las empresas. | Continuar con esta práctica y que a los requisitos específicos de algunos eventos se puedan adicionar nuevos requerimientos, dependiendo de la demanda que tenga la convocatoria en los empresarios de la industria de TI. | Internacionalización de la industrial TI: El proyecto se manejó de manera integral, articulándose los diferentes ejes estratégicos con un enfoque hacia el cumplimiento de su objeto. | Se debe continuar con la práctica de la realización de reuniones de seguimiento para monitorear el cumplimiento de las actividades del plan de trabajo. Así mismo, se hace necesario articular la manera de trabajar de los equipos técninos, financieros, jurídicos, de comunicaciones, entre otros tanto de MinTIC como del aliado para garantizar el cumplimiento de las metas asociadas al proyecto. | [8 empty] | Internacionalización de la industria de TI: El plazo de ejecución del convenio se establece contractualmente. Sin embargo, por su naturaleza, en la ejecución se deben realizar algunos ajustes para cumplir con el objeto teniéndose en cuenta algunos temas administrativos que se van presentando en el camino. | En caso de requerirse un mayor plazo de ejecución, sería necesario elaborar un otrosí.
|  |  | 2022 |  |  | Internacionalización de la industria TI: Se estructuró una estrategia que permitió dar a conocer las industrias de TI y creativas digitales en mercados nacionales e internacionales, y continuar promocionándolas y posicionándolas como industrias de talla mundial. | Se hace necesario que adicionalmente a la definición de una estrategia de comunicaciones con el aliado al inicio de la ejecución del convenio, se realice el seguimiento a la implementación de las diferentes acciones de promoción y posicionamiento en donde se resalte la labor de MinTIC. | Internacionalización de la industria TI: Se estimaron los costos de las actividades del plan de trabajo teniéndose en cuenta costos de años anteriores, el incremento del IPC, cotizaciones por parte de los organizadores de los eventos, experiencia de los asesores comerciales del aliado que se encuentran en diferentes ciudades de Colombia y países. Debido a que estos costos se asocian a eventos que se realizan en su mayoría en otros países se calculan en dólares de Estados Unidos, por lo tanto el mayor riesgo en la ejecución del proyecto se asocia a variaciones en la TRM. | Se sugiere tener dentro del plan de trabajo un rubro de "imprevistos" para irlo alimentando con recursos que resulten de la optimización de costos de otras actividades y así poder cubrir déficits en otras por mayores costos o por ajustes que resulten de la TRM. También es importante que a pesar de costear el plan de trabajo inicial en dólares durante la ejecución, sus ajustes se vayan realizando en pesos, para facilitar la comprensión de los cambios y el seguimiento presupuestal. | [12 empty] | Internacionalización de la industria TI: El plazo de ejecución del convenio se estableció contractualmente y no se tuvo la necesidad de modificarlo en la etapa de ejecución. | En caso de requerirse un mayor plazo de ejecución, el mecanismo necesario hubiese sido la elaboración de un otrosí, pero no fue necesario hacerlo.
Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital | C1-E4-4000-E | Raul David Castellanos Toro | 2022 | Fundamentos en analítica:Para que el proyecto de formación cuente con los tiempos suficientes de ejecución, es necesario que los procesos de contratación surtan las revisiones de manera ágil y al mismo tiempo públicas y privadas para evitar cambios que afecten solamente a un tipo de universidades. | Asignar la revisión del proceso de Misión TIC al mismo tiempo Públicas y Privadas desde contractual. | Fundamentos en analítica: Es necesaria realizar una estrategia de comunicaciones que incluya llegar a las regiones de manera más efectiva, ya que a pesar del trabajo de los enlaces regionales, no se conoce en varios municipios a nivel nacional el programa y los beneficios que trae a los departamentos. | Crear una estrategia de comunicaciones en articulación con los enlaces para difundir los beneficios del programa y el impacto que tiene en las regiones, así como la importancia de articular a las entidades en pro de la empleabilidad. | Fundamentos en analítica: La legalización y el desembolso de los recursos de las IES debe ser un proceso que sea coherente con la actividad de formación, si el proceso es por matrículas (cupos) tanto la legalización como el desembolso deben estructurarse en el mismo sentido. Para el 2022, la legalización se dio en cupos, pero el desembolso de estructuró por soportes de gasto lo que hace que el proceso sea poco eficiente administrativamente. | Estructurar la legalización y el desembolsos de manera coherente con la actividad de formación, teniendo en cuenta la gestión por cupos. | Fundamentos en analítica: La implementación de la documentación que evidencie la ejecución del proceso debe estar alineada con la documentación necesaria para la liquidación de contratos. | Implementar matriz de gestión documental conforme a la matriz de liquidaciones de los convenios. | Fundamentos en analítica: Los espacios de trabajo conjunto de todas las IES fortalecen el programa, ya que si bien los convenios son independientes las universidades en dichos espacios encuentran soluciones conjuntas a inquietudes o dificultades individuales. | Mantener y promover los espacios de discusión de las IES para la revisión de temas puntuales. | Habilidades digitales - Ciberseguridad y Talento Digital para empresas: Comunicación transversal del proyecto de cada uno de los involucrados en el proyecto. | Generar un feedback constante de la evolución del proyecto con los empleados de las empresas que se están formando en ciberseguridad y con la Universidad de Norte, institución que desarrolla la formación. | Fundamentos en analítica: La selección de Formadores y Tutores, se manejó bajo unos perfiles que, si bien eran los deseados para el proyecto, su consecución fue difícil para la ejecución. Es importante tener en cuenta otros perfiles o ampliar las carreras, para que el programa cuente con la oferta suficiente de docentes para arrancar el proyecto. | En el anexo técnico de 2022 se realizó el ajuste de los perfiles de los formadores y tutores, manteniendo la calidad de los mismos pero ampliando las profesiones. | Fundamentos en analítica: Al ser un programa nuevo y sin precedentes en calidad y cantidad, es necesario identificar los riesgos desde todos los puntos de vista, incluyendo el manejo de la información y cómo esta se gestiona desde el ministerio. | Incluir en el mapa de riesgos la gestión de la información y el manejo de la misma. | Fundamentos en analítica: Ampliar la convocatoria a colegios públicos, con el fin de que más beneficiarios hagan parte del proceso de formación. | Ampliación de la convocatoria a colegios públicos. | Fundamentos en analítica: La terminación del proyecto desde la parte académica debe darse con anticipación al fin de año, esto con el fin de que se puedan realizar sus cierres contables antes del fin de año y legalizar oportunamente los recursos. | El cierre de actividades académicas debe darse antes de la primera semana de diciembre.
|  |  | 2022 | Misión TIC: Para que el proyecto de formación cuente con los tiempos suficientes de ejecución, es necesario que los procesos de contratación surtan las revisiones de manera ágil y al mismo tiempo públicas y privadas para evitar cambios que afecten solamente a un tipo de universidades. | Asignar la revisión del proceso de Misión TIC al mismo tiempo Públicas y Privadas desde contractual. | Habilidades digitales - Ciberseguridad y Talento Digital para empresas: La difusión enfocada en la formación virtual o live-online ofrecida, causo un incremento considerable en la inscripción. | Se implementó un documento de preguntas frecuentes para dar respuesta a los interesados. | Habilidades digitales - 1. Ciberseguridad: Al realizar por primera vez esta estrategía, se realizó estudio de sector en 2 diplomados de Ciberseguridad (Técnico y No Técnico). 2. Talento digital para empresas: Se desarrolló con base a la experiencia en años anteriores, de un estudio de mercado que permió realizar una estimación más acertada de los presupuestos de cada convocatoria. | 1. El estudio de sector permitió tener clara la estimación de los costos de la formación por persona y estructurar el presupuesto con datos fiables. 2. Se llevaron a cabo estudios de mercado que permitieron realizar una estimación de las variables principales para la construcción del presupuesto del proyecto. | Habilidades digitales - 1. Ciberseguridad: Con el fin de sostener y mejorar la calidad de los resultados del acompañamiento se solicitó a la Pontificia Universidad Javeriana establecer mecanismos de motivación y permanencia a los beneficiarios a esforzarse al máximo para cumplir con los objetivos de la formación. 2. Talento para empresas: Con el fin de sostener y mejorar la calidad de los resultados del acompañamiento se necesita establecer mecanismos que inviten a los beneficiarios a esforzarse al máximo para cumplir con los objetivos de la fase. | 1. Solicitar al operador estrategias que permitan la motivación y permanencia de los empleados para mantener la calidad y evitar la deserción. 2. Solicitar a los partners estrategias que permitan la motivación y permanencia de los empleados para mantener la calidad y evitar la deserción. | Habilidades digitales- Ruta Stem: Contar con aliados como el Ministerio de Educación (MEN) y Secretarías de educación permite la difusión de los programas. | Ampliar la red de aliados para la difusión y promoción del proyecto. | Habilidades digitales - Ruta Stem: Realizar reuninones semanales o quincenales permite una comunicación, seguimiento, monitoreo del proyecto en tiempo real y así poder detectar alarmas tempranas y así poderlas solucionar. | Comunicación fluida y objetiva para que el proyecto cumpla con los objetivos y metas propuestas. | Habilidades digitales - Ruta Stem: Contar con un equipo base idóneo permite el cumplimiento de los objetivos del programa. | Selección de perfiles ídoneos para el cumpliento de cada uno de los roles exigidos en los requisitos técnicos del programa. | Habilidades digitales - Ciberseguridad y talento digital para empresas: Identificar de manera temprana los posibles riesgos permite reaccionar a tiempo de tal manera que no se presente la materialización de los mismos. | Se identificó el riesgo en el cumplimiento en meta derivado de la emergencia sanitaria por COVID - 19, por lo que se modificó la oferta de de dicho programa, de tal manera que se lleve a cabo de manera completamente virtual. | Habilidades digitales- Ruta Stem: Realizar seguimiento constante al proyecto para conocer avances en cifras, acciones y estrategias de divulgación y alarmas tempranas para su solución. | Contar con un equipo de monitoreo y seguimiento que permita que por medio de herramientas virtuales conocer en tiempo real los avances en cifras del programa. | Habilidades digitales- Ruta Stem y Ciencia de datos: Identificación de alarmas en la contratación del operador que llevará acabo la ejecución del programa. | Evitar contratar un operador del sector público en ley de garantías.
|  |  | 2022 | Un ticket para el futuro: Gestionar los aliados y la oferta con mayor anticipación. | Mantener un canal de comunicación continua y permanente con los aliados en formación con el fin de manter datos actualizados e interes permanete con el fin de garantizar una oferta amplia y suficiente. | Habilidades digitales- Ruta Stem: La convcatoria del programa inició cuando las IES estaban empezando su periodo de vaciones, igualmente se realizó proceso de disuión por medio de las secretarías de educación y piezas publiciatrias en redes sociales del operador y MINTC. 2. Ciencia de datos: Para realizar el seguimiento de las asistencias de los estudiantes a los cursos, es necesario que el operador haga el envío de la BD con la información. Esto genera que el seguimiento dependa del envío de esta información. | 1. Afianzar aliados como el Ministerio de Educación, Secretarías de Educación, Alcaldías, recotres de colegio y otros actores del ambito educativo de básica primaria y media, para que se implementen estrategias de promoción y difusión del programa. 2. Es necesario contar con un Dashboard en el que se visualicen los datos en tiempo real de la formación y realizar seguimiento. | Habilidades digitales - Ruta Stem: Realizar el estudio de mercado para conocer la estimación del presupuesto del programa y así poder escoger con base en el presupuesto y en la mejor propuesta al operador idóneo para la ejecución. | El análisis del sector permite conocer los recursos necesarios y su presupuesto. | Habilidades digitales: 1. Ruta Stem: Contar con un grupo de monitoreo y seguimiento permite realizar un acompañamiento al proceso para que cumpla con los objetivos y metas del programa. 1. Ciencia de datos: Las prácticas pedagógicas basadas en evidencia son fundamentales para reducir la carga cognitiva de los estudiantes y de esta forma reducir la deserción. | 1. Contar con un equipo principal idóneo permite el cumplimiento de los objetivos del programa. 2. Incorporar más procesos pedagógicas. Es un punto fundamental para fortalecer el programas. | Misión TIC: Los espacios de trabajo conjunto de todas las IES fortalecen el programa, ya que si bien los convenios son independientes las universidades en dichos espacios encuentran soluciones conjuntas a inquietudes o dificultades individuales. | Mantener y promover los espacios de discusión de las IES para la revisión de temas puntuales. | Misión TIC: Las empresas requieren de programas como el de MisiónTic, pero deben trabajar en la creación de semilleros que les permitan ?adoptar? el talento Junior que se está formando para convertirlo en Senior. | Promover la creación de semilleros en las empresas de los diferentes sectores del país, con el fin de potencializar el impacto que puede tener Misión TIC. | Misión TIC: La selección de Formadores y Tutores de Misión TIC se manejó bajo unos perfiles que, si bien eran los deseados para el proyecto, su consecución fue difícil para la ejecución. Es importante tener en cuenta otros perfiles o ampliar las carreras, para que el programa cuente con la oferta suficiente de docentes para arrancar el proyecto. | En el anexo técnico de 2022 se realizó el ajuste de los perfiles de los formadores y tutores, manteniendo la calidad de los mismos pero ampliando las profesiones. | Habilidades digitales- Ruta Stem: Identificación de riesgos y de alarmas tempranas para evitar la demora en en el inicio y ejecución del programa. 2. Ciencia de datos: El tiempo de formación es corto para la gran cantidad de contenidos que se tienen que abordar. Esto genera que los horarios sean intensivos y con alta cantidad de información. | 1. Evitar en ley de garantías contratar operadores del sector público. 2. Se debe procurar que se cuente con mayor tiempo de formación por parte que los paticipantes puedan abordar las temáticas de una forma menos acelerada. | Misión Tic: Ampliar la convocatoria de Ruta 1 a colegios públicos, con el fin de que más beneficiarios hagan parte del proceso de formación. | Ampliación de la convocatoria de Ruta 1 a colegios privados, se realizó para el 2022. | Misión TIC: La terminación del proyecto desde la parte académica debe darse por lo menos un mes antes del fin de año (31-12-2021), esto con el fin de que las universidades puedan realizar sus cierres contables antes del fin de año y legalizar oportunamente los recursos. | El cierre de actividades académicas en 2022 debe darse antes del 30-11-2022.
|  |  | 2022 |  |  | Misión TIC: Es necesaria realizar una estrategia de comunicaciones que incluya llegar a las regiones de manera más efectiva, ya que a pesar del trabajo de los enlaces regionales, no se conoce en varios municipios a nivel nacional el programa y los beneficios que trae a los departamentos. | Crear una estrategia de comunicaciones en articulación con los enlaces para difundir los beneficios del programa y el impacto que tiene en las regiones, así como la importancia de articular a las entidades en pro de la empleabilidad. | Habilidades digitales: Ruta STEM: Se realizó el estudio de mercado para conocer la estimación del presupuesto del programa y así poder escoger con base en el presupuesto y en la mejor propuesta al operador idóneo para la ejecución. | El análisis del sector permite conocer los recursos necesarios y su presupuesto. | Mision TIC: La implementación de la documentación que evidencie la ejecución del proceso debe estar alineada con la documentación necesaria para la liquidación de contratos. | Implementar matriz de gestión documental conforme a la matriz de liquidaciones de los convenios. | Programación para niños y niñas: Vinculación de toda la comunidad educativa para lograr un mayor impacto. Este año se evindeció el interés de la participación de los colegios en conjunto. | Lograr una articulación con las Secretarias de educación, los rectores y el colegio en total para lograr que los docentes participen. | Programación para niños y niñas: Falta de interés por parte de los aliados para lograr las inscripciones de los docentes. | Incluir desde el convenio que los aliados deben participar activamente en la convocatoria de los beneficiarios, que es donde más se evidencia dificultad para el cumplimiento de metas. | TutoTIC: Contar con un equipo principal idóneo permite el cumplimiento de los objetivos del programa. | Selección de perfiles ídoneos para el cumpliento de cada uno de los roles exigidos en los requisitos técnicos del programa. | Misión TIC: Al ser un programa nuevo y sin precedentes en calidad y cantidad, es necesario identificar los riesgos desde todos los puntos de vista, incluyendo el manejo de la información y cómo esta se gestiona desde el ministerio. | Incluir en el mapa de riesgos la gestión de la información y el manejo de la misma. | Programación para niños y niñas: Varias convocatorias a docentes realizadas al tiempo. | Se debe revisar el tiempo en el que se abren las convocatorias a docentes para que no haya una sobreoferta. | TutoTIC: Identificación de alarmas en la contratación del operador que llevará acabo la ejecución del programa. | Evitar contratar un operador del sector público en ley de garantías.
|  |  | 2022 |  |  | Programación para niños y niñas: La estrategia de divulgación a través de redes no ha sido muy efectiva para lograr el interés por parte de los docentes. | Se requiere que el MEN desde un inicio apoye a la vinculación de las Secretarías de Educación para que estas inviten a los rectores para que los docentes participen con el aval del rector. Se requiere que el ejecutor realize una estrategia de difusión en territorio. | Misión TIC:La legalización y el desembolso de los recursos de las IES debe ser un proceso que sea coherente con la actividad de formación, si el proceso es por matrículas (cupos) tanto la legalización como el desembolso deben estructurarse en el mismo sentido. Para el 2022, la legalización se dio en cupos, pero el desembolso se estructuró por soportes de gasto lo que hace que el proceso sea poco eficiente administrativamente. | Estructurar la legalización y el desembolsos de manera coherente con la actividad de formación, teniendo en cuenta la gestión por cupos. | TutoTIC: Contar con tutores Licenciados y perfiles profesionales da un grado de exigencia, responsabilidd y excelencia durante la ejecución del programa. | Selección de perfiles con experiencia | TutoTIC: Afianzar aliados como el MEN, Secretarías de Educación y las emisoras comunitarias, lo cual permite llegar con esta estrategia de refuerzo escolar a todo el país. | Contar y ampliar la red de aliados para la promoción del proyecto. | TutoTIC: Realizar reuninones semanales o quincenales permite una comunicación, seguimiento, monitoreo del proyecto en tiempo real y así poder detectar alarmas tempranas y así poderlas solucionar. | Comunicación fluida y objetiva para que el proyecto cumpla con los objetivos y metas propuestas. | Un ticket para el futuro: Los tiempos de contratación de personal en las entidades publicas y las vacaciones en las IES afectan el cronograma. | Anticipar los procesos que requieran del personal. | Programación para niños y niñas: Baja participación por parte de los docentes en la formación semipresencial, por falta de tiempo y de permisos de los rectores para asistir a los talleres presenciales. | Realizar formación virtual les facilita el manejo del tiempo, y la vinculación de los rectores para que brinden los permisos. | TutoTIC: Contar con herramientas que permitan conocer en tiempo real cifras del programa y poder conocer aciertos y debilidades de las estrategias de las tutorias para así reforzar y cumplir con las metas establecidas. | Contar con un equipo de monitoreo y seguimiento que permita que por medio de herramientas virtuales conocer en tiempo real los avances en cifras del programa. | Un ticket para el futuro: El cronograma puede ser afectado por la demanda. | Debe construirse una convocatoria que permita ajustar el cronograma de trabajo dado que una sobre demanda o una demanda por debajo de lo esperado requiere ajustes en los tiempos de ejecución.
|  |  | 2022 |  |  | TutoTIC: Contar con la alianza entre el operador y las emisoras comunitarias a nivel nacional que permitan que las tutorías lleguen a mas lugares del territorio colombiano. | Realizar estas alianzas para refozar el éxito del programa a nivel nacional. | TutoTIC: Conocer la oferta y demanda de refuezos escolares permite conocer y estimar los recursos necesarios para la ejecución del programa. | Realizar estudios de mercado del sector para estimar un presupuesto que permita cumplir con las metas trazadas. | Un ticket para el futuro: Es importante vincular solo insticiones con acreditacion institucional en alta calidad. | Estar de manera permanente revisando las acreditaciones en las paginas oficiales (SNIES). | Un ticket para el futuro: Gestionar la comunicación y los aliados es vital. | Mantener un canal de comunicación fluido y actualizado. | Un ticket para el futuro: Es necesario realizar un proceso de signergia y comunicación con mayor antelacion con las IES (Instituciones de Educación Superior). | Generar espacios continuos de comunicación. |  |  | TutoTIC: Identificación de riesgos y de alarmas tempranas para evitar la demora en en el inicio y ejecución del programa. | Evitar en ley de garantías contratar operadores del sector público. | Un ticket para el futuro: Claridad en la oferta es clave. | Es importante definir claramente los habilitantes de la oferta como se hizo para no tener reclamaciones respecto a programas no incluidos.
|  |  | 2022 |  |  | Un ticket para el futuro: La divulgacion de las convocatorias tuvo una gran acogida, y siempre estuvo acotada al agotamiento de los recursos, por tanto es necesario realizar mayor enfasis en esta condicion para no generar molestias en el publico en general por cierres tempranos. | Es necesario generar un proceso de inscripcion con mayor antelacion y fortalecer la comunicación con el mayor numero de universidades posibles. | Un ticket para el futuro: La formación en educación superior es muy costosa. | Explorar una negociación con las IES para obtener descuentos para los programas. |  |  | Un ticket para el futuro: Los aspirantes a este tipo de programas requieren orientacion y asesoria mas personalizada. | Fortalecer el proceso de asesoria a traves de canales digitales y en región apalancando el proceso con los canales de atención del ICETEX. | Un ticket para el futuro: Gestionar la comunicación con los aliados es vital. | Mantener un canal de comunicación fluido y actualizado. |  |  | Un ticket para el futuro: El programa tuvo una gran acogida, por lo que el impacto del gran número de personas no adjudicadas generó un riesgo reputacional para el programa. | Se debe procurar en idear un control que permita ir informando a la ciudadania sobre los niveles de solicitud, para mantener informada la ciudadania y evitar riesgos reputacionales.
|  |  | 2022 |  |  | Un ticket para el futuro: Muchos ciudadanos no leen todos los documentos publicados. | Generar piezas de videos cortos para explicar las cosas importantes. | [10 empty] | Un ticket para el futuro: Es importante cuidar la demanda por que se generan expectativas que terminan siendo un riesgo reputacional. | Hacer colocaciones escalonadas y ser claros en el número de cupos por convocatoria.
Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública | C1-E4-5000-E | Cesar Augusto Amar | 2022 | [12 empty] | Tanto para el proyecto 1 como el 2 fue importante contar con un banco de hojas de vida y perfiles para la consecución del talento humano requerido. | Fortalecer continuamente un banco de hojas de vida y perfiles requeridos para los proyectos de acuerdo con la experiencia adquirida durante los años de gestión. Lo anterior aporta a mejorar los tiempos de los proyectos.
Transformación Organizacional - ANE | C1-E4-6000-T | Miguel Felipe Anzola | 2022 |  |  |  |  | La integración de actividades permite que se obtengan mejores costos y aprovechamiento del presupuesto para consolidar las soluciones. | Determinar que actividades tienen conexidad para contratarlas consolidadas y hacer un uso eficiente de los costos. | Dentro de los proyectos no se debe sacrificar la calidad de las actividades y de los entregables bajo ningún aspecto puesto que puede ocasionar sobrecostos. | Se debe realizar cambios de alcance si se pretende una meta más corta o más larga en tiempo. |  |  | Los proyectos de inversión que permiten impactar positivamente a las partes interesadas permiten a la Entidad dar mayor visibilidad asegurando que los ciudadanos y el sector al que se presta el servicio este informado de la gestión a realizar. | Se debe establecer iniciativas de participación continua que permitan a las partes interesadas participar desde la concepción. | Contar con el talento humano adecuado para la planeación, ejecución y gestión de las actividades asegura el correcto seguimiento de las actividades. | Alinear las actividades a los perfiles disponibles y que tengan conocimiento de las gestión. |  |  | La gestión efectiva de determinar el alcance de actividades permite asegurar el cumplimiento de los objetivos. | Realizar seguimientos periódicos para fortalecer el cumplimiento de las actividades y entregables.
|  |  | 2022 | [6 empty] | La mejora continua debe verse como una ventaja dentro de la organización. Con el fin de lograr una mayor apropiación de los temas de calidad en cada proceso, resulta clave la preparación y reunión con cada proceso para revisar la documentación y los puntos de la norma a los que contribuye su proceso | Es importante incorporar capacitaciones, en lo posible presenciales para que el tema de calidad sea más digerible para las áreas
Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital. | C2-T1-1000-T | Maria Claudia Avellaneda Micolta | 2022 | lineamientos generales a nivel de la entidad para el desarrollo de los procesos contractuales | contar con lineamientos claros al inicio de los procesos de contratación, dado que el cambio constante de conceptos entorpece la eficiencia de los procesos | [10 empty] | actividades de bienestar en modalidades hibridas | es indispensable contar con oferta de planes en modalidades hibridas que faciliten la participación de los funcionarios y sus familias en cada una de las actividades desarrolladas
Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos | C2-T2-1000-E | Francisco Andres Rodriguez Eraso | 2022 | P(1)(2)(3)(4)(5)(6) Se compromete el 94% de la apropiación del proyecto de inversión | El presupuesto para 2022 se cumplió con las necesidades identificadas y se utilizaron los saldos obtenidos en procesos por acuerdo marco de precios. |  |  | P(4) Se debe solicitar proyección de necesidades o requerimientos de los sistemas de información, como resultado de una planeación estratégica de la entidad, para obtener proyección de las bolsas de horas a utilizar en la vigencia y evitar saldos no utilizados | Utilizar la totalidad de las bolsas de horas con base a proyecciones formales de requerimientos a los sistemas de información, en lo posible con cierre programado a noviembre de cada año. |  |  | P(1): Articulación con el Centro de Innovación Política DIgital se avanzó en la fase Pre-CoCreArE, con la visualización de los aspectos básicos de la tecnología blockchain para su posterior aplicación en la Entidad.​ | Reuniones de acercamiento con el Centro de Innovación Política Digital y coordinar el plan de trabajo desde la Oficina de TI |  |  |  |  | P(6) La gestión de riesgos realizada nos permitió la identificación de controles apropiados para minimizar el impacto y probabilidad de los riesgos. | Se debe continuar con la revisión y ajuste periódico del modelo de riesgos y controles del proceso de Gestión de TI y seguimiento mensual con informe de resultado Se debe continuar con la identificación de los riesgos de seguridad digital y los controles para su mitigación y seguimiento mensual con informe de resultado |  |  | (P2) Se realizaron los convenios en el mes de septiembre y pese al tiempo de ejecución de este, no fue suficiente para el cumplimiento total del resultado esperado | Empezar los procesos de contratación de arquitectura empresarial dentro del primer trimestre del año.
|  |  | 2022 | P(3) Se cumple con lo dispuesto en los planes de contratación y planes de adquisición | Se deben optimizar los tiempos en los procesos de contratación, para lo cual se debe cumplir estrictamente con el cronograma definido en el PES y establecer acuerdos de nivel de servicios internos entre las áreas involucradas, con el propósito de identificar posibles correcciones | [6 empty] | P(5) Se debe fortalecer el modelo de uso y apropiación de TI | Continuar con las campañas realizadas en la vigencia 2022, el modelo de Gamificación y demás estrategias de posicionamiento.
Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC | C2-T2-2000-E | Jaime Alberto Rodriguez Marin | 2022 | [10 empty] | 1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero.+Al realizar una buena gestión en la conumicación con los diversos grupos de intertés en una epoca en la cual se retorna a la presencialidad despues de pandemia en busqueda de no perder los espacios y medios para que la comunicación sea fluida con todas las áreas que utilizan el proceso de Gestión Financiera, lo que permitió la utilización de canales que dieren continuidad a la operación diaria en semipresencialidad, se logro conservar en el capital humano dar soporte a las necesidades y poder aclarar dudas, con antelación al vencimiento de los tiempos establecidos, siendo todos participes del cumplimiento de los objetivos propuestos por la administración. | Al contar con canales de comunicación y apoyo constante por los medios medios dados por la entidad para involucrar a las diferentes áreas en el conocimiento de lo que hacemos y como se hace en proceso de gestión financiera, permitiendo así aportar al cumplimiento de los objetivos propuesto por la entidad en temas financieros.
Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC | C2-T2-2500-E | Jaime Alberto Rodriguez Marin | 2022 | [10 empty] | 1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero.+Al realizar una buena gestión en la conumicación con los diversos grupos de intertés en una epoca en la cual se retorna a la presencialidad despues de pandemia en busqueda de no perder los espacios y medios para que la comunicación sea fluida con todas las áreas que utilizan el proceso de Gestión Financiera, lo que permitió la utilización de canales que dieren continuidad a la operación diaria en semipresencialidad, se logro conservar en el capital humano dar soporte a las necesidades y poder aclarar dudas, con antelación al vencimiento de los tiempos establecidos, siendo todos participes del cumplimiento de los objetivos propuestos por la administración. | Al contar con canales de comunicación y apoyo constante por los medios medios dados por la entidad para involucrar a las diferentes áreas en el conocimiento de lo que hacemos y como se hace en proceso de gestión financiera, permitiendo así aportar al cumplimiento de los objetivos propuesto por la entidad en temas financieros.
Fortalecimiento de la Gestión Documental | C2-T2-3000-E | Maria Claudia Avellaneda Micolta | 2022 | Para el proyecto Intervención de los fondos acumulados de los archivos de las extintas entidades del sector TIC, el área de conocimiento de gestión de adquisiciones se vio positivamente afectada pues los cambios que se debieron adaptar por el método de contratación utilizado. Contamos con la expertica de abogados que resolvieron el proceso de manera rápida. | La situación se abordó de manera satisfactoria logrando una contratación oportuna, sin suspender el servicio del archivo. | [6 empty] | El proyecto Fortalecer la articulación de las fuentes de información de los procesos del Modelo Integrado de Gestión, debe continuar con la integración de las áreas funcionales, no funcionales y tecnológicas, pues al estar articulados se puede evidenciar las necesidades de automatización de los procedimientos de los procesos y lograr un Sistema de Gestión Electrónico en condiciones óptimas y cumpliendo con los lineamientos del Archivo General de la Nación | La recomendación es seguir trabajando de forma articulada con las diferentes áreas, realizando mesas técnicas conjuntas lideradas con la Oficina de Tecnologías de la Información, la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, La Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, la Oficina de Control Interno, la Subdirección Administrativa y el Grupo Interno de Trabajo de Grupos de Interés y Gestión Documental. |  |  | El proyecto para el Mejoramiento de la Gestión documental en Mintic, mejoró notablemente por la contratación de personal titulado en la materia como una archivista y un técnico en Gestión documental, quienes aportaron de manera significativa en las actividades técnicas llevando a cabo el seguimiento a las actividades contractuales y a las propias de la gestión documental cubriendo así los frentes: administrativos, técnicos, de planeación y estratégicos para el cumplimiento de las actividades, indicadores y metas propuestos. | Continuar con un grupo de Gestión documental mínimo de 3 personas en el área para fortalecer y evitar riesgos de incumplimiento en las actividades, indicadores y metas propuestos.
Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorar la gestión de recursos del Fondo. | C2-T2-4000-E | Juan David Grillo Rios | 2022 | [8 empty] | P1: La implementación de herramientas y automatización del seguimiento tanto a los ingresos como a los gastos del Fondo Único de TIC, ha habilitado el seguimiento real y oportuno que procura fortalecer y optimizar la toma acertada de decisiones. | Fortalecer las herramientas a través de las cuales se adelanta el seguimiento a los ingresos y gastos del Fondo Único de TIC | [6 empty] | P2: Es uno de los pilares de la OGIF, diseñar y analizar escenarios prospectivos en los que se evidencie la posible incidencia de variables exógenas sobre el ingreso así como también los factores determinantes que puedan alterar el curso de una adecuada ejecución de los recursos. | a)Efectuar mesas de trabajo, con el fin de desarrollar actividades que permitan la mejora continua en la gestión de ingresos y gastos del Fondo. b). Socializar a las áreas involucradas, los documentos que soportan las herramientas, metodologías o indicadores a implementar para que participen en su construcción y formulen sus observaciones.
Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios solicitados por las áreas | C2-T2-5000-E | Ricardo Perez Latorre | 2022 | Frente a la actualización de los procedimientoS, se dió cumplimiento a lo planeado, con 9 procedimientos actualizados y publicados en SIMIG. | Se debe continuar con esta activid, se tiene como objetivo Contar con los documentos, procedimientos, instructivos y formatos necesarios para los trámites del proceso contractualad
|  |  | 2022 | Se realizó el seguimiento al plan anual de adquisiciones a través del Comité asesor de seguimiento al plan anual de adquisiciones y la publicación del PAA y las modificaciones en la plataforma del SECOP II. | Se debe continuar con esta buena practica, el seguimiento al PAA, es importante para la verificación del estado de los procesos de acuerdo con lo previsto en las metas que las dependencias deben cumplir.
Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes | C2-T2-6000-E | Maria Claudia Avellaneda Micolta | 2022 | [12 empty] | El área de conocimiento de Gestión de Recursos Humanos, se vio afectado positivamente teniendo en cuenta la respuesta oportuna a todas las solicitudes allegadas al proceso que contribuyó al cumplimiento de los objetivos de los colaboradores de la Entidad. | N/A
Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC. | C2-T3-1000-E | Elisa Mercedes Fuentes Mejia | 2022 | [6 empty] | Actualización del Mapa de Riesgos de la Oficina siguiendo los nuevos lineamientos de la Función Pública, así como algunos detalles del Procedimiento de la Agenda Internacional para que estuvieran acordes con los indicadores creados en el SIMIG | Con apoyo de la O. de Planeación se realizaron sesiones de trabajo para la actualización del Mapa de Riesgos de la Oficina con los nuevos lineamientos de la Función Pública, respondiendo a los requerimientos y se evidencian las actividades de la Oficina I.
Consenso Social | C2-T3-2000-T | Josef Heilbron López | 2022 | P5. Durante el desarrollo de la iniciativa, se realizó una modificación en la cual se adicionaron $305.000.000 y se trasladaron $450.000.000 del proyecto 4 al 5 con el fin de ampliar el cumplimiento de los compromisos con diferentes colectivos sociales y/o étnicos en el marco de la ejecución del convenio No. 758 de 2022 suscrito con RTVC, no obstante, y debido a el cambio de directrices impartidas y al tiempo en el cual en el cual se dieron estas, no fue posible la ejecución de dichos recursos lo cual incurrió en una perdida de apropiación presupuestal y en un hallazgo presentado por la Oficina de Control Interno como resultado de la auditoria al proceso de uso y apropiación de TIC | Es necesario validar técnicamente y financieramente la viabilidad de la ejecución de los proyectos antes de comprometerse con terceros en el cumplimiento de acuerdos y/o compromisos, lo anterior, puesto que si bien se contaba con el recurso, los tiempos para su contratación y posterior ejecución no eran viables. | P2. La correcta comunicación entre las partes interesadas de un proyecto es de vital importancia para el cumplimiento de las metas propuestas, en el caso de este proyecto "Acciones gestionadas en cumplimiento a los acuerdos suscritos con el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC, en el marco del Decreto 1811 de 2017" ejecutado en el marco del convenio No. 913-2021, se manejaron diferentes medios de comunicaciones tales como oficios, correos, chat, mensajes; adicionalmente se efectuaron reuniones semanales con el objetivo de validar el cumplimiento y se realizaron visitas y/o mesas de trabajo periódicas en territorio con el objetivo de solucionar dudas y facilitar el intercambio de información. | Cuando en un proyecto intervenga más de un interesado, es importante implementar canales de comunicación efectivos y asertivos que permitan un correcto seguimiento. Cuando alguno de esos canales no de resultado, es necesario implementar otros que se ajusten a las necesidades y posibilidades de todos los interesados. | [6 empty] | P4. Al cierre de la Vigencia 2022 no fue posible ejecutar el proyecto "Diagnóstico de las necesidades de acceso y uso de las TIC en territorios indígenas, concertado con la CONCIP?, toda vez que, debido a que por las demoras presentadas por la Comisión Nacional de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas - CONCIP, y a la imposibilidad de concretar la propuesta técnica del diagnostico este proyecto no pude ser ejecutado y cumplido. Por lo anterior, es importante no pasar por alto los intereses y necesidades de todas las partes interesadas, ya que en este caso de parte del Ministerio siempre se tuvo la voluntad de desarrollar el proyecto, pero las propuestas presentadas no fueron interés de la comunidad a beneficiar, a a pesar de las diferentes mesas de trabajo realizadas entre las partes no se llego a un acuerdo. | Cuando la ejecución de un proyecto dependa de más de un interesado, es recomendable involucrarlo durante todo el proceso (previo - durante - y al finalizar). Asimismo, cuando parte de la ejecución de proyecto dependa de la concertación de unos acuerdos con terceros, es recomendable incluir el proyecto solo cuando ya se haya logrado dicha concertación por medio de una modificación de la iniciativa, puesto que es preferible una inclusión que una eliminación. | P1. Durante la presente vigencia se tuvo que priorizar la atención de solicitudes de grupos de interés internos y externos, toda vez que el personal vinculado al Grupo Interno de Consenso Social, no era suficiente para atender todos los espacios. | Contar con el recurso humano suficiente e idóneo para el desarrollo de las funciones y/o actividades es primordial para el cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos, la iniciativa y la coordinación como tal. |  |  |  |  | P3. La ejecución del proyecto "Plan de acción anualizado de la Política Pública de Comunicación de y para Pueblos Indígenas y el Plan de TV, concertado, protocolizado e implementado" fue un gran reto para la Coordinación del GIT de Consenso Social puesto que este fue ejecutado en el marco del convenio No. 806 de 2022 el cual fue suscrito el 04 de noviembre de 2022, por lo cual, el tiempo fue muy justo para lograr el cumplimiento de todas las actividades propuestas. Esto implicó que el ultimo desembolso de este convenio se constituyera como una reserva presupuestal, lo anterior con el objeto que el tercero contará con un mayor tiempo para culminar la totalidad de las actividades. | En la Medida de lo posible, no es recomendable suscribir contrataciones en el ultimo trimestre del año, puesto que en este tiempo deberían estar finalizando los procesos y no iniciando.
Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC | C2-T3-3000-T | Lexy Garay Alvarez | 2022 | 1. Comunicación Externa Brindar claridad en el proceso de planeación y estructuración de los documentos previos a la contratación para que estos se puedan cumplir en tiempo y oportunidad. | Consultar los documentos, archivos, mecanismos y herramientas con los que se han desarrollado los procesos en vigencias anteriores a partir de mesas de trabajo en tiempo y oportunidad con el fin de poder dar cumplimiento al PAA y evitar reprocesos y retrasos que puedan poner en riesgo la ejecución presupuestal. | 1. Comunicación Externa 2. Comunicación Digital 3. Comunicación Interna Socializar con la OAP y los enlaces de las áreas la agenda semanal de comunicaciones con el fin de gestionar de manera más eficiente la implementación de la estrategia de divulgación de la entidad. | Continuar con el desarrollo de los comités de comunicaciones para que los enlaces de comunicaciones puedan trabajar de manera articulada y oportuna con la Oficina de Prensa la divulgación de los temas validados y aprobados para su promoción, difusión y socialización. | 1. Comunicación Externa El desarrollo de actividades de promoción, difusión y socialización se ejecutó de a cuerdo con lo definido en los términos de referencia para el proceso realizado en esta vigencia, presentando de esta forma los presupuestos fueron presentados de forma correcta, así como en tiempo y oportunidad para su revisión y aprobación. | Continuar con la metodología de estructuración del estudio de mercado que soportará la ejecución, prestación y cumplimiento de estos servicios, y que el operador logístico cuente con una pluralidad de proveedores que permitan verificar que los precios ofrecidos estén dentro de los costos de mercado. | 1. Comunicación Interna Apoyo y cumplimiento en el desarrollo de las actividades de divulgación interna de la entidad a todas las áreas, direcciones e iniciativas a partir de la segmentación de grupos de interés y de temática, así como el adecuado uso del canal a divulgar en tiempos oportunos para que sean consultados. | Continuar con la implementación de la segmentación de grupos de interés y de temáticas a divulgar a través de los diferentes canales de comunicación interna utilizados. | 1. Comunicación Externa Debido a los constantes cambios en la agenda de la Ministra y en los tiempos dados a la OAP para el desarrollo de las actividades de socialización, los tiempos de presentación de cotizaciones para estas actividades se pueden retrasar de acuerdo con los tiempos de respuesta definidos en el proceso de licitación. | Se recomienda tener claridad sobre los tiempos definidos para el cumplimiento de estas actividades de acuerdo con lo establecido en el contrato. Adicionalmente se debe dejar clara una metodología de trabajo con el operador para que no se presenten estos retrasos. | 1. Comunicación Externa La segmentación de información sobre la audiencia pública de rendición de cuentas permitió medir su participación frente a los temas propuestos para su desarrollo. | Continuar con las actividades previas para el correcto desarrollo de la rendición de cuentas y fortalecer, de esta manera, la participación de todos los grupos de interés. | 1. Comunicación Externa 2. Comunicación Interna 3. Comunicación Digital El modelo operativo se reorientó al interior del equipo de trabajo de la OAP, entendiendo que este articulado y, por consiguiente, empezaron a conocer todo el proceso de operación de la oficina. | Incentivar a que el equipo de trabajo se interese por todo el proceso de la oficina y que no se limiten solamente a su componente a partir de la socialización en los comités de comunicación. | 1. Comunicación Externa 2. Comunicación Interna 3. Comunicación Digital Se debe garantizar la continuidad del servicio en todo momento, teniendo claro que tanto el equipo de planta como los contratistas deben tener presente esto y de esta manera poder programar y articular las actividades para que no se presente la interrupción de ninguno. | Tener claro los tiempos en que los contratistas no estará vinculados a la entidad para que de esta forma se pueda mantener el funcionamiento y prestación del servicio con el equipo de planta. | 1. Comunicación Externa La programación articulada de los contenidos a divulgar permitió que a través de los diferentes canales con los que cuenta la Oficina de Prensa se pudiera llevar la información de manera oportuna. | Se debe mantener el trabajo articulado entre los equipos internos de trabajo de la Oficina de Prensa para una adecuada implementación de la estrategia de divulgación. | 1. Comunicación Externa 2. Comunicación Interna 3. Comunicación Digital Debido al cambio de gobierno se evidenció que es necesario contar con un plan de apoyo desde el Despacho para que facilite la socialización de actividades en tiempo y oportunidad. | Definir desde Despacho cómo procederá la Oficina Asesora de Prensa ante los cambios de administración y que se puedan realizar las actividades de promoción, difusión y socialización en los tiempos previstos de acuerdo con las actividades de planeación del área y de la entidad.
|  |  | 2022 | [14 empty] | 3. Comunicación Digital. El cambio en las políticas de medición, de estadísticas y de los algoritmos propias de cada red social que se dieron en el 2022 permitió evidenciar que se puede tener un mejor control en la posible materialización del riesgo. | Generar contenidos más llamativos por cada grupo segmentado que permitan obtener un mayor alcance e impacto en aras de mantener las cifras para el cumplimiento de las metas propuestas.
Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MinTIC/Fondo Único de TIC | C2-T3-4000-O | Maria Camila Gutierrez Torres | 2022 | [6 empty] | P1: En cuanto al Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo se observó de manera positiva el trabajo llevando a cabo la depuración de cartera y dando trámite a todos los títulos recibidos en el área. | De acuerdo con el Manual de Cobro Coactivo y el Estatuto Tributario, continuar con los avance para el recaudo y la depuración de los mismos.
|  |  | 2022 | [6 empty] | P2:En cuanto al Grupo Interno de Trabajo de Procesos Judiciales y Extrajudiciales se afecto de manera positiva ya que se incremento la eficiencia y la eficacia de la gestión jurídica teniendo en cuenta que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica aprobó la Política de Prevención del Daño Antijurídico. De igual forma, vale la pena resaltar que teniendo en cuenta el uso correcto de la herramienta E - KOGUI se hizo mas seguro y eficiente el seguimiento y resultado de los procesos. | Continuar con el correcto diligenciamiento de la herramienta E - KOGUI así como con sus revisiones periódicas. Implementar y socializar por medio de los canales internos la política de prevención del daño antijurídico.
|  |  | 2022 | [6 empty] | P3: En cuanto al Grupo Interno de Trabajo de Doctrina Seguridad Jurídica de manera positiva se logro la racionalización y mejora normativa disminuyendo los tiempos en la emisión de conceptos y revisión de proyectos normativos. | A las dependencias de la Entidad enviar las solicitudes de revisión de proyectos normativos y emisión de conceptos con anterioridad, así como revisar los temas con anterioridad mediante mesas de trabajo.
Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho. | C2-T3-6000-O | Maria Claudia Avellaneda Micolta | 2022 | EL plan utilizado para el desarrollo de la estrategia de participación ciudadana 2022 contó con los resultados esperados y fue de buena aceptación por los grupos de interés a los cuales iban dirigidas las actividades | la recomendación para el desarrollo de la estrategia en futuras vigencias es que siga haciendo una planeación junto al calendarios para reportar avances y ejecución éxitosa de los espacios programados
Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano | C2-T3-7000-O | Maria Claudia Avellaneda Micolta | 2022 | Las estrategias utilizadas en el proceso permitió el fortalecimiento del servicio al ciudadano, teniendo en cuenta la capacitaciones realizadas, las publicaciones de los informe de pqrsd y la caracterización en nivel 3 adelantada por el ministerio. | la recomendación para el desarrollo del proyecto en futuras vigencias es que siga haciendo una planeación estrategica y calendario para reportar avances y ejecución éxitosa de cada una de las actuividades programadas, de cara al buen servicio y atencíon al ciudadano
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción | C2-T3-8000-O | Juddy Alexandra Amado Sierra | 2022 |  |  | P1- P2 - P3 -P4 - P5 P6. La reuniones de los asesores del GIT de GTO con los gestores y líder de la iniciativa permiten mantener actualizada la información permitiendo tomar decisiones a las personas interesadas | Continuar con el esquema de los GCP, donde las dependencias puedan evaluar el avance programado y detectar los posibles riesgos que impidan obtener el logro de la iniciativa | [10 empty] | P1- P2 - P3 -P4 - P5 P6: Con una buena planeación e identificación de los posibles eventos que pueden ocurrir en el transcurso de la ejecución del proyecto o iniciativa se puede si no garantizar el 100% del logro del objetivo se puede lograr un porcentaje muy alto de éxito. | Se deben realizar mesas de trabajo con todos los actores que intervendrán en el desarrollo del proyecto o iniciativa con el fin de poder identificar los eventos que en caso de ocurrir pueden afectar negativamente del desarrollo del proyecto.
Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados | C2-T4-1000-E | Jose Ignacio Leon Florez | 2022 |  |  | P1 Realizar seguimiento a la ejecución del PAAI en los Grupos de Comités Primarios permite coordinar o tomar decisiones oportunas, así como tener un intercambio eficaz de información entre el equipo auditor para el adecuado cumplimiento del PAAI | Realizar de manera periódica los Comités de Grupo Primario con la participación de todo el equipo de la Oficina ya que es primordial la comunicación efectiva para el desarrollo de las actividades de la Oficina. |  |  | P3 Mantener los documentos del proceso actualizados, permite garantizar el cumplimiento de las actividades requeridas para su desarrollo y asegura una interacción adecuada con los líderes y equipos de trabajo de los procesos de la entidad. | Participación del equipo en la actualización documental, para garantizar que las actividades se realicen de conformidad con los requisitos requeridos y satisfagan a nuestros grupos de interés |  |  | P4 Identificar e incluir en el PAAI las actividades que se deben ejecutar en la relación con los entes externos de control permite garantizar su monitoreo y gestionar oportunamente su cumplimiento. | En el proceso de planeación del PAAI identificar las actividades que se deben incluir para asegurar el cumplimiento de las actividades requeridas con los entes externos. |  |  |  |  | P1 Una vez se realizada la priorización del universo de auditoría basado en riesgos ? DAFP, complementar el análisis del alcance de las auditorías con la revisión de las cartas descriptivas de los procesos. | Revisar las cartas descriptivas de los procesos para definir el alcance y objetivos de las auditorías.
|  |  | 2022 |  |  | P5 Generar en los Grupos de Comités Primarios un espacio de comunicación con el equipo de trabajo, permite recibir y/o trasmitir información o experiencias adquiridas en el desarrollo de las diferentes actividades, participación en comités institucionales donde participa la oficina que contribuyen a comprender las estrategias de la organización y al fortalecimiento del equipo auditor. | Continuar generando espacios de comunicación con el equipo interdisciplinario de la Oficina para garantizar que la adecuada disposición de información para la gestión eficaz y eficiente entre el equipo de trabajo y por ende una adecuada gestión del proceso. | [12 empty] | P2 La planeación del PAAI con sus objetivos, frecuencia y responsables permitió validar y controlar que se ejecutará la totalidad de las actividades establecidas y que se continue manejando el trabajo remoto o teletrabajo. | Validar con el equipo de trabajo las lecciones aprendidas durante la vigencia, las cuales se tendrán en cuenta en el proceso de planeación de PAAI.
Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público. | C2-T5-1000-T | Juddy Alexandra Amado Sierra | 2022 | [8 empty] | P4: Gran participación de los gestores en las reuniones o mesas de trabajo sobre la administración de riesgos, logrando un mapa de riesgos de gestión y de corrupción con la participación de todos | Seguir la metodología empleada para construir el mapa institucional de riesgos de corrupción y de gestión, primero se debe dar una introducción del tema resaltando la importancia de cada uno de los participantes y sobre todo realizar la agenda de las mesas de trabajo de común acuerdo con los participantes para que no sea una imposición y se pierda el interés de participación y del tema. | P1-P2-P3: varios procesos se demoraron en la aprobación de los lideres, en unos casos se presento reproceso en las actividades, dado que la mayoría de los lideres no participan de las mesas de trabajo y no están enterados de las actividades desarrolladas lo que conlleva a tener que explicar nuevamente el proceso en el momento de que ellos tengan de aprobar dichas actividades. | Realizar una socialización con los líderes, gestores y asesores para que todos participen en las mesas de trabajo para que sean mas productivas y se eviten retrocesos y demoras en la aprobación de las actividades desarrolladas. | P6: Aunque se cumplieron las metas definidas en el proyecto 6, el volumen de trabajo desbordó las capacidades del grupo teniendo que utilizar tiempo adicional al horario laboral en forma constante durante la vigencia. | Asegurar que llegue a la alta Dirección las necesidades de personal del grupo, toda vez que las funciones están orientadas al cumplimiento de normativas. |  |  | P8: Aunque se realizaron las actividades previstas para el proyecto 8, estas solo aplicaron para los proyectos que cumplieran con los criterios establecidos para la implementación de la MGP. | Abarcar un mayor alcance en la cantidad de proyectos que implementan la MGP, teniendo en cuenta las capacidades del equipo de GPS. | P5- Planear las actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información con un tiempo de holgura, dado que existen tareas que involucra a toda la entidad, dependendiendo en alguna de ellas de la entrega oportuna de la información de los 25 procesos. | P5- Revisar la planeación de la vigencia anterior y programar las actividades de la nueva vigencia teniendo en cuenta las lecciones aprendidas sobre su seguimiento y ejecución
Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC | C2-T5-2000-E | Juddy Alexandra Amado Sierra | 2022 | P2,P3 - Se realizaron solicitudes de ajustes al PAA por lo proyectos de Encuestas de Satisfacción y la ENTIC por ajuste en los cronogramas de trabajo | P2,P3 - Preveer con anticipación las solicitudes de cambio en el PAA debido a cambios repentinos en actividades de los proyectos y en los cronogramas de trabajo. | P1,P2,P3,P4 - Mantener comunicación constante entre cada uno de los colaboradores del proceso para detectar alertas tempranas asegurar el éxito en cada uno de los proyectos | P1,P2,P3,P4 - Es importante la comunicación constante entre los colaboradores para lograr identificar desviaciones sobre la oportunidad en la ejecución de las actividades relacionadas con cada uno de los proyectos. | P3- El contrato para realizar la encuesta de satisfacción se habia costeado por un valor inicial de $296.074.818 y fue adjudicado por un valor de $295.960.250 | P3- Tener en cuenta que para los procesos de contratación se debe realizar un seguimiento de forma periodica y minuciosa al cronograma de trabajo para dar cumplimiento a cada una de las actividades planteadas por las áreas involucradas. | P3- Realizar un seguimiento periodico a los y contratos para asegurar que se cumplan con los tiempos específicados y que se entreguen los productos pactados contractualmente | P3- Continuar con seguimiento periodicos a los contratos para asegurar el cumplimiento del objeto y las obligaciones, además revisión de la calidad de cada uno de los productos. | P1 - El seguimiento a cada una de las actividades en la generación de boletines y el cumplimiernto de los procedimientos implementados en el proceso minimiza el riesgo de generación de productos no conforme. | P1 - Continuar con el seguimiento constante a las actividades relacionadas con la generación de los boletines, ademas la implementación de mecanismos (indicadores) para monitorear cada una de las etapas del proceso | P1 - Durante la vigencia se identificaron varias actividades relacionadas con los grupos de interes, las cuales fueron las siguientes: 1.Diligenciamiento de la encuesta de satisfacción alojada en el portal Colombia TIC. 2. Elaboración de las caracterizaciones de los Grupos de interes internos y externos. 3. Diligenciamientode formularios web para conocer las necesidades de información del Sector TIC | P1 - Continuar con la realización de cada una de las actividades: 1.Diligenciamiento de la encuesta de satisfacción alojada en el portal Colombia TIC, 2. Elaboración de las caracterizaciones de los Grupos de interes internos y externos, 3. Diligenciamientode formularios web para conocer las necesidades de información del Sector TIC. Para conocer la demanda de información estadistica, realizar cruces con la oferta y establecer acciones para satisfacerla. | P1, P3, P4 -Tener en cuenta las obligaciones y conocer las habilidades de cada colaborador del proceso para asegurar que se cumplan con las metas establecidas además es importante el trabajo en equipo otro factor de éxito. | P1, P3, P4 - Realizar la selección de perfiles con experiencia y formación en producción de información estadística además de mantener constante capacitación en temas relacionados. | P2, P1 - Realizar seguimiento a los riesgos identificados para cada uno de los proyectos con el fin de generar alertas o acciones para su mitigación | P1, P2- Hacer seguimiento periodico de los riesgos asociados a cada uno de los proyectos, tener en cuenta los proyecto que involucren actividades contractuales. | P1,P2,P3,P4 - Realizar seguimiento mensual a cada una de las actividades de lo proyectos establecidos por el área, permite identificar desviaciones y establecer mecanismos de contigencia para poder cumplir con el alcance planteado | P1,P2,P3,P4 -Continuar con los seguimiento de manera periodica, a fin de comprobar el cumplimiento de las actividades establecidos para la correcta ejecución de los productos definidos en cada uno de los proyectos. | P3 -Seguimiento periodico al cronograma de actividades de la etapa precontractual para asegurar el cumplimiento de tiempos por las áreas involucradas. | P3- Tener en cuenta que para los procesos de contratación se debe realizar un seguimiento de forma periodica y minuciosa al cronograma de trabajo para dar cumplimiento a cada una de las actividades planteadas por las áreas involucradas, de forma que se generen alertas ante posibles imcumplimientos en tiempos de ejecución de actividades.