## Iniciativas y Dependencias 2021
LECCIONES APRENDIDAS 2021 (I)
Iniciativa 2021 (I) | C1-E1-1100-E - Vigilancia y control integral del sector telecomunicaciones móvil, no móvil, radiodifusión sonora, televisión y al sector de servicios Postales. | C1-E1-2400-E - Fortalecimiento de la radio publica nacional | C1-E1-2500-E - Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias | C1-E1-2600-E - Fortalecimiento de la programación de la radio pública | C1-E1-2700-E - Fortalecimiento del sector TIC y Postal | C1-E1-3000-E - Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional | C1-E1-4000-E - Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | C1-E1-5000-E - Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional | C1-E1-6100-E - Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional | C1-E1-7000-E - Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar | C1-E1-7100-E - Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE) | C1-E1-8000-E - Disponibilidad de Espectro | C1-E1-8100-E - Uso Legal del Espectro | C1-E1-9200-E - Revisión del régimen de acceso, uso e interconexión | C1-E1-9310-E - Análisis del mercado de servicios de envíos postales masivos y servicios de valor agregado
Dependencia | 2.3. Dirección de vigilancia, Inspección y Control | 2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones | 2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones | 6 ES RTVC - RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA | 2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD | 6 ES SPN - SERVICIOS POSTALES NACIONALES | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | 6 ES CPE - COMPUTADORES PARA EDUCAR | 2.1 Dirección de Infraestructura | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
Iniciativa 2021 (I) | C1-E1-9500-E - Desarrollo TDT Fase V. | C1-E1-9600-E - Compartición de Infraestructura de otros sectores - Fase II | C1-E2-1100-E - Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional | C1-E2-1200-T - Soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC | C1-E2-3000-E - Inclusión TIC | C1-E2-4000-E - Ampliación de infraestructura | C1-E2-4100-E - Oferta de acceso público a Internet | C1-E2-4200-E - Masificación de accesos | C1-E2-8000-E - Estudio Impacto Sistemas de Acceso Discapacidad Auditiva | C1-E3-1000-E - Uso y Apropiación de las TIC | C1-E3-2000-E - Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY | C1-E3-2100-T - Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública | C1-E3-4000-E - Gestión del Conocimiento del Espectro Radioelectrico | C1-E3-5010-E - Compilación y simplificación del marco regulatorio en materia de televisión | C1-E3-5100-E - Digitalización del Régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones
Dependencia | 6 ES RTVC - RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES | 1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2.1 Dirección de Infraestructura | 1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2.1 Dirección de Infraestructura | 2.1 Dirección de Infraestructura | 2.1 Dirección de Infraestructura | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES | 1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD | 6 ES RTVC - RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES | 6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
Iniciativa 2021 (I) | C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado | C1-E4-2000-E - Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | C1-E4-3000-E - Fomento del desarrollo de la Industria Digital | C1-E4-4000-E - Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital | C1-E4-5000-E - Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública | C1-E4-6000-T - Transformación Organizacional - ANE | C2-T1-1000-T - Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital. | C2-T2-1000-E - Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos | C2-T2-2000-E - Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC | C2-T2-2500-E - Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC | C2-T2-3000-E - Fortalecimiento de la Gestión Documental | C2-T2-4000-E - Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorar la gestión de recursos del Fondo. | C2-T2-5000-E - Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios solicitados por las áreas | C2-T2-6000-E - Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes | C2-T3-1000-E - Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC.
Dependencia | 3.2 Dirección de Gobierno Digital | 3.3 Dirección de Economía Digital | 3.3 Dirección de Economía Digital | 3.3 Dirección de Economía Digital | 6 ES AND - Agencia Nacional Digital | 6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | 4.3 Subdirección para la Gestión del Talento Humano | 1.4 Oficina de Tecnologías de la Información | 4.2 Subdirección Financiera | 4.2 Subdirección Financiera | 4.4. Subdirección Administrativa | 4.1 Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo | 4.5 Subdirección de Gestión Contractual | 4.4. Subdirección Administrativa | 1.3 Oficina Internacional
Iniciativa 2021 (I) | C2-T3-2000-T - Consenso Social | C2-T3-3000-T - Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC | C2-T3-4000-O - Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MinTIC/Fondo Único de TIC | C2-T3-6000-O - Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho. | C2-T3-7000-O - Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano | C2-T3-8000-O - Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción | C2-T4-1000-E - Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados | C2-T5-1000-T - Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público. | C2-T5-2000-E - Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC
Dependencia | 1. DESPACHO MINISTRO | 1.2 Oficina Asesora de Prensa | 1.7 Dirección Jurídica | 4.4. Subdirección Administrativa | 4.4. Subdirección Administrativa | 1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 1.6 Oficina de Control Interno | 1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

## Gestión de Adquisiciones
LECCIONES APRENDIDAS 2021 - Corte 20 de Sept 2021
Gestión de Adquisiciones
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión de adquisiciones
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones
Oferta de acceso público a Internet | C1-E2-4100-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2021 | P3. 1. El contrato de interventoría no establece un tiempo limite, para realizar las visitas de aprobación y calidad del Proyecto. 2. El contrato de aporte no establece de manera clara los equipos que se pueden adquirir con cargo a los recursos de fomento. 3. El contrato de aporte no desagrega ni define los costos directos e indirectos. 4. El contrato de aporte no establece lineamientos a seguir para reglamentar el inventario de los bienes del Proyecto en el fidecomiso. 5. El Contrato de aporte no establece procedimientos y soportes a presentarse en las legalizaciones de la ejecución de recursos de fomento. | 1. Establecer en el contrato de interventoría un tiempo limite, para realizar las visitas de aprobación y calidad del Proyecto. 2. Establecer en el contrato de aporte los equipos que se pueden adquirir con cargo a los recursos de fomento. 3. Establecer en el contrato de aporte la desagregación y definición de los costos directos e indirectos o suprimirlo para evitar ambigüedades. 4. Establecer en el contrato de aporte los lineamientos a seguir para reglamentar el inventario de los bienes del Proyecto en el fidecomiso. 5. Establecer en el Contrato de aporte los procedimientos y soportes a presentarse en las legalizaciones de la ejecución de recursos de fomento.
Masificación de accesos | C1-E2-4200-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2021 | P3. Claridad en los proyectos de despliegue de infraestructura respecto del reconocimiento de honorarios y gastos administrativos. | Para los proyectos de despliegue de infraestructura se recomienda establecer un porcentaje máximo de honorarios y gastos administrativos.
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | C1-E4-2000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2021 | Proyecto 5. Vende en línea. La entrega de unas sim card gratis a los participantes del proyecto para que accedieran a las asesorías grupales e individuales, fue un factor de éxito y motivación para que los empresarios acabaran su proceso de transformación digital. | La posibilidad de entregar la tarjeta SIM antes de que inicie todo el proceso, ya que en el camino se vuelve un tema dispendioso y puede llegar a afectar los demás procesos que se llevan en conjunto.

## Gestion de Comunicaciones
LECCIONES APRENDIDAS 2021 - Corte 20 de Sept 2021
Gestión de Comunicaciones
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión de comunicaciones
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones
Ampliación de infraestructura | C1-E2-4000-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2021 | P2. Con la Interventoría del PNFO (Consorcio Fibra S2), se pudieron establecer canales a través de los cuales se evitaban los reprocesos en cuanto a revisiones de informes y observaciones en general de las comunicaciones emitidas, mediante mesas de trabajo rápidas. | Socializar mediante reuniones de carácter formal ayuda a solventar las inquietudes de manera más expedita que de manera escrita. Es recomendable establecer una buena práctica al respecto de manera transversal a todos los proyectos.
Oferta de acceso público a Internet | C1-E2-4100-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2021 | P3. 1. El contrato de aporte y anexo técnico no establece los tiempos con los que cuenta el Contratista para restablecer las fallas de las Zonas Digitales. 2. El Contrato de Aporte no establece los lineamientos a seguir para la desinstalación y disposición final de los bienes del Proyecto. 3. El contrato de interventoría establece un tiempo de 10 días hábiles para responder los requerimientos que hace la Entidad Contratante. | 1.Establecer en el Contrato de Aporte y detallar en el Anexo Técnico, los tiempos máximos de restablecimiento de fallas para las Zonas Digitales de Proyecto. 2. Establecer en el contrato de aporte lineamientos a seguir para la desinstalación y disposición final de los bienes del Proyecto. Ejemplo: fases, tiempos, comunicaciones, plan manejo ambiental. 3. Establecer en el Contrato de Interventoría, un tiempo menor o igual 5 días hábiles para responder los requerimientos que hace la Entidad Contratante.
Masificación de accesos | C1-E2-4200-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2021 | P1. Teniendo en cuenta la situación presentada producto de la pandemia, donde la ejecución de las actividades se está realizando de manera virtual, el hecho de realizar reuniones de seguimiento con el equipo de apoyo del proyecto dos veces a la semana, donde dichas reuniones tienen una duración máxima de una hora, abordando temas generales del proyecto y temas puntuales, facilitan la comprensión y buen desarrollo del proyecto, garantizando que el equipo se encuentre alineado. | Realizar reuniones efectivas y puntuales, donde los temas abordados sean de carácter general teniendo en cuenta que es una reunión de seguimiento. En caso de ser necesario, se programan reuniones específicas con los profesionales encargados del tema puntual.
|  |  | 2021 | P3. Comunicación con el equipo de supervisión respecto de la gestión que realiza con los comunicados recibidos y proceso de archivo. | Recopilación de la información respecto de las actividades desempeñadas en la supervisión de proyectos respecto de los comunicados recibidos y procesos de trámite antes de realizar el desarrollo o actualización de la aplicación de correspondencia y expediente virtual del MINTIC.
|  |  | 2021 | P4. Los contratos de aporte del proyecto no establecieron oportunidades de subsanaciones en las entregas de las metas de instalación y puesta en servicio. | Establecer oportunidades de subsanaciones en las entregas de las metas de instalación y puesta en servicio.
|  |  | 2021 | P5. Bajo porcentaje en las llamadas efectivas que debe realizar el operador en la etapa de alistamiento, ocasionando retrasos para viabilizar los beneficiarios del proyecto. | Para las convocatorias que adelante el Ministerio realizar alianzas con entidades estatales que manejen bases de datos, con el fin de minimizar los datos erróneos en las bases de datos entregadas a los operadores.
Transformación digital del Estado | C1-E4-1100-E | Aura Maria Cifuentes Gallo | 2021 | Se debe destinar equipo y recursos para promover el posicionamiento del proyecto pues implica que sea ampliamente comunicado y pretende un cambio comportamental de la ciudadanía colombiana. | Mantener y robustecer equipo y recursos destinados a este propósito.
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | C1-E4-2000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2021 | Proyecto 1. CTDE. Con el fin que los programas tengan la demanda esperada y que llegue a las diferentes regiones del país, es importante contar con una estrategia de comunicaciones robusta | Diseñar junto con los aliados una estrategia de comunicaciones que permita la divulgación del programa en las diferentes plataformas y contar con un sitio web dedicado al proyecto con la información relevante del mismo.
|  |  | 2021 | Proyecto 2. Tiendas virtuales. Empezar las construcciones de los planes de comunicación desde el inicio de las fases técnicas para que puedan ser comunicados oportunamente a todos los interesados y en esa medida se puedan proyectar los meses en los que se tendrán los resultados de los mismo. Realizar validaciones técnicas y generar sinergias de equipos técnicos para las transmisiones y eventos que se desarrollarán. | Socializar oportunamente los planes de comunicaciones y las fechas estimadas para la realización de actividades para conocer con anterioridad los meses en los que se obtendrán resultados. Conformar equipos de comunicaciones entre aliados que involucren también a los equipos técnicos para realizar las pruebas, sinergias y comunicaciones pertinentes previas a los espacios organizados para minimizar variables no controlables.
|  |  | 2021 | Proyecto 4. Observatorio de Comercio Electrónico. Crear un plan de comunicaciones que permita dar a conocer el proyecto y sus resultados. | Comunicar los resultados y logros una vez obtenidos.
|  |  | 2021 | Proyecto 5. Vende en línea. Contar con aliados regionales y nacionales comprometidos con el proyecto, fue fundamental para avanzar en la meta sobrepasada de la convocatoria de selección de beneficiarios. | Es importante alinear los diferentes canales de comunicación, para que puedan atender la población que tienen acceso a medios digitales como los que no, para que reciban la información relacionada con el proyecto.
|  |  | 2021 | Proyecto 7. Centros de Servicios Compartidos. Establecer una forma único de reportes e informes. | Estandarizar los formatos de informes para los proyectos.

## Gestion de Costos
LECCIONES APRENDIDAS 2021 - Corte 20 de Sept 2021
Gestión de costos
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión de costos
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones
Oferta de acceso público a Internet | C1-E2-4100-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2021 | P5. Con el propósito de evitar interpretaciones en la manera de como se debe evaluar los equipos que hacer parte de la instalación y puesta en marcha de la operación, y que en el transcurrir del contrato presentan inconvenientes que generan que el contratista no preste el servicio de conectividad conforme a las condiciones contractuales (fechas y calidad) por el mal funcionamiento de los equipos. | Debe analizarse en la etapa de estructuración presupuestal del proyecto, los equipos que deberán considerarse para la óptima prestación del servicio y así no incurrir en imprevistos que ocasionen la no prestación del servicio pactado en el contrato.
Transformación digital del Estado | C1-E4-1100-E | Aura Maria Cifuentes Gallo | 2021 | Es importante revisar la mejor manera de transferir los recursos a nuestro articulador, la AND, con el fin de darle la continuidad que el proyecto requiere. | Definir el mejor modelo de operación de los recursos, ya sea convenio/ Transferencias.
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | C1-E4-2000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2021 | Proyecto 5. Vende en línea. Se logró cumplir a cabalidad el plan de trabajo, desembolsos y legalizaciones. | El proyecto legalizo más de lo planeado en el plan de trabajo de desembolsos y legalizaciones aprobado por el fondo, y se recibían solicitudes del Fondo para legalizar más. Se recomienda no medir las legalizaciones cuando se establece un plan de agilización de las mismas, sino medir los resultados de acuerdo al plan aprobado inicialmente.
|  |  | 2021 | Proyecto 7. Centros de Servicios Compartidos. Recopilar los costos fijos y variables del proyecto para se utilizados en futuras estimaciones. | Se plantea la construcción de un banco de costos.

## Gestión de Calidad
LECCIONES APRENDIDAS 2021 - Corte 20 de Sept 2021
Gestión de la calidad
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión de la calidad
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones
Oferta de acceso público a Internet | C1-E2-4100-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2021 | P1. 1.Al diseñar los formatos de estudios de campo, las expectativas de recolección de información son grandes, sin embargo, se debe contemplar que los mismos deben ser flexibles y proclives al cambio y a la evolución, ya que en campo existen muchos factores que pueden afectar en el objetivo de conseguir la información 2. El seguimiento semanal de cada una de las obligaciones del contrato 1043-2020, permitió levantar alertas de manera temprana de un posible incumplimiento de la obligación Meta 6, de ahí la importancia de las reuniones de seguimiento semanal llevando el acta correspondiente. 3. La gestión documental de un proyecto es parte fundamental del mismo, sin embargo, el proceso de descargar la información de Integratic y cárgala al yerbamate, con lleva y puede ser susceptible a errores omisión. | Se recomienda contar con Sistemas de Información amigables y apoyen el proceso de seguimiento de proyecto sin que genere una carga adicional.
|  |  | 2021 | P3. El contrato de aporte no establece un indicador de disponibilidad para las Zonas Digitales del Proyecto | Establecer en el contrato de aporte un indicador de disponibilidad para las Zonas Digitales del Proyecto
|  |  | 2021 | P3. El contrato de interventoría no establece de manera clara los resultados de las visitas de campo, que pueden presentarse durante su ejecución ejemplo: rechazada, fallidas, no ejecutadas. Además tampoco queda claro cuales visitas debe asumir la Entidad y cuales el Contratista. | Se debe establecer en el contrato de interventoría la definición de los resultados de las visitas de campo, que pueden presentarse durante su ejecución ejemplo: rechazada, fallidas, no ejecutadas. Además de precisar cuales visitas debe asumir la Entidad y cuales el Contratista.
Masificación de accesos | C1-E2-4200-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2021 | P4. 1. Registrar información incompleta en los sistemas de información y bases de datos, sin fechas y sin descripción genera retrasos en la ubicación de documentos y terminación de trámites. 2. No se contaban con visitas de calidad establecidas para la etapa de operación del proyecto. | 1. Exigir a los contratistas el registro de la información en los sistemas y bases de datos, con fechas tanto de creación como de inclusión en el sistema, y con una descripción que facilite su ubicación. 2. Establecer visitas de calidad para la etapa de operación del proyecto.
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | C1-E4-2000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2021 | 6. Plataforma de la Red Nacional de Servicios de Computación de Alto Rendimiento. La revisión preliminar de informes, actas y entregables es fundamental para garantizar la calidad de estos. | Establecer unos tiempos de revisión preliminar, con el fin de realizar los ajustes correspondientes a los productos y garantizar en la fecha de entrega la calidad de los entregables, así mismo, para las diferentes actividades y etapas del proyecto.
|  |  | 2021 | Proyecto 1. CDTE. De acuerdo con las emergencia sanitaria provocada por el COVID19 y que afectó la ejecución de los CTDE, obligó a realizar ajustes en la forma de atención presencial de empresas en estos, a una atención presencial y virtual. | Se deben establecer alternativas para la ejecución de los proyectos siempre y cuando existan mecanismos (interventorías, seguimiento y monitoreo, encuestas de satisfacción) que garanticen que el servicio se prestará con las mismas condiciones de calidad y objetividad para que el reconocimiento de las estrategias no se vea afectado.
|  |  | 2021 | Proyecto 2 . Tiendas virtuales. En los casos en los que se cuente con interventoría todos los entregables deben se avalados por la misma | Recopilar de manera organizada y desde los inicios todas las certificaciones de validación emitidas por la interventoría en cada una de las fases de los proyectos y guardar los documentos como soportes y gestión documental
|  |  | 2021 | Proyecto 3. Datos y Tecnologías 4.0 para la productividad agrícola. Los documentos enviados durante el proceso de contratación tuvieron errores de escritura que impactaron en el calendario de desembolsos aun cuando el aliado cumplía con sus tiempos. | Se debe revisar que la documentación de la minuta coincida con el plan de trabajo, máxime cuando se solicite modificación de las fechas ya que se pueden generar errores que aunque de "forma" puedan impactar el desarrollo del convenio.
|  |  | 2021 | Proyecto 4. Observatorio de Comercio Electrónico. Es importante tener clara la calidad de los productos que esperamos recibir y definirla desde la planeación. | Hacer seguimiento a la calidad de los entregables que deberá presentar el contratista de manera oportuna
|  |  | 2021 | Proyecto 5. Vende en línea. De acuerdo al plan de trabajo del proyecto, se cumplió a cabalidad los estándares establecidos en cuanto a la gestión de calidad del mismo. | Requerir por parte de la supervisión al aliado en los casos que no se cumpla con los tiempos establecidos de entregables y actas pertinentes a la ejecución del convenio.
|  |  | 2021 | Proyecto 7. Centros de Servicios Compartidos. Todos los entregables de los proyectos debe estar acompañados de un diccionarios que defina las condiciones de aceptación. | Todo proyecto debe tener su EDT estructura de desglose de trabajo y su diccionario de la EDT.

## Gestión de la integración
LECCIONES APRENDIDAS 2021 - Corte 20 de Sept 2021
Gestión de la integración
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión de la integración
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones
Ampliación de infraestructura | C1-E2-4000-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2021 | P2. El tiempo de ejecución del PNFO permite evaluar impactos a largo plazo, dentro de los cuales se ha visto el impacto sobre los intereses de los dueños de los predios sobre los que pasa la Fibra, ello ha derivado en reclamaciones ante diferentes autoridades de la competencia y a su vez estas han llegado a la Dirección de Infraestructura, quien a través de la estructuración del proyecto debe ser garante de los derechos de quienes sean vinculantes al proceso, y que ha requerido una constante articulación e insistencia al operador UTFO para que en un sentido garantista, responda y atienda las solicitudes dando cuenta del cabal cumplimiento que debe permear la trazabilidad del proceso, la respuesta a estas reclamaciones es susceptible de mejorar en calidad y lenguaje a los terceros. | Articular el lenguaje y calidad de respuestas brindadas a terceros en temas de derechos de tierra, toda vez que el cumplimiento y garantía a este derecho ha sido objeto de verificación por parte del Mintic de manera minuciosa, y esto debe verse reflejado en la atención que se brinda a través de la UTFO a los peticionarios, dando cuenta de datos exactos que amparen sus derechos de tierra y la garantía de que los mismos no han sido vulnerados, mejorar el lenguaje sin generar ambientes de hostilidad, y ser la extensión del Ministerio, quien a través de recursos públicos ha adjudicado a la UTFO con la única finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio Colombiano.
|  |  | 2021 | P2. En virtud de lograr que el grupo de apoyo a la supervisión verifique lo expuesto en el numeral 2.1.1 del Anexo Técnico del PNFO referente al cumplimiento por parte del operador del proyecto de brindar condiciones de igualdad para todo aquel que solicite el servicio de transporte de la red de fibra óptica, es importante integrar a la Dirección de Vigilancia u Control, con el fin de que nos suministre la información reportada por la Unión Temporal Fibra Óptica en cuanto al registro de clientes y la información técnica contratada por cada uno de ellos. | Lograr esta integración entre direcciones es importante con el fin de no tener que recurrir a un externo (PRST con registro TIC) ya que se demostró que los que contestan las encuestas semestralmente, es un porcentaje mínimo.
Oferta de acceso público a Internet | C1-E2-4100-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2021 | P3.El contrato de aporte no establece Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS). | Establecer en el contrato de aporte y anexo técnico los acuerdos de Niveles de Servicio.
|  |  | 2021 | P7. Disponer de una normatividad clara y específica (Decreto 825 de 2020 y Resolución 2715 de 2020) para el desarrollo de proyectos mediante el mecanismo de obligaciones de hacer ha permitido que durante el primer semestre del año se realicen de forma coordinada y articulada las actividades requeridas para iniciar el proceso de formulación y estructuración de proyectos a través de este mecanismo. | Dar observancia a los procedimientos y la metodología establecida en la normatividad para la formulación y desarrollo de proyectos que se ejecuten a través de obligaciones de hacer.
Masificación de accesos | C1-E2-4200-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2021 | P5. Una vez se adjudique un proceso liderado por el MINTIC se debe socializar los resultados con todas las Entidades Territoriales con el fin de lograr articular e involucrar a las entidades en el despliegue que realice el operador en campo. | A través de la Oficina de Fomento Regional articular reuniones con las Entidades Territoriales para hacerlos participes del proyecto e involucrarlos en la etapa de despliegue del operador.
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | C1-E4-2000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2021 | Proyecto 5. Vende en Línea. Con la segmentación de los negocios y emprendimientos se evidenció que la curva de aprendizaje e implementación depende de muchos factores, tales como: nicho, sector, producto y grado de escolaridad entre otros. Por ende, el proceso de apropiación es diferente por lo que es importante tenerlo en cuenta en nuevos proyectos de transformación digital. | Implementar y comunicar desde el inicio del proyecto un modelo de reconocimiento a los empresarios/emprendedores que logran completar a tiempo su proceso de transformación digital de sus negocios.

## Gestión de partes interesadas
LECCIONES APRENDIDAS 2021 - Corte 20 de Sept 2021
Gestión de partes interesadas
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión de partes interesadas
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones
Ampliación de infraestructura | C1-E2-4000-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2021 | P1. En los convenios derivados, suscrito con las Entidades Públicas beneficiadas se estableció en estos convenios que en caso de una suspensión cuando se reanuden las actividades se elaborará un acta de reanudación del convenio suscrita por quienes firmaron la suspensión, situación que va en contradicción con lo establecido en el Manual de Contratación de la Entidad que no contempla un acta de reinicio de actividades sino que en el acta de suspensión se dejan establecidos los tiempos de dicha suspensión. Así las cosas, esta situación conlleva a adelantar un trámite de actas de reinicio de manera adicional, solo porque quedó en la minuta del convenio y no se siguieron los lineamientos del Manual de Contratación, generando reprocesos | En la construcción de los documentos contractuales, contratos, convenios, anexos técnicos y demás, se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por la Entidad en los manuales y procedimientos adoptados desde los sistemas de gestión, para evitar contradicciones o trámites adicionales que retrasan la ejecución de las actividades o generan reprocesos.
|  |  | 2021 | P2.En caso que el operador no realice las gestiones con terceros (PQR) acorde a la normativa y tiempos que se pueda hacer un tipo de llamado de atención | llamado de atención y/o amonestación en casos de no cumplir con los tramites con terceros
Oferta de acceso público a Internet | C1-E2-4100-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2021 | P1. De acuerdo con el objetivo del proyecto de Centros Digitales, se debe implementar en cada Centro Digital una zona WIFI Interior y otra zona WIFI exterior, a pesar de que la esencia es clara en indicar que la zona exterior es para beneficio de la comunidad aledaña al Centro Digital, se generó una controversia al respecto, ya que el contratista interpreto que simplemente se refería a que la zona WIFI exterior cumplía por el simple hecho de que se instalaba "exterior al centro Digital", es decir sin dar la cobertura indicada hacia la zona adecuada para el aprovechamiento por parte de la comunidad, finalmente tras varias reuniones entre Interventoría, contratista y equipo de Supervisión, se logró definir esta zona entendiendo que al ser exterior se contaba a partir del lindero de la Institución en la cual se instalaba el Centro Digital, afortunadamente detectamos esta situación en la planeación, lo cual género que el diseño presentado por el contratista, fuera especifico en ese aspecto para dar cumplimiento a lo requerido. Es importante estar muy atentos a los documentos de planeación, en especial al IDIO en el cual se aprueba el diseño y la instalación que va a realizar el contratista. La lección aprendida es que todas las obligaciones y requerimientos de los contratos deben quedar muy específicos, sin lugar a interpretaciones por parte de los actores involucrados | Es importante que aunque las obligaciones sean de la interventoría se genere por parte de la supervisión un control directo del seguimiento.
Masificación de accesos | C1-E2-4200-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2021 | P4. El contrato no establece que el contratante no puede usar la imagen institucional del ministerio luego de la finalización del contrato | Establecer que el contratante no puede usar la imagen institucional del ministerio luego de la finalización del contrato
Transformación digital del Estado | C1-E4-1100-E | Aura Maria Cifuentes Gallo | 2021 | La articulación con las entidades para la vinculación a los SCD debe darse desde alto nivel y con seguimiento constante por parte de DAPRE. | Continuar con el seguimiento y apoyo de alto nivel al proyecto.
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | C1-E4-2000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2021 | Proyecto 2. Tiendas virtuales. Establecer canales de comunicación oportunos para dudas e inquietudes, así como canales para el manejo de solicitudes y requerimientos | Establecer actas de seguimiento semanales y el tipo de solicitudes que se manejaran a través de correo y las que deberán realizarse a través de requerimientos
|  |  | 2021 | Proyecto 4. Observatorio de Comercio Electrónico. Dar a conocer la importancia del proyecto a sus interesados. | Es importante vincular desde el inicio a todos los interesados en el proyecto, con el fin de que den sus aportes al mismo y enriquecer sus diferentes etapas.
|  |  | 2021 | Proyecto 5. Vende en Línea. Lograr que 3,570 beneficiarios recibieran capacitación práctica gratis. | La estrategia de incentivos es esencial para motivar al beneficiario a finalizar la ruta de formación, no solo por el reconocimiento por su disponibilidad y compromiso, sino porque se le está aportando con diferentes herramientas necesarias que facilita su proceso de trasformación digital tales como Tablet, kit de diseño y tienda virtual.
|  |  | 2021 | Proyecto 7. Centros de Servicios Compartidos. Establecer canales de comunicación directos como WhatsApp, etc. | Identificados los Stake Holders, crea un grupo a través de esta plataforma de mensajería, con el fin de establecer canales de contacto que mejoren la ejecución del proyecto.

## Gestión de recursos humanos
LECCIONES APRENDIDAS 2021 - Corte 20 de Sept 2021
Gestión de recursos humanos
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión de recursos humanos
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones
Transformación digital del Estado | C1-E4-1100-E | Aura Maria Cifuentes Gallo | 2021 | Es necesario dar continuidad al equipo de trabajo del GIT SCD y de la AND en aras de disminuir la curva de aprendizaje y darle la continuidad necesaria al proceso. | Disponer los recursos necesarios para la sostenibilidad del proyecto.
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | C1-E4-2000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2021 | Proyecto 5. Vende en Línea. Se debe cumplir con los cargos solicitados en el anexo técnico al aliado del convenio, así mismo, su dedicación del tiempo en el proyecto | En el primer comité operativo del proyecto, se debe exigir por parte de la supervisión el cumplimiento a cabalidad del equipo de trabajo del aliado para poder seguir con la ejecución normal del convenio, establecida en el plan de trabajo

## Gestión de riesgos
LECCIONES APRENDIDAS 2021 - Corte 20 de Sept 2021
Gestión de riesgos
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión de riesgos
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones
Oferta de acceso público a Internet | C1-E2-4100-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2021 | P2. La gestión del riesgo No. 5 "riesgos de la naturaleza", está asignada únicamente al contratista, sin embargo, como resultado del paso del huracán IOTA por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos, se identificó que el contratista no tiene el 100% de capacidad de gestionarlo de manera individual, toda vez que fue necesario la participación de la Entidad Contratante, no prevista en la matriz de riesgos, en las gestiones propias para lograr el restablecimiento del servicio de conectividad en las Islas y seguir con la ejecución del Contrato, realizando actividades tales como: coordinación con otras entidades y con la fuerza pública para el traslado a las islas de recurso humano, equipos y materiales del Contratista para realizar el diagnóstico de los daños ocasionados por el hecho de la naturaleza que causó el desastre y su posterior solución. | Asignar el riesgo No.5 "riesgos de la naturaleza" de manera conjunta al Contratante y al Contratista.
|  |  | 2021 | P4. La gestión del riesgo No. 4 "Riesgos de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/o operación del contrato por causas derivables de desastres naturales.", está asignada únicamente al contratista, sin embargo, como resultado del paso del huracán IOTA por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos, se identificó que el contratista no tiene el 100% de capacidad de gestionarlo de manera individual, toda vez que fue necesario la participación de la Entidad Contratante, no prevista en la matriz de riesgos, en las gestiones propias para lograr el restablecimiento del servicio de conectividad en las Islas y seguir con la ejecución del Contrato, realizando actividades tales como: coordinación con otras entidades y con la fuerza pública para el traslado a las islas de recurso humano, equipos y materiales del Contratista para realizar el diagnóstico de los daños ocasionados por el hecho de la naturaleza que causó el desastre y su posterior solución. | Asignar la gestión del riesgo de fuerza mayor Referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/o operación del contrato por causas derivables de desastres naturales, de manera conjunta entre la entidad contratante y el contratista
|  |  | 2021 | P5. en cuanto al despliegue de la infraestructura en las zonas apartadas es necesario realizar un seguimiento puntual al mapa de riesgos. | el estudio de riesgos debería ser mas aterrizado en cuanto a la realidad de los sitios del proyecto, no solo indicar que es alto o muy alto el riesgo, que el riesgo de alguna manera este caracterizado para que el operador tenga mayor conocimiento desde el inicio
Transformación digital del Estado | C1-E4-1100-E | Aura Maria Cifuentes Gallo | 2021 | Se da mayor relevancia o interés a la identificación, valoración y en general a la gestión de riesgos nuevos en determinada área, proceso o proyecto, omitiendo revisar el histórico de lo que ha ocurrido en el tiempo, por ausencia de un banco o base de datos (durante la etapa de planeación anual) con lo cual se pueden omitir riesgos transversales, de baja probabilidad de ocurrencia o impacto moderado, pero que tiene valor para otros actores en la entidad y deben ser contemplados. | La lección: Identificar en todas las áreas, procesos y proyectos todos los posibles riesgos a los que está y ha estado expuesto el cumplimiento del objetivo y los riesgos que involucran la ejecución de cada actividad. (listado, base de datos o consolidado, de riesgos de vigencias anteriores).
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | C1-E4-2000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2021 | 6. Plataforma de la Red Nacional de Servicios de Computación de Alto Rendimiento. Se evidenciaron riesgos previstos en tiempo, por factores y actores externos del convenio (Otras entidades con las que se debía articular), las cuales manejan tiempos de respuesta y gestión diferentes a las que se habían proyectado en el plan operativo del proyecto. | Cuando se requiera articulación con otras entidades, se deberá tener en cuenta la dificultad en controlar los tiempos de respuesta de estas, así como prever alternativas, para evitar retrasos en las actividades.
|  |  | 2021 | Proyecto 1. CTDE. Con la identificación de los riesgos en la etapa precontractual, se logró evidenciar la ocurrencia de uno de estos riesgos y se pudo realizar la gestión oportuna para la no afectación de la ejecución del convenio suscrito. | Se deben identificar la mayor cantidad de riesgos en cada proyecto en la estructuración, teniendo como base riesgos materializados en otras contrataciones (Datos históricos).
|  |  | 2021 | Proyecto 5. Vende en Línea. Requerimientos extemporáneos: Es necesario considerar en los tiempos de ejecución los requerimientos de información que surgen en la marcha del programa, entendiendo que algunos requieren capacidad instalada que está utilizándose en procesos ya definidos. | Cumplir con lo estrictamente necesario con lo estipulado en el anexo técnico y en la minuta del convenio, para no poner en riesgo el cumplimiento de la meta del convenio.
|  |  | 2021 | Proyecto 7. Centros de Servicios Compartidos. Todo proyecto debe tener definido su plan de gestión de riesgos. | A medida que avanza el proyecto se debe realizar la gestión del plan de riesgos.

## Gestión del alcance
LECCIONES APRENDIDAS 2021 - Corte 20 de Sept 2021
Gestión del alcance
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión del alcance
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones
Soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC | C1-E2-1200-T | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2021 | Se definieron instalaciones en los mismas ubicaciones de anteriores proyectos, lo que ocasiono conflictos en la puesta en marcha proyectos propios de las entidades territoriales y traslados por parte del Ministerio TIC. | Tener en cuenta dentro de los procesos de estructuración el beneficio de anteriores proyecto al misma ubicación de los municipio con el fin de no duplicar esfuerzos de las entidades territoriales y el ministerio TIC
Ampliación de infraestructura | C1-E2-4000-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2021 | P1. En el proyecto se estableció como obligación de la Interventoría Mantener o redefinir con la ENTIDAD CONTRATANTE y el CONTRATISTA del Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad los indicadores de avance de implementación del proyecto, los cuales se encontrarán parametrizados en el Sistema de Información del CONTRATISTA, de manera que su cálculo sea automático y en línea; sin embargo, al ser indicadores que permiten evidenciar el avance de la implementación del proyecto, los mismos no pueden ser subjetivos y en algunas ocasiones las diferencias en las interpretaciones de las diferentes partes, dificultaron la definición de la metodología para la medición de estos indicadores, retrasando el seguimiento de esta actividad. | Desde la estructuración de los proyectos se deben dejar establecidos los parámetros y en lo posible la metodología para realizar el cálculo del porcentaje de avance de los proyectos, toda vez que al definir este tipo de parámetros en la ejecución del contrato, se pueden presentar diferencias con el contratista para la definición de estos indicadores y la forma de medirlos retrasando el seguimiento de esta actividad.
Oferta de acceso público a Internet | C1-E2-4100-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2021 | P8. Incluir dentro del periodo de ejecución del proyecto las actividades de planeación y ejecución. | Punto de chequeo dentro de la estructuración para que el periodo determinado para la ejecución del contrato abarque todas las etapas planeadas para la ejecución del proyecto del anexo técnico.
Masificación de accesos | C1-E2-4200-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2021 | P2. En los Proyectos de Incentivos a la demanda no se estipula la posibilidad de la radicación virtual de documentos, en algunos casos como el contrato de interventoría se habla de entregas de documentación física, esto es inapropiado ya que estamos en una etapa donde todo se hace remoto y se hace uso de las herramientas para realizar gestión virtual. Dentro de la ejecución del proyecto se recomienda mejorar el tema de la definición de los requisitos para aprobar los traslados de beneficiarios y especificar si requiere que se presenten nuevamente toda la documentación para acceder al beneficio. Los programas de subsidios de internet dirigidos a la población de bajos ingresos orientados a cerrar la brecha digital se ven afectados cuando no se definen claramente los diferentes estados para los usuarios que se han beneficiado del proyecto como son Usuario suspendido, retirado, activo etc. De igual forma, se recomienda validar la pertinencia de los 20 días de plazo para la obtención de un nuevo usuario ya que en la práctica se observa que ha sido un tiempo muy corto para realizar todo el proceso de venta, instalación y presentación de la documentación. | Lección 1: Se debe hacer un otros si y ajustar la obligación. Lección 2: Tenerlo en cuenta para futuros proyectos en la fase de estructuración. Lección 3: Definido en otrosí No 1 de los contratos.
|  |  | 2021 | P3. Para el centro de monitoreo y analítica de datos se requiere de una información en línea que contractualmente no se tiene establecida desde la planeación del proyecto | Para futuros proyectos tener contemplado el posible desarrollo de web services, para requerimientos de la entidad tales como el Centro de Monitoreo
|  |  | 2021 | P4. 1.Falta de procedimiento y soportes mínimos requeridos para presentar las legalizaciones de la ejecución de recursos de los contratos de aporte. 2. Los Contratos de Aporte no establecen lineamientos suficientes para reglamentar el inventario de los bienes del proyecto que debe reposar en el Fideicomiso | 1. Establecer los procedimiento y definir los soportes mínimos requeridos para presentar las legalizaciones de la ejecución de recursos de los contratos de aporte. 2. Establecer desde el contrato de aporte los lineamientos suficientes para reglamentar el inventario de los bienes del proyecto que debe reposar en el Fideicomiso
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | C1-E4-2000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2021 | Proyecto 5. Vende en Línea. Relacionamiento abierto con los otros dos operadores, para retroalimentar el avance del proyecto, con el fin de conocer y compartir las buenas prácticas para avanzar en conjunto hacia una meta común. | En proyectos que se ejecuten con más de un operador, es importante coordinar la comunicación y los tiempos de ejecución para no generar mensajes confusos para la población beneficiaria. Establecer espacios colaborativos entre los operadores con el fin de establecer estrategias en común orientadas a las metas.

## Gestión del tiempo
LECCIONES APRENDIDAS 2021 - Corte 20 de Sept 2021
Gestión del tiempo
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión del tiempo
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones
Oferta de acceso público a Internet | C1-E2-4100-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2021 | P1. Dado el gran volumen de información que se registra en los informes mensuales de la interventoría sería de gran ayuda implementar una plataforma digital que permita únicamente registrar los avances del mes para los hitos que estén predeterminados y así se facilitaría la revisión y la consulta tanto del período como histórica para cualquier componente del proyecto. | Implementar la plataforma.
|  |  | 2021 | P6. En la estructuración del cronograma de instalación del proyecto no se tuvo en cuenta situaciones externas que podrían afectar su cumplimiento y que eran previsibles para la Entidad, tales como: Pandemia, dificultad de acceso a medios de transporte hacia las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y época del año en la que tuvo lugar la celebración del contrato y su inicio (mes de diciembre), lo que tuvo como resultado demoras en el cumplimiento de las metas de instalación proyectadas por parte del operador. | Identificar factores externos previsibles que puedan afectar el cumplimiento del Cronograma de ejecución del Contrato por parte del Contratista.
Masificación de accesos | C1-E2-4200-E | Alberto Fernando Rodriguez Pabon | 2021 | P4. 1. Se presentaron inconvenientes con el plazo de terminación del contrato 870-2019 debido a que finalizaba su ejecución el mismo día que entregaba los accesos de la ultima meta de instalación y puesta en servicio, por lo que no se contaba con el tiempo de verificación y aprobación por parte de interventoría y supervisión. 2. El contrato de interventoría 874-2019 no establece un termino de acompañamiento para la liquidación de los contratos de aporte vigilados. | 1. Contemplar el tiempo de verificación y aprobación por parte de interventoría y supervisión respecto de las metas de instalación y puesta en servicio. 2. Establecer un tiempo de acompañamiento por parte de la entidad interventora para la liquidación de los contratos de aporte vigilados.
Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas | C1-E4-2000-E | Dina Maria Rodriguez Andrade | 2021 | 6. Plataforma de la Red Nacional de Servicios de Computación de Alto Rendimiento. Se evidenciaron retrasos a causa de actores externos al operador y al Ministerio, que ocasionaron retrasos en el plan de trabajo, ya que el tiempo de toma de decisión de estos, superaron los tiempos previstos en el cronograma inicial. | Cuando se tenga que involucrar a otros actores dentro de un proyecto, diferentes al operador, se deberá suponer un tiempo adicional de respuesta, gestión, etc. con el fin de procurar no impactar los planes operativos.
|  |  | 2021 | Proyecto 3. Datos y Tecnologías 4.0 para la productividad agrícola. Estructurar el plan de trabajo de acuerdo al tiempo de ejecución del proyecto y de acuerdo con la programación de los desembolsos. | Se debe establecer en el plan de trabajo una fecha de "radicación de desembolso" y una fecha de desembolso para evitar confusiones con el aliado estratégico y mantener la información y el PAC al día.
|  |  | 2021 | Proyecto 4. Observatorio de Comercio Electrónico. Definir cronograma y/o Plan de trabajo identificando tiempos de ejecución. | Hacer seguimiento de manera recurrente al plan de trabajo del proyecto.
|  |  | 2021 | Proyecto 5. Vende en Línea. Definir un tiempo de ejecución más largo, ya que los resultados en marketing digital son más evidentes a mediano y largo plazo. | De acuerdo a la experiencia adquirida en la ejecución de vende en línea, se debe aumentar el tiempo de ejecución en las asesorías grupales e individuales, recolección de evidencias y elaboración de entregables, en mínimo un 30%.