## Hoja1
Lecciones Aprendidas para la vigencia 2023
Iniciativa | Código | Líder de la iniciativa | Vigencia | Gestión de adquisiciones |  | Gestión de comunicaciones |  | Gestión de costos |  | Gestión de la calidad |  | Gestión de la integración |  | Gestión de partes interesadas |  | Gestión de recursos humanos |  | Gestión de riesgos |  | Gestión del alcance |  | Gestión del tiempo
|  |  |  | Lección Aprendida | Recomendaciones | Lección Aprendida | Recomendaciones | Lección Aprendida | Recomendaciones | Lección Aprendida | Recomendaciones | Lección Aprendida | Recomendaciones | Lección Aprendida | Recomendaciones | Lección Aprendida | Recomendaciones | Lección Aprendida | Recomendaciones | Lección Aprendida | Recomendaciones | Lección Aprendida | Recomendaciones
Supervisión Inteligente | E1-L1-1000 | Luis Eduardo Aguiar Delgadillo | 2023 | P1.P2. Frente a los cambios en los lineamientos y Administrativos, por ajuste a Decreto de Ley y optimización de sus recursos, se realiza traslados para apalancar las necesidades y objetivos de la entidad. | Es importante contemplar las diferentes desviaciones que pueden afectar un plan o cronograma, a fin de prever escenarios dinámicos y conocer las acciones que pueden aportar o soportar dichas afectaciones a la programación, así como el incremento en las metas y su alcance. |  |  |  |  | P1. P2. Se presentaron desviaciones en la programación de las metas y objetivos, permitiendo el incremento de sus resultados así como su cumplimiento satisfactorio y retroalimentación del proceso en las dinámicas del sector, así como sus demanda constante de retroalimentación y capacitación en la funciones y herramientas que implementa la entidad para el cumplimiento de obligaciones de los operadores. | Implementar monitoreo constante a las programación de las metas y su alcance, con el fin de identificar acciones de mejora y mejores practicas en su ejecución. | Capacidad de atender positivamente las desviaciones del proyecto y realizar ajustes al alcance de las metas y las acciones propuestas, permitiendo espacios de comunicación y seguimientos por parte de la Dirección y sus actores involucrados. | Continuar implementando campañas de acercamientos con los actores de interés del proceso, además del uso de herramientas virtuales y de tratamiento de la información para la verificación de obligaciones, que permita su acceso fácil y oportuno y monitoreo de las investigaciones en curso. | Se mantuvo permanente comunicación con las áreas del Ministerio con las que interactúa el proceso de VIC, lo que permitió tener una oportuna reacción ante las eventualidades que se presentaron durante la vigencia | Realizar una mejor caracterización de las partes interesadas (Internas y Externas) y la automatización herramientas de información para reporte, seguimiento y tomada de decisiones frente los operadores. | P.1.-P.2. Formulación oportuna de necesidades adicionales de recursos apropiados frente a la mejora y fortalecimiento de las iniciativa debido a situaciones administrativas al interior de la entidad que afectaron negativamente la iniciativa. | Realizar una adecuada selección del personal y perfilamiento, acorde con las inicativas y recursos propuestos para mitigación de incumplimientos a cargo de los PRST y Operadores Postales. | Se realizó la actualización y caracterización de los riesgos del proceso para la vigencia, de manera que permitan la materialización de eventos o no conformidades que afecten la iniciativa. | Dar a conocer a las dependencias los cambios que presenta el proceso en la ejecución de sus funciones a fin de generar una apropiación y autocontrol para la ejecución satisfactoria de los objetivos de la iniciativa. | Dado el universo creciente de operadores, es importante contemplar las desviaciones y posibles alternativas que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas, a su vez, identificar y mitigar sus riesgos de incumplimiento en el marco de la Vigilancia, inspección y Control. | Monitoreo de los objetivos y metas del proyecto que permitan identificar y mitigar sus riesgos de incumplimiento, logrando que los productos de la iniciativa reflejen el cumplimiento de las funciones propias de la Dirección respecto a la Vigilancia, Inspección y Control de las Obligaciones a cargo de los PRST y Postales. | Establecer dentro de los cronogramas de los proyectos, tiempos claros y realizables, que permitan el cumplimiento oportuno de las metas de la iniciativa. | Fomentar las prácticas de gerencia de proyectos y la cultura de autocontrol, en los diferente niveles del proceso.
Ampliación Programa de Telecomunicaciones Sociales Nacional | E1-L1-2000 | William Orlando Luzardo Triana | 2023 | P3-Para la ejecución del proyecto de realizó previamente una ingeniería de detalle que determinó los costos de CAPEX y OPEX del proyecto, que al compararlo con el RFI de la entidad estaba muy por debajo | Para la estructuración de proyectos se deben tener listas de los costos de implementación de los proyectos dado que los resultados de los RFI están muy por encima | P1- Soportes y Reportes de eventos de fuerza mayor En los casos en los que ocurre un evento de fuerza mayor que afecte el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte No. 875 de 2013, suele suceder que el Operador no remite todo el acervo probatorio que permita demostrar la ocurrencia y configuración de los elementos de una fuerza mayor, en especial lo concerniente al nexo causal de los mismos con las actividades del PNCAV. | Se recomienda al Operador recopilar de manera oportuna los soportes respecto a los eventos de fuerza mayor que les afectan e incluirlos como parte integral de las solicitudes de suspensión y/o prórroga desde la primera entrega de estas solicitudes para evitar reprocesos. | P1 -Realizar un seguimiento estricto del cumplimiento de los requisitos por parte de los contratistas. | Implementar un control por parte de la supervisión que permita ver el estado de cumplimiento de las obligaciones del contratista | P1- Conciliación y radicado formal de los entregables requeridos en marco del PNCAV. Desde el Área jurídica se ha evidenciado que para diferentes entregables del proyecto (informes mensuales del Operador, reportes de trámites y permisos, Informes de puesta a disposición, informes Finales de implementación, etc.), tanto la Unión Temporal Andired como la Interventoría generan espacios previos dentro de los cuales se concilian y explican las diferentes observaciones que permitan dar visto bueno a dichos entregables (certificados, textos aclaratorios, pronunciamientos de entidades y demás soportes necesarios); no obstante, suele ocurrir que cuando el Operador radica formalmente esa documentación, no allegan la información previamente conciliada ni se aplica el resultado de estas mesas de trabajo previas, lo cual genera de manera constante reprocesos en la verificación y visto bueno a los entregables del PNCAV. | Se recomienda al Operador mejorar sus procesos de radicación, para que los entregables remitidos tanto a la Interventoría como a la Entidad Contratante reflejen los resultados de las mesas de trabajo desarrolladas para la entrega y visto bueno de estos entregables, junto con la subsanación de los mismos. | P2-Es importante que los sistemas de información que se establecen a los ejecutores de los proyectos sean más interactivos y no solo asociados a temas de gestión documental, lo anterior con el propósito que desde la supervisión e interventoría se pueda hacer seguimiento en tiempo real del estado de los proyectos y no depender del envió de información del ejecutor. | Que los sistemas de información a solicitar en los contratos sean más interactivos | [6 empty] | P2- Debe exigirse que los contratistas contemplen en sus diseños de red las redundancias necesarias con el fin de garantizar la disponibilidad del servicio. | Los proyectos de redes de transporte deben contemplar redundancias que permitan mantener una mayor disponibilidad en las redes
|  |  | 2023 | [6 empty] | P2-Para los proyectos de redes de transporte es necesario que los indicadores de disponibilidad tengan unas características específicas ojalá por cada municipio, con el fin de que el servicio se adapte a la realidad normativa y necesidades reales de la región. | Los indicadores de calidad para proyectos a plazo extendido deben ser dinámicos y ajustables a las normativas vigentes
Masificación de Accesos | E1-L1-3000 | William Orlando Luzardo Triana | 2023 | P1- Desde la fase de planeación se deben especificar las condiciones formas y métodos para la entrega y la recepción de la información que se genere durante la ejecución del proyecto, a fin de evitar inconvenientes retrasos y reprocesos en la etapa de liquidación de los contratos. Establecer y mantener una comunicación fluida con las diferentes áreas de la entidad facilita el trámite y los procesos como se logró evidenciar con las diferentes reuniones con al área de Ti en las que se dieron lineamientos para la entrega y recepción de la información recopilada en la ejecución del proyecto. | Se recomienda tener presentes estas lecciones aprendidas para proyectos actuales y futuros. | [6 empty] | P2-En el proyecto se presentó la adjudicación de la Interventoría antes que los contratos de aporte. Por tal razón, al no ser adjudicadas 3 de las 6 regiones se presentaron diferencias dentro de la ejecución del contrato de Interventoría. | Es necesario asegurar que los contratos de aporte se adjudiquen antes que la Interventoría o en caso de que no sea posible, condicionar la Interventoría de acuerdo con el número de regiones adjudicadas en caso tal que no se logre la totalidad de las regiones. | P5- Es importante realizar la evaluación de impacto oportunamente para continuar con la iniciativa o proyecto. | Es importante revisar los compromisos CONPES y realizar las contrataciones o prorrogas pertinentes para dar continuidad a las iniciativas o proyectos de la Dirección de Infraestructura | [6 empty] | P3- El plazo de ejecución de los contratos de interventoría debe ser superior al de los contratos vigilados | En cuanto a los contratos de interventoría se sugiere establecer un plazo de ejecución prudente que permita realizar la liquidación de los contratos vigilados
|  |  | 2023 | P4- Definir la finalización de los contratos de aporte e interventoría de tal manera que se aprueben los informes finales antes de la finalización del contrato | Se recomienda que la finalización de los contratos sea por lo menos un mes más a la terminación del servicio, con el fin de contar con las aprobaciones de los informes finales dentro de la vigencia. | [6 empty] | P6- La falta de precisión al definir elementos y obligaciones contractuales pone en riesgo el cronograma técnico y financiero del proyecto. Esto es especialmente crítico cuando en el proyecto concurren diferentes contratistas los cuales pueden manejar conceptos diferentes. | Es necesario definir ampliamente actividades o instancias contractuales que puedan prestarse a confusión. Es conveniente usar nombres diferentes y específicos para obligación o elemento contractuales que puedan ser similares para diferentes contratistas en un mismo proyecto. | P7-Lección Positiva : La implementación de un Plan de Conectividad ayuda a establecer una ruta para el MinTIC para la estructuración de proyectos que permitan a la población con menos recursos acceder a la información y las herramientas TIC que necesitan para realizar sus tareas de forma más rápida y eficiente | Seguir implementando iniciativas para disminuir la brecha digital | [6 empty] | P6-Es importante tener en cuenta que cuando se aproxima un nuevo periodo de gobierno la planeación estrategica puede presentar variaciones respecto a metas y cronograma | Es importante que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (OAPES) facilite los tramites para realizar ajustes correspondientes al Plan de Acción y Plan Estrategico Institucional, puesto que en un periodo de gobierno nuevo las metas y cronograma pueden variar considerablemente, al igual que el cambio en los altos Directivos y jefes de area , ademas con la publicación de un nuevo Plan de Desarrollo se hace estrictamente necesario re-estructurar las metas y cronogramas del Plan de acción para articular los sistemas de seguimiento del DNP ,el Ministerio de las TIC y aplicativos de presidencia.
|  |  | 2023 | P4- Definir las obligaciones del rol de supervisor | Indicar desde el contrato de aporte, cual es el rol del Supervisor si en el dado caso no se cuenta con interventoría en alguna etapa de la ejecución de los contratos de aporte.
|  |  | 2023 | P6-La falta de precisión al definir elementos y obligaciones contractuales pone en riesgo el cronograma técnico y financiero del proyecto. Esto es especialmente crítico cuando en el proyecto concurren diferentes contratistas los cuales pueden manejar conceptos diferentes | Es necesario definir ampliamente actividades o instancias contractuales que puedan prestarse a confusión. Es conveniente usar nombres diferentes y específicos para obligación o elemento contractuales que puedan ser similares para diferentes contratistas en un mismo proyecto.
Implementación Soluciones de Acceso Comunitario a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Nacional | E1-L1-4000 | William Orlando Luzardo Triana | 2023 |  |  |  |  | P1- Considerar hacer extensivos los cambios de los centros digitales a la fase de instalación y puesta en servicio, teniendo en cuenta la diferencia temporal entre los estudios de campo y la etapa de operación y puesta en servicio. | Se debe tener en cuenta para próximos proyectos que los cambios de las sedes beneficiadas con algún proyecto de conectividad puedan ser cambiadas en la fase de Instalación y Puesta en Servicio, considerando los eventos de fuerza mayor que se puedan presentar y que generan un retraso en el cronograma de ejecución del proyecto. | P2- Emitir reporte semanal del estado de consumo de webservices. | Necesidad de informar oportunamente a todas las partes del avance del cargue y consumo de la provisión de información exigida contractualmente a la interventoría, Conocimiento actualizado del estado de cargue y consumo de webservices. |  |  | P1-Revisar por parte de la Subdirección de Gestión contractual, la posible inclusión de una cláusula dentro de la minuta del contrato a suscribir con el ejecutor del proyecto que establezca que por demoras o retrasos atribuibles al operador que no se hayan constituido como Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el operador deberá reconocer los gastos asociados al periodo de la interventoría que no se pueda realizar como consecuencia a dichos retrasos o demoras | Contar con la interventoría es garantizar las decisiones técnicas, jurídicas, administrativas, y financieras, tomadas durante la vigencia del contrato, de conformidad con lo establecido en el contrato y demás documentos contractuales, vigilando que todas las garantías del contrato se mantengan vigentes hasta que se finalice el mismo; igualmente, permite mantener informadas a las partes involucradas sobre las posibilidades de realizar modificaciones al contrato y verificar si son viables o no. |  |  |  |  | P1-Acompañamiento y retroalimentación por parte de la Subdirección de Operaciones en la etapa de planeación y estructuración de los procesos de selección de los nuevos proyectos. | Es fundamental realizar una articulación entre la subdirección de operaciones y la subdirección de estructuración, con el propósito que los estudios previos y pliegos de condiciones de los proyectos nuevos contengan las lecciones aprendidas de los proyectos que se encuentran en ejecución. | P3 y P4-Es importante tener en cuenta que cuando se aproxima un nuevo periodo de gobierno la planeación estrategica puede presentar variaciones respecto a metas y cronograma | Es importante que la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (OAPES) facilite los tramites para realizar ajustes correspondientes al Plan de Acción y Plan Estrategico Institucional, puesto que en un periodo de gobierno nuevo las metas y cronograma pueden variar considerablemente, al igual que el cambio en los altos Directivos y jefes de area , ademas con la publicación de un nuevo Plan de Desarrollo se hace estrictamente necesario re-estructurar las metas y cronogramas del Plan de acción para articular los sistemas de seguimiento del DNP ,el Ministerio de las TIC y aplicativos de presidencia.
|  |  | 2023 |  |  |  |  | P1-P2 Realizar un seguimiento estricto del cumplimiento de los requisitos por parte de los contratistas. | Implementar un control por parte de la supervisión que permita ver el estado de cumplimiento de las obligaciones del contratista | P2- Notificación al Contratista del error que genera su sistema SINDIR dispuesto por la UT TICENERGI para el seguimiento y verificación de los soportes de ejecución de las actividades de promoción | Conocimiento del estado actual del sistema de información SINDIR | [8 empty] | P3- Una organización poco estructurada por parte de un proveedor involucrado en más de un proyecto puede generar atrasos, reprocesos y desinformación cuando la información, espacios y tiempos no se manejan adecuadamente | Se debe hacer un adecuado manejo de la información y establecer reglas claras para separar los espacios, documentos y requerimientos de cada proyecto.
|  |  | 2023 |  |  |  |  | P2- Notificación mensual del ANS de Capex, Opex y Promoción aplicados en el periodo a la fiduciaria para traslado a la cuenta creada para el manejo de estos recursos | Control de los ANS aplicados y saldos para liberación de recursos al finalizar el contrato.
Gestión integral de espectro para el incremento del bienestar social | E1-L1-5000 | Diana Paola Morales Mora | 2023 | P3. Realizar la gestión precontractual con anticipación en el caso de convenios de investigación con Universidades Públicas | Los procesos de contratación con universidades públicas son complejos, por lo cual es necesario iniciar las contrataciones desde el inicio de la vigencia | P3. Realizar sesiones de seguimiento con periodicidad menor a 15 días | En el caso de los convenios con universidades realizar seguimientos con una periodicidad máxima de 15 días para garantizar la ejecución de acuerdo con las programaciones establecidas | P2. Realizar la gestión de convenios en el primer semestre de la vigencia | Realizar la gestión de convenios en el primer semestre de la vigencia para garantizar la ejecución de los recursos |  |  | P1. Garantizar una visión permanente de 5 años en el Plan Maestro de Gestión de Espectro | Realizar una alineación de las políticas de actualización del Plan Maestro de Gestión de Espectro para conservar la visión de 5 años en todo momento | P1. Realizar sensibilizaciones sobre la importancia para el país de la agenda internacional en materia de espectro | Elaborar una estrategia de relacionamiento con los grupos de interés que aprueban la agenda internacional en temas de espectro para dar a conocer la importancia de la representación del país en los diferentes eventos en cada vigencia |  |  |  |  | P2. Realizar sesiones de seguimiento con periodicidad semanal en la ejecución de los convenios que involucran visitas en campo para monitoreo de espectro | Realizar sesiones semanales de seguimiento con todos los integrantes del equipo del convenio (equipo misional y de las áreas de apoyo) para garantizar la ejecución del alcance del mismo
|  |  | 2023 | [10 empty] | P3. Realizar acercamiento con los grupos de interés cuando se realizan convocatorias de investigación | Realizar webinars con los interesados en convocatorias de investigación para aclarar dudas y expectativas sobre los proyectos de investigación |  |  |  |  | P3. Establecer el alcance de las convocatorias de investigaciones de acuerdo con las prioridades de la entidad | Establecer requerimientos de investigación puntuales y no temáticas generales para los proyectos de investigación
Acercamiento al usuario y mitigación de incumplimientos de las empresas del sector | E1-L1-6000 | Luis Eduardo Aguiar Delgadillo | 2023 | Durante la vigencia, frente a los cambios en los lineamientos, la iniciativa logró optimización de sus recursos, permitiendo un alcance y ejecución satisfactorio frente a las metas y objetivos trazados para el periodo, mitigando incumplimientos en su ejecución presupuestal. | Es importante contemplar las diferentes desviaciones que pueden afectar un plan o cronograma, a fin de prever escenarios dinámicos y conocer las acciones que pueden aportar o soportar dichas afectaciones a la programación. | Capacidad de atender positivamente las desviaciones del proyecto y realizar ajustes al alcance de las metas y las acciones propuestas, permitiendo espacios de comunicación y seguimientos por parte de la Dirección y sus actores involucrados. | Continuar implementando campañas de acercamientos con los actores de interés del proceso, además del uso de herramientas virtuales y de tratamiento de la información, que permita su acceso fácil y oportuno. |  |  | No se presentan desviaciones en la programación de las metas y objetivos, permitiendo su cumplimiento satisfactorio y retroalimentación del proceso en las dinámicas del sector, así como sus demanda constante de retroalimentación y capacitación en la funciones y herramientas que implementa la entidad para el cumplimiento de obligaciones de los operadores. | Implementar monitoreo constante a las programación de las metas y su alcance, con el fin de identificar acciones de mejora y mejores practicas en su ejecución. | [6 empty] | Se realizó la actualización y caracterización de los riesgos del proceso para la vigencia, de manera que permitan la materialización de eventos o no conformidades que afecten la iniciativa. | Dar a conocer a las dependencias los cambios que presenta el proceso en la ejecución de sus funciones a fin de generar una apropiación y autocontrol para la ejecución satisfactoria de los objetivos de la iniciativa. | Dada la naturaleza dinámica del proyecto, es importante contemplar las desviaciones y posibles alternativas que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas, a su vez, identificar y mitigar sus riesgos de incumplimiento para el adecuado cumplimiento de las funciones y acciones propuestas. | Monitoreo de los objetivos y metas del proyecto que permitan identificar y mitigar sus riesgos de incumplimiento, logrando que los productos de la iniciativa reflejen el cumplimiento de las funciones propias de la Dirección respecto a la Vigilancia, Inspección y Control de las Obligaciones a cargo de los PRST y Postales. | Establecer dentro de los cronogramas de los proyectos, tiempos claros y realizables, que permitan el cumplimiento oportuno de las metas de la iniciativa. | Fomentar las prácticas de gerencia de proyectos y la cultura de autocontrol, en los diferente niveles del proceso.
Fortalecimiento del sector TIC y Postal | E1-L1-7000 | Doris Patricia Reinales Mendoza | 2023 | (P2) Apropiación y difusión del código postal: Realizar siempre un seguimiento de las actividades y obligaciones dentro del convenio. | Realizar seguimiento mensual a las actividades en el desarrollo del convenio, para lograr un reporte adecuado de los avances y cumplimiento de las obligaciones. | (P1) Actualización Normativa: Tener comunicación permanente con los vinculados al proyecto. | Establecer canales directos de comunicación con los responsables del proyecto. | (P2) Apropiación y difusión del código postal: Se llevó a cabo el convenio y las actividades descritas en el mismo; no obstante, dada la coyuntura y atipicidad del plazo para realizar las mismas , los desembolsos se surtieron en un periodo de tiempo corto y con diferentes cambios administrativos que retrasaron el proceso. | Es importante que el convenio se desarrolle durante al menos 10 meses de la vigencia, ya que ello conlleva a que las actividades y obligaciones dentro del mismo se realicen sin contratiempos y en el término requerido para su adecuado desarrollo. | (P1) Actualización Normativa: Aplicar los procesos preestablecidos por la entidad. | Tener claridad sobre la normas que regulan el proceso de expedición de normas al interior de la entidad. | (P1) Actualización Normativa: Trabajar los proyectos en equipo. | Mayor interacción en los grupos de interés. | (P2) Apropiación y difusión del código postal: En desarrollo de la estrategia de comunicación se realizó una campaña de difusión del código postal, que tuvo gran impacto en la población, logrando impactar a través de medios más de 375.0000 usuarios, más de 332.985 impresiones y la visibilidad del código postal y su importancia para la ciudadanía a nivel nacional. | Promover actividades de difusión para involucrar al sector postal, la ciudadanía y las entidades estatales y privadas, de tal forma que conozcan, apropien y usen adecuadamente el código postal. | (P1) Actualización Normativa: Los proyectos deben ser conocidos por todo el equipo de trabajo. | Socializar los proyectos al equipo de trabajo para que no se pierda la curva de aprendizaje. | (P1) Actualización Normativa: Existen riegos que afectan el normal desarrollo del proceso de revisión de los proyectos normativos. | Desarrollar una matriz riesgo, que contemple los riesgos que puedan afectar la expedición de normas. | (P2) Apropiación y difusión del código postal: Acorde con el plan de trabajo establecido por parte de Servicios Postales Nacionales S.A. se dio cumplimiento a los frentes de operación y administración, operación y difusión y apropiación. | Tener presente el alcance que se quiere dar al nuevo convenio, para lograr una adecuada difusión y apropiación del código postal en Colombia. | (P1) Actualización Normativa: Organizar en el primer semestre del año los proyectos que se expedirán en al vigencia. | Establecer tiempos específicos de revisión en cada área.
|  |  | 2023 | (P2) Apropiación y difusión del código postal: Se llevó a cabo el convenio y las actividades descritas en el mismo; no obstante, dada la coyuntura y atipicidad del plazo para realizar las mismas, los desembolsos se surtieron en un período de tiempo corto y con diferentes cambios administrativos que retrasaron el proceso. | Es importante iniciar el proceso de contratación en el primer trimestre del año y así lograr un el desarrollo del convenio y la adecuada gestión en los plazos convenidos. | (P2) Apropiación y difusión del código postal: Servicios Postales Nacionales S.A.S., llevó a cabo las actividades del convenio y mantuvo la comunicación constante con el Ministerio en el desarrollo de las obligaciones y actividades del convenio. | Continuar con el proceso de difusión y apropiación del código postal acorde con la normativa postal. |  |  | (P3) Atención de trámites de concesionarios de radiodifusión: Se hizo un seguimiento y organización de las actividades de verificación de requisitos y proyección de los actos administrativos que permitieron avanzar significativamente en la atención de este tipo de solicitudes. | Mantener la atención específica para este tipo de solicitudes. | (P2) Apropiación y difusión del código postal: Se logró la actualización de la base de datos geográfica del código postal, con lo cual se obtiene una precisión de 38.611 direcciones de Bogotá, esto se traduce en información más precisa y detallada de las direcciones, lo cual facilita la ubicación geográfica de las direcciones para los operadores postales, las entidades estatales, privadas y para la ciudadanía en general. | Mantener actualizada la base de datos geográfica del código postal, bajo el entendido que no es estática y constantemente la cartografía se está actualizando. | (P2) Avalúo colección Filatélica: El estudio de mercado debe orientarse a mecanismos de contratación directa, por tratarse de un tema especifico que no es común y que tiene muy pocos proveedores. | Revisar el mejor mecanismo contractual teniendo en cuenta la especialidad y particularidades del proyecto, a fin de que se puedan generar avances con celeridad. | (P2) Apropiación y difusión del código postal: Acorde con el plan de trabajo establecido por parte de Servicios Postales Nacionales S.A. se dio cumplimiento a los frentes de operación y administración, operación y difusión y apropiación. | Es importante durante el desarrollo del convenio realizar constante seguimiento y que exista personal idóneo para desarrollar las actividades y lograr una adecuada ejecución del mismo. | (P2) Apropiación y difusión del código postal: Se llevó a cabo el convenio y las actividades descritas en el mismo; no obstante, dada la coyuntura y atipicidad del plazo para realizar las mismas, los desembolsos y la estrategia de comunicación, estas, se surtieron en un periodo de tiempo corto y con diferentes cambios administrativos que retrasaron ciertos procesos. | Es importante que el convenio se desarrolle durante al menos 10 meses de la vigencia, ya que ello conlleva a que las actividades y obligaciones dentro del mismo se realicen sin contratiempos y en el término requerido para su desarrollo. | (P2) Plan de Modernización del Sector Postal: El alcance puede ser diferente al planteado inicialmente. | Verificar si dentro del alcance ya existen herramientas que se puedan utilizar y apoyen el desarrollo del mismo. | (P2) Apropiación y difusión del código postal: Se llevó a cabo el convenio y las actividades descritas en el mismo; no obstante, dada la coyuntura y atipicidad del plazo para realizar las mismas , los desembolsos y la estrategia de comunicación, estas, se surtieron en un periodo de tiempo corto y con diferentes cambios administrativos que retrasaron ciertos procesos. | Es importante que el convenio se desarrolle durante al menos 10 meses de la vigencia, ya que ello conlleva a que las actividades y obligaciones dentro del mismo se realicen sin contratiempos y en el término requerido para su desarrollo.
|  |  | 2023 | (P2) Avalúo colección Filatélica: Cuando el alcance del proyecto contemple temas muy específicos y especializados, es conveniente orientar el proceso bajo la modalidad de contratación directa, puesto que no hay muchas empresas consultoras que tengan interés en participar en los eventos de cotización publicados en el SECOP II, por lo que el proceso de mínima cuantía no contó con oferentes ni respuesta por parte del mercado, lo que condujo a la modificación de la modalidad de contratación. | Revisar las normas vigentes en materia de contratación estatal, a fin de identificar causales de contratación directa que puedan ser aplicadas a este proceso. | (P2) Plan de Modernización del Sector Postal: Difícil interacción con los operadores para establecer contacto directo. | Realizar jornadas de promoción para establecer contacto más estrecho y mejorar la comunicación, lo anterior teniendo en cuenta que este reporte de información no cuenta con carácter obligatorio. |  |  | (P3) Procesos de Selección Objetiva PSO: Se estableció un punto de control para la revisión de los actos administrativos a expedir, con el fin de garantizar la calidad y completitud de los estos. | Fortalecer el punto de control citado y realizar la realimentación respectiva entre los miembros del equipo que atiende el PSO. | (P2) Avalúo colección Filatélica: Mayor articulación entre las áreas y dependencias, que permita una óptima puesta en marcha del proyecto. | Se requiere que la articulación entre las áreas sea mayor, de tal manera que se permita evitar traumatismos durante la ejecución del proyecto. | (P2) Plan de Modernización del Sector Postal: Proceso lento en el entendimiento de los operadores postales de la importancia de la incursión al comercio electrónico y tecnologías avanzadas. | Promover a través de políticas públicas e iniciativas para el involucramiento del sector en los temas de comercio electrónico y uso de tecnologías avanzadas. | (P2) Estudio de Concesión de Correo: Trabajo integral de los aspectos relevantes del sector postal (jurídico, técnico, financiero). | Asignación de profesionales para cada línea atendida en el estudio, conforme su formación y experiencia. | (P2) Avalúo colección Filatélica: El proyecto se ve impactado por el retraso en el proceso de contratación, lo que representó la materialización del riesgo relacionado. | Identificar la modalidad de contratación, de acuerdo con la especialidad y particularidades del proyecto, a fin de que se puedan generar avances con celeridad. |  |  | (P2) Avalúo colección Filatélica: Al no encontrar oferentes en el mercado para el proceso de contratación de mínima cuantía publicado en SECOP II, se presentaron retrasos en el inicio del proyecto, sin embargo se implementó la segunda opción que se tenía prevista. | Se recomienda tener un plan de contingencia, pues los procesos están sujetos a diversas coyunturas que podrían retrasar su inicio.
|  |  | 2023 | (P2) Estudio de Concesión de Correo: Se genera retrasos en el inicio del proceso contractual, debido a cambios en las directrices de la entidad, lo que ha ocasionado que no se cuente con los lineamientos para estructurar el estudio de Concesión de Correo. | Se recomienda que los proyectos que estén mapeados en la planeación del área, hagan sinergia con la toma de decisiones institucionales. | (P3) Convocatorias de emisoras comunitarias y comunitarias étnicas: En esta oportunidad se realizó socialización previa del borrador de los requisitos de la convocatoria con las comunidades, mediante reuniones con las diferentes comunidades étnicas y comunidades organizadas, lo cual facilitó dar a conocer el propósito de la convocatoria y recibir la percepción de las comunidades frente a los requisitos y el desarrollo de la convocatoria. | Se recomienda continuar con esa metodología de reuniones directas con las comunidades, previo a la publicación de los borradores de términos, en futuras convocatorias. |  |  | (P3) Renovaciones de Espectro IMT: Para la elaboración de actos administrativos, es indispensable trabajar los proyectos en línea, esto garantiza que dichos archivos tengan trazabilidad de las personas que intervienen en la elaboración de estos, lo cual garantiza la adecuada articulación de las diferentes áreas del Ministerio. | Se recomienda que los repositorios de información que se vayan a utilizar para el almacenamiento de los archivos sean de dominio de la entidad, esto garantiza que la información siempre esté disponible. | (P2) Plan de Modernización del Sector Postal: Cambios de personal impactan el desarrollo del proyecto. | Además del responsable directo, debe existir comunicación dentro del grupo, para que en caso de un posible retiro de algún involucrado, se tenga el conocimiento necesario para no ver afectado el desarrollo del mismo. | (P3) Atención de solicitudes para nuevas concesiones de emisoras de interés público: Se destinaron personas específicas para atención de este tipo de solicitudes lo cual permitió mantener una atención integral de las solicitudes. | Mantener la atención específica para este tipo de solicitudes. | (P2) Interventoría Contrato Concesión OPO: Contar de manera continua con un equipo interdisciplinarios que trabaje con el operador en la verificación del cumplimiento del contrato de concesión 010 de 2014. | Incluir dentro del plan estratégico 2024, tiempos exactos para la contratación o prórroga de la interventoría (tiempos, equipo requerido). | (P2) Estudio de Concesión de Correo: Detalle de un compoennte de riesgos, que es fundamental para complementar los demás componentes del proyecto, si bien se manejan escenarios del mercado postal y del operador, falta detallar los escenarios con un enfoque en riesgos. | En futuros estudios o análisis, enfocarse en los riesgos no sólo del desarrollo del proyecto sino del entorno de los sujetos objeto de análisis. |  |  | (P2) Plan de Modernización del Sector Postal: Establecer claramente los tiempos para realizar las actividades cuando hay más áreas involucradas en el desarrollo del proyecto. | Pueden existir retrasos cuando se solicita colaboración de otras áreas del Ministerio.
|  |  | 2023 | (P2) Plan de Modernización del Sector Postal: La importancia de realizar seguimiento de forma periódica. | Realizar seguimientos semanales en el desarrollo del proyecto para poder reportar de manera adecuada los avances. | (P3) Procesos de Selección Objetiva PSO: Se logró publicar, para cada uno de los informes (el de evaluación y el final) de cada corte del PSO, el resultado obtenido, publicando el comunicado en el sitio web del Ministerio. | Mantener la publicación en sitio web y en algunas ocasiones en redes sociales. |  |  |  |  | (P3) Procesos de Selección Objetiva PSO: Se logró trabajar en equipo de manera interdisciplinaria, incluyendo la participación de nuevos miembros en el equipo del GIT GERE y en articulación con la ANE, el GIT de Cartera y el GIT de Garantías. | Realizar reuniones para gestionar acuerdos de niveles de servicio y contar con información actualizada. | (P3) Procesos de Selección Objetiva PSO: Se atendieron las solicitudes realizadas por los PRST en el marco de los cronogramas del PSO, emitiendo las comunicaciones, informes y actos administrativos de manera oportuna. | Gestionar a las partes interesadas informando sobre el proceso y brindando información clara y oportuna. | (P2) Plan de Modernización del Sector Postal: La aparición de nuevas partes interesadas pueden influir en los logros del desarrollo de la línea de acción. | Se debe hacer un análisis detallado de las partes interesadas para que todos los involucrados puedan hacer parte del proceso. | (P2) Estudio de Concesión de Correo: Se genera retrasos en el inicio del proceso contractual, lo que impactó en la materialización del riesgo relacionado. | Contar de manera oportuna con los lineamientos que permitan la estructuración del estudio de prefactibilidad del proyecto, teniendo en cuenta factores como las directrices y cambios administrativos. |  |  | (P3) Diagnóstico de las tendencias y el desarrollo tecnológico que le permita identificar el diseño óptimo para explotar el Recurso Órbita Espectro: Alta carga laboral que evita la disponibilidad del recurso humano para el desarrollo del entregable. | Seguimiento continuo al desarrollo de la actividad.
|  |  | 2023 | [10 empty] | (P3) Prórrogas o archivo de concesiones de emisoras: La Subdirección de Radiodifusión Sonora identificó el vencimiento de 51 concesionarios que prestan el servicio de Radiodifusión Sonora, para los cuales era necesario gestionar la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente en el articulo 10 de la Resolución 2614 de 2022, para llevar a cabo esta gestión la Subdirección después de enviar a cada concesionario los 51 oficios con la información recordando el cumplimiento de requisitos, el área realizó la asignación a 2 servidores para realizar el seguimiento y el monitoreo permanente durante todo el año para documentar, verificar y registrar la información necesaria como las solicitudes de prórroga y la validación del estado de obligaciones financieras que permitiera a los concesionarios cumplir con la totalidad de los requisitos y a la Subdirección llevar a cabo el tramite interno para la expedición de los actos administrativos de prórroga. Por otra parte, también se designo a uno de los colaboradores para realizar la gestión de los estados de cuenta con el área de cartera que le permitió al área tener los insumos necesarios para realizar la gestión de los tramites. | La recomendación del área es seguir implementando la designación de colaboradores que lideren el tema de verificación del cumplimiento de requisitos de los concesionarios, además de seguir realizando el monitoreo y la comunicación con los prestadores del servicio de radiodifusión sonora que vencen en el 2024, que permitan la sinergia entre el Ministerio y los concesionarios, con la finalidad de facilitar los tramites y fortalecer las relaciones con los prestadores del servicio de radiodifusión sonora. | (P3) Diagnóstico de las tendencias y el desarrollo tecnológico que le permita identificar el diseño óptimo para explotar el Recurso Órbita Espectro: La trazabilidad y el seguimiento en la ejecución de la linea de acción es fundamental para el desarrollo optimo del indicador. | Las personas responsables deben participar desde que se define la línea de acción hasta que se culmina el entregable. | (P2) Plan de Modernización del Sector Postal: Mantener al tanto al equipo de trabajo de todo lo que se desarrolla al interior del área. | Es importante al momento de la estructuración y desarrollo de un plan de trabajo en donde se van a realizar temas futuro, que estos siempre sean socializados con todos los integrantes del equipo de trabajo dado que ésta información debe ser de conocimiento general para que no exista fuga de conocimiento con los cambios que surte la entidad y se pueda dar continuidad dado que muchas líneas no se desarrollan en un solo año sino durante el termino de la vigencia. |  |  | (P3) Procesos de Selección Objetiva PSO: En algunos casos el equipo debió trabajar en horario no laboral para poder cumplir con los cronogramas del PSO. | Fortalecer el equipo, acordar con los demás actores que participan en la atención del proceso unos adecuados niveles de servicio y atender con calidad las solicitudes desde el principio del trámite para evitar reprocesos.
|  |  | 2023 | [10 empty] | (P3) Prórrogas o archivo de concesiones de emisoras: Se identificaron 51 concesionarios que cumplían la vigencia de concesión, para los cuales se requería realizar el tramite de la prórroga de concesión. Para llevar a cabo lo anterior se realizaron las siguientes acciones: -Se realizó el levantamiento de la información de contacto, ultimo acto administrativo habilitante y la vigencia de la concesión, utilizando la herramienta Plus Web Contactos. - Se realizó la búsqueda en los sistemas de información Integratic, expediente electrónico y Alfanet para identificar cuantos concesionarios de los 51 que vencían en 2023 contaban con la solicitud de prórroga. -Se elaboraron 51 oficios con la información de la vigencia de cada una de 51 concesiones recordando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente de radiodifusión Sonora establecidos en el articulo 10 de la Resolución 2614 de 2022 para la formalización de la prórroga. Estas actividad permitió que la mayoría de concesionarios allegaran la solicitud de prórroga en termino y que además efectuaran a tiempo el pago de las obligaciones financieras, dando cumplimiento con lo establecido en el articulo 10 de la Resolución 2614 de 2022 para la formalización de la prórroga de concesión. Por otra parte el área se apoyo por un equipo de 6 colaboradores para llevar a cabo la recolección de la información para la proyección de los actos administrativos, priorizando los concesionarios que cumplían con la totalidad de requisitos y también se tuvo en cuenta los que presentaban vencimiento cercano. Así mismo, se designó un equipo de 2 colaboradores Ingenieros, quienes realizaron las solicitudes técnicas en los sistemas de información ICSM Manager y Front Office, para poder realizar la gestión para la obtención de los cuadros técnicos ante la Agencia Nacional del Espectro ANE. | Se recomienda seguir realizando las actividades de identificación, búsqueda de información y proyección de los oficios dirigidos a cada concesionario con el fin de gestionar ante los concesionarios el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 10 de la Resolución 2614 de 2022, de esta manera evitamos que las concesiones se archiven por incumplimiento de requisitos. | (P3) Procesos de Selección Objetiva PSO: Se fortaleció el equipo interdisciplinario que atendió el PSO 2023, logrando consolidar la curva de aprendizaje para la correcta atención del proceso y el uso del Sistema de Gestión del Espectro y demás plataformas. | Mantener el equipo que se consolidó con el fin de capitalizar la curva de aprendizaje y fortalecerlo con otros miembros para poder realizar una equilibrada carga de trabajo. Lo anterior, considerando que el equipo debe atender el PSO vigente y las demás solicitudes que llegan al área. | (P3) Diagnóstico de las tendencias y el desarrollo tecnológico que le permita identificar el diseño óptimo para explotar el Recurso Órbita Espectro: Alta carga laboral que evita la disponibilidad del recurso humano para el desarrollo del entregable. | Considerar equipos de mínimo 2 personas desde la formulación del indicador.
|  |  | 2023 | [14 empty] | (P3) Fortalecer los instrumentos de comunicación para la prevención y gestión del riesgo del municipio de Armero Guayabal: La materialización de los riesgos por el incumplimiento de los compromisos contemplados en el Convenio 823-2019, a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y Fiduprevisora S.A., influye desfavorablemente en la decisión de aprobar un nuevo proyecto para cumplir con el compromiso del CONPES 3849 de 2015.. | La ejecución del proyecto para fortalecer los instrumentos de comunicación para la prevención y gestión del riesgo de la Alcaldía de Armero-Guayabal debe realizarse directamente por el Ministerio de TIC.
|  |  | 2023 | [14 empty] | (P3) Procesos de Selección Objetiva PSO: Se aplicó oportunamente la gestión de riesgos para evitar que se materializaran. | Mantener la gestión de los riesgos, actualizando la matriz correspondiente.
Control integral de las decisiones en segunda instancia en los servicios de comunicaciones (Móvil/ no móvil), postal, radiodifusión sonora y televisión. | E1-L1-8000 | Angelica Maria Bermudez Aguilar | 2023 |  |  | La comunicación asertiva y oportuna (vía teams, correo electrónico y personal)con las áreas involucradas en la recepción de los recursos de apelación permitió mantener el control en las fechas de vencimiento de los recursos allegados por los vigilados. | Mantener una comunicación cordial, respetuosa y colaborativa para el logro de los objetivos propuestos. | [10 empty] | El control integral de cada uno de los riesgos presentes en la iniciativa evito el posible incumplimiento de los términos de ley y permitió el logro de las metas propuestas. | Hacer seguimiento constante al cronograma de trabajo establecido. |  |  | Cumplir el acuerdo de gestión con la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, hacer el seguimiento constante a las tareas propuestas en el cronograma de trabajo del Grupo y mantener el control de las fechas de vencimiento de los recursos interpuestos por los vigilados permitió dar cumplimiento a los términos de ley y a las metas planteadas. | Establecer un cronograma de trabajo para el seguimiento de tareas y tiempos garantiza el cumplimiento de os objetivos.
Transformación Digital para la Productividad del Estado a través de la Política de Gobierno Digital | E1-L2-1000 | Luisa Fernanda Medina Martinez | 2023 | P1. La anticipación en la definición de términos y normativas permitió una transición fluida y entendimiento claro para las entidades receptoras. P1. Incorporar todas las necesidades de los distintos sectores en los estudios previos y determinar que hay entidades del nivel territorial que requerirán más acompañamiento. P2. La realización previa, detallada y completa de los estudios del sector, estudios previos y definición correcta de las modalidades de contratación, en el caso particular de la licencia de datos SOCRATA P3. Para poder tener un mayor tiempo y margen de maniobra para la organización de los espacios, se debe iniciar en el primer semestre | P1. Continuar esta práctica proactiva documentando casos de estudio y experiencias anteriores. Esto servirá como referencia para futuras implementaciones, agilizando aún más la transición. P1. Realizar un levantamiento de información, mas detallado para cada sector priorizado. P2. Solicitar con al menos tres meses de anticipación a la finalización de la licencia las cotizaciones al proveedor para Colombia Asesoftware y a otros posibles proveedores para realizar los análisis respectivos y los ajustes y las negociaciones previas necesarias P3. Dar prioridad a los 8 sectores no abordados en el 2023 y continuar el acompañamiento con los 14 sectores iniciales | P1. Se debe realizar más convocatorias masivas y de manera amplia por departamentos a los hospitales públicos y que interioricen la política de Gobierno Digital y las preguntas del FURAG P1. La diversificación de canales de comunicación como correos electrónicos, llamadas telefónicas, chats, mensajes de texto, pop ups y el uso de plataformas estandarizadas resultaron efectivos. P2. La comunicación fue una de las estrategias claves en el equipo de trabajo que permitió avanzar de manera efectiva al cumplimiento de la meta tanto a nivel interno como a nivel externo con las otras iniciativas de la dirección y del ministerio P2. Es importante divulgar y generar presentaciones y contenidos amigables sobre los temas especializados, a fin de mejorar la apropiación de los temas. P3. Es deseable que por parte de la oficina de prensa del Ministerio haya un mayor apoyo a la divulgación de cada uno de los espacios, de forma tal que se pueda posicionar esta estrategia como una de la más importante para las entidades nacionales P3. Ampliar la publicidad de los eventos a través de las redes sociales, también se puede acudir a los grupos de difusión de WhatsApp y plataformas como REDDIT | P1. Contar con una mayor presencia del equipo de comunicaciones y de los líderes de las iniciativas transversales de Gobierno Digital P1. Realizar evaluaciones periódicas de la efectividad de cada canal de comunicación. Ajustar estrategias según la retroalimentación recibida para mantener la relevancia y efectividad de la comunicación. P2. Mantener mecanismos de comunicación tales como reuniones periódicas, chats grupales y sesiones de formación intergrupal para mantener informados y articulados los proyectos y que de esta manera se encaminen al logro conjunto de objetivos de la dirección y del Ministerio P2. Programar con suficiente tiempo la elaboración de piezas publicitarias, acordes a la realización de la actividad. P3. Mantener mayor contacto con la oficina de prensa para concertar trabajo en equipo en la consecución de las metas P3.Explorar la existencia de grupos o canales de comunicación regional, en los cuales se puedan compartir las invitaciones a los eventos de la DGD. Tener un acercamiento con los medios regionales, para la difusión de los eventos | P1. El ahorro económico para las entidades territoriales a nivel digital es cada vez más significativo. P1. La ejecución de los costos estuvo adecuada para el nivel de formación del equipo técnico de acompañamiento. P2. Las negociaciones anticipadas con el proveedor mantuvieron el precio presupuestado para la adquisición de la licencia del portal de datos abiertos P3. No aplica | P1. Seguir realizando análisis de costos periódicos para resaltar los ahorros adicionales que puedan surgir con nuevas herramientas o actualizaciones tecnológicas. P1. Mantener el nivel de formación del equipo técnico, para lograr cumplir con las necesidades de las entidades en torno a las capacitaciones que se les brinda. P2. Diagnosticar previamente las necesidades de infraestructura y capacidad del portal de datos abiertos de acuerdo con los históricos de publicación con el fin de hacer una definición correcta del alcance en las especificaciones del producto, y la estimación de los costos asociados a los requisitos. P3. No aplica | P1. Los hospitales públicos no entendieron muy bien las preguntar del índice de Gobierno Digital en el FURAG por lo que se presentan celdas en blanco que afectan la medición P1. La satisfacción de las entidades se refleja en el servicio de soporte y la integración en plataformas como Mi Colombia Digital. P2. Conocer los procesos dentro de los cuales se enmarca el proyecto que se está realizando facilita el cumplimiento de los objetivos y el logro o de las metas. P2. Automatizar el proceso de evaluación de calidad de datos abiertos y lograr contar con un diagnóstico completo para avanzar en el plan de acompañamiento de las entidades priorizadas en las entidades que presentaron la más baja puntuación en los criterios de calidad P3. Elaboración de encuestas de satisfacción | P1 Fortalecer las jornadas de socialización para el adecuado diligenciamiento completitud de los documentos y compresión de las preguntas del índice y hacer jornadas de socialización de las iniciativas transversales de la política de GD P1. Implementar encuestas de satisfacción regulares para recopilar retroalimentación directa. Utilizar esta información para adaptar y mejorar continuamente el servicio y la integración en plataformas digitales. P2. Realizar seguimiento periódico y una adecuada aplicación de controles aporta a la calidad de los productos que se entregan. P2. Se recomienda dar continuidad al proyecto de calidad de datos abiertos, teniendo en cuento el impacto que tuvo en el cumplimiento de la meta nacional P3. Revisar una metodología que haga obligatorio el diligenciamiento de la encuesta a cada uno de los asistentes a los eventos. | P1. Retrasos internos en las entidades afectaron la integración al mundo digital. P1. Resultados a corto plazo para no tener dificultades en el seguimiento, de las acciones que se determinen en las actividades de implementación. P2. Tener una visión integral de la iniciativa a nivel de todos los ejes de acción facilitó el seguimiento en el avance de la meta nacional P3. No se presentó ningún tipo de situación relativa a esta área de conocimiento | P1. Establecer programas de capacitación interna y concientización sobre la importancia de la transformación digital. Identificar y resolver cuellos de botella internos para agilizar futuras integraciones. P1. Aplicar en forma más estricta y oportuna las fechas de implementación de la resolución de la Resolución 1978 de 2023 (26 de mayo). P2. Se recomienda la coordinación de todos los elementos del proyecto, la gestión de conflictos y solicitudes en competencia, y la evaluación de recursos. Esto es crucial para el éxito de cualquier proyecto. P3. Los seguimientos se dieron de acuerdo con los procedimientos y no se generó ningún tipo de alerta | P1. Realizar mayor número de convocatorias masivas y de manera amplia por Departamentos a los hospitales públicos y que interioricen la política de Gobierno Digital y las preguntas del FURAG P1. Los objetivos se lograron mediante la colaboración entre entidades y Mi Colombia Digital P2. Es muy importante conocer las expectativas de los grupos beneficiarios del proyecto, así como sus necesidades y experiencias de usuario. Esta información constituye un insumo valioso para desarrollar productos y soluciones que atiendan estas necesidades o requerimientos P2. Al realizar una buena gestión en la comunicación de los grupos de interés beneficiarios de la iniciativa, se logró la participación y apoyo de estos en la obtención de los objetivos. P3. La opinión de cada uno de los asistentes a los espacios es importante ya que define la línea temática de su interés y en general el interés de las entidades públicas del orden nacional. | P1. Contar con una mayor presencia del equipo de comunicaciones y de los líderes de las iniciativas transversales de Gobierno Digital P1. Continuar organizando sesiones regulares de trabajo conjunto entre entidades y Mi Colombia Digital para fortalecer la comprensión mutua y la eficiencia en la ejecución de proyectos. P2. Vincular a los grupos de interés o beneficiarios del proyecto a través de ejercicios de co-creación y metodologías de innovación P2. Se recomienda mantener participación activa en las mesas técnicas, comités y demás espacios que permiten involucrar a los diferentes grupos de interés beneficiarios P3. Se deben aplicar otras metodologías que permitan capturar la opinión de los asistentes a los eventos. | P1. No logró contratar el equipo de acompañamiento por parte de la Subdirección de fortalecimiento de capacidades lo que afecto el proceso de acompañamiento en el territorio P1. El compromiso del equipo laboral fortalece el recurso humano P2. Se requiere que el líder del proyecto además de contar con la solvencia técnica y la experticia cuente con las habilidades blandas para comunicar y socializar los resultados del proyecto a los grupos interesados. P2. El alto grado de experiencia profesional y técnica especializada del equipo de trabajo de la iniciativa datos abiertos permitió avanzar de manera eficiente y eficaz en cada una de las líneas de la iniciativa orientados al logro de los objetivos. P3. Para poder ampliar la cobertura de los espacios se debe contar con un equipo de trabajo interno más amplio para no generar sobre cargas a las personas que actualmente están en la organización de los espacios | P1. Adelantar los procesos de contratación durante el primer trimestre del 2024 P1. Implementar programas de reconocimiento y desarrollo profesional que incentiven la participación activa del equipo en la transformación digital. P2. Un buen plan de comunicaciones logra despertar el interés y motivar a los grupos de interés en los productos y herramientas que se les entrega P2. Se recomienda mantener y ampliar el equipo de trabajo de la iniciativa de datos abiertos lo que implica contratación de personal calificado y experto en el tema de datos, P3. Es necesaria la vinculación de más profesionales que puedan asistir las actividades de organización logística y académica de los espacios realizados. | P1. Identificar y documentar riesgos específicos asociados con la implementación de estas herramientas tecnológicas para ver cómo se mitigan o se manejan para evitar impactos negativos en el proyecto. P1. Se evitó la materialización de riesgos al entregar las herramientas informativas a las entidades del sector. P2. Hacer seguimiento periódico a los cronogramas y planes de trabajo para detectar posibles retrasos o incumplimientos y establecer acciones encaminadas a evitar materialización de riesgos. P2. Se evitó la materialización riesgos a través de la estrategia de seguimiento semanal y adelantando acciones puntuales cuando se presentaban posibles riesgos P3. No se materializó ningún riesgo para el caso de la presente estrategia, debido a la efectividad de los controles establecidos | P1. Realizar análisis de riesgos exhaustivos al implementar nuevas tecnologías. Continuar estableciendo planes de contingencia y protocolos de respuesta ante posibles problemas técnicos o de seguridad. P1. La asignación de responsables en el seguimiento de los riesgos permitió anticipar acciones que impidieron la materialización de los riesgos P2. Asignar un apoyo al líder para que realice el seguimiento y la aplicación de los controles para evitar la materialización de riesgos. P2. Se recomienda dar continuidad al equipo de trabajo especializado lo que permitirá mitigar los riesgos y anticiparse con acciones que impidieron la materialización de los riesgos. P3. Seguir aplicando de forma rigurosa las metodologías de seguimiento para poder mitigar y evitar la materialización de riesgos | P1. Satisfacción de las necesidades del grupo de interés beneficiado en este caso las entidades territoriales, por la entrega de productos y servicios con los requisitos y funcionalidades. P1. Satisfacción de las necesidades del sector por el acompañamiento, en cuanto a lo acordado en el plan de trabajo del sector. P2. Establecer metas reales y posibles garantiza el cumplimiento de objetivos propuestos, así como la entrega de los resultados en oportunidad y calidad. P2. A través de tableros de indicadores y decisiones basadas en los datos se logró enfocar y priorizar los esfuerzos que nos llevarían a sobre cumplir la meta trazada establecida de 809 entidades aperturando, actualizando y/o usando datos abiertos. P3. Para dar claridad del alcance de cada uno de los espacios y sus beneficios, es ideal que cada asistente cuento con un manual o documento que detalle cada punto desde lo logístico hasta lo académico | P1. Mantener una comunicación abierta y regular con las entidades beneficiarias para entender sus necesidades cambiantes y adaptar los productos y servicios digitales en consecuencia. P1. Planear las actividades para la elaboración del plan de trabajo del sector y conocer su estrategia, además de su plan de acción por entidad. P2. Elaborar un pan de trabajo objetivo en cuanto a tiempo y alcance, considerando imprevistos esto en caso de requerir de insumos de terceros para el cumplimiento del proyecto P2. Se recomienda hacer seguimiento periódico a la meta y hacer uso de herramientas como tableros de control y cruces de bases de datos del inventario de activos del portal de datos abiertos P3. El alcance de cada espacio es el adecuado, sin embargo, es necesario dar una mayor claridad y divulgación de este a los asistentes, por lo tanto, es necesario construir un decálogo o documento similar que permita que los asistentes tengan información completa y veraz sobre cada espacio | P1. El cumplimiento de tiempos establecidos y compromisos adquiridos es indispensable para seguir fortaleciendo la confianza y la conexión con las entidades territoriales y los funcionarios públicos. P1. Se cumplió con el cronograma de trabajo para el sector. Se podrían programar mas mesas de acompañamiento con cada una de ellas para realizar seguimiento a la implementación P2. Para dar cumplimiento con los tiempos se adelantó desde el inicio planes de formación y acompañamiento técnico especializado que respondieran al resultando del monitoreo y seguimiento permanente que se le hizo a la meta P3. Iniciar la estrategia desde el primer semestre y no desde el segundo semestre de forma tal de poder tener más tiempo para la organización de cada espacio. | P1. Establecer cronogramas realistas y flexibles, pero al mismo tiempo responsabilizarse de cumplir con los plazos acordados. La transparencia en la gestión del tiempo refuerza la confianza con las entidades involucradas. P1. Mantener el uso adecuado de metodologías en la estimación y seguimiento las actividades. P2. Se recomienda realizar una planeación previa y completa y usar una adecuado de metodologías en la estimación y seguimiento las actividades P3. Dar prioridad a esta estrategia en las agendas del despacho del Viceministerio de TD y despacho del ministro, de forma tal de cumplir con todas las aprobaciones de forma rápida y poder iniciar la estrategia en el primer semestre.
Fortalecimiento del Operador Postal Oficial | E1-L2-10000 | Juan Alberto Garcia Estrada | 2023 | P3. Debido a que no se contada con un monto base sobre el cual por falta de presupuesto no se pudo cumplir con lo que se había estructurado y proyectado para el modelo operativo de transporte. Teniendo en cuenta que no se contaba con un monto base sobre el cual se estructurara el modelo, este se vio afectado en su definición en implementación. | P3. Contar con disponibilidad presupuestal real y disponible para la estructuración y ejecución del proyecto operativo. | P1. Se generaron varias comunicaciones escritas con el sustento legal y la necesidad de regulación de la franquicia prevista en la Ley 2213 de 2022, las cuales si bien tuvieron respuesta del MINTIC no fueron efectivas para lograr un avance en dicha regulación. Solo cuando se adelantaron reuniones y 4-72 presentó un borrador de proyecto de resolución, aportó documentación y aclararon dudas del MINTIC se avanzó de forma concreta en la reglamentación. | P1. Para este tipo de actividades, si bien las solicitudes escritas y formales son necesarias para dejar soporte de la actividad, las mismas se deben acompañar desde el primer momento con reuniones con los grupos de interés que permitan orientar desde el comienzo una estrategia conjunta con la entidad y lograr unos compromisos de la misma. | [6 empty] | P1. Se logró comprender la situación y requisitos de las partes interesadas (MINTIC - Personal de la Subdirección de Asuntos Postales), logrando entender sus necesidades y con la gestión ante la parte interesada se logró un avance en la reglamentación. | P1. Es recomendable adelantar reuniones con las partes interesadas para conocer sus necesidades y requisitos previos a adelantar una Gestion especifica. | P1. Para el proyecto se integró un equipo interdisciplinario de la empresa, lo cual permitió contar con los anexos técnicos, la oferta económica, el micrositio y la revisión de los documentos del proceso en el tiempo establecido | P1. Para los nuevos proyectos se recomienda integrar un equipo interdisciplinario para tratar los distintos temas que se presentan y poderlos atender en tiempo. |  |  |  |  | P1. Para la implementación del Instrumento de agregación de demanda se depende de las actividades de la Agencia Nacional de Contratación - CCE, donde se observa que varias actividades de CCE tomaron mas tiempo del estimado. | P1. Gestionar actividades y cronogramas asociados a la actividad exclusiva de 4-72 y que no dependan de terceros que puedan afectar los tiempos del proyecto
|  |  | 2023 | P3. Manual de contratación muy rígido, lo que limita la participación y restringe la flexibilidad en los procesos de contratación. | P3. Flexibilizar los requisitos en tiempo, normativos, económicos y legales para contar con una mayor participación por parte de los oferentes dentro de los procesos de contratación. | P3. Ausencia de comunicación asertiva entre las áreas involucradas en los procesos de contratación (Secretaria General, Vicepresidencia de Soporte Corporativo y Vicepresidencia de Operaciones). | P3. Para futuros proyectos es necesario generar mesas de trabajo previas con un equipo interdisciplinario entre las dependencias generadoras de las necesidades y las áreas encargadas, con el fin de evitar reprocesos y tiempos extensos en la estructuración y ejecución. | [6 empty] | P3. Se vieron afectados los plazos de contratación para el nuevo modelo de transporte debido a el retraso en los pagos a los proveedores de transporte, lo cual genero un desprestigio para entidad e incertidumbre en la promesa de pago, lo cual causo la no presentación de proveedores en los procesos contractuales. | P3. Establecer un metodología de pago, en la que se garantice que los servicios serán pagados de acuerdo a lo establecido contractualmente. | P2. Es necesario que los líderes de proyectos o de la definición de modelos de negocio cuenten con experiencia previa para que se definan unos objetivos y procedimientos claros. | P2. Contratar o asignar a personal con experiencia en el campo de acción a trabajar, responsabilidades relacionadas con el desarrollo de nuevos negocios. |  |  |  |  | P2. El levantamiento de cronogramas con acciones y tareas claras promueve una gestión eficiente del tiempo y un mayor compromiso por parte de las áreas que actores que trabajan en un proyecto. | P2. Definir compromisos, entregables y fechas de entrega es necesario para optimizar tiempos y cumplir con las expectativas de la alta dirección.
Fortalecimiento del Modelo Convergente de la Televisión Pública Regional y Nacional. | E1-L2-11000 | María Cecilia Londoño | 2023 |  |  | P3 La socialización y Pedagogía para recepción de la Televisión Digital Abierta (TDT) articuló capacitaciones presenciales y contenidos audiovisuales que permitieron llegar a muchos mas ciudadanos, desde lo urbano hasta lo rural. | Por ser un tema de interés nacional, usar todas las herramientas posibles, tanto presenciales como virtuales, para lograr que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas, sobre todo en la Colombia profunda |  |  | P2 Las estrategias de formación para los agentes de la industria audiovisual han venido aumentando sus estándares y atributos, contando cada vez mas con eventos y panelistas mejor calificados tanto nacionales como internacionales. | Continuar entregándole a los miembros de la industria audiovisual mejores espacios de formación, que permitan el crecimiento de estos en la calidad de los contenidos desarrollados y que estos se encuentren a altura de las nuevas exigencias de sus audiencias. |  |  | P1 Relación amplia y constante con las empresas contratistas de los estudios de audiencias. | Mantener un canal de comunicación efectivo con las empresas contratistas, permite agilidad en los procesos de contratación y un buen acompañamiento en el desarrollo de las actividades contractuales. | P4 El desarrollo de las convocatorias audiovisuales y la producción de contenidos multiplataforma por parte de los operadores públicos de TV, han permitido la generación de nuevos empleos dentro de la industria audiovisual. Internamente, a pesar del gran despliegue que conlleva la realización de las convocatorias audiovisuales y la producción de contenidos por parte de los canales públicos, donde se involucran resoluciones, análisis de propuestas, desembolsos, supervisión, entre otros; se contó siempre con un personal idóneo y capacitado dentro de MinTIC para el cumplimiento de estos objetivos. | Continuar con los proyectos de producción de nuevos contenidos, no solo con los canales públicos, sino también a por medio de convocatorias audiovisuales. De esta manera se está impactando positivamente con la generación de empleos en el país. Además, desde el MInTIC, en indispensable seguir contando con el recurso humano suficiente que permita el éxito en la entrega y ejecución de los recursos. |  |  | P1 Los recursos sobrantes de un proyecto fueron reasignados a otros de la misma iniciativa, lo cual ha permitido el aumento de las metas de estos últimos. | Continuar haciendo acompañamiento a los proyectos para aprovechar cada uno de los recursos que no sean utilizados. Estos pueden aportar a otros proyectos logrando así mejoramiento en la calidad y un mayor impacto. | Al tener una pronta contratación de los proyectos y planear correctamente los cronogramas, ha contribuido al cumplimiento de las metas planeadas. El tiempo para la ejecución de los proyectos, ha sido determinante en el éxito y en el impacto de los mismos. | Mantener una contratación ágil y efectiva que permita el inicio de los proyectos ajustado a cada uno de los cronogramas, lo que ayuda a evitar posibles incumplimientos al cierre de la vigencia.
Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional-RTVC | E1-L2-12000 | Norida Rodríguez Muñoz | 2023 | [10 empty] | La atención oportuna a los requerimientos de las áreas y el seguimiento constante desde la dependencia responsable, permitieron el cumplimiento de la meta establecida para 2023. | Continuar el monitoreo y seguimiento para dar respuesta con oportunidad a las solicitudes realizadas de las áreas de RTVC frente al desarrollo de productos digitales.
Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPlay. | E1-L2-13000 | Norida Rodríguez Muñoz | 2023 | [10 empty] | Se generaron contenidos que se van actualizando conforme a aprobación y disponibilidad de la marca. Es de aclarar que la plataforma de RTVCPlay redirecciona a las páginas de las marcas con el fin de tener acceso completo de los contenidos. | Realizar un reporte de los contenidos que quedan publicados en la plataforma OTT, mediante la capacidad y recursos de la misma.
Contribución a la consolidación digital del estado a través del aumento de las entidades vinculadas al ecosistema de información pública digital | E1-L2-2000 | Viviana Margarita Bayuelo Serrano | 2023 | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: Disponer de las herramientas, licencias, conexión VPN y en general de todas las condiciones para iniciar el desarrollo al inicio del proyecto. CAUSAS: Falta de recursos a tiempo. CONSECUENCIAS: Se extiende el cronograma de entrega establecido. | OPORTUNIDAD: Contar con los recursos desde el inicio del proyecto. | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: Comunicación entre proyectos, en ocasiones se requiere afectar el mismo componente por lo cual se requiere semanalmente sinergia entre líderes técnicos y ARQ para garantizar que las funcionalidades no se vean afectadas. CAUSAS: Trabajar de manera independiente ocasiona reproceso y poco compromiso por parte del líder técnico. CONSECUENCIAS: Al realizar los despliegues en ambientes altos ocasiona que se generen muchos bugs. | OPORTUNIDAD: Generar los soportes adecuados para la solicitud de despliegues |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: Se requiere en cada sprint crear una rama que contenga los desarrollos de las HU correspondientes al sprint, con el objetivo de optimizar los despliegues en los ambientes de QA operaciones, Preproducción y producción. CAUSAS: Orden de parte del Devops y del líder técnico. CONSECUENCIAS: Despliegues fallidos, funcionalidades que no formaban parte del sprint o falta de funcionalidades que si formaban parte del sprint | OPORTUNIDAD: Optimizar el liderazgo técnico y seguir la estrategia que la dirección y la gerencia recomienden. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:Se requiere capacitaciones más focalizadas en las necesidades de cada equipo. CAUSAS: Las necesidades específicas del equipo no son abordadas en las capacitaciones, se dan temas genéricos y en tendencia, se desconoce la necesidad interna de los equipos. CONSECUENCIAS: Sensación de pérdida de tiempo al asistir a las capacitaciones. | OPORTUNIDAD: Buscar enseñar al profesional autogestionar los conocimientos que requieres para el desarrollo óptimo de su rol, ser curioso y versátil, ten esa sed de conocimiento para que de esta manera puedas proponer nuevas formas de innovación enfocadas en la solución de problemas. |  |  | Acciones concretas de apoyo a través de compromisos asumidos por la cabeza del sector, que van más allá del respaldo institucional, contribuyen positivamente al desarrollo del país, creando sinergias y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. | 1. Realizar mesas de trabajo donde se socialice y se determine las metas desde la cabeza del sector hacia la Agencia Nacional Digital. 2. Articular la planeación interadministrativa entre las 2 entidades. | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: No se tiene manejo de metodología para el cálculo del esfuerzo (horas hombre) de una tarea. CAUSAS: Se comprometen más tareas de las que se pueden realizar, lo que ocasiona que los profesionales descuiden actividades. CONSECUENCIAS: Incumplimiento en las fechas de entrega del proyecto. | OPORTUNIDAD: Se compromete con el cumplimiento de los objetivos del cliente y del equipo, sin descuidar los propios. Se calcula el esfuerzo de cada tarea para la correcta asignación de actividades.
Capacidades para la resiliencia en Seguridad Digital | E1-L2-3000 | Piedad Cecilia Montero Villegas | 2023 |  |  | P1. Es importante generar los espacios con los diferentes grupos administrativos de la entidad, con el fin de armonizar conceptos y generar un mejor avance en la elaboración y desarrollo de los proyectos. | Se recomienda generar fijar mesas de trabajo paralelas con las areas involucradas en la formulación y aprobación de los proyectos para generar un mejor avance. | P1.Mantener actualizados los documentos derivados del estudio del sector durante el proceso de aprobación interna de la entidad debido a que pueden generarse variaciones que obliguen a realizar un ajuste en el presupuesto | mantener actualizada la información economica y realizar los ajustes prespuestales a tiempo |  |  |  |  | P1 y P2. Remitir con antelación suficiente la documentación para la aprobación de parte de la alta dirección y así poder cumplir con el cronograma previsto para la ejecución del proceso | Teniendo el personal requerido para gestionar los procesos y que este cuente con el conocimiento y la experiencia en la ejecución del procedimiento contractual de la entidad se cumplirá con el aval de la alta dirección y la ejecución oportuna de los proyectos. | P2. Es importante realizar las contrataciones de profesionales de forma oportuna con lo cual se pueda gestionar de igual manera los proyectos. | Se recomienda gestionar oportunamente el presupuesto y los contratos de los profesionales para generar una oportuna ejecución de las actividades planteadas en el plan de acción.
|  |  | 2023 | [10 empty] | P2. Establecer mesas de trabajo paralelas con las diferentes áreas para no generar información cruzada que ralentice el proceso. | Generar cronogramas y fijar mesas de trabajo que permitan una facil comunicación e integración de los interesados en los procesos para poder agilizar su formulación y aprobación.
Cultura de seguridad digital para prevención y preparación del estado colombiano | E1-L2-4000 | Piedad Cecilia Montero Villegas | 2023 |  |  | P2. Se logró trabajar articuladamente con las diferentes áreas y avanzar en los proyectos. | Se avanzó con las diferentes areas para desarrollar los proyectos. |  |  |  |  | P1.Es importante realizar mesas de trabajo conjuntas con las diferentes areas del ministerio con el fin de unificar criterios y avanzar con firmeza en los procesos. | Se recomienda generar dentro del cronograma unitem que incluya las mesas de trabajo con eso se organiza la participación y el tiempo en la toma de decisiones dentro del proyecto. | P1 y P2. Remitir con antelación requerida la documentación para la aprobación de parte de la alta dirección y ampliar el cronograma de acuerdo con los requerimientos internos de la entidad para lograr la oportuna ejecución de los proyectos. | Contar con profesionales capacitados y con conocimiento del procedimiento interno de la entidad con el fin de que remitan los procesos con antelación para la aprobación de la alta dirección y así lograr la oportuna ejecución de los proyectos. | P1. Es importante poder contar con el personal especializado dentro de los procesos contractuales con el fin de agilizar los trámites. | Se deben gestionar oportunamente los contratos de los profesionales requeridos por el area para poder desarrollar los proyectos oportunamente.
Fortalecimiento de la radio pública nacional | E1-L2-5000 | Doris Patricia Reinales Mendoza | 2023 | Durante la presente vigencia la contratación de parte de RTVC se extendió demasiado dándose esta hasta en diciembre, según lo evidenciando durante el seguimiento a la ejecucipon de los recursos, por una parte por factor externo del tiempo de definición de los sitios para las emisoras de paz por parte del Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación del Acuerdo Final de Paz (CSIVI) y por otra parte por aspectos propios de definiciones en la contratación de parte de dicha entidad, lo cual se constituyó en un riesgo para la contratación y legalización de los recursos y al final del proyecto si bien se logró la suscripción del contrato no se logró la instalación de los equipos en la presente vigencia. | Se recomienda para las nuevas vigencias adelantar, tanto en el Ministerio y en especial en RTVC, la realización de las actividades precontractuales y contractuales para que la suscripción de lo requerido a contratar y la instalación, puesta en servicio y posterior legalización de recursos se den en su totalidad dentro de la vigencia prevista.
Fortalecimiento integral de los operadores públicos del servicio de televisión nacional | E1-L2-6000 | María Cecilia Londoño | 2023 |  |  | P6 La buena gestión de las comunicaciones en un proyecto de convocatoria, garantizó en gran parte su éxito, gracias que son mas los interesados y mejores los contenidos que se reciben. La buena comunicación de estos beneficios permiten la ejecución completa de los recursos. | Continuar generando convocatorias, pero lo principal es saberlas comunicar, para que estas lleguen al publico objetivo y los recursos se ejecuten dela mejor manera. |  |  | P5 Con la financiación al operador nacional RTVC, se logró la meta de documentos del archivo audiovisual y sonoro dispuestos para consulta y licenciamiento por parte de la ciudadanía en el catálogo de Señal Memoria. | Continuar apoyando proyectos de la televisión pública, sobre todo aquellos que son referencia para el mantenimiento de la memoria audiovisual del país, la cual se encuentra disponible para consulta de todos los ciudadanos. |  |  | P1 Con las visitas de mantenimiento a la red digital se atendieron las estaciones en funcionamiento programadas y se logró mitigar algunos problemas en el desarrollo del proyecto. | Se logró cumplir con las visitas de mantenimiento a las estaciones en funcionamiento. Las estaciones apagadas y el orden público son factores a tener en cuenta en futuras vigencias | P7 Se continua vinculando a los jóvenes del país para soñar en grande y plasmar sus ideas en productos audiovisuales hechos desde su celular. Se ha mostrado a los jóvenes del país que lo importante es soñar con grandes ideas y que desde los contenidos se puede transformar el país. La televisó publica le abre las puertas a estos productos creados por los jóvenes. | Continuar vinculando a los ciudadanos con los proyectos audiovisuales de la televisión pública, los cuales a su vez fortalecen las parrillas de los canales e incentivan a los jóvenes a crear productos que transformen el país. |  |  | P2 Con la financiación a los operadores públicos de televisión para desarrollar proyectos adicionales de contenidos, se logró el fortalecimiento de sus parrillas de programación con nuevos contenidos multiplataforma de calidad y acorde a las necesidades de sus audiencias. | Continuar apoyando el desarrollo de nuevos contenidos para la televisión pública, que permitan el mejoramiento de la calidad de la misma y la conquista de nuevas audiencias. | P1 La gestión de los planes de inversión de los operadores públicos de televisión, permitió que las resoluciones y el desembolso de los recursos se dieran iniciando la vigencia, ajustándose a los cronogramas establecidos y evitando retrasos en la ejecución. | Hacer una gestión articulada entre el equipo de MINTIC y los operadores públicos de televisión, que permita la entrega ágil de los recursos para desarrollar sus planes de inversión e iniciar correctamente la vigencia.
|  |  | 2023 | [10 empty] | P3 Con la gestión de proyectos de canales regionales, se logró la financiación para mejorar la infraestructura de algunos de ellos tanto en equipos y tecnología como en la nueva sede del canal Teleislas. | Continuar apoyando la renovación de equipos y tecnología de los operadores públicos al igual que sus sedes, con el fin de que la televisión pública del país mantenga los mejores estándares de calidad. |  |  |  |  | P4 Con la financiación al operador nacional RTVC, se garantizó la infraestructura de almacenamiento requerida para la operación proyectada de las áreas misionales generadoras de contenido convergente con destino a las audiencias digitales del sistema de medios. A través de pantallas alternativas a las tradicionales, se fortalece la producción y almacenamiento de los productos multiplataforma | Continuar financiando los proyectos de la televisión pública que permiten conquistar nuevas audiencias en múltiples plataformas. Adaptar la televisión pública a las nuevas dinámicas del consumo del contenidos.
|  |  | 2023 | [16 empty] | P8 El plan de formación para la industria audiovisual se ha venido desarrollando en todo el país, llegando no solo a zonas urbanas sino también rurales y a la Colombia profunda. Por medio de la virtualidad y la EduMovil, se llegó a colegios, universidades y ciudades enteras; con actividades de formación en torno a la televisión y la generación de contenidos. | Continuar entregándole a los miembros de la industria audiovisual y a estudiantes de colegios y universidades, espacios de formación que permitan despertar interés y conocimiento en torno a la televisión e invitándolos a la generación de nuevos contenidos audiovisuales de calidad.
Fortalecimiento de la Industria TI para la transformación productiva | E1-L2-7000 | Maria Lucia Florez Jimenez | 2023 | APPS.CO: Se deben considerar tiempos más amplios en la ejecución de los procesos precontractuales cuando se presenten cambios de gobierno, debido a que ello implica cambio en política pública, planeación estratégica, prioridades, focalización, enfoques, entre otros, que inciden en la estructuración de los proyectos. | Incluir en los planes de trabajo holguras de tiempo cuando se presenten cambios de gobierno. | APPS.CO: 1. La importancia de mantener un monitoreo constante y regular las credenciales de acceso a las redes sociales de APPS.CO. 2. La importancia de realizar un análisis cuidadoso y estratégico al momento de establecer las redes sociales antes de iniciar la difusión y promoción de la oferta del programa. Al revisar y determinar las redes más adecuadas, se puede optimizar la visibilidad y el impacto de las campañas a implementar, adaptándolas a los canales que mejor se alinean con el público objetivo y los objetivos de APPS.CO. | 1. Se debe revisar periódicamente que las credenciales de acceso a las redes sociales asociadas al programa estén activas y en correcto funcionamiento. 2. Revisar cuáles son las redes más aptas para realizar la difusión y promoción de la oferta del programa. | APPS.CO: Se debe considerar seguimientos en periodos más cortos a la ejecución presupuestal, para poder tomar decisiones respecto a la ejecución del presupuesto y uso de remanentes, así como también el posible riesgo de incumplimiento al plan de legalizaciones aprobado. | Elaborar con el ejecutor un cronograma para realizar mesas de trabajo y seguimiento presupuestal quE permita revisar la ejecución financiera del convenio. | Industria Digital para la vida: Es importante especificar las actividades y sus requerimientos en los anexos técnicos de cada proyecto. Adicionalmente, es necesario realizar un seguimiento periódico al desarrollo de las actividades, para garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos. | Incluir el mayor detalle posible de las actividades y requerimientos en el anexo técnico y mantener una comunicación permanente con los aliados para hacer seguimiento al desarrollo de las actividades. | APPS.CO: Se diseñó la estrategia de Escuela Tech (ambiente de fortalecimiento) incluyendo las generalidades, antecedentes, metodología y su convocatoria, a quién va dirigido, el talento humano requerido, el seguimiento a la ejecución, y el alcance financiero. | Desde el punto de vista de la integralidad del proyecto se hace necesario elaborar estrategias que permita identificar las acciones necesarias para el logro de los objetivos del proyecto. | OBSERVATORIO DE COMERCIO ELECTRONICO_ Debido a nuevas directrices por cambios en la administración de la entidad, se reestructuran los proyectos y se alianean a las nuevas estrategias. | Dar continuidad a los procesos para no afectar los proyectos inicialmente planeados, para evitar retrasos y reprocesos. | Crea Digital: 1)La selección de jurados, tutores y asesores debe estar a cargo de la entidad más competente para ello. | 1) Desde el principio del proyecto asignar la responsabilidad de selección del personal a la entidad más competente. | Crea Digital: 1)Mantener la buena práctica de identificar y gestionar los riesgos del proyecto, dado que no son estáticos y van apareciendo nuevos durante la ejecución. | 1)Continuar el seguimiento a los riesgos de forma periódica durante la ejecución del proyecto. | Industria Digital para la vida: La modalidad de realización de las actividades desarrolladas en el marco de las diferentes iniciativas limita su alcance. | Fomentar el desarrollo de actividades en modalidad virtual o hibrida, con el propósito de ampliar su alcance. | APPS.CO: 1. Se han evidenciado retrasos ocasionales de las actividades establecidas en el plan de trabajo por parte de los operadores. 2. Se generaron retrasos debido a los tiempos prolongados en los procesos contractuales del programa. | 1. Se debe establecer dentro del Plan de Trabajo las líneas críticas del proyecto que permitan plantear alternativas en caso de retrasos en las activdades para que no se vea afectado el cronograma del proyecto. 2. Tener en cuenta las diferentes demoras desde las primeras acciones para definir el pocentaje de retraso que se espera y basados en dicho porcentaje calcular los espacios de tiempo necesarios para la ejecución del proyecto en el tiempo estimado.
|  |  | 2023 | Crea Digital: Se deben considerar tiempos más amplios en la ejecución de los procesos precontractuales cuando se presenten cambios de gobierno, debido a que ello implica cambio en política pública, planeación estratégica, prioridades, focalización, enfoques, entre otros, que inciden en la estructuración de los proyectos. | Incluir en los planes de trabajo holguras de tiempo para la fase precontractual cuando se presenten cambios de gobierno. | Industria Digital para la vida: Es importante contar con una estrategia de comunicaciones que permita dar a conocer los proyectos a su público objetivo con un lenguaje claro. | Desarrollar las estrategias de comunicaciones desde la fase de planeación de los proyectos y contar con un equipo de comunicaciones para cada proyecto. |  |  | OBSERVATORIO DE COMERCIO ELECTRONICO_ Conocimiento integral en los procedimientos, y de los diferentes reportes e informes de planeación que contribuyen en el seguimiento de las diferentes etapas del proyecto. | Realización de capacitaciones y mesas de trabajo que retroalimenten acerca del diligenciamiento y funcionalidad de los diferentes informes y reportes de planeación, que contribuyen en el seguimiento y la calidad en la ejecución del proyecto | Industria Digital para la vida: Debe existir articulación entre las diferentes áreas de la dirección y del ministerio, con el propósito de que todos los involucrados en las diferentes iniciativas que desarrolla la entidad tengan conocimiento integral de las mismas y permita mejoras en las diferentes gestiones. | Realizar reuniones de socialización, articulación y seguimiento a las diferentes iniciativas desarrolladas desde MinTIC. | OBSERVATORIO DE COMERCIO ELECTRONICO_ Garantizar la idoneidad del contratista, alcance en la ejecución del contrato, y la calidad de los entregables acordados inicialmente | Establecer e identificar los requisitos mínimos de especialidad de los participantes, oferentes, y el contratista seleccionado, dentro del proceso pre- contractual y contractual | OBSERVATORIO DE COMERCIO ELECTRONICO_ La proactividad, practicidad del trabajo del equipo, contribuyen a solucionar de problemas de forma ágil y permiten asegurar el correcto desarrollo de la etapa precontractual de acuerdo con los tiempos proyectados en el cronograma. | Realización de mesas de trabajo en las que se convoque al equipo contribuye en identificar soluciones prácticas, eficientes y eficaces para el cumplimiento en las actividades y los tiempos inicialmente proyectados. | Industria Digital para la vida: Se debe prever dentro de los riesgos la probabilidad de cambios en la administración de la entidad al ser de carácter público. | Incluir dentro de los riesgos del proyecto los cambios en las directrices de orden nacional o institucional que afectan a los proyectos. | Internacionalización: El alcance del proyecto se definió en conjunto con el aliado mediante el plan de trabajo, que se aprobó en primer comité operativo. Este fue modificándose en la ejecución teniéndose en cuenta las necesidades que se fueron presentando. | Se recomienda continuar con la práctica de realizar seguimiento a la ejecución de las actividades contempladas en el plan de trabajo y gestionar oportunamente los ajustes que se requieran para el cumplimiento del objeto del convenio. | Crea Digital: Se evidenciaron retrasos ocasionales en las actividades relacionadas con el proceso precontractual debido a circunstancias del aliado. | Se deben establecer líneas críticas del proyecto en su etapa de planeación que permitan plantear alternativas en caso de retrasos en las actividades para que no se vea afectado el cronograma del proyecto, las cuales se deben de monitorear constantemente.
|  |  | 2023 |  |  | Tu negocio en linea- Mantener comunicación efectiva con el aliado para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Registrar en las actas de seguimiento, informes y demás documentos que aplique los compromisos y su cumplimiento acorde al plan de trabajo establecido. |  |  | OBSERVATORIO DE COMERCIO ELECTRONICO_ Establecer requisitos mínimos de especialidad por parte del aliado para garantizar la calidad de los entregables | Dentro de la elaboración del análisis del sector y estudio del mercado, es indispensable identificar las necesidades del proyecto e indagar los posibles aliados que cumplan con los criterios de especialidad y especificidad para obtener entregables con la calidad. |  |  | Tu negocio en linea: Identificar aliados idóneos y estratégicos para la ejecución de los proyectos | Se debe tener en cuenta posibles aliados que hayan ejecutado satisfactoriamente proyectos similares con la entidad y/o compartan objetivos comunes. |  |  | OBSERVATORIO DE COMERCIO ELECTRONICO_ Debido a los cambios en la administración de la entidad, se establecen nuevas directrices, que generan la reestructuración de los proyectos, y a su vez cambios en los objetos, modalidades de contratación y valores, que conllevan a la prolongación y demoras de los tiempos en la fase de precontractual y de ejecución del proyecto. | Celeridad en las nuevas directrices presentadas por el cambio de administración de la entidad, de tal forma, no afecten la planeación inicialmente proyectada para los proyectos, y evite generar retrasos y reprocesos. | OBSERVATORIO DE COMERCIO ELECTRONICO_ Definir las necesidades y requerimientos para la ejecución del proyecto con el fin minimizar alteraciones en los procesos precontractuales | Se debe tener en cuenta el alcance de cada proyecto, con el fin de establecer y optimizar los recursos para garantizar el cumplimientos de metas. | Industria Digital para la vida: Se evidenciaron retrasos ocasionales en las actividades relacionadas con el proceso precontractual debido a cambios en las prioridades y directrices de la entidad. | Se deben establecer líneas críticas del proyecto en su etapa de planeación que permitan plantear alternativas en caso de retrasos en las activdades para que no se vea afectado el cronograma del proyecto, las cuales se deben de monitorear constantemente.
|  |  | 2023 | [16 empty] | OBSERVATORIO DE COMERCIO ELECTRONICO_ Establecer con claridad los requerimientos y metodología de recolección de información estadística. | Se establece en el anexo técnico las condiciones técnicas para estudios estadísticos que deberá tener en cuenta el aliado y garanticen la adecuada realización de los ejercicio estadísticos y el cumplimiento del alcance del proyecto. | Internacionalización: El plazo de ejecución del convenio se estableció contractualmente y no se tuvo la necesidad de modificarlo en la etapa de ejecución. | En caso de requerirse un mayor plazo de ejecución, el mecanismo necesario hubiese sido la elaboración de un otrosí, pero no fue necesario hacerlo.
|  |  | 2023 | [18 empty] | OBSERVATORIO DE COMERCIO ELECTRONICO_ Debido a los cambios en la administración de la entidad, se establecen nuevas directrices, que generan la reestructuración de los proyectos, y a su vez cambios en los objetos, modalidades de contratación y valores, que conllevan a la prolongación y demoras de los tiempos en la fase de precontractual y de ejecución del proyecto. | Celeridad en las nuevas directrices presentadas por el cambio de administración de la entidad, de tal forma, no afecten la planeación inicialmente proyectada para los proyectos, y evite generar retrasos y reprocesos.
|  |  | 2023 | [18 empty] | OBSERVATORIO DE COMERCIO ELECTRONICO_ Dentro del procedimiento para la elaboración de los documentos pre-contractuales se requiere de la revisión, aprobación y comités en otras áreas que hacen de la entidad, estas actividades generan aumentar y ampliar los plazos en los cronogramas | Coordinar y solicitar con anticipación la revisión, aprobación y realización de comités en otras áreas que hacen de la entidad de los documentos pre-contractuales que hacen parte del proceso para esta etapa.
|  |  | 2023 | [18 empty] | OBSERVATORIO DE COMERCIO ELECTRONICO_ Realizar seguimiento al cronograma de ejecución de los entregables del proyecto con el fin de garantizar su ejecución acorde a lo planeado. | Se recomienda acordar un cronograma de ejecución del proyecto, el cual incluya fechas de entrega parciales y finales, roles, recursos, hitos y demás información que evite atrasos en el cumplimiento del objetivo.
|  |  | 2023 | [18 empty] | OBSERVATORIO DE COMERCIO ELECTRONICO_ Seguimiento y control al plan operativo con el fin de determinar posibles alteraciones en el cronograma que minimicen el riesgo de incumplimiento de algunas actividades | Establecer y considerar fechas límite para el cumplimiento de hitos y establecer fechas máximas para la generación de planes de contingencia y propuesta de acciones que mitiguen posibles incumplimientos o atrasos en la ejecución en los hitos de las fases.
Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública. | E1-L2-8000 | Norida Rodríguez Muñoz | 2023 | [10 empty] | Fortalecer las unidades funcionales mejora la calidad técnica para contribuir a la competitividad del Sistema. A través del fortalecimiento de la Unidad Móvil, RTVC amplia su cobertura en tiempo real para transmitir diversidad de eventos. | Identificar la necesidad de fortalecer nuevas unidades funcionales.
|  |  | 2023 | [10 empty] | Los contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la TV pública permiten el posicionamiento en la ciudadanía y sus audiencias cumpliendo así con los objetivos establecidos. | Mantener y dar cumplimiento a la meta de número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la televisión pública nacional para la vigencia 2024.
Fortalecimiento de la programación de la radio pública | E1-L2-9000 | Norida Rodríguez Muñoz | 2023 | [10 empty] | Las emisoras del Sistema de Medios Públicos, lograron aumentar la oferta de contenidos relevantes y convergentes con valor público por medio de la producción y publicación de contenidos diferenciales a partir de los procesos de investigación para las plataformas de las emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica. | Generar parrillas mensuales de contenidos convergentes y garantizar la asignación de recursos al inicio de la vigencia para una producción oportuna de contenidos.
|  |  | 2023 | [10 empty] | Si bien se presentaron dificultades dentro del proceso general para la implementación de las emisoras de FM en zonas de conflicto, se realizaron las gestiones al interior de la entidad para comprometer los recursos al cierre de la vigencia 2023 para garantizar la ejecución de los mismos en la vigencia 2024 para dar cumplimiento a la meta establecida al final de la misma. | Realizar un monitoreo periódico a la ejecución de los recursos destinados para la vigencia 2024, que deriven en la implementación de las emisoras al cierre de la misma.
Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE) | E1-L3-1000 | William Orlando Luzardo Triana | 2023 | [18 empty] | La no planeación de la elaboración de los convenios para la compra de equipos, retrasa el cronograma de entrega de los mismo y hace que se incumplan los tiempos de entrega. | Se debe tener una mejor planeación al momento de estructurar los convenios o resoluciones para tener un buen cronograma de ejecución y tener los equipos entregados en las fechas establecidas.
Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional Computadores para Educar | E1-L3-2000 | Felipe Antonio Olaya Arias | 2023 | Proyecto 2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. Indicador 2.2. Durante la vigencia se presentaron retrasos en la contratación del contratista que apoyaria el proceso de retoma, por tal razón, como lección se brindará el acompañamiento permanente al proceso de sostenibilidad ambiental en las diferentes etapas contractuales para permitir el cumplimiento del plan anual de adquisiciones. | Realizar seguimiento y acompañamiento continuo del plan anual de adquisiciones al proceso de sostenibilidad ambiental. | [16 empty] | Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional. Indicadores 1.2, 1.6, 1.7,1.9. El proceso de formación de docentes tomó más tiempo de lo estimado debido al proceso de certificación, lo que conllevo el retraso en la ejecutación de dicha estrategia. Si bien, la formación de los docentes se realizó en la vigencia, la recopilación y validación de los soportes se extendió, lo que no permitió generar los certificados de formación, que eran requisitos de cumplimiento. | Definición temprana de la contratación de la estrategia de formación previendo los tiempos de inscripción, formación y certificación de docentes.
Apropiación TIC para el Cambio | E1-L3-3000 | Yeimi Carina Murcia Yela | 2023 | P3 P4 P5 Para los proyectos Centro de relevo, Smartic incluyente y Teletrabajo incluyente y seguro, se programaron tiempos amplios en la ejecución de los procesos precontractuales teniendo en cuenta el cambio de gobierno. | Se recomienda que cuando se esten programando estos tiempos, sean acordes con los tiempos establecidos en cotratación; dado que para el caso de estos tres proyectos fue benéfica la programacion, aún cuando se incurre en un adelanto en la programación de ASPA. | P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Fue positivo para la ejecución de esta vigencia la realización de actividades de apoyo como Webinar, eventos masivos de socialización y formación en la oferta del programa, lo cual ayudó a visibilizar el programa por parte de las comunidades y que contaran de primera mano con los contenidos ofertados por el programa. | Buscar nuevas formas de poder llegar a la población que necesita sensibilización en el uso de TIC | P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 En la iniciativa Apropiación TIC para el cambio de la Dirección de Apropiación, se organizaron las programaciones presupuestales, con el fin de ajustar lo comprometido y lo obligado con respecto a los contratos que se vienen ejecutando. | Se require realizar ajustes de presupuesto en ejecución, frente a lo planeado en enero.Toda vez que se pueden establecer variaciones en las contrataciones y-o ajustes e las las cifras del PAA vigente, con antelación a lo programado y no se afecten reportes ya realizados. | P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Es fundamental contar con un equipo consolidado que tenga la experiencia, la trayectoria y el reconocimiento regional necesarios para llevar la Iniciativa a cada público objetivo. | Buscar capacitar mas personas para que la curva de aprendizaje sea mas corta y se puede brindar mejor servicio | P1 P2 P7 La interlocución entre los enlaces regionales y los formadores digitales de los programas deben ser más directas y de una manera eficiente buscando que la comunicación en territorio fluya en busca de un objetivo en común y concluyendo en el bienestar para la comunidad, así mismo con los diferentes programas del Ministerio TIC, con el fin de brindar a las personas una oferta robusta de los servicios del Ministerio. | Que los programas integren estrategias que permiten una mayor cobertura de la población objetivo, logrando llegar a mas personas con los mismos recursos | P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Resulta útil establecer entre las partes interesadas en las iniciativa una estrategia de ideación y co-creación conjunta que permita reinventar actividades y acciones en el marco de los convenios y/o contratos de cara a renovar lo que se ha venido realizando. | Es importante que las partes interesadas tengan claro cual es el alcance y hasta donde puede llegar el ministerio para no generar expectativas que no pueden ser cubiertas | P1 Debido al tiempo de ejecución que se tuvo desde el proceso de adjudicación de la licitación, esto dio que el operador solo contara con aproximadamente 3 meses para realizar el despliegue en territorio por lo que se dio la necesidad de duplicar la cantidad de formadores digitales previstos para la formación en los 32 departamentos y la formación tanto en modalidad virtual y modalidad presencial, así mismo el operador contrató un equipo de profesionales en formación a personas con discapacidad para poder cumplir con la meta en este indicador. | Lograr que los proceso de contratación se realicen en un menor tiempo que permita desarrollar de mejor manera el programa | P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Dado el contexto de inicio de nuevos gobiernos regionales, es importante que se dé a conocer la Iniciativa lo más pronto posible, de tal manera que se logre establecer como un tema relevante y que esté en la agenda de quienes están construyendo los nuevos planes de desarrollo. Es decir, evitar correr el riesgo de que se desconozca la existencia de la Iniciativa y el portafolio que ofrecemos desde el equipo técnico de Teletrabajo MinTIC. | Buscar un articulación que permita la continuidad de los programas a pesar de los cambios que se presenten a las administraciones regionales | P4 P5 P6 Es importante que la población con discapacidad pueda participar con sus cortos en categorías más avanzadas dentro del Festival y continuar con los proceso de formación especializada | Ampliar la cobertura en formación presencial y condiciones de participación para la categoría Smartfilms Incluyente a nivel nacional | P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Es importante que se contemple el tiempo requerido según la modalidad de contratación con la que se quiera llevar a cabo el programa. Lo anterior con el fin de que se puedan establecer mejor los tiempos de ejecución del programa y su llegada al territorio pueda cumplir con el tiempo de formación planeado desde el momento en que se conciben los contenidos del programa y se llevará a cabo el desarrollo del curso para los usuarios. Es de tener en cuenta que entre mayor sea el número de horas de formación y la necesidad de minimizar la deserción de los beneficiarios, esto amplio el tiempo de ejecución en territorio. | Establecer responsables independientes de cada programa para poder avanzar de mejor manera en los proceso de contratación que permitan un mayor tiempo de ejecución y a sus veces llegar a mas población
Internet Seguro y Responsable | E1-L3-4000 | Yeimi Carina Murcia Yela | 2023 | P1 El kit de marca (camisetas, gorras, pendón, correo institucional y carnet de identificación operador y MINTIC) deber ser entregado antes de iniciar actividades en territorio para que los profesionales en territorio puedan identificarse con las entidades beneficiarias. | Realizar los procesos de identificación del programa antes de iniciar la actividad en territorio | P1 La estrategia de Comunicaciones fue articulada con todos los programas de la Dirección para mantener una sola linea en pro de la uniformidad en la promoción de oferta | Mantener la misma linea de comunicación unificada para una mejor promoción de la oferta en territorio | P1 En la iniciativa Internet Seguro y Responsable de la Dirección de Apropiación, se organizaron las programaciones presupuestales, con el fin de ajustar lo comprometido y lo obligado con respecto al contrato que se viene ejecutando. | Se require realizar ajustes de presupuesto en ejecución, frente a lo planeado en enero.Toda vez que se pueden establecer variaciones en las contrataciones. | P1 El Sistema de información debe categorizar el MediaKit que se implementó, seleccionar más de un municipio para acompañamientos masivos, generar soporte de validación de acompañamiento con posibilidad de impresión, así como la encuesta para los casos que no se tiene conectividad. La estrategia de seguimiento pedagógico deber realizarse virtual y presencial, para que se complemente con las encuestas de satisfacción que deben ser calibradas por expertos en la escala Likert, así como darle relevancia a la encuesta para instituciones. Para el seguimiento efectivo de los pagos de las cuentas de cobro y de los desembolsos de los gastos de viaje el operador debe enviar un estado de los desembolsos independientemente de su naturaleza para conocer el estado del trámite. | Se debe realizar un control mas estricto a las bases de datos para verificar la calidad de la información que se reporta | P1 No se realizo integración con otros programas | Se debe buscar una integración para ser un mejor aprovechamiento de recursos en la medida de lo posible sin que se afecten los objetos contractuales | P1 Definir el sentido y alcance de las alianzas mediante un documento formal que concrete los objetivos, las acciones y los tiempos para la implementación de acciones conjuntas. Diferenciar en el Sistema de Información, si el acompañamiento solicitado pertenece a una alianza o a una gestión realizada por el formador. | Es importante realizar una mejor identificación de partes interesadas para poder establecer de mejor manera las necesidades que se deben cubrir | P1 Para evitar retrasos en la ejecución de los planes de trabajo de cada uno de los componentes, es necesario la contratación oportuna del equipo de apoyo, así como garantizar en su selección las competencias necesarias para las tareas asociadas a su rol. Los procesos de contratación del equipo deben hacerse en departamentos claves y a tiempo para garantizar el cumplimiento de la meta. | Es importante que las contrataciones no afecten los planes de trabajo establecidos | P1 Durante la ejecución del programa se realizo un análisis permanente de los posibles factores de riesgo que podían generar una afectación en el cumplimiento de las metas | Continuar con la evaluación permanente de los riesgos | P1 La aprobación de la estrategia de promoción a través de emisoras debe hacerse al inicio del convenio para garantizar una mayor difusión, así como establecer los procedimientos precisos de aprobación por parte del MinTIC y de validación. | Mejorar la estrategia de difusión para que el alcance de los programas tenga mejor difusión en la comunidad | P1 Definir con claridad las fechas de cierre y entrega de informes que correspondan a tiempos de ejecución de los distintos componentes del programa, de tal forma que no se generan sobrecargas de trabajo. Tomar decisiones oportunas para garantizar que el desarrollo del concurso coincida con los tiempos institucionales de los Establecimientos Educativos y así asegurar su participación. | Teniendo en cuenta las poblaciones objetivo es necesario establecer planes de trabajo precisos que evite sobre esfuerzo en momentos que no se cuenta con todo la comunidad para la promoción del programa
Desarrollo de habilidades digitales para la vida | E1-L3-5000 | Maria Lucia Florez Jimenez | 2023 | Bootcamps: Para que el proyecto de formación cuente con los tiempos suficientes de ejecución, es necesario que los procesos de contratación surtan las revisiones de manera ágil. | Contemplar cronogramas más laxos para el proceso precontractual y contractual en futuras licitaciones. | Bootcamps: La difusión de la estrategia de formación debe llegar a todo el país. | Robustecer el desarrollo de estrategias de comunicación con el fin de que la oferta educativa llegue a todas las zonas apartadas del país. | Bootcamps: La definición clara del alcance y los objetivos de los proyectos, permite realizar un sondeo de mercado a la necesidad real a mitigar o reducir a través de los proyectos. | Realizar estimaciones de costos lo más precisas posibles, proporciona una comprensión clara y detallada del presupuesto necesario para el desarrollo y la ejecución del proyecto. Esto no solo facilita la planificación financiera, sino que también previene retrasos potenciales al asegurar que se asignen los recursos adecuados desde el inicio del proyecto, minimizando así la posibilidad de la materialización de riesgos. | EnganchaTIC: Conocer con oportunidad lineamientos de gestión documental. | Para proyectos de tan corta ejecución, realizar el cargue de soportes precontractuales con mayor oportunidad. | EnganchaTIC: 1.La articulación de los equipos de trabajo, genera claridad en el desarrollo de los componentes. 2. Realizar revisión y retroalimentación oportuna de la información suministrada para evitar reprocesos. | Se sugiere: Realizar seguimiento frecuente a la ejecución de cada componente que integra el proyecto. | Bootcamps:Es importante que desde el área contractual se comuniquen los procesos que se deben realizar y los plazos de ejecución y/o respuesta que se deben cumplir, tales como la respuesta a observaciones generadas al proyecto de pliego de condiciones por parte de los proponentes. | Contemplar cronogramas más laxos para el proceso precontractual y contractual en futuras licitaciones. | Bootcamps: La adecuada asignación de recursos humanos es esencial para garantizar que el proceso de gestión precontractual, contractual y la ejecución del proyecto se realicen de manera eficiente y efectiva. La determinación precisa de las capacidades y la cantidad de personal necesario contribuye a mantener los plazos y la calidad en el manejo de la documentación, lo que, a su vez, promueve el éxito global del proyecto. | Identificar con antelación las capacidades necesarias y asignar el personal adecuado desde el comienzo, evita interrupciones y se fomenta la eficiencia en todas las etapas del proyecto. | Bootcamps: La necesidad de dar cumplimiento a las nuevas metas propuestas desde el gobierno nacional conllevaron a realizar ajustes en la planificación inicial del proyecto. | Mantener comunicación constante con las diferentes dependencias del MinTIC para alinear en el menor tiempo posible los ajustes del proyecto acorde a las nuevas necesidades del gobierno nacional. | Bootcamps: Establecer con claridad y precisión el alcance desde el inicio no solo es importante, sino crítico para el éxito del proyecto. Esto proporciona una base sólida sobre la cual se construyen todas las demás fases del proyecto. | Se recomienda llevar a cabo sesiones de trabajo colaborativas y realizar un análisis exhaustivo de fuentes de información y necesidades del sector. Esta estrategia no solo enriquece la definición del alcance, sino que también aporta una mayor pertinencia al proyecto. | Bootcamps: Contemplar cronogramas más laxos para el proceso precontractual y contractual en futuras licitaciones. | Optimización de procesos entre las áreas con el fin de agilizar la cohesión de las gestiones realizadas en el área con los aliados estratégicos.
|  |  | 2023 | EnganchaTIC: Para que el proyecto EnganchaTIC cuente con los tiempos suficientes de ejecución, es necesario que los procesos de contratación surtan las revisiones de manera ágil, toda vez que los tiempos de respuesta afectan la ejecución de las actividades. | En eventos con tan corto tiempo, es necesario agilizar los procesos de firma de convenios o contratos que permita una ejecución oportuna. | EnganchaTIC: 1. Diseñar mensajes más focalizados y piezas gráficas contundentes en el proceso de convoatoria 2. Tener en cuenta cuáles son los canales que más consume el público objetivo o por los cuales se enteran de manera exitosa para convocatoria. 3. Es necesaria realizar una estrategia de comunicaciones que incluya llegar a las regiones de manera más efectiva. 4. Es necesario realizar una estrategia de comunicaciones que incluya llegar a los grupos de interés de manera más efectiva. | Se recomienda: - Mejorar tiempos para realizar convocatoria y difusión - Mayor celeridad y ampliación de medios y formatos en convocatoria de BD de talentos de MinTIC. - Crear una estrategia de comunicaciones en articulación con el operador donde se defina cómo llegar a los grupos de interés, se difundan los beneficios del programa y el impacto que tiene en las poblaciones. | EnganchaTIC: Los costos de cada uno de los componentes del programa se realizaron de acuerdo con las necesidades requeridas, se tuvo en cuenta la planificación y la estimación presupuestal, se costeo la contrapartida, se desarrolló la estructura de costos en el marco del proyecto; estos fueron adecuados para mantener la calidad de cada de uno de los componentes. | Se recomienda obtener los costos de cada uno de los componentes del programa y realizarlos de acuerdo con las necesidades requeridas. | EnganchaTIC:Iniciar los procesos contractuales a tiempo, para que permita una ejecución oportuna, específicamente en la convocatoria. También se debe conocer con oportunidad los lineamientos de gestión documental. | Se recomienda materializar el plan de trabajo que permita tener en tiempos correctos los productos. Por otra parte, implementar una matriz de gestión documental conforme a la matriz de liquidaciones de los convenios. | Formación TIC para el cambio: Mejorar la comunicación y capacitación del equipo de atención al ciudadano de las entidades participantes. | Realizar capacitaciones sobre el proyecto, características, requisitos y beneficios a las áreas de atención al ciudadano del ministerio y los aliados para que puedan brindar mejor orientación y no todo llegue al equipo técnico, el cual puede verse desbordado. | EnganchaTIC: -Creación de formulario de inscripción específico que permita una ejecución oportuna, específicamente en la convocatoria. - Mejorar los procesos de validación de la identificación en la certificación teniendo presente la cantidad convocada. - En la comunicación con las plataformas de conexión, se debe aumentar el apoyo por parte de estas entidades entendiendo que cada una tiene plataformas diferentes, y se deben revisar los términos de cada plataforma de cómo envían la información. | Analizar la pertinencia de ajustar en lo posible el cronograma teniendo en cuenta los tiempos y la cantidad de público convocado. | EnganchaTIC: Componer un equipo de trabajo acorde con el alcance del proyecto y mantenerlo igual hasta el final es vital para evitar retrasos significativos y cumplir los objetivos sin presentar desviaciones durante su desarrollo. | Realizar un ejercicio de planeación donde se incluyan todas las actividades para que los equipos de trabajo se mantengan hasta el final. | EnganchaTIC: Definir de manera clara los tiempos de ejecución en función de metas, entendiendo que tenían metas por componentes presenciales y virtuales en los tres días y poder dejar una cláusula en el convenio que permita un margen de cumplimiento. | Se recomienda tener presente una base de datos conferencistas PRO, que permita tomar acciones en el caso que alguna de estas personas tengan algún inconveniente. -Aumentar de manera precisa la información que se entrega a las personas que realizarán la certificación, específicamente con el proceso de verificación de identidad dado que lo realiza un proveedor externo por Whatsapp. | Formación TIC para el cambio: Tener información en línea de los beneficiarios y sus estados. | Implementar para todos los proyectos herramientas de analítica que permitan tener información en línea y generación de alertas tempranas. | EnganchaTIC: Definición de cronogramas más flexibles en términos de plazos para el cumplimiento de cada actividad. | Tener claridad en los procesos y procedimientos al interior de las entidades interesadas, ya que estos pueden generar atrasos en el cumplimiento de las actividades definidas en los proyecto.
|  |  | 2023 | Formación TIC para el cambio: Para lograr hacer procesos de giros a tiempo por parte del aliado, es necesario agilizar los procesos de contratación y viabilidad por parte del fondo, con el fin de que los procesos de contratación surtan las revisiones de manera ágil. | Articular desde el inicio las áreas contractual y la oficina de ingresos del fondo para surtir menos revisiones sobre el cierre del cronograma. | Formación TIC para el cambio: Realizar sinergias con aliados en región para incrementar la participación de población priorizada. | Robustecer las estrategias con aliados como la unidad de victimas, el ministerio del interior para llegar a una mejor difusión entre poblaciones vulnerables. | EnganchaTIC:Se considera pertinente revisar con anticipación el detalle de costos del evento para ser más eficientes con la administración de recursos y elegir la mejor cotización. | Se recomienda conseguir otras cotizaciones y evaluar los costos de cada item de las diferentes opciones disponibles y asi elegir la cotización que mejor se ajuste de acuerdo con los recursos disponibles. | Formación TIC para el cambio: Realizar una evaluación de calidad de los aliados para obtener una retroalimentación de la experiencia de usuario. | Implementar un formato que permita la evaluación de los aliados que desarrollan los programas de formación, con el fin de tener información adicional y poder mejorar la experiencia del beneficiario. | Generación TIC: Por parte del operador del convenio (Universidad Distrital) no fueron presentados de manera oportuna los entregables contemplados, tanto en el anexo tecnico como la minuta del convenio por esta razón, la revision y aprobacion de los mismos no se realizó a las fechas estimadas, afectando asi el desarrollo de actividades contempladas en el cronograma del proyecto especialmente el inicio de las inscripciones y formacion. | Realizar el proceso de selección y contratacion del operador en los primeros meses del año, de tal manera que se puedan contemplar en el cronograma de ejecucion del proyecto dias para atender imprevistos, sin que esto afecte de manera significativa el cumplimiento del objeto contractual y de la meta establecida. | Formación TIC para el cambio: Es necesario vincular representante de partes interesadas para lograr una mayor participación. | Articular la difusión y socialización de los proyectos con los representantes de las partes interesadas para aumentar su participación. | Formación TIC para el cambio: Periodos de indisponibilidad de personal por procesos contractuales al inicio de año. | Es necesario priorizar la contratación de personal vinculados a procesos en ejecución, con el fin de no generar vacancias que afecten el desarrollo del proyecto. | EnganchaTIC: Se considera pertinente considerar los tiempos requeridos para revisión de observaciones y ajustes necesarios a los documentos precontractuales. | Iniciar con anticipación el proceso de contratación. | Generacion TIC: Ampliar la convocatoria de los diferentes cursos a colegios, escuelas y secretarias de educacion, con el fin de que más beneficiarios hagan parte del proceso de formación. | Realizar actividades y jornadas de socializacion de la oferta contemplada en el proyecto en todo el pais. | Formación TIC para el cambio: Complejidad en el seguimiento y control de las fechas de los entregables cuando los proyectos tienen un numero muy amplio y recurrente de entregables. | Implementar herramientas que generen alertas a los entregables y los tiempos establecidos.
|  |  | 2023 | Generación TIC: Para dar cumplimiento a la meta de formación establecida en el proyecto, es necesario que los procesos de contratación surtan las revisiones de manera ágil tanto al interior de la entidad (MinTIC) como del operador (universidad Distrital). | Mantener un canal de comunicación continua y permanente entre las diferentes direcciones y subdirecciones que intervienen en el proceso de contratación, para que en el caso que se presente alguna situacion que pueda afectar el cronograma, pueda subsanarse de inmediato. | Generación TIC: Es importante utilizar todos los canales de comunicación disponibles en el pais, tanto los tradicionales como las redes sociales, esto debido a la variedad, diversidad y condiciones de acceso que se tienen por parte de la poblacion interesada en los proyectos. | Fortalacer alianzas con los diferentes medios de comunicación para masificar las diferentes etapas del proyecto, especialmente las convocatorias para la etapa de formacion. | Formación TIC para el cambio: Realizar un seguimiento detallado al proceso de condonación permite optimizar los costos del proyecto. | Hacer seguimiento a las condonaciones, para disminuir el activo y así disminuir el costo por concepto de gastos en administración. | GENERACION TIC: Los entregables contemplados, tanto en el anexo tecnico como la minuta del convenio no fueron entregados y aprobados conforme a las fechas estimadas, afectando asi el desarrollo de actividades contempladas en el cronograma del proyecto. | Contemplar imprevistos que se pueden presentar en la elaboracion, revision y aprobacion de los entregables del proyecto, de tal manera que se pueda dar cumplimiento al cronograma. | SENATEC: Identificar el equipo y/o personal mínimo necesario (interno y propio del proyecto) para la correcta ejecución y seguimiento del proyecto. | Se requiere un equipo lo suficientemente robusto interno y en el proyecto para realizar un seguimiento y una ejecución exitosa. | Generación TIC: Desde la estructuracion del proyecto identificar los actores que pueden servir para articular la ejecucion. | Elaborar un listado previo a la ejecucion del proyecto, de los actores que son claves para ejecutar el proceso de formacion y certificacion. | Generacion TIC: Los cambios en el equipo que está asignado al proyecto generan ciertos retrasos, que aunque no son de gran impacto si pueden afectar el cumplimiento del cronograma. | Consolidar el equipo de trabajo asignado al proyecto para permitir continuidad en el desarrollo de las actividades. | Formación TIC para el cambio: Llevar un adecuado y seguimiento a la gestión de riesgos. | Contar con conocimiento y seguimiento de los riesgos asociados al proyecto, a través de la socialización del mapa a los nuevos integrantes de los equipos técnicos. | Generación TIC: La curva de aprendizaje de los beneficiarios en las tres rutas ha tomado mas tiempo del planeado para culminar su proceso de formacion; se habia estipulado 5 semanas pero estan requiriendo mas semanas. Incluir a todos los grupos poblacionales como publico objetivo para el proceso de formacion, de tal manera que no haya exclusion. | Para la continuidad de ejecucion del proyecto y en atencion al otrosi, se habilitaron nuevos grupos de poblacion objetivo en las tres rutas ofertadas por el proyecto Generacion TIC. | Generación TIC: La curva de aprendizaje de los beneficiarios de la ruta 1 (niños y ñiñas) ha tomado mas tiempo del planeado para culminar su proceso de formacion; se habia estipulado 5 semanas pero estan requiriendo mas semanas. | Propender realizar alianzas con escuelas para que el desarrollo de los cursos pueda tener lugar en el marco de actividades academicas complementarias, procurando de esta forma que desarrollen el contenido académico en el tiempo planificado.
|  |  | 2023 | GENERACIÓN TIC: Para que el proyecto de formación cuente con los tiempos suficientes de ejecución, es necesario que los procesos de contratación surtan las revisiones de manera ágil. | Disposición de personal en el oficina de gestión contractual para que los tiempos de revisión se acorten. | Generación TIC: Es necesario que el plan de comunicaciones para el proceso de socialización y difusión del proyecto, contemple un enfoque que permita avanzar en el cierre de brechas y cumplimiento de las metas que se tienen en regionalización. | Desde el equipo de MinTIC a cargo de la ejecución del proyecto Generación TIC, se elaboró y presentó un plan de comunicaciones con los lineamientos mínimos que debe tener en cuenta y cumplir el operador al momento de implementar su estrategia de comunicaciones | Generacion TIC: Debido a las demoras en el proceso pre y contractual no se pudo dar cumplimiento a los pagos (desembolsos) como se tenia la planeacion. | Para proximos proyectos se requiere contemplar días para atender y resolver los imprevistos. | SENATEC: Contemplar universidades públicas acreditadas en alta calidad por minimo 5 años con operaciones a nivel nacional para operar el proyecto. | La experiencia del operador en el manejo de programas de formación a nivel nacional y profesionales para su cumplimiento es vital para el éxito del proyecto. | Sociedad Digital: Las reuniones y mesas de trabajo con los aliados son fundamentales para evitar retrasos durante proceso. | Continuar con espacios que permitan la articulación entre las partes y faciliten su comunicación. | SENATEC: El manejo de la comunicación con las partes interesadas es indispensable en todas las fases de formulación y elaboración de información precontractual. | Establecer comunicación periódica entre las partes y un canal de comunicación efectivo. | SENATEC: Se debe estimar el equipo mínimo necesario para la elaboración de documentos contractuales y precontractuales del proyecto, y realizar el respectivo seguimiento a la etapa de planeación y contratación. | Determinar a tiempo el requerimiento de personal, para que este presente desde el inicio del proyecto hasta el final, procurar por la continuidad del mismo. | GENERACIÓN TIC: La necesidad de dar cumplimiento a las nuevas metas propuestas desde el gobierno nacional conllevaron a realizar ajustes en la planificación inicial del proyecto. | Mantener comunicación constante con las diferentes dependencias del MinTIC para alinear en el menor tiempo posible los ajustes del proyecto acorde a las nuevas necesidades del gobierno nacional. | SENATEC: A través de sesiones de trabajo se planteó el alcance y actividades necesarias para dar cumplimiento al objetivo del proyecto. | Se recomienda sesiones de trabajo, y análisis de fuentes de información y necesidades del sector que definen de mejor manera el alcance y pertinencia del proyecto. | Generacion TIC: Se presentaron retrasos ocasionales en las actividades relacionadas con el proceso precontractual. | Se deben identificar y establecer los posibles momentos críticos del proyecto en su etapa de planeación que permitan plantear alternativas en caso de retrasos en las activdades para que no se vea afectado el cronograma del proyecto, las cuales se deben de monitorear constantemente.
|  |  | 2023 | Generación TIC: Se deben considerar tiempos más amplios en la ejecución de los procesos precontractuales cuando se presenten cambios de gobierno y/o funcionarios de la entidad, debido a esto puede implicar cambio en las metas, planeación estratégica, prioridades, focalización y enfoques. | Incluir en el cronograma del proyecto tiempos que sirvan como respaldo para atender cualquier novedad que se presente en la ejecucion de las actividades. | SENATEC: Utilizar métodos efectivos de comunicación con las partes involucradas permite el avance y conocimiento de cambios que se den en el proyecto para los posibles beneficiarios. | Se recomienda utilizar canales de comunicación adicionales al correo electrónico, asi cómo, el compromiso de las partes para responder a los beneficiarios en los distinos canales propuestos. | SENATEC: El uso de valores de referencia de cursos de formación similares, permiten estimar el costo total del proyecto. | Se debe agilizar el proceso de cotizaciones en el marco del análisis del sector, para ajustar el costo estimado, y tener un proyecto cercano a los costos reales. |  |  |  |  | Sociedad Digital: Se mantuvo una comunicación abierta y regular, proporcionando actualizaciones periódicas sobre el progreso del proyecto y solicitando retroalimentación de las partes interesadas con el fin de identificar fortalezas y riesgos. | Responder a las inquietudes de las partes interesadas y tomar medidas correctivas cuando sea necesario. |  |  | Generacion TIC: Realizar un seguimiento a las diferentes actividades del proyecto permite minimizar la materializacion de alguno de los riesgos contemplados. | Seguir realizando mediante reuniones, comites y mesas de trabajo tanto internas como con el operador el seguimiento al cumplimiento de las actividades. | Sociedad Digital: Lograr la meta de certificados depende de mantener inscripciones y finalizaciones del proceso formativo constantes. Es necesario establecer metas basadas en un análisis sólido y alcanzables con el fin de garantizar su cumplimiento. | Realizar un análisis que tenga en cuenta las limitaciones del proyecto y las condiciones del entorno. | Generación TIC:La etapa precontractual del proyecto debe surtirse de manera oportuna en los primeros meses de cada año, esto con el proposito de disponer del suficiente tiempo para la etapa de ejecucion de los proyectos. | Para futuros proyectos planificar y dar cumplimiento de la etapa precontractual desde inicio de año.
|  |  | 2023 | SENATEC: La definición del mecanismo de operación de manera oportuna, permite la correcta elaboración de los documentos precontractuales y cumplir con los tiempos trazados para la contratación del operador. | Evaluar las diferentes formas de contratación dispuestas para la ejecución del proyecto y escoger la mas adecuada según el impacto y alcance del mismo. | Sociedad Digital: Aunque la difusión del programa en redes sociales aumenta la participación de beneficiarios en las inscripciones, es importante contar con estrategias de comunicaciones que también promuevan su formación y certificación. | Continuar con la estrategia de difusión en los diferentes canales de comunicación, asegurándose de que también se aborden los procesos de formación y certificación. | [10 empty] | SENATEC: Se han evitado los riesgos y cuellos de botella haciendo seguimiento en los avances del proyecto en las fechas propuestas. | Plantear estrategias de prevención y mitigación de riesgos. |  |  | GENEREACIÓN TIC: El retraso se debe a la búsqueda de un aliado idóneo por cumplir con las expectativas de la formación en las competencias digitales que estuviesen alineadas con el plan de desarrollo en curso. | Optimización de procesos entre las áreas con el fin de agilizar la cohesión de las gestiones realizadas en el área con los aliados estratégicos.
|  |  | 2023 | [14 empty] | Sociedad Digital: Asignar responsables para el seguimiento de riesgos ayuda a evitar la materialización de riesgos. | Mantener un enfoque proactivo en la gestión de riesgos y asignar las responsabilidades del equipo estratégicamente. |  |  | SENATEC: Realizar proyecciones de la ejecución del proyecto, el cual tiene fecha final determinada. | Evaluar diferentes estrategias que estimen la ejecución de actividades en tiempos reales y justos.
|  |  | 2023 | [18 empty] | Sociedad Digital: El tiempo para cumplir con la meta de certificación es corto, lo que plantea desafíos significativos para la ejecución del proyecto. | Continuar con la implementación de estrategias para gestionar eficazmente el tiempo y lograr el cumplimiento de la meta a pesar de la restricción de tiempo.
|  |  | 2023 | [18 empty] | Sociedad digital: La planificacón efectiva del tiempo al inicio del proyecto fue esencial para asegurar que todas las tareas se completaran dentro de los plazos establecidos. | Realizar una estructurazión detallada del cronograma al inicio del proyecto.
Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad. | E2-D1-1000 | Cesar Giovanni Artunduaga Higuera | 2023 | De acuerdo al seguimieto presupuestal oportuno se evito dejar saldos sin utilizar en la iniciativa los cuales fueron traslados con oportunidad para ser utilizos para lo requerimientos de la entidad | Continuar realizando un seguimiento minusioso de los recursos, ejecuccion contractual y presupuestal con el fin de identificar de manera oportuna los ajustes necesarios |  |  | El área modifico su plan contractual teniendo en cuenta las necesidades del servicio, lo que originó solicitar recursos adicionales y por lo tanto se solicitó el ajuste en la iniciativa | Identificar de manera temprana las necesidades del área con el fin de evitar modificaciones presupuestales a traves de actos administrativos | Cuando se realizó el cargue y programación de 2023, no se tuvo en cuenta indicadores de gestión y seguimiento, por lo que se tomaron indicadores de cumplimiento sobre todo en lo que corresponde a los planes del Decreto 612, al momento que realizar la alineación de los indicadores con el acuerdo de gestión del lider, se evidencio la necesidad de contar con indicadores que ayudarán a realizar el seguimiento a la gestión y ejecución de los planes | determinar indicadores de gestión que permitan el seguimiento y control del desarrollo y ejecución de los planes correspondientes a la gestión estrategica del talento humano |  |  |  |  | La dependencia sufrió cambios de lideres en el transcursos de la vogencia, lo cuál ocasionó el reproceso en cuanto a la definición de responsables de actividades lo que ocasionó deficiencias en la entrega de información oportuna para algunos de los reportes | establecer estrategias que permitan mitigar la fuga de conocimiento y la interrupción de actividades con el fin de garantizar la gestión continua de los temas definiendo los responsables de estos |  |  |  |  | La adjudicación del proceso de capacitación se realizó en el transcurso del 3 trimestre del año, lo cuál represo la ejecución para el último trimestre | Definir oportunamente las modalidades de contratación para estos proyectos con el fin de garantizar una ejecución consecuente durante toda la vigencia
Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad | E2-D2-1000 | Javier Enrique Mariño Navarro | 2023 | P7 El aseguramiento del soporte y mantenimiento de los sistemas de información de la Entidad, ha subrayado la importancia crítica de la planificación anticipada, la resiliencia de los sistemas y la implementación de estrategias efectivas para garantizar la continuidad operativa. | Considerar la implementación de tecnologías emergentes que puedan mejorar aún más la resiliencia y la capacidad de adaptación de los sistemas clave de la entidad. |  |  | P12 Con la aprobación de las Vigencias Futuras Ordinarias, se pudo establecer un mecanismo de contratación más eficiente, eficaz e indispensable para el logro de los propósitos estratégicos de la Entidad y para el cumplimiento de su misionalidad, de tal forma que se garantice la continuidad y respuesta oportuna a las solicitudes que se realizan al Ministerio, guardando coherencia con el principio de planificación. Igualmente, se facilitó el proceso de contratación, la cual conlleva a un ahorro de costos por la transición que implica el proceso, mejor planificación de la contratación y operación, evitando desgaste administrativo en adelantar varios procesos licitatorios, de subasta inversa, contratos interadministrativos y Acuerdos Marco de Precios. | En el mes de agosto de 2023 se formalizó la estructuración del proyecto de inversión Fortalecimiento del portafolio de servicios de tecnologías de información para la transformación digital en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC. Nacional con código BPIN202300000000125 con horizonte hasta la vigencia 2026. Dicho proyecto fue formulado con el fin de apalancar las Vigencias Futuras de los servicios esenciales e ininterrumpibles de TI, toda vez que el proyecto de inversión ?Fortalecimiento en la calidad y disponibilidad de la información para la toma de decisiones del sector TIC y los ciudadanos. Nacional finaliza el 31 de diciembre de 2023. De acuerdo con lo anterior, fue necesario distribuir el presupuesto asignado a la Oficina de TI en los dos proyectos de inversión como se detalla en anexos de la solicitud de cambio. | P8 El progreso significativo en la digitalización y optimización de los procesos documentales y trámites a través de la implementación de la herramienta Integratic, ha resaltado la importancia de adoptar soluciones tecnológicas especializadas para mejorar la eficiencia y la gestión de documentos en la Entidad. | Es esencial realizar evaluaciones periódicas de la efectividad de las herramientas tecnológicas, involucrar a los usuarios clave en su implementación y garantizar la integración adecuada con los sistemas existentes. |  |  | P1 Este proyecto ha demostrado que la sinergia entre el sector público y privado mejora significativamente la eficiencia y permite simplificar los procesos para ciudadanos y entidades gubernamentales, al reducir cargas administrativas, generar mejoras en la calidad de datos, facilitar la toma de decisiones y sentar las bases para futuras integraciones. | Impulsar en la Entidad iniciativas que promuevan la interoperabilidad, en aras de asegurar la simplificación de trámites y mejorar la experiencia del usuario. |  |  | P2 Es importante para la Entidad, asegurar la actualización de la infraestructura tecnológica, con el fin de propender por la mejora en la eficiencia operativa y garantizar la fiabilidad de los servicios de comunicación. | Establecer un ciclo regular de evaluación y actualización de la infraestructura tecnológica de la Entidad, asegurando que los sistemas críticos se mantengan alineados con las tendencias y avances tecnológicos. | P11 El desarrollo exitoso de más de 25 portales y micrositios para respaldar la presencia digital de diversas iniciativas del Ministerio ha destacado la importancia de la versatilidad y adaptabilidad en la implementación de soluciones digitales. Esta lección subraya que la diversidad de iniciativas requiere un enfoque personalizado y específico para garantizar una presencia digital integral y efectiva. | Establecer un marco unificado de mejores prácticas que pueda ser aplicado de manera consistente en el desarrollo de diversos portales y micrositios, garantizando coherencia en la presencia digital del Ministerio y optimizando la experiencia del usuario en todas las iniciativas.
|  |  | 2023 | [10 empty] | P10 La adquisición de la plataforma de integración y desarrollo de bajo código en ambiente cloud ha destacado la eficacia de adoptar soluciones ágiles y flexibles para acelerar la puesta en producción de soluciones express en el MinTIC. Esta lección subraya la importancia de la versatilidad y la rapidez en el desarrollo de aplicaciones. | La implementación de este tipo de soluciones en la Entidad, puede ser maximizada mediante la capacitación continua del personal en el uso de estas plataformas, así como la evaluación regular de su rendimiento y la adaptación a las necesidades cambiantes del Ministerio. Además, la promoción de la colaboración entre desarrolladores y usuarios finales durante el proceso de desarrollo contribuirá a optimizar la eficiencia y la efectividad de las soluciones implementadas. |  |  | P3 La actualización de las plataformas de seguridad, ha destacado la importancia crítica de fortalecer las medidas de control perimetral, mejorar la eficiencia de procesamiento de los sistemas de información y garantizar el almacenamiento adecuado para lograr una alta disponibilidad de los servicios del MinTIC. | Llevar a cabo evaluaciones periódicas de riesgos y necesidades de almacenamiento para garantizar una infraestructura de TI siempre resiliente y capaz de satisfacer las crecientes demandas operativas de la entidad. | P4 La renovación exitosa de la infraestructura de hiperconvergencia en el MinTIC, con la migración de servicios y sistemas de información, ha resaltado la importancia de la adaptabilidad y la sostenibilidad a largo plazo en la gestión de la infraestructura tecnológica. | La planificación estratégica y la evaluación periódica de las necesidades tecnológicas permitirán a la Oficina de TI anticipar cambios y garantizar la sostenibilidad a largo plazo, asegurando así la eficiencia operativa y la capacidad de adaptarse a las demandas cambiantes del entorno tecnológico.
|  |  | 2023 | [14 empty] | P5 El traslado exitoso del Data Center sin afectar los servicios de la entidad ha resaltado la importancia de una meticulosa planificación, coordinación y ejecución para garantizar la continuidad operativa durante procesos críticos de migración. | Establecer planes de contingencia sólidos, realizar pruebas exhaustivas antes del traslado y contar con una comunicación efectiva con todas las partes involucradas, son prácticas esenciales para minimizar riesgos y asegurar el éxito de tales operaciones sin impactar negativamente los servicios esenciales de la entidad. | P6 Propender por el cumplimiento de los lineamientos del Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI) del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial-MRAE, es importante si la Entidad desea madurar en la implementación del plan de Arquitectura Empresarial. | Seguir avanzando en la implementación de los lineamientos del MGGTI del MRAE versión actual.
|  |  | 2023 | [16 empty] | P9 La provisión de recursos tecnológicos es crucial para respaldar iniciativas de gobernanza de datos y la implementación de tecnologías innovadoras. | Mantener una supervisión constante del progreso y realizar ajustes según sea necesario para maximizar el impacto de las inversiones financieras en la gobernanza de datos y en la adopción de tecnologías emergentes.
Programación y seguimiento de ingresos, así como el monitoreo continuo de la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC | E2-D2-2000 | Gina del Rosario Nuñez | 2023 |  |  |  |  | Documentar alineado con la OAPES la programación presupuestal de la manera más proxima a los recursos que efectivamente se van a disponer para llevar a cabo las CPS de la OGIF. | Seguimiento periódico de las CPS, liberaciones por proporcionalidad y futuras contrataciones de la OGIF. | Precisar anualmente la periodicidad con la que se emiten los informes tanto de ingresos y gastos del Fondo Único de TIC, conforme al seguimiento presupuestal y contractual que efectúa la OGIF y que se socializa a la alta dirección. | Adelantar la planeación estratégica en lo concerniente a metas e indicadores por los doce (12) meses del año | Procurar la implementación de herramientas de seguimiento a través de power bi, en aras de optimizar la gestión interna, de tal manera que el análisis y procesamiento de la información contribuya de manera oportuna a la toma de decisiones. | Fortalecer las herramientas a través de las cuales se adelanta el seguimiento a los ingresos y gastos del Fondo Único de TIC, así como el personal dispuesto para tal fin.
Gestión adecuada de los recursos financieros Ministerio de TIC | E2-D2-3000 | Flor Angela Castro | 2023 | [14 empty] | Se evitó la materialización de tales riesgos al asignar responsables al seguimiento de los mismos. | La asignación de responsables en el seguimiento de los riesgos, permitió anticipar acciones que impidieron la materialización de los riesgos. |  |  | Recepción de las evidencias en los plazos establecidos por los responsables de las dependencias | Establecer cronogramas para la entrega de la evidencia con tiempo suficiente para la verificación y cargue
Gestión adecuada de los recursos Fondo Único de TIC | E2-D2-4000 | Flor Angela Castro | 2023 | [14 empty] | Se evitó la materialización de tales riesgos al asignar responsables al seguimiento de los mismos. | La asignación de responsables en el seguimiento de los riesgos, permitió anticipar acciones que impidieron la materialización de los riesgos. |  |  | Recepción de las evidencias en los plazos establecidos por los responsables de las dependencias | Establecer cronogramas para la entrega de la evidencia con tiempo suficiente para la verificación y cargue
Fortalecimiento de la Gestión Documental en MinTIC | E2-D2-5000 | Sohe Munoz Orozco | 2023 | En el proyecto Intervención de los fondos acumulados de los archivos de las extintas entidades del sector TIC. Se dejaron de realizar actividades en el tiempo establecido en el contrato, lo que nos llevo a realizar planes estratégicos para dar cumplimiento | Con la experiencia se plantea realizar un punteo para verificar que las actividades sean concretas a la necesidad del servicio a la entidad. | [14 empty] | dadas algunas limitaciones del instrumento archivístico enfocado solo al PINAR. Se vio restringido el reporte de algunas actividades importantes y representativas en gestión documental, | Se plantea la inclusión de un reporte general de instrumentos archivísticos de planeación donde se incluye PGD (Programa de Gestión Documental), SIC (Sistema Integrado de Conservación) y PINAR (Plan Institucional de archivo)
Gestión Contractual del MINTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente | E2-D2-6000 | Sergio Alvenix Forero Reyes | 2023 | Los recursos deben ser asignados de acuerdo con las necesidades establecidas por el área | Tener en cuenta el estudio de necesidades reales solicitadas por el área
|  |  | 2023 | Se debe tener en cuenta la interacción con las áreas para la implementación de la base de datos de contratos | Socializar la construcción e implementación de la herramienta con todas las áreas dele entidad en especial TI
|  |  | 2023 | Se debe tener en cuenta la interacción con las áreas para la implementación de la herramienta de expedición de certificaciones en linea | Socializar la construcción e implementación de la herramienta de expedición de certificaciones en linea con la oficina de TI
Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción | E2-D3-1000 | Carolina Castañeda | 2023 | [8 empty] | P2. Se generaron oportunidades en el inicio de la ejecución de los espacios de dialogo y lo requerido para la política de transparencia ya que, al ser una gestión nueva o con nuevos integrantes, muchas dependencias no tenían conocimiento respecto a las disposiciones o metodologías para realizar el ejercicio. | Se realiza acompañamiento según necesidad y temática requerida en las dependencias que lideran componentes de espacios de diálogo o de la política | [6 empty] | P3. Durante la ejecución del cronograma de gestión de riesgos institucionales se identificaron oportunidades en el análisis de los riesgos fiscales por la interpretación de las dependencias y la aplicación de los controles, lo anterior al ser una nueva metodología a aplicar. | Se realizan asesorías para la transferencia de conocimientos y entendimiento de la gestión de los procesos para validar aplicabilidad y alineación de los riesgos fiscales según necesidad. | P1. Durante la vigencia se generaron demoras por parte del DNP en términos de habilitar el FURAG, por lo cual, el análisis de brechas para conformar FOGEDI se realizó después del 1S generando | Se realizaron inicialmente los análisis de brechas de autodiagnósticos y se realizó análisis de correlación respecto a las preguntas resueltas con evidencias o pendientes de resolver para identificar las brechas y formular el plan FOGEDI 2023.
Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC | E2-D3-2000 | Alejandro Guzman Gil | 2023 | 1. Comunicación Externa Brindar claridad en el proceso de planeación y estructuración de los documentos previos a la contratación para que estos se puedan cumplir en tiempo y oportunidad, así como mapear los posibles procesos que permitan fortalecer la implementación de la estrategia de divulgación dando cumplimiento al principio de la planeación. | Consultar los documentos, archivos, mecanismos y herramientas con los que se han desarrollado los procesos en vigencias anteriores a partir de mesas de trabajo en tiempo y oportunidad con el fin de poder dar cumplimiento al PAA y evitar reprocesos y retrasos que puedan poner en riesgo la ejecución presupuestal. | 1. Comunicación Externa 2. Comunicación Digital 3. Comunicación Interna Socializar con la OAP y los enlaces de las áreas la agenda semanal de comunicaciones con el fin de gestionar de manera más eficiente la implementación de la estrategia de divulgación de la entidad. | Continuar con el desarrollo de los comités de comunicaciones para que los enlaces de comunicaciones puedan trabajar de manera articulada y oportuna con la Oficina de Prensa la divulgación de los temas validados y aprobados para su promoción, difusión y socialización. | 1. Comunicación Externa El desarrollo de actividades de promoción, difusión y socialización se ejecutó de a cuerdo con lo definido en los términos de referencia para el proceso realizado en esta vigencia, presentando de esta forma los presupuestos fueron presentados de forma correcta, así como en tiempo y oportunidad para su revisión y aprobación. | Continuar con la metodología de estructuración del estudio de mercado que soportará la ejecución, prestación y cumplimiento de estos servicios, y que el operador logístico cuente con una pluralidad de proveedores que permitan verificar que los precios ofrecidos estén dentro de los costos de mercado. | 1. Comunicación Interna Apoyo y cumplimiento en el desarrollo de las actividades de divulgación interna de la entidad a todas las áreas, direcciones e iniciativas a partir de la segmentación de grupos de interés y de temática, así como el adecuado uso del canal a divulgar en tiempos oportunos para que sean consultados. | Continuar con la implementación de la segmentación de grupos de interés y de temáticas a divulgar a través de los diferentes canales de comunicación interna utilizados. Revisar la periodicidad y programación o tráfico de la información a socializar. | 1. Comunicación Externa Debido a los constantes cambios en la agenda del Ministro y en los tiempos dados a la OAP para el desarrollo de las actividades de socialización, los tiempos de presentación de cotizaciones para estas actividades se pueden retrasar de acuerdo con los tiempos de respuesta definidos en el proceso de licitación, así como la cancelación de dichas actividades, generando reprocesos y una inadecuado ejecución de los recursos técnicos, administrativos, financieros y tecnológicos. | Se recomienda tener claridad sobre los tiempos definidos para el cumplimiento de estas actividades de acuerdo con lo establecido en el contrato. Adicionalmente se debe dejar clara una metodología de trabajo con el operador para que no se presenten estos retrasos o sobrecostos por la inmediatez en la realización de las actividades. | 1. Comunicación Externa La segmentación de información sobre la audiencia pública de rendición de cuentas y la inclusión de acciones de diálogo en esta vigencia permitió medir su participación frente a los temas propuestos para su desarrollo y diálogo de doble vía. | Continuar con las actividades previas para el correcto desarrollo de la rendición de cuentas y fortalecer, de esta manera, la participación de todos los grupos de interés e implementar de manera periódica las acciones de diálogo. | 1. Comunicación Externa 2. Comunicación Interna 3. Comunicación Digital El modelo operativo se redefinió al interior del equipo de trabajo de la OAP, entendiendo que este articulado y, por consiguiente, empezaron a conocer todo el proceso de operación de la oficina. | Incentivar a que el equipo de trabajo se interese por todo el proceso de la oficina y que no se limiten solamente a su componente a partir de la socialización en los comités de comunicación. | 1. Comunicación Externa 2. Comunicación Interna 3. Comunicación Digital Se debe garantizar la continuidad del servicio en todo momento, teniendo claro que tanto el equipo de planta como los contratistas deben tener presente esto y de esta manera poder programar y articular las actividades para que no se presente la interrupción de ninguno. | Tener claro los tiempos en que los contratistas no estará vinculados a la entidad para que de esta forma se pueda mantener el funcionamiento y prestación del servicio con el equipo de planta. | 1. Comunicación Externa La programación articulada de los contenidos a divulgar permitió que a través de los diferentes canales con los que cuenta la Oficina de Prensa se pudiera llevar la información de manera oportuna. | Se debe mantener el trabajo articulado entre los equipos internos de trabajo de la Oficina de Prensa. | 1. Comunicación Externa 2. Comunicación Interna 3. Comunicación Digital Debido a los cambios en los procedimientos y/o lineamientos se evidenció que es necesario contar con un plan de apoyo desde el Despacho para que facilite la socialización de actividades en tiempo y oportunidad. | Definir desde Despacho cómo procederá la Oficina Asesora de Prensa ante los cambios de administración y que se puedan realizar las actividades de promoción, difusión y socialización en los tiempos previstos de acuerdo con las actividades de planeación del área y de la entidad.
|  |  | 2023 | [14 empty] | 3. Comunicación Digital. El cambio en las políticas de medición, de estadísticas y de los algoritmos propias de cada red social permitió evidenciar que se puede tener un mejor control en la posible materialización del riesgo, el cual se dio en esta vigencia. En este sentido se crearon mecanismos para su mitigación. | Generar contenidos más llamativos por cada grupo segmentado que permitan medir el impacto en aras de mantener las cifras para el cumplimiento de las metas propuestas.
Fortalecimiento en la gestión internacional, según las necesidades que tengan de MINTIC | E2-D3-3000 | Valentin Sierra Arias | 2023 | [10 empty] | El Proyecto "Laboratorio de Inteligencia Artificial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)" ha experimentado éxitos notables en su gestión, destacándose en la cooperación internacional, atracción de empresas líderes, contribución a la estrategia nacional de IA y reconocimiento internacional. Sin embargo, se identifican áreas de mejora, como desafíos en la regulación nacional, necesidad de una transferencia más efectiva de conocimiento, participación más sustancial en la elaboración de regulaciones internacionales y una gestión más efectiva de expectativas en proyectos de ley. Lecciones clave incluyen la importancia de alianzas estratégicas, el papel fundamental en el desarrollo tecnológico del país, la gestión proactiva de la cooperación internacional, la adaptabilidad a desafíos regulatorios y la comunicación efectiva con partes interesadas. En resumen, el proyecto ha avanzado significativamente, pero las lecciones aprendidas resaltan la necesidad de mejoras específicas para maximizar su impacto y contribución en el ámbito de la inteligencia artificial y la gestión de partes interesadas. | Se recomienda fortalecer las regulaciones nacionales en el proyecto "Laboratorio de Inteligencia Artificial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)", colaborando estrechamente con entidades gubernamentales y participando activamente en la formulación de políticas. Además, se sugiere implementar programas más efectivos de transferencia de conocimiento y fortalecer la participación en organismos internacionales para influir en estándares globales. Mejorar la gestión de proyectos de ley, mantener alianzas estratégicas con empresas y organismos internacionales, e integrar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible son esenciales. Capacitar al personal en evaluación de impacto y riesgos éticos, comunicar de manera transparente con la sociedad y monitorear indicadores de éxito son prácticas clave. La adaptabilidad y flexibilidad frente a cambios en el entorno tecnológico y regulatorio también se destacan como recomendaciones para garantizar el éxito a largo plazo del proyecto. |  |  |  |  | El Proyecto "Fortalecimiento de la cooperación y la participación internacional" de la Oficina Internacional del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha logrado impactos positivos notables en la gestión del conocimiento y el alcance del proyecto. Participando activamente en comités y grupos de trabajo de la OCDE, la Oficina ha ampliado su conocimiento estratégico en políticas y regulaciones internacionales de TIC, consolidando su posición como líder global. La firma de 14 memorandos de entendimiento (MOU) con países estratégicos y organismos internacionales ha fortalecido alianzas clave y facilitado la transferencia de conocimiento y tecnología. Sin embargo, la complejidad en la ejecución de múltiples proyectos y MOU, así como la necesidad de evaluación continua de legislación nacional, han presentado desafíos. Las lecciones aprendidas destacan la importancia de una gestión proactiva del alcance, un enfoque estratégico en la legislación, coordinación eficiente de proyectos internacionales y el equilibrio entre proyectos y seguimiento continuo. El proyecto ha subrayado la necesidad de un enfoque en el desarrollo de habilidades internas para garantizar la sostenibilidad y el éxito continuo en el ámbito internacional. | Se proponen diversas recomendaciones para optimizar el proyecto de "Fortalecimiento de la cooperación y la participación internacional" de la Oficina Internacional del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Primero, se sugiere implementar una gestión proactiva del alcance, anticipando cambios y asegurando la alineación con objetivos estratégicos mediante un monitoreo continuo. En segundo lugar, se aboga por un enfoque estratégico en legislación, promoviendo una participación en la elaboración de políticas y regulaciones relacionadas con las TIC. Además, se destaca la importancia de coordinar eficientemente proyectos internacionales, estableciendo procesos sólidos y sistemas de seguimiento para evaluar el progreso y el impacto. Un cuarto punto subraya la necesidad de equilibrar la firma de nuevos acuerdos con la atención continua a la implementación y seguimiento de los existentes. Asimismo, se insta a priorizar el desarrollo de habilidades internas y ofrecer programas de capacitación para fortalecer la autonomía en la gestión de proyectos internacionales. La mejora continua y la evaluación de impacto se destacan como el quinto punto, enfocándose en aprender de cada proyecto para optimizar futuras iniciativas. En sexto lugar, se resalta la importancia de mantener una comunicación transparente y estratégica con todas las partes interesadas, respaldada por informes regulares que destaquen logros y desafíos. Por último, se enfatiza la necesidad de fomentar la flexibilidad y adaptabilidad, promoviendo una cultura organizacional ágil para responder eficazmente a cambios en el entorno internacional. Estas recomendaciones buscan fortalecer la capacidad de la Oficina Internacional del MinTIC para gestionar eficazmente proyectos internacionales, maximizando beneficios y minimizando desafíos.
Fortalecimiento de capacidades de los grupos con interés en temas TIC del país, orientado hacia el cierre de brecha digital regional. | E2-D3-4000 | Juanita Espeleta Norena | 2023 |  |  | Apropiada gestión de comunicaciones para transmitir la información de los diferentes planes, programas y proyectos ejecutados por el Ministerio. | Aumentar la difusión de la información de la oferta del Ministerio a través de redes sociales y con el apoyo de los enlaces regionales en los territorios. | [6 empty] | En este ejercicio se ha evidenciado que para las entidades es de gran aporte y valor cuando la asistencia técnica se puede dar directamente en el territorio. | Las asistencias técnicas propuestas por el equipo de proyectos de la OFRTIC, acompaña integralmente a las entidades territoriales para fortalecer la capacidad institucional y generar competencias del sector a través de los diferentes mecanismos de atención. |  |  | Desconocimiento de las fuentes de financiación que permiten a las entidades territoriales desarrollar y ejecutar proyectos TIC. | Mediante las asistencias técnicas a los grupos de interés se hace acompañamiento para la correcta formulación de planes, programas y proyectos del sector TIC. | La Oficina de Fomento Regional realizó comunicación en campo mediante los enlaces regionales y esto ha permitió que las entidades territoriales y la ciudadanía conozcan toda la oferta TIC del Ministerio. | La Oficina de Fomento debe ser el eje que reúna toda la oferta del ministerio para presentar en región, esto mediante reuniones, capacitaciones y gestiones adelantadas con los enlaces quienes son la representación en región del Ministerio.
|  |  | 2023 | [10 empty] | Existencia de barreras normativas en los instrumentos de ordenamiento territorial que impiden que los municipios de país puedan hacer el despliegue de infraestructura TIC. | Mediante las asesorías técnicas y con la gestión de los enlaces en territorio se transmite el conocimiento para que a través de la CRC se expida la certificación que acredita las entidades territoriales para el despliegue de infraestructura.
Fortalecimiento de acciones institucionales diferenciadas para fomentar el uso y la apropiación de las TIC en comunidades étnicas, grupos comunitarios, victimas y/o colectivos sociales | E2-D3-5000 | Josef Heilbron López | 2023 |  |  |  |  | P2. La ejecución del proyecto ?Implementación de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas" fue un gran reto para la Coordinación del GIT de Consenso Social puesto que este fue ejecutado en el marco de los convenios 778 y 1146 de 2023, no obstante, y debido a diferentes retrasos que se presentaron durante su ejecución, no se logró tramitar los últimos pagos durante la vigencia 2023, por lo cual se debió constituir reservas presupuestales y cuentas por pagar para la vigencia 2024. | Es necesario incrementar los seguimiento que se realizan durante la ejecución de los contratos y/o convenios con el fin de implementar planes de acción que permitan normalizar su ejecución. |  |  | P4. El éxito del cumplimiento del proyecto relacionado al desarrollo de acciones y seguimientos orientados a garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz, dependió del efectivo relacionamiento que se tuvo con las diferentes áreas del Mintic y de las entidades adscritas al sector. Los canales de comunicación utilizados fueron efectivos disminuyendo reprocesos y perdida o fuga de información. | Contar con el recurso humano suficiente e idóneo para el desarrollo de las funciones y/o actividades es primordial para el cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos. | P1. La correcta comunicación entre las partes interesadas de un proyecto es de vital importancia para el cumplimiento de las metas propuestas. Para el proyecto relacionado al desarrollo de Espacios de dialogo y/o concertación e implementación de acciones con enfoque diferencial con comunidades étnicas, grupos comunitarios, victimas y/o colectivos sociales, la comunicación entre las partes fue de vital importancia toda vez que se trabajaron con 41 organizaciones diferentes, y el éxito del mismo dependió de la coordinación y la asertiva comunicación con todos los interesados. | Cuando en un proyecto intervenga más de un interesado, es importante implementar canales de comunicación efectivos y asertivos que permitan un correcto seguimiento. Cuando alguno de esos canales no de resultado, es necesario implementar otros que se ajusten a las necesidades y posibilidades de todos los interesados. | P3. Durante la presente vigencia se tuvo que priorizar la atención de solicitudes de grupos de interés internos y externos, toda vez que el personal vinculado al Grupo Interno de Consenso Social, no era suficiente para atender todos los espacios. | Implementar y hacer uso de diferentes plataformas y/o herramientas con el objetivo de minimizar tiempos por desplazamientos.
Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MinTIC/Fondo Único TIC | E2-D3-6000 | Lucas Leonardo Quevedo Barrero | 2023 | [6 empty] | (P1) Teniendo en cuenta el Grupo Interno de Trabajo de Doctrina Seguridad Jurídica se observo de manera positiva se logro la racionalización y mejora normativa disminuyendo los tiempos en la emisión de conceptos y revisión de proyectos normativos. | A las dependencias de la Entidad enviar las solicitudes de revisión de proyectos normativos y emisión de conceptos con anterioridad, así como revisar los temas con anterioridad mediante mesas de trabajo.
|  |  | 2023 | [6 empty] | (P2) Teniendo en cuenta el Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo se observó de manera positiva el trabajo llevando a cabo la depuración de cartera y dando trámite a todos los títulos recibidos en el área. | De acuerdo con el Manual de Cobro Coactivo y el Estatuto Tributario, continuar con los avance para el recaudo y la depuración de los mismos.
|  |  | 2023 | [6 empty] | (P3) Teniendo en cuenta el Grupo Interno de Trabajo de Procesos Judiciales y Extrajudiciales se afecto de manera positiva ya que se incremento la eficiencia y la eficacia de la gestión jurídica teniendo en cuenta que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica aprobó la Política de Prevención del Daño Antijurídico. De igual forma, vale la pena resaltar que teniendo en cuenta el uso correcto de la herramienta E - KOGUI se hizo mas seguro y eficiente el seguimiento y resultado de los procesos. | Se recomienda continuar con el correcto diligenciamiento de la herramienta E - KOGUI así como con sus revisiones periódicas. Implementar y socializar por medio de los canales internos la política de prevención del daño antijurídico.
Fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interés | E2-D3-7000 | Sohe Munoz Orozco | 2023 | Las estrategias utilizadas en el proceso permitió el fortalecimiento de la gestión ambiental con en el Ministerio y los grupos de interés, teniendo en cuenta la capacitaciones, campañas y actividades realizadas. | la recomendación para el desarrollo de este proyecto es que se siga haciendo una planeación estrategica y calendario para reportar avances y ejecución éxitosa de cada una de las actuividades programadas, de cara al fortalecimiento de la gestión ambiental interna y externa.
|  |  | 2023 | Las estrategias utilizadas en el proceso permitió el fortalecimiento de la responsabilidad social institucional con en el Ministerio y los grupos de interés, teniendo en cuenta la capacitaciones, campañas y actividades realizadas, en temas de Derechos Humanos, gobernanza coorporativa y practicas justa de operación. | la recomendación para el desarrollo de este proyecto es que se siga haciendo una planeación estrategica y calendario para reportar avances y ejecución éxitosa de cada una de las actuividades programadas, de cara al fortalecimiento de la responsabilidad social internamente y externamente.
|  |  | 2023 | Las estrategias utilizadas en el proceso permitió el fortalecimiento del servicio al ciudadano con los grupos de interés, teniendo en cuenta la capacitaciones realizadas, las publicaciones de los informe de pqrsd y la caracterización en nivel 3 adelantada por el ministerio. | la recomendación para el desarrollo del proyecto en futuras vigencias es que siga haciendo una planeación estrategica y calendario para reportar avances y ejecución éxitosa de cada una de las actuividades programadas, de cara al buen servicio y atencíon al ciudadano
Aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos, con el fin de mejorar y proteger el valor de la Entidad | E2-D4-1000 | Jose Ignacio Leon Florez | 2023 | [6 empty] | Durante el año 2023 y con motivo de la auditoría de calidad realizada por la entidad, se identificó que deben realizarse ajustes en la manera como se gestionan los papeles de trabajo de las diferentes actividades auditorías internas, con el fin de facilitar su gestión y archivo. | Se requiere de revisión del procedimiento de Auditoría Interna de Gestión para ajustar y aprovechar las mejoras que se proyecta implementar en el proceso a partir del piloto de programa de aseguramiento de la calidad y auditoria (PAMC) que se está realizando internamente. |  |  |  |  | A partir de la salida de dos profesionales especializados de la Oficina de Control Interno durante el año 2023, se necesitó restructurar responsabilidades entre los funcionarios de planta y algunos de los contratistas, conllevando inconvenientes en los tiempos disponibles para realizar las diferentes entregas programadas en el Programa Anual de Auditoría Interna. | Se requiere del apoyo de la administración de la entidad para que los cargos que se encuentran vacantes sean ocupados, con el fin de que la operación del proceso y la distribución de actividades pueda normalizarse, evitando la materialización de retrasos en las entregas.
Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para Generar Valor Público | E2-D5-1000 | Juddy Alexandra Amado Sierra | 2023 | P3. Se identificó oportunidad en la decisión de contratación del operador de proyectos de AE por parte de la alta dirección debido al análisis de pertinencia que conlleva la ejecución de proyectos en articulación con la oficina de TI | Se realizó ajuste en la hoja de ruta de proyectos bajo capacidades internas y se realiza el ajuste de las actividades del proyecto, la hoja de ruta fue ejecutada en su programación 2023 | [8 empty] | P1. La articulación de la información del que hacer institucional versus la gestión real realizada en las dependencias en algunas ocasiones presenta brechas de alineación debido al reporte oportuno de los líderes o gestores o sus equipos de trabajo | Reuniones de asesoría y solicitud de actualización de los lineamientos de los procesos de forma periódica, se recomienda establecer controles en la herramienta que vinculen al líder con la conveniencia de la información disponible |  |  |  |  | P2. Se define alcance de forma efectiva para la realización del ejercicio de auditoría interna al SIG y se integra al equipo de auditores internos formados con anterioridad de forma eficiente | Se realizaron reuniones permanentes de articulación con los responsables de los sistemas de gestión a nivel institucional para tener unidad de criterios en el ejercicio | Afectaciones en el cronograma de ejecución de las capacitaciones a cargo del GIT de Planeación y Seguimiento. | Para la programación de las capacitaciones se debe tener en consideración dentro del cronograma, la necesidad de realizar la revisión y actualización del proceso de Direccionamiento Estratégico y los tiempos requeridos para ello. Con el fin de que la información que se brinda en las sesiones, este acorde a los lineamientos y características técnicas definidas en los mismos.
|  |  | 2023 | P4. Oportunidades en la definición de la contratación del operador de estrategias de gestión del conocimiento para la ejecución de las mismas | Se atendieron con capacidades internas las estrategias de transferencia de conocimiento denominada viernes del conocimiento. Articulación con la Subdirección de Talento Humano en la definición de plan de capacitación y actualización de contenidos | [8 empty] | P5. Se identifican oportunidades en la gestión de información para las dependencias según requerimientos del MIG, debido a la rotación de gestores y salida de líderes | Asesorías y presentaciones a gestores para entender el rol de gestor, correos mensuales a los líderes de los procesos con el reporte del estado de avance de los mismos
Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC | E2-D5-2000 | Fredy Alfonso De la Ossa Rojas | 2023 | P3 - Se realizaron solicitudes de ajustes al PAA por la ENTIC y sus actividades derivadas | P3 - Prever con anticipación las solicitudes de cambio en el PAA debido a cambios repentinos en actividades de los proyectos que aveces no depende totalmente del Ministerio | P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9- Fomentar una comunicación continua entre todos los colaboradores del proceso es esencial para identificar alertas tempranas y garantizar el éxito en cada uno de los proyectos. La constante interacción entre los miembros del equipo permite detectar posibles problemas de manera anticipada, facilitando la implementación de soluciones eficientes. Esta práctica promueve un ambiente colaborativo y proactivo, contribuyendo a la eficacia y eficiencia en la ejecución de los proyectos. La detección oportuna de alertas también posibilita ajustes y mejoras en tiempo real, asegurando así un desarrollo exitoso y fluido en todas las etapas del proceso colaborativo. | P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9- La comunicación constante entre los colaboradores es crucial para identificar desviaciones en cuanto a la oportunidad en la ejecución de las actividades asociadas a cada proyecto. Esta interacción permanente permite detectar de manera oportuna cualquier variación en los plazos establecidos, posibilitando la toma de medidas correctivas antes de que se conviertan en obstáculos significativos. El intercambio regular de información entre los miembros del equipo facilita la alineación de esfuerzos, promoviendo la eficacia y la eficiencia en la gestión de proyectos. Mantener abiertos los canales de comunicación contribuye a una mayor sinergia entre los colaboradores, fortaleciendo así la capacidad del equipo para cumplir con los tiempos previstos y alcanzar los objetivos de manera exitosa. | P2, P5 - El contrato para llevar a cabo las dos evaluaciones de las operaciones estadísticas se estableció con estimaciones de costos precisas. Se implementó un seguimiento constante y detallado, lo cual resultó ser fundamental para el cumplimiento de las metas establecidas por el GITEES. | P2, P5- Es esencial destacar que, durante los procesos de contratación, es imperativo realizar un seguimiento periódico y detallado al cronograma de trabajo. Esto se lleva a cabo con el propósito de asegurar el cumplimiento puntual de todas las actividades delineadas por las áreas involucradas. Este enfoque meticuloso no solo contribuye a la transparencia y eficiencia del proceso, sino que también facilita la identificación temprana de posibles desviaciones, permitiendo la implementación de medidas correctivas de manera oportuna. Además, fortalece la comunicación entre los distintos equipos, fomentando la colaboración y asegurando que se alcancen los objetivos establecidos de manera efectiva. | P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9- La planificación detallada, la participación del equipo de trabajo, revisiones regulares, el uso estratégico de tecnología, la capacitación continua del equipo, la flexibilidad ante cambios, y la comunicación transparente son elementos esenciales que, cuando se integran, fortalecen la efectividad de la Gestión de Calidad y contribuyen al éxito sostenido de los proyectos | P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9- Integrar una planificación detallada, involucrar a los interesados desde el inicio y llevar a cabo revisiones periódicas son prácticas esenciales para fortalecer la Gestión de Calidad en proyectos. Además, se aconseja aprovechar estratégicamente la tecnología, proporcionar capacitación continua al equipo, mantener flexibilidad ante cambios y fomentar una comunicación transparente. Al implementar estas recomendaciones de manera integral, se optimizará la calidad del proyecto y se mejorarán las posibilidades de éxito a largo plazo. | P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9- El monitoreo detallado de cada actividad en todos los proyectos, la coordinación y alineación efectiva de todos los aspectos desde la fecha de inicio, la gestión proactiva de los cambios, y el mantenimiento de una comunicación abierta constituyen elementos esenciales para garantizar la entrega exitosa de los productos alineados con los objetivos del PINEI. | P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9- Se sugiere implementar un riguroso seguimiento de cada actividad en los proyectos, asegurando una coordinación y alineación efectiva desde el inicio. Además, se recomienda establecer prácticas proactivas para gestionar los cambios de manera eficiente y mantener canales de comunicación abiertos y transparentes. Estas acciones fortalecerán la capacidad de asegurar la entrega exitosa de productos alineados con los objetivos estratégicos del PINEI. | P6- En el transcurso del año 2023, en el marco de la implementación del Plan Integral de Estadísticas e Información (PINEI), específicamente en el avance del Proyecto 6, se logró identificar las necesidades de información estadística de los usuarios. Además, se elaboraron el documento de priorización y análisis de la demanda, así como el documento destinado a abordar las necesidades insatisfechas de manera efectiva. Simultáneamente, se gestionaron las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) en cumplimiento con los plazos establecidos por la normativa vigente. Asimismo, se destinó un espacio para recopilar la percepción de los usuarios que consultan la información estadística en el portal Colombia TIC. Además, se abordaron las necesidades de información específicas del sector, contribuyendo así a una gestión integral y efectiva de la información estadística durante el período mencionado. | P6- Se recomienda mantener y fortalecer las prácticas exitosas identificadas durante la ejecución del PINEI en 2023. Esto incluye continuar con la identificación proactiva de las necesidades de información de los usuarios, la elaboración oportuna de documentos para abordar esas demandas y cumplir con los plazos legales en la gestión de PQRSD. Además, es importante mantener un espacio para capturar la percepción de los usuarios en el portal Colombia TIC y abordar de manera integral las necesidades de información específicas del sector. Estas recomendaciones buscan garantizar la eficiencia, transparencia y satisfacción continua de los usuarios en el acceso a la información estadística. | P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9- Además de tener en cuenta las obligaciones y conocer las habilidades individuales de cada colaborador en el proceso, es esencial promover una comunicación efectiva dentro del equipo. Fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y propiciar la interacción entre los miembros del equipo contribuirá significativamente al logro de las metas establecidas. La sinergia generada por un trabajo en equipo sólido facilitará la identificación y resolución de desafíos, maximizando la eficiencia y eficacia del proceso. | P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9- Asimismo, es recomendable establecer mecanismos de retroalimentación regulares para evaluar el desempeño individual y colectivo. Esta retroalimentación permitirá ajustar estrategias, asignar tareas de manera más precisa y reconocer los logros, fortaleciendo así la motivación y el compromiso de cada miembro del equipo. | P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9- - Realizar un seguimiento riguroso a los riesgos identificados para cada uno de los proyectos es una práctica fundamental en la gestión efectiva del ciclo de vida del proyecto. Este proceso implica monitorear de cerca la evolución de cada riesgo identificado, desde su concepción hasta su posible materialización, con el objetivo de generar alertas tempranas y diseñar estrategias de mitigación oportunas. | P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9- Llevar a cabo un seguimiento diligente de los riesgos identificados proporciona una base sólida para la toma de decisiones proactiva y la implementación efectiva de estrategias de mitigación, contribuyendo así al éxito y la calidad de la ejecución de cada proyecto. | P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9- Realizar seguimiento mensual a cada una de las actividades de los proyectos establecidos por el área es esencial para garantizar un control efectivo sobre el desarrollo de las iniciativas. Este proceso proporciona una visión detallada del progreso de cada actividad, permitiendo identificar desviaciones en tiempo real en comparación con el plan original. La identificación temprana de estas desviaciones facilita la implementación inmediata de mecanismos de contingencia. Estos mecanismos pueden incluir ajustes en los plazos, asignación de recursos adicionales o cambios en la estrategia de ejecución. La agilidad para abordar desviaciones contribuye significativamente a mantener el proyecto en línea con el alcance planteado, evitando posibles retrasos o incumplimientos de objetivos. | P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9- Se sugiere implementar un proceso estructurado de seguimiento mensual para todas las actividades de los proyectos del área, con el propósito de mantener un control efectivo y proactivo sobre su desarrollo. Este enfoque permitirá identificar desviaciones en tiempo real en comparación con el plan original, facilitando la toma de decisiones oportunas para su corrección | P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9- Durante la ejecución de los proyectos, se aprendió que una planificación detallada y una gestión proactiva del tiempo son esenciales para el éxito. La asignación precisa de tiempo a cada tarea, la definición clara de metas y el seguimiento regular del progreso permiten una mayor eficiencia y la detección temprana de desviaciones. Esta lección destaca la necesidad de dedicar tiempo y recursos significativos a la gestión del tiempo desde el inicio hasta la conclusión de los proyectos, enfocándose en la planificación, la flexibilidad, el seguimiento regular y la comunicación transparente como elementos clave para el logro de los objetivos de cada uno de los proyectos. | P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9- Priorizar la planificación detallada y el seguimiento regular del tiempo en proyectos futuros es esencial. Asignar plazos realistas, adaptarse a cambios de manera flexible y comunicar de manera transparente el progreso son prácticas clave. Dedicar tiempo y recursos adecuados a la gestión del tiempo desde el principio garantizará eficiencia y éxito en el logro de objetivos.
Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información. | E2-D5-3000 | Angela Janeth Cortes Hernandez | 2023 | Es posible que los posibles oferente identifados para el estudio de mercado tengan algún impedimento en el momento de participar en los procesos de cotizacaión y no se cuente un número suficiente de participantes | En el proceso de análisis de mercado para los posibles oferentes para el seguimiento de la norma, es importante analizar no sólo su habilitación en el sistema de contratación del estado, sino de su situación con la ONAC lo que certifica su posibilidad de participación en los procesos que se aperturan. | [8 empty] | Es importante contar con las personas que han sido delegadas para hacer el seguimiento del sistema en cada una de las áreas para lograr un efectivo relacionamiento. | Mantener actualizado el listado de gestores y hacer segumiento permanente de los requerimientos y necesidades de las areas no esperando únicamente a las fechas definidas para los reportes |  |  | Es importante contar con la disponibilidad de tiempo de las personas responsables de los procesos que se deben analizar dentro del desarrollo del proyecto para lograr una información de calidad que permita identificar de manera correcta las necesidades | Se debe hacer un seguimiento con los demás sistemas que componen el SIG debido a que el requerimiento de información de las áreas hace que haya un posible cruce de solicitudes y la disponibilidad del personal de las áreas no sea el más optimo para el desarrollo de los proyectos. |  |  | Generar cronograma de proyectos con fechas que permitan reaccionar a los cambios imprevistos. | Al momento de realizar la planeación es importante tener en cuenta los tiempos que impactan los trámites administrativos en el proceso contractual.